Інформація про стан виконання плану заходів 
на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні на період до 2030 року в Чернігівській області

Станом на 01.10.2025

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан |  | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1 Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.2: "Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 доведення до відома міських, селищних, сільських рад та місцевих державних (військових) адміністрацій інформації про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради (за згодою) , Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Листом Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації від 01.10.2025 №02-03/1594 міські, селищні, сільські ради та місцеві військові адміністрації та інші органи виконавчої влади проінформовані про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю. |
| 1.2.1.2. забезпечення доступності головних входів міських, селищних, сільських рад та місцевих державних (військових) адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Наразі забезпечено доступність до головних входів 23 будівель (8%), де розміщені органи виконавчої влади та місцеві військові адміністрації. Мережа ЦНАПів Чернігівської області налічує 192 точки доступу. З них: 6 мають безперешкодний доступ до приміщення, 115 облаштовані пандусами, а 84 - сходами з поручнями. |
| 1.2.1.3. проведення моніторингу стану пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації проведено моніторинг стану пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. У рамках проведення моніторингу було здійснено обстеження 301 головного входу до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. За результатами аналізу встановлено: - 278 об’єктів (понад 92%) класифіковано як бар’єрні, тобто такі, що мають архітектурні та/або інші перешкоди, які істотно обмежують або унеможливлюють доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; - 23 об’єкти (менше 8%) віднесено до категорії частково безбар’єрних, оскільки вони обладнані окремими елементами доступності (зокрема, пандусами, навігаційними вказівниками, тактильними елементами), проте не забезпечують комплексного та системного підходу до створення зручної й безпечної інфраструктури. |
| 1.2.1.4. оприлюднення на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації результатів моніторингу стану пристосування головних входів та приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Результати моніторингу стану пристосування головних входів та приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю оприлюднено на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=44068&tp=1&pg= |
| 1.2.1.5 проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту) | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Виконано |  | Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації проведено аналіз внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту). Станом на початок липня 2025 року у 38 територіальних громадах області розроблені місцеві програми цивільного захисту, з яких у 15 програмах передбачені заходи щодо доступу маломобільних груп населення до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. |
| 1.2.1.6 проведення інформаційної кампанії щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районними військовими адміністраціями в межах повноважень постійно проводиться інформаційна робота щодо необхідності обладнання захисних споруд цивільного для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| 1.2.1.7 забезпечення збору інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Забезпечено збір інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| 1.2.1.8 оприлюднення інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Інформацію про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення (картки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і спору відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) оприлюднено на сайті Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації у розділі «Безбар’єрність» https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 1.2.1.9 здійснення моніторингу фізичного доступу до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації здійснено моніторинг фізичного доступу до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) |
| 1.2.1.10 підготовка звіту про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.11.2025 | - | Виконується |  | Наразі триває оформлення звіту про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв). |
| 1.2.1.12 здійснення моніторингу фізичного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації здійснено моніторинг фізичного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів. |
| 1.2.1.13 підготовка звіту про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.11.2025 |  | Виконується |  | Наразі триває оформлення звіту про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів. |
| 1.2.1.15 забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У 2025 році вжито заходів, спрямованих на забезпечення доступності молодіжних центрів області для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування. Кількість молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю в Чернігівській області складає 5, зокрема: - Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.. - Комунальний заклад Корюківської міської ради «Корюківський молодіжний центр «КУБ». - Комунальний заклад «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської рад. - Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля молоді» Менської міської ради. - Комунальний заклад «Молодіжний центр «Різні РАЗОМ» Мринської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області.. |
| 1.2.1.16 забезпечення збору та оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 01.10.2025 | Виконано частково |  | З метою актуалізації бази молодіжних центрів та просторів в Україні Департаментом сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації оновлено інформацію щодо молодіжної інфраструктури області, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю, та надано Міністерству молоді та спорту України, державній установі «Всеукраїнський молодіжний центр» . Проте, з метою безпеки працівників молодіжних центрів і просторів та на виконання доручення в.о. державного секретаря Міністерства молоді та спорту України від 22.08.2023 № 14-д на офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації не розміщено для публічного доступу звіт щодо молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю. |
| 1.2.1.17 проведення моніторингу та ведення обліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема з числа маломобільних груп населення та евакуйованих осіб | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 10 листопада 2023 р. № 734 (зі змінами) затверджено перелік місць тимчасового проживання Чернігівської області, до якого включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (6 модульних містечок, 3 гуртожитки закладів освіти), розрахованих на 1428 ліжко-місць, де на сьогодні проживає 494 особи, з них 41 особа з інвалідністю. Зокрема одне модульне містечко використовується для прийому маломобільних осіб, які переміщаються з прикордоння області, де відбуваються постійні обстріли, для подальшого їх розміщення в стаціонарних установах соціального захисту області та центрах надання соціальних послуг/територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальних громадах. |
| 1.2.1.18 оприлюднення інформації щодо місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | З метою підвищення рівня поінформованості внутрішньо переміщених осіб, Чернігівською обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями спільно з органами місцевого самоврядування проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота. Зазначена діяльність здійснюється із залученням засобів масової інформації, офіційних вебсайтів, консультацій у громадських приймальнях, а також шляхом надання роз’яснень через «гарячі» телефонні лінії. Інформацію також опубліковано на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації у розділі «Важлива інформація для внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області» з перенаправленням на офіційний вебсайт Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, де розміщено, зокрема, перелік місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб та контактні номери телефонів відповідальних осіб для організації поселення. |
| 1.2.1.19 облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У Чернігівській області до першого поверху закладів освіти створено архітектурну доступність для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Входи в приміщення закладів освіти облаштовані 431 пандусом та 312 поручнями, які відповідають державним будівельним нормам. Також у закладах освіти переобладнано 153 туалетні кімнати; встановлено 66 кнопок виклику чергового; облаштовано 18 підіймальних платформ на вході в приміщення і 15 підіймальних платформ в приміщенні закладів освіти. Сходи всередині приміщень закладів освіти облаштовано 439 контрастними обмежувальними смугами. Крім того, проведено роботу щодо створення баз даних доступності осіб з особливими потребами до закладів та установ освіти (облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування маломобільних груп населення; тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля; дверні прорізи; санвузли для маломобільних груп населення). Робота щодо її оновлення продовжується. Крім того, на даний час проводяться роботи в навчальних закладах району, а саме: в Коропській ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г. Шевченка по облаштуванню пандусу, порогу, дверей та доступності туалетної кімнати та по встановленню підйомника в укритті Встановлюються автономні джерела електроживлення у закладах освіти Понорницької територіальної громади Новгород-Сіверського району. |
| 1.2.1.20 створення інтерактивної карти доступності закладів освіти | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації проводиться робота по створенню інтерактивної карти доступності закладів освіти. |
| 1.2.1.22 створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних захисних споруд цивільного захисту | Управління охорони здоров'я обласної Чернігівської державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У Чернігівській області функціонують 86 закладів охорони здоров’я (з них 4 медичні коледжі), які мають 75 захисні споруди цивільного захисту (10 сховищ, 21 протирадіаційних укриттів та 44 найпростіших укриттів). Деякі заклади охорони здоров'я, у яких на балансі відсутні захисні споруди, мають можливість використовувати захисні споруди інших суб’єктів господарювання. Проведена робота по укладанню відповідних договорів на використання таких захисних споруд, або отримання листів-погоджень на їх використання. |
| 1.2.1.23 забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | В 74% будівель закладів охорони здоров’я області санітарні кімнати пристосовані для осіб з інвалідністю. Під час проведення капітального ремонту в санітарних кімнатах обов’язково враховуються вимоги до безбар’єрності приміщень для осіб з інвалідністю ( використання біотуалетів). |
| 1.2.2. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Для працівників Ніжинської районної державної адміністрації організовано навчання: в онлайн-режимі «Безбар’єрна публічна служба: рівні права та можливості, інклюзія та безпечне середовище» на YouTube–каналі в рамках щорічного Рішельє-форуму публічної служби «Права людини в Україні: оптика змін». |
| 1.2.2.2. оприлюднення інформації про проведені інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Інформація буде оприлюднена в кінці року. |
| 1.2.2.3. проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності). | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Для державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування у Чернігівській області Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено проведення онлайн навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси проєктів». |
| 1.2.2.4 оприлюднення інформації про проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 1.2.3. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період (за згодою) | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | У 2025 році моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни проведено у цифрофому форматі із внесенням інформації до інтерактивної карти безбар’рності об’єктів. |
| 1.2.3.2 доведення до відома управителів об'єктів інформації про об'єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | 15.06.2026 | 15.06.2025 | Виконано |  | Міністерством розвитку громад та територій України листом від 03.06.2025 доведено визначений перелік типів об’єктів фізичного оточення, що підлягали оцінці у 2025 році. Управлінням містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації було доведено до відома управителів об'єктів інформацію про об'єкти, які підлягали оцінці у 2025 році. |
| 1.2.3.3 надання інформації Управлінню містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації щодо проведення обстеження об'єктів на оцінку їх безбар'єрності | Управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період (за згодою) | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Управителями об’єктів, які підлягали оцінці у 2025 року, у визначений термін проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни. |
| 1.2.3.4 відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | 15.11.2025 | - | Виконується |  | Звіт про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями) буде оприлюднено на офіційному вебсайті Управління після проведення моніторингу відповідно до постанови КМУ від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» |
| 1.2.3.5 проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | У 2025 році проведено оцінку доступності та облаштування 13 закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. За результатами обстежено14 будівель, з них: 7,14 % – безбар’єрні, 14,29 % – частково безбар’єрні, 78,57 % – бар’єрні. |
| 1.2.3.6 проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з оформленням звіту | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На даний час триває проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з оформленням звіту. |
| 1.2.3.7 оприлюднення на офіційному вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Звіт про результати моніторингу стану доступності закладів освіти буде оприлюднення на офіційному вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації після його виконання. |
| 1.2.3.8 проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На даний час триває проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення. |
| Стратегічна ціль 1.3: “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 проведення щопівроку моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 24.07.2024 р. № 688, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відповідно до укладених з Чернігівською обласною державною адміністрацією договорів про організацію перевезень пасажирів, із загальної кількості автомобільного пасажирського транспорту (147) кількість автобусів пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю становить 5 одиниць. |
| 1.3.1.2 здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Під час проведення конкурсного відбору перевізників здійснюється контроль і моніторинг дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| 1.3.1.3 запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Запроваджено контроль за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку. |
| 1.3.1.4 проведення навчання з питань підвищення кваліфікації та рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Чернігівська обласна державна адміністрація | 30.12.2025 | - | Виконується |  | Начальником Чернігівської районної військової адміністрації затверджені «Стандарти та правила поведінки працівників Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області з врахуванням вимог щодо забезпечення створення безбар’єрного простору під час виконання службових обов’язків». |
| 1.3.2. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 проведення аналізу доступності шкільних автобусів до потреб осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Для підвозу здобувачів освіти в територіальних громадах задіяно 289 шкільних автобусів, у тому числі 39 спеціальних, обладнаних місцями для осіб з інвалідністю. У 2025 році передбачена субвенція з державного бюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами на придбання шкільних автобусів у сумі 101,8 млн грн, що дасть змогу придбати орієнтовно 34 шкільні автобуси, зокрема 12 спеціальних. З метою здійснення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти області, оновлення автопарку та розвантаження маршрутів необхідно придбати 45 шкільних автобусів, у тому числі 14 спеціальних. |
| 1.3.2.2 проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У Понорницькій громаді розпочато процедуру закупівлі шкільного автобуса, пристосованого для перевезення дітей з особливими потребами (Авдіївський ліцей). |
| 1.3.3. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відповідно до укладених з Чернігівською обласною державною адміністрацією договорів про організацію перевезень пасажирів, із загальної кількості автомобільного пасажирського транспорту (147,) кількість автобусів пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю становить 5 одиниць. Із загальної кількості Чернігівського міського автомобільного транспорту (209), кількість пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю становить 109 або 52,15%. |
| 1.3.3.2 забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | При оголошенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Чернігівської області буде встановлено вимогу, щодо забезпечення роботи на об’єктах конкурсу, які включають приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів. |
| 1.3.3.3 забезпечення організації транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 1.3.4. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, будинків і споруд, розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Розділом 3 Плану евакуації населення Чернігівської області у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру розроблено заходи евакуації людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Маршрути евакуації маломобільних груп населення відповідають загальним маршрутам евакуації, проводяться з місць постійного проживання до місць тимчасового проживання. |
| 1.3.4.2 підготовка пропозицій Міністерству розвитку громад та територій України щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Пропозицій Міністерству розвитку громад та територій України щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки надані листом Чернігівської обласної військової адміністрації від 06.10.2025. |
| 1.3.4.3 забезпечення покращення пішохідної інфраструктури | Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Проведено поточний ремонт тротуару в селищі Короп. В м. Новгород-Сіверський зроблено тротуар для пішоходів з додержанням будівельних норм. |
| 1.3.4.4 забезпечення покращення паркувальної зони | Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1: “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 підготовка до публікацій новин для офіційного вебсайту Чернігівської обласної військової адміністрації із застосуванням методу простої мови | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Забезпечено публікацію не менше 40 % новин із застосуванням методу простої мови на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації. |
| 2.1.2. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» державні службовці Чернігівської обласної державної адміністрації пройшли сертифіковане тесування «Цифрограм для державних службовців» та «Кіберграм». |
| 2.1.2.4 проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | Чернігівська обласна державна адміністрація, Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Проведено очне навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації: «Визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах та планування їх надання» (для голів, заступників голів або відповідальних за зазначений напрям роботи територіальних громад Ніжинського, Прилуцького та Чернігівського районів. Загалом проведено 3 навчання щодо висвітлення питань створення безбар’єрного простору. Підвищили професійну компетентність 23 посадовця. |
| 2.1.2.5 проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Для подолання комунікаційного бар’єру всі заклади охорони здоров’я області заключили договори щодо забезпечення перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови) з Чернігівською обласною організацією Українського товариства глухих «УТОГ». Пройшли навчання щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на українську жестову мову за 9 міс 2025 року 991 працівник. |
| 2.1.2.6 розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Упродовж липня-серпня 2025 року на офіційних вебресурсах Чернігівської обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в соціальних мережах та медіа висвітлено 65 інформацій щодо впровадження у Чернігівській області заходів із безбар’єрності в різних сферах діяльності. Крім того, відеоролики «Коли можеш» надіслані керівникам суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, окремим установам Чернігівської області для забезпечення їх оприлюднення. За підсумками проведеної роботи забезпечено трансляцію вказаних роликів на офіційних вебресурсах Чернігівської обласної військової (державної) адміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на головних екранах у ЦНАПах, інших закладах і установах області, у медіа. |
| 2.1.3. Поширення інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області на офіційних ресурсах органів державної влади, місцевого самоврядування, у медіа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 проведення збору, систематизації та аналізу послуг, які надаються ветеранам війни органами місцевого самоврядування | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечено проведення збору, систематизації та аналізу послуг, які надаються ветеранам війни органами місцевого самоврядування. Вживаються заходи щодо постійної актуалізації такої інформації. |
| 2.1.3.2 підготовка інформаційної довідки про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації підготовлено інформаційну довідку про перелік послуг |
| 2.1.3.3 оприлюднення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації інформаційної довідки про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області, погодженої Міністерством у справах ветеранів України | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації в рубриці «Допомога захисникам та захисницям України» (розділ «Захисникам України») розміщена інформація про перелік діючих ветеранських просторів/хабів Чернігівської області і послуги, які вони надають. Крім того, на офіційній сторінці Відділу у соціальній мережі «Фейсбук» на постійній основі публікуються інформаційні матеріали зазначеної тематики (за серпень-вересень – не менше 10 повідомлень) |
| 2.1.4. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 удосконалення форми та способу надання відповіді на звернення громадян з урахуванням форматів, що забезпечують доступність її сприйняття | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Чернігівська обласна державна адміністрація тримає на постійному контролі дотримання вимог чинного законодавства щодо розгляду звернень громадян, надання повних та аргументованих відповідей у встановлений Законом України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». З метою забезпечення доступної та зручної комунікації з заявниками Чернігівською обласною державною адміністрацією забезпечено можливості щодо подання звернення та отримання відповіді для всіх людей, незалежно від їхніх фізичних чи комунікативних можливостей. Персонал у роботі дотримується правил етики, виявляє ввічливість, вихованість, відкритість до спілкування, використовує Довідник безбар’єрності та дотримується рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1046-р. та з вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». За результатами розгляду усних звернень осіб з інвалідністю та особам з порушеннями інтелектуального розвитку, отриманих через телефонну «гарячу лінію» голови Чернігівської обласної державної адміністрації чи під час особистого прийому, надаються відповіді у доступному форматі з використанням правил спрощеної мови, у разі потреби надається психологічна підтримка. За результатами розгляду письмових звернень дотримуються критерії доступності, враховуються побажання авторів звернень щодо формату «легко читати» та способу надсилання відповіді, якщо таке побажання було висловлене у зверненні. Письмові відповіді на звернення надаються у друкованому або електронному форматі, Word, PDF та надсилаються засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку у встановлений законодавством термін, відповіді містять контактні дані відповідальної особи. |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1: ‘Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.7 забезпечення придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Завдяки співпраці з міжнародними організаціями для організації дистанційного та змішаного навчання у 2025 році заклади освіти отримали маршрутизатори в кількості 800 одиниць. |
| 3.1.1.8 забезпечення придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 3.1.1.9 забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | В підпорядкуванні Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації перебувають 15 установ соціальної сфери, з яких 13 мають доступ до мережі інтернет. |
| 3.1.2. Підвищення якості надання послуг та їх доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 1 жовтня 2025 року (Протокол № 6) районним державним адміністраціям, сільським, селищним міським радам поставлено завдання організувати роботу пунктів незламності та забезпечити належні умови для тимчасового перебування людей. На даний час Департаментом проводиться збір та узагальнення інформації про місця розташування пунктів незламності та їх оснащення. |
| 3.1.2.2 забезпечення формування переліку пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На даний час всі пункти незламності Чернігівського району забезпечені всім необхідним обладнанням. |
| 3.1.3. Підключення населених пунктів до фіксованої мережі Інтернет |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 . підготовка списку населених пунктів, у яких функціонують соціальні установи та відсутнє підключення до мережі Інтернет | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Управлінням цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації на даний час формується перелік населених пунктів, які потребують підключення до фіксованої мережі Інтернет. |
| 3.1.3.2 забезпечення координації процесу підключення громад до мережі Інтернет та забезпечено комунікацію між органами місцевого самоврядування і провайдерами | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | У разі виділення фінансування або реалізації ініціатив із підключення громад до мережі Інтернет Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечить узгодженість дій між органами місцевого самоврядування та провайдерами. |
| Стратегічна ціль 3.2: ‘Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Чернігівським обласним центром соціальних служб для надавачів соціальних послуг територіальних громад області в режимі офлайн 22.08.2025 проведено тренінг «Ефективна присутність у Facebook: як фахівцю із соціальної роботи вести офіційну сторінку та створювати якісні публікації». |
| 3.2.1.2 оприлюднення інформації щодо проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформації щодо проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності оприлюднено на сторінці Чернігівського обласного центру соціальних служб в соціальній мережі https://www.facebook.com/share/p/1CHXBUQVDv/ |
| 3.2.2. Здійснення аудит офіційних вебсайтів органів виконавчох влади та органів місцевого самоврядування на відповідність критеріям цифрової доступності |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 проведення технічної оцінки вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на відповідність стандартам цифрової доступності (зокрема WCAG 2.1). | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 31.12.2026 | - | Виконується |  | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації продовжується робота з визначення рівня відповідності офіційних вебсайтів до стандартів цифрової доступності |
| 3.2.2.2 формування переліку необхідних технічних доопрацювань для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 31.12.2026 | - | Виконується |  | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації формується перелік необхідних технічних доопрацювань |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1: “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Проведення інформаційної кампанії щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу ветеранів війни |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 забезпечення організації проведення інформаційної кампанії щодо підтримки ветеранів війни органами місцевого самоврядування | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У районах області Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації проведено 5 заходів у рамках реалізації інформаційної кампанії Крім того, у громадах Корюківського району органами місцевого самоврядування забезпечено організацію та проведення інформаційних кампаній щодо підтримки ветеранів війни, толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу. Постійно оновлюються рубрики для ветеранів війни на офіційних ресурсах, висвітлюється корисна інформація у місцевих медіа. |
| 4.1.1.2 проведення збору, систематизації та аналізу кількості проведених заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється збір, систематизація та аналіз інформації про реалізацію інформаційної кампанії у районах області. |
| 4.1.1.3 підготовка інформаційної довідки про проведену інформаційну кампанію | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відділом підготовлено інформаційну довідку про реалізацію інформаційної кампанії у районах області протягом серпня-вересня цього року.. |
| 4.1.1.4 оприлюднення на сторінці в соціальній мережі Facebook Відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації довідки про проведену інформаційну кампанію | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації оприлюднено довідку про проведену інформаційну кампанію на сторінці в соціальній мережі Facebook. https://www.facebook.com/share/p/1Yc2eYjnbx/ |
| 4.1.4.5 забезпечення організації проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечує проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації. |
| 4.1.4.8 забезпечення впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 4.1.2. Проведення заходів щодо вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 забезпечення планування заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Виконано |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації підготовлено обласний план заходів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, затверджений заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації І. Ващенком 10 липня 2025 року |
| 4.1.2.2 забезпечення проведення заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України відповідно до затвердженого плану на рівні області, районів та територіальних громад | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації долучався до організації і проведення і заходів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема сприяв залученню ветеранів до участі у заходах, в т.ч. – у Всеукраїнському забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» В Департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 01.10.2025 забезпечено зупинення роботи під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання на знак вшанування памяті за захисниками України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Також, було розміщено тематичну інформацію до Дня захисників та захисниць України на офіційному вебсайті Департаменту та офіційній сторінці Facebook. На адміністративній будівлі Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації забезпечено встановлення державного прапора України. Фахівці Департаменту взяли участь у церемонії вшанування – покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь захисників України, діячів українського державотворення, борців за незалежність України та загиблих внаслідок агресивної війни, яку російська федерація розв’язала та веде проти України. Крім того, інформаційні матеріали відповідної тематики розміщено на офіційному вебсайті, сторінці у соціальній мережі Facebook. а також телеграмканалі Департаменту. Адміністрацією КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради організовано чергування бригад ЕМД для вчасної екстреної медичної допомоги всім хто її потребує у місцях проведення 8 травня 2025 року лаконічних церемоній вшанування – покладання квітів (вінків, квіткових композицій) до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь захисників України, учасників і жертв Другої світової війни. Керівництвом медичних закладів та черговими лікарями проведено організовані відвідування ветеранів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань та дітей війни, які знаходяться на лікуванні в медичних установах або лікуються дома. Для реалізації ініціативи Ордену Святого Пантелеймона «Посвіт пам’яті», що покликана вшанувати медичних працівників, які загинули під час виконання професійного обов’язку внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на веб-ресурсах Управління та медичних закладів області розміщені публікації, які висвітлюють інформацію про кампанію «Посвіт пам’яті» та загиблих медичних працівників області. В закладах охорони здоров’я встановлені порожні стільці з білими халатами, біографіями та фотографіями загиблих медиків. В поліклінічних відділеннях оформлені тематичні стенди – «Шана медичним працівникам-захисникам Вітчизни». 10 липня о 14:00 в медичних закладах області пролунав звуковий сигнал вшанування – аудіоефект серцебиття, що поступово сповільнюється і зупиняється, з подальшим оголошенням хвилини мовчання. На санітарних автотранспортних засобах, як символічний акт пам’яті, були одночасно включені сирени та проблискові маячки. В Михайло-Коцюбинській амбулаторії, в якій працював лікарем-стоматологом загиблий Шестаков Олексій Вікторович, встановлена меморіальна табличка та створений тематичний відеоматеріал на його честь. В Ічнянській міській лікарні на честь загиблого лікаря акушер-гінеколога Тараса Барана розміщена меморіальна дошка Тарасу – «Світлина Тараса». У Погорільській ЛА ЗПСМ встановлена інсталяція пам’яті на честь загиблої медичної сестри Федоренко Ганни Олександрівні. Керівництвом медичних закладів області організоване урочисте покладання квітів та квіткових композицій до місць поховань загиблих медиків та меморіальних дошок і стендів пам’яті. У вестибюлях медичних коледжів області розміщені банери із зображеннями загиблих працівників та випускників коледжів. Ніжинським фаховим медичним коледжем створено та поширено відеоролик «Посвіт пам’яті». 29 серпня у відділеннях закладів охорони здоров’я медпрацівники та пацієнти вшанували загиблих захисників та захисниць, які віддали життя за Україну, хвилиною мовчання. На будівлях Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації та його структурних підрозділів були приспущені Державні Прапори України. На офіційному вебсайті Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, вебсайтах медичних закладів області, а також Facebook-сторінках цих закладів розміщувались інформаційні повідомлення до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, Дня вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні та Дня пам'яті Захисників та Захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Керівництво Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації та його структурних підрозділів вшановувало пам’ять загиблих героїв під час російсько-української війни взявши участь у церемоніях покладання квітів (вінків, квіткових композицій) до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь захисників України. У відділеннях закладів охорони здоров’я, медпрацівники та пацієнти вшановували загиблих захисників та захисниць, які віддали життя за Україну, хвилиною мовчання. У громадах Корюківського району активно поширюються та підтримуються органами державної влади та місцевого самоврядування інформаційні кампанії щодо підтримки ветеранів/ветеранок. 12 серпня у місті Мена пройшов молодіжний марафон пам’яті, присвячений Віталію Горбачу та всім полеглим воїнам. Майже 30 учасників пробігли маршрут від залізничного вокзалу до ЦКДМ, щоб вшанувати Героїв. 22 серпня у стінах Сновського Будинку Культури відбувся урочистий захід з нагоди Дня Державного Прапора України, який зібрав близько 43 учасників, серед яких представники влади, ветерани/ветеранки, діячі культури. 25 серпня у населеному пункті Сновської громади відкрили Алею пам’яті. До заходу залучилось близько 33 осіб. З нагоди Дня пам’яті Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у всіх територіальних громадах району провели заходи з вшанування пам’яті полеглих Героїв. До церемоній вшанування, мирних акцій, урочистих покладань квітів залучилось більш ніж 250 осіб. З 29 серпня по 30 серпня у всіх громадах району було проведено легкоатлетичний забіг в рамках всеукраїнського патріотичного забігу з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». До забігу долучилось 205 учасників, серед яких ветерани/ветеранки, члени їхніх родин та родин загиблих Героїв. 29 серпня та 19 вересня у селищі Сосниця відбулись мирні акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Майже 100 учасників пройшли вулицями селища з плакатами із закликами. 30 серпня представники Корюківського молодіжного центру «КУБ» провели веломарафон «Корюківка рулить за ГЕРОЇВ». 4 учасників здолали маршрут Корюківка-Холми-Корюківка та вшанували пам’ять загиблих Героїв на Алеї у селищі Холми. 28 вересня на стадіоні «Кудрівка-Арена» у Сосницькій громаді відбувся відкритий фестиваль футболу, присвячений Дню Захисника і Захисниці України. Загалом до події було залучено близько 70 дітей. Крім того, громади Чернігівського району активно проводять заходи з підтримки ветеранів та вшанування пам’яті загиблих захисників. Протягом 2025 року проведено низку заходів: - відкриття пам’ятних знаків, алей та стендів у різних громадах району; - зустрічі з родинами загиблих та безвісти зниклих; - спортивні змагання, у т.ч. всеукраїнські турніри «Сталевий кулик» та «Північний форпост»; - участь у всеукраїнському забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» (659 учасників); - діяльність ветеранських центрів, семінари з грантової підтримки та консультації з житлових питань. |
| 4.1.2.3 збір інформації про проведені заходи із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України із зазначенням типів та тематики заходів | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Виконано |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечено збір та аналіз інформації про проведені заходи із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України |
| 4.1.2.4 підготовка інформаційних матеріалів про проведені заходи | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Виконано |  | Інформаційні матеріали про проведені заходи до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, в т.ч. Всеукраїнського забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» розміщувалися на офіційному вебсайті та у соцмережах Чернігівської обласної державної адміністрації, а також на сторінці Відділу у соціальній мережі Facebook |
| 4.1.2.5 оприлюднення на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування інформації про проведені заходи | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 05.09.2025 | 04.09.2025 | Виконано |  | Інформація про проведені заходи із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України із зазначенням тематики заходів оприлюднювалася на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування. |
| Стратегічна ціль 4.2:” Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі” |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 розроблення та впровадження комунікаційних планів в рамках реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх Міністерству культури та стратегічних комунікацій України | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Обласний комунікаційний план заходів на ІІ півріччя 2025 року з реалізації у Чернігівській області Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на підтримку реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року розроблений та направлений Міністерству культури та стратегічних комунікацій країни 10.06.2025. Наразі здійснюється його виконання. |
| 4.2.1.2 проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | В рамках проєкту «Мобільна молодіжна робота в громадах», що реалізується NGO Youth Platform\ГО "Молодіжна Платформа" за сприяння Норвезької ради у справах біженців в Україні та за фінансової підтримки Норвезької агенції з розвитку співробітництва (NORAD) командою Чернігівського обласного молодіжного центру завершено перший етап проєкту «Мобільна молодіжна робота в громадах». Всього відвідано 15 громад та залучено близько 700 молодих людей до активностей. Говорили про кар’єрні можливості, розвиток компетенцій, зокрема безбар’єрності в громадській діяльності, а також створювали простір для спілкування та нових ідей. |
| 4.2.1.3 підготовка звіту про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій оприлюднено на вебсайті Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=44399&tp=1&pg=. |
| 4.2.2. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 забезпечення проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | 15.08.2025 відбулась мережева зустріч, присвячена Дню молоді в Україні, подія, яка об'єднала активну молодіжну спільноту регіону для діалогу, натхнення та розвитку, а саме: молодіжних працівників та працівниць, представників молодіжних центрів, просторів, молодіжних рад, структурних підрозділів місцевих адміністрацій та всіх, хто долучається до реалізації молодіжної політики в громадах Чернігівщини. Також, цього дня в Чернігівському обласному молодіжному центрі відбулась Подія до Дня молоді «Здибанка 4 youth». В програму заходу було включено заняття з елементами арттерапії з використанням Fluid art «Творчий простір для релаксації, фантазії та кольору», лекція «Вечорниці без прикрас», артбарахолка, яка включала 5 локацій (виставка творчих робіт молоді, локація обміну книжок, локація мехенді, куточок відпочинку, локація друку фотографій). |
| 4.2.2.2 оприлюднення інформації про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформація про проведення заходів, в тому числі до Дня молоді оприлюднювалася на офіційних веб-ресурсах та сторінках соціальних мереж установ та організацій з урахуванням безпекових вимог. |
| 4.2.3. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 розроблення програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 4.2.3.2 забезпечення сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Вживаються заходи щодо створення умов для більшого залучення дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань. Зокрема, у 2025 році обрано новий склад Молодіжної ради у кількості 25 осіб та її керівні органи, а також затверджено нову редакцію Положення. Склад другої каденції Молодіжної ради затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 06 травня 2025 року № 651. Враховуючи принципи інклюзивності, діяльність Молодіжної ради ґрунтується на Переглянутій Європейській хартії участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях. До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є представниками суб’єктів молодіжної роботи регіону. Упродовж 2025 року вже відбулося 4 засідання Молодіжної ради, під час яких розглянуто питання реалізації молодіжної політики в регіоні, підтримки ініціатив молоді, розвитку молодіжної інфраструктури та волонтерського руху. |
| 4.2.3.3 забезпечення підготовки звіту про проведення заходів із залученням дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Наразі підготовлено звіт за результатами чотирьох засідань Молодіжної ради при Чернігівській обласній державній адміністрації. |
| 4.2.4. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.1 забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Наразі в територіальних громадах області функціонують 67 місць соціальної взаємодії, а саме: Корюківський район –9, Ніжинський район – 17, Новгород-Сіверський район – 4, Прилуцький район – 6, Чернігівський район 31. |
| 4.2.4.2 забезпечення підготовки звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Звіт про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури буде оприлюднено на сайті Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. |
| 4.2.5. Проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.1 доведення до відома районних державних адміністрацій, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських рад інформації щодо порядку і термінів забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням в день голосування відповідно до вимог, визначених Центральною виборчою комісією, порядку інформування про забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | Чернігівська обласна державна адміністрація | 30.11.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.5.2 проведення збору та узагальнення отриманої у встановлені терміни інформації щодо забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами) (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | Чернігівська обласна державна адміністрація | 20.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.5.3 підготовка та оприлюднення звіту щодо забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами) (в разі проведення загальнонаціональних виборів) на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.6. Забезпечення проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6.1 забезпечення отримання актуальної інформації щодо доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування та внесення її до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | Чернігівська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 01.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.6.2 узагальнення інформації та підготовка звіту щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування відповідно до критеріїв, затверджених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | Чернігівська обласна державна адміністрація | 20.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.6.3 оприлюднення звіту щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування (в разі проведення загальнонаціональних виборів) на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.7. Створення умови для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7.1 посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації проєктів безбар’єрності | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Перелік заінтересованих сторін взаємодії з Чернігівською обласною державною адміністрацією стосовно розуміння потреб, запиту та суспільних настроїв за темою безбар’єрності розміщено на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військово адміністрації на сторінці «Реалізація Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» в рубриці «Безбар’єрність» (розділ «Для громадськості»). Із закладами освіти області з питань безбар’єрності здійснюють співпрацю такі організації: благодійна організація «Благодійний фонд «Рокада»; Чернігівський регіональний центр благодійого фонду «Голоси дітей»; громадська організація «ЧАС ДЛЯ НАС»; громадська організація «СИЛА МАТЕРІ». |
| Стратегічна ціль 4.3:”Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Проведення просвітницької кампанії щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 4.3.1.2 підготовка звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 4.3.2. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Чернігівським обласним молодіжним центром у межах реалізації державної молодіжної політики проводиться ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді області. На офіційних вебресурсах та соціальних мережах Facebook та Instagram організовано інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на популяризацію волонтерської діяльності як форми громадянської активності та соціальної відповідальності. Проводяться тематичні зустрічі, тренінги та майстер-класи, які формують у молодих людей розуміння ролі волонтера, навички командної роботи, ініціативності та лідерства. Командою працівників молодіжного центру реалізовується «Програма розвитку волонтерства у Молодіжних центрах», яку реалізовують Українська Волонтерська Служба разом з ГО «Молодіжна платформа». |
| 4.3.2.2 забезпечення оприлюднення інформації про результати проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформація про проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді області оприлюднюєтьсяна офіційних веб-ресурсах та соціальних мережах Facebook та Instagram/ |
| 4.3.2.3 проведення заходів на регіональному рівні для громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права, їх права та обов’язки, розвиток критичного мислення та медіаграмотності | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Забезпечено участь молоді, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, у заходах і проектах, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права тощо. Зокрема, 15 серпня 2025 року відбулась мережева зустріч, присвячена Дню молоді в Україні, подія, яка об'єднала активну молодіжну спільноту регіону для діалогу, натхнення та розвитку, а саме: молодіжних працівників та працівниць, представників молодіжних центрів, просторів, молодіжних рад, структурних підрозділів місцевих адміністрацій та всіх, хто долучається до реалізації молодіжної політики в громадах Чернігівщини. |
| 4.3.2.4 забезпечення оприлюднення інформації щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформація про проведення мережевої зустрічі оприлюднюється на офіційних веб-ресурсах та сторінках соціальних мереж з урахуванням без пекових вимог. |
| Стратегічна ціль 4.4:”Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 проведення моніторингу надання послуги «соціального таксі» | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | В територіальних громадах області за 9 місяців 2025 року транспортні послуги отримали 4298 осіб. Зокрема послуги отримали в Бахмацькій громаді - 2 особи, Ніжинській громаді – 538 осіб, Носівській громаді – 70 осіб, Бобровицькій громаді – 501 особа, Височанській громаді – 16 осіб, Макіївській громаді – 79 осіб, Сосницькій громаді – 30 осіб, Коропській громаді – 634 особи, Менській громаді – 75 осіб, Остерській громаді – 152 особи, Гончарівській громаді - 74 особи, Чернігівській громаді – 2053 особи, Холминській громаді – 11 осіб, Іванівській громаді – 63 особи. |
| 4.4.1.2 підготовка звіту щодо надання послуги «соціального таксі» | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Підготовлено звіт щодо надання послуги «соціального таксі» станом на 01.10.2025. |
| 4.4.1.3 оприлюднення звіту щодо надання послуги «соціального таксі» | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформація щодо надання послуги «соціального таксі» оприлюднено на вебсайті Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 4.4.2. Включення питання доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1 проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Обласним центром соціальних служб 11.09.2025 проведено тренінг для надавачів соціальних послуг та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема у сфері соціального захисту населення, на тему: «Безбарʼєрність як простір гідності, рівності та участі для кожного». Пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати 16 осіб. Публікація про проведення заходу: https://www.facebook.com/share/p/1FEuZSB4jZ/ Для працівників КУ «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради 02.07.2025 року проведено тренінг на тему «Надання першої психологічної допомоги». |
| 4.4.2.2 підготовка звіту щодо проведеного навчання для надавачів послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Обласним центром соціальних служб 11.09.2025 проведено тренінг для надавачів соціальних послуг та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема у сфері соціального захисту населення, на тему: «Безбарʼєрність як простір гідності, рівності та участі для кожного». Пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати 16 осіб. Публікація про проведення заходу: https://www.facebook.com/share/p/1FEuZSB4jZ/ |
| 4.4.2.3 забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У закладах охорони здоров’я області сформовано перелік осіб, відповідальних за проведення навчань для працівників охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. За оперативними даними у навчанні (тренінги, вебінари) взяли участь за 9 міс 2025 року 3545 працівників закладів охорони здоров’я. |
| 4.4.2.4 підготовка звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Звіт про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп буде підготовлений в кінці року. |
| 4.4.2.5 проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Чернігівська обласна державна адміністрація, Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У Чернігівській обласній державній адміністрації проведено навчання для державних службовців про діяльність інституції омбудсмена України в умовах воєнного стану, здійснення нагляду та швидкого реагування за наявними випадками порушення прав і свобод людини, а також осіб з інвалідністю на території України та попередження таких порушень і внесення пропозицій щодо покращення правового становища всіх громадян України. Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено проведення онлайн навчання 22 державних службовців за програмами підвищення кваліфікації із вивченням положень Конвенції про права осіб з інвалідіінстю. |
| 4.4.2.6 розроблення програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Розробляється програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни |
| 4.4.2.7 проведення навчання підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Проведено очне навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації: «Реалізація ветеранської політики на місцевому рівні: практичні аспекти» для працівників апарату Козелецької селищної ради, її структурних підрозділів, старост, депутатів. Підвищили професійну компетентність 22 посадовця. |
| 4.4.3. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.1 забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування телефонною «Гарячою лінією голови Чернігівської обласної державної адміністрації» | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Виконується |  | З метою сприяння реалізації права на звернення, громадяни Чернігівської області та інших регіонів України (особи з інвалідністю; іноземці, які не володіють державною мовою; інші категорії громадян) мають можливість звернутися на «гарячу лінію» голови Чернігівської обласної державної адміністрації за телефонним номером 0800501740 або до відділу роботи із зверненнями громадян апарату Чернігівської обласної державної адміністрації за телефонним номером (0462)675058. Приймання звернень також здійснюється на електронну пошту (skargi@regadm.gov.ua) та через електронну приймальню на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації. Персонал під час спілкування з особами з інвалідністю та іншими категоріями громадян використовує Довідник безбар’єрності та дотримується рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1046-р. Упродовж III кварталу 2025 року на електронну пошту Чернігівської обласної державної адміністрації надійшло 78 звернень громадян. На телефонну «гарячу лінію» голови Чернігівської обласної державної адміністрації звернулось 149 мешканців області (176 – за відповідний період минулого року). 17 звернень потребували додаткового вивчення та проведення перевірки, за 132 зверненнями надані роз’яснення та консультації безпосередньо під час усного спілкування, а також, в разі потреби, надавалась психологічна підтримка. Найчастіше на телефонну «гарячу лінію» голови надходили звернення щодо надання матеріальної або гуманітарної допомоги, якості комунальних послуг або їх відсутності, проблем міжміського та міського транспортного обслуговування, оскаржуються дії та рішення органів місцевого самоврядування. |
| 4.4.3.2 забезпечення оприлюднення звіту про доступність інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування телефонною «Гарячою лінією голови Чернігівської обласної державної адміністрації» | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформація оприлюднюється на сайті Чернігівської обласної військової адмністарції. https://cg.gov.ua/index.php?id=44393&tp=1 |
| 4.4.4. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.1 забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради ( за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Заклади охорони здоров’я області надають медичні послуги у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях у повному обсязі, відповідно до укладених договорів з НСЗУ за програмою медичних гарантій. |
| 4.4.4.2 оприлюднення звіту про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Звіт про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя буде оприлюднено в кінці року. |
| 4.4.4.3 забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | З метою дотримання прав осіб з інвалідністю на лікування в області забезпечено можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху. Неголосовий виклик бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та мовлення здійснюється за допомогою Viber, Telegram, Whatsapp за номером (095) 27 88 614 та електронної пошти odcchernigiv@ukr.net. 100% закладів охорони здоров’я області заключили договір з підприємством «УТОГ» для отримання послуг з перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови). Також договори щодо послуг перекладу жестовою мовою заключено: Бахмацькою, Іванівською, Киселівською, Коропською, Михайло-Коцюбинською, Талалаївською (Ніжинський район) та Прилуцькою громадами. В області сформовано Перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання, розроблених з врахуванням потреб осіб з порушенням зору, слуху та когнітивними порушеннями та розміщено на сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації за посиланням https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44059&tp=1&pg=. Буклети та методичні рекомендації для дітей з порушенням зору та слуху розроблені комунальним закладом «Сосницький навчально - реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради та комунальним закладом «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради. Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації укладено договір з Чернігівською обласною організацією УТОГ від 17.01.2025 № 1 про надання послуг перекладу жестовою мовою перекладачами-дактилологами в ефірний час новин філії АТ «Національна суспільна телерадіокампанія України» «Чернігівська регіональна дирекція». Протягом 2025 року забезпечено переклад на жестову мову 39 сюжетів. На території Чернігівської області із загальної кількості автобусів 440 одиниць, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю – 122 одиниці або 27,7%; із загальної кількості тролейбусів 77 одиниць, кількість пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю становить 51 одиниця або 66%. В переважній кількості міських автобусів і тролейбусів функціонує система зовнішнього та внутрішнього звукового інформування пасажирів. В містах Чернігів та м Прилуки наявні зупинки, які показують час прибуття муніципального транспорту. Транспортні засоби, що обслуговують маршрутну мережу міста Чернігова обладнані GРS-трекерами. За допомогою GРS-моніторингу транспорту пасажири можуть отримати вичерпну інформацію про місце знаходження рухомого складу громадського транспорту, у тому числі низькопідлогових автобусів і тролейбусів, час прибуття їх на зупинку та ефективно планувати свій час. Для осіб з порушенням зору на 35 об’єктах м. Чернігова встановлені світлофори зі звуковими сповіщувачами, в м. Прилуки 3 озвучені світлофори та 5 озвучених світлофорів в м. Ніжині. В застосунку «Дія» у розділі «Незламність» розміщено інформацію щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту області, яка містить детальний опис місця розташування об’єкту (адреса), вид об’єкту, місткість об’єкту, можливість доступу до укриття маломобільних груп населення з доданими фотографіями даних укриттів. Інформацію про фонд захисних споруд в розрізі районів області розміщено на офіційному вебсайті Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації за посиланням https://dcz.cg.gov.ua/index.php?id=13042&tp=1&pg З метою захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях у закладах та установах області забезпечується візуальне оповіщення щодо розташування укриттів. |
| 4.4.4.4 забезпечення підготовки щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Звіт про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху оприлюднено на вебсайті Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 4.4.4.5 створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформація про створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності оприлюднено на вебсайті Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 4.4.5. Проведення методично-консультативних занять для працівників органів місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.1 проведення методично-консультативних занять для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації на постійній основі проводяться відповідні тренінги та навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області. З метою охоплення максимальної аудиторії протягом звітного періоду проведено 1 такий захід у формі брифінгу в медіацентрі ОВА. Також, уповноваженими особами Корюківської районної військової адміністрації було проведено робочу зустріч з фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Корюківського району щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики у районі. |
| 4.4.5.2 підготовка звіту щодо кількості проведених занять для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації підготовлено відповідний звіт про проведений брифінг. |
| 4.4.5.3 оприлюднення звіту щодо кількості проведених занять на сторінці в соціальній мережі Facebook Відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На сторінці Відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації в соціальній мережі Facebook розміщено звіт https://www.facebook.com/share/p/1Bp8vr9bD2/ |
| Стратегічна ціль 4.5:”Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.2 підготовка щороку звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.08.2025 | 31.08.205 | Виконано |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготовлено звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області державної та комунальної форми власності, у т.ч. тих де є повний або частковий доступ до фізкультурно-спортивних послуг усіх вікових груп і верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та маломобільних груп і направлено до Мінмолодьспорту України. За статистичними даними загальна чисельність спортивних споруд становить в області 2765, з яких 2656 споруд (92,4%) повністю чи/або частково пристосовані для занять осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Загалом в області налічується 27 стадіонів, 395 спортивних залів, 11 критих плавальних басейнів, з яких п’ять 25-ти метрових, 1991 відкритих площинних споруд (з яких 699 футбольних полів, у т.ч. 101 із синтетичним покриттям), 388 майданчиків з тренажерним обладнанням, 3 лижні бази, 4 веслувальні бази та 1 водно-спортивна база, 2 кінно-спортивні бази, 48 стрілецьких тирів та 81 тренажерний зал. В результаті обстрілів і бойових дій, пов’язаних з російською агресією проти України, 12 спортивних споруд зазнали руйнувань і пошкоджень, у т.ч. повністю зруйновані дві капітальні споруди, які мали статус баз олімпійської підготовки (з біатлону та лижних гонок і важкої атлетики), а саме: - ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів»; - навчально-спортивна база СДЮШОР з лижного спорту. У зв’язку з руйнуваннями, отриманими пошкодженнями та знаходженням спортивних об’єктів в зонах постійних обстрілів, в населених пунктах поблизу кордонів, 209 спортивних споруд протягом звітного періоду не працювали і не використовувались за основним призначенням, а 106 працювали частково. Станом на 30.09.2025 2 споруди відновлено повністю і 4 відновлено частково (що дає можливість використовувати їх за основним призначенням). |
| 4.5.1.3 оприлюднення звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 30.09.2025 | - | Виконується |  | Остаточний звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, що відповідають повній чи/або частковій доступності до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп і верств населення, зокрема, осіб з інвалідністю, буде опубліковано Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на офіційному сайті Департаменту у розділі «Фізична культура та спорт»/«Статистичні звіти»/«2025»/«Спортивні споруди Чернігівська область» на кінець поточного року за результатами додаткового моніторингу об’єктів спортивної інфраструктури та перевірки інформації наданої з територіальних громад області.. |
| 4.5.1.4 забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.12.2025 | - | Виконується |  | Забезпечено постійну взаємодію і тісну співпрацю з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах. Зокрема, тісна співпраця відбувається з громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування (ФСТ «Колос» і ФСТ «Україна»), федераціями з видів спорту, які беруть активну участь в організації і проведенні на території громад змагань з адаптивного спорту. Завдяки тісній співпраці представники соціально-відповідального бізнесу надають матеріальну допомогу під час проведення заходів з адаптивного спорту у вигляді призів, подарунків, нагородної атрибутики тощо. |
| 4.5.1.5 забезпечення підготовки інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.12.2025 | - | Виконується |  | Забезпечено підготовку інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, громадськими організаціями фізкультурноспортивного спрямування, федераціями з видів спорту, які беруть участь в організації і проведенні на території громад змагань з адаптивного спорту. |
| 4.5.1.6 оприлюднення інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.12.2025 | - | Виконується |  | Оприлюднена інформація про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах на сайтах громад, громадських організацій спортивного спрямування, які були залучені до організації і проведення заходів з адаптивного спорту. |
| 4.5.1.7 проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Протягом звітного періоду проведено 80 заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та осіб з обмеженнями повсякденного функціонування. |
| 4.5.1.8 забезпечення підготовки звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Підготовлено звіти про результати проведення заходів з адаптивного спорту із зазначенням кількості учасників, форматів та тематики заходів і дати їх проведення. |
| 4.5.1.9 оприлюднення звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На сайтах громад, громадських організацій спортивного спрямування, які були залучені до організації і проведення заходів з адаптивного спорту, на сайті регіонального центру «Інваспорт», інших сайтах і в соцмережах постійно оприлюднюються звіти про проведення заходів. Узагальнений звіт буде оприлюднений Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації у 2026 році. |
| 4.5.1.10 проведення заходів з популяризації адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Проведено заходи з популяризації адаптивного спору шляхом інформування населення про проведені заходи, про наявні умови та можливості для занять адаптивним спортом через соціальні мережі, сайти, засоби масової інформації. |
| 4.5.1.11 підготовка та оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації інформації про проведені заходи | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На сайтах громад, громадських організацій спортивного спрямування, які були залучені до організації і проведення заходів адаптивного спорту, на сайті регіонального центру «Інваспорт», інших сайтах і в соцмережах постійно оприлюднюється інформація про проведення заходів. Узагальнена інформація буде оприлюднений Департаментом сім`ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації у 2026 році після отримання статистичної звітності від громад і громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування |
| 4.5.2. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.1 забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У закладах охорони здоров’я області забезпечено надання психологічної допомоги всім суспільним групам. |
| 4.5.2.2 забезпечення підготовки щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | За оперативними даними закладів охорони здоров’я області підготовлено звіт про результати надання психологічної допомоги. Психологічну допомогу отримали 6672 особи. Психологічну допомогу надають сімейні лікарі, клінічні психологи, в т.ч. для військових і їхніх родин. |
| 4.5.2.3 забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На базі шести медичних закладів Чернігівщини функціонують Центри ментального здоров’я, де кожен, хто потребує психосоціальної чи психіатричної допомоги, може отримати її без стигматизації та у безпечному середовищі. З метою інформування населення щодо доступних послуг з охорони психічного здоров’я, кількості закладів, які надають послуги з охорони психічного здоров’я на рівні області, функціонування центрів ментального здоров’я та онлайн-сервісів самодопомоги для населення, створених в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської, зібраних на платформі «Ти як?», протягом травня на веб-сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації були розміщені публікації: «В Україні та світі стартував «Місяць обізнаності про ментальне здоров’я», «Чернігівська обласна дитяча лікарня стала учасником загальнонаціональної ініціативи зі створення та розвитку мережі центрів ментального здоров’я в Україні», «Безоплатна допомога у сфері ментального здоров’я у Програмі медичних гарантій», «Послуги з охорони психічного здоров’я доступні на всіх рівнях медичної допомоги», «Доступні ліки. Напрям «Розлади психіки та поведінки, епілепсія», «Розширення мережі центрів ментального здоров’я: доступна допомога для кожного». |
| 4.5.2.4 підготовка інформації про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У Чернігівській області у семи закладах охорони здоров’я (в 6 кластерних та 1 надкластерному закладах охорони здоров’я) функціонують центри психічного здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги. У 2025 році в області 6 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №72 «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами»: КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради, КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради, КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради та КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Прилуцької міської ради. А також Центр психічного здоров’я функціонує у КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР. |
| 4.5.2.5 забезпечення розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На первинному рівні надання медичної допомоги послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки надають сімейні лікарі, які в подальшому скеровують пацієнтів до профільних спеціалістів закладів охорони здоров’я області. |
| 4.5.2.6 забезпечення збору переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Сформовано перелік суб’єктів (мережа закладів охорони здоров’я Чернігівської області), що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Крім того, в Коропській громаді наявний путівник закладів, які надають послуги з ментального здоров’я |
| 4.5.2.7 забезпечення оприлюднення оновленого переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформацію про перелік суб’єктів (мережа закладів охорони здоров’я Чернігівської області), що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки розміщено на сайті Управління охорони здоров’я чернігівської обласної державної адміністрації за посиланням https://uoz.cg.gov.ua/merega.php |
| 4.5.2.8 забезпечення доступності населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Доступність населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд забезпечена. |
| 4.5.2.9 забезпечення підготовки щокварталу звіту про діяльність мобільних мультидисциплінарних команд | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | За оперативними даними закладів охорони здоров’я області підготовлено звіт про діяльність мобільних мультидисциплінарних команд. |
| 4.5.2.10 проведення заходів з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, «Самодопомоги +» отримувачам соціальних послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Обласним центром соціальних служб у рамках проведення навчань для соціальних робітників «Особливості соціальної роботи з людьми старшого віку та сприяння покращенню якості життя даної категорії населення» обов’язково проводяться вправи з курсу «Самодопомога +». Протягом дев’яти місяців 2025 року проведені такі навчання у Батуринському, Бобровицькому, Талалаївському, Березнянському, Макіївському, Сухополов’янському, Любецькому центрах надання соціальних послуг. Охоплено 135 осіб. Вправи з курсу «Самодопомога +» проводились під час навчань для надавачів соціальних послуг та осіб місцевого самоврядування «Особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану» Крутівської, Вертіївської територіальних громад області (охоплено 38 осіб). Окрім того, упродовж ц.р. проведено 5 тренінгів для суб’єктів взаємодії соціальної роботи, надавачів соціальних послуг «Самотурбота та профілактика вигорання». Участь у тренінгах взяло 90 осіб. Публікації про проведення заходів можна знайти за посиланнями: https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://ocssm.cg.gov.ua/index.php?id=526426&tp=0 https://www.facebook.com/share/p/1GtbuLg45M/ https://www.facebook.com/share/p/14K3VedYLHh/ https://www.facebook.com/share/p/1FM5jxAtou/ 3 фахівця Центру життєстійкості при КНП «Центр соціальних служб» Коропської селищної ради отримали сертифікати з навчальної програми ,,Самодопомоги +,, та 1 фахівець – з першої психологічної допомоги. |
| 4.5.2.11 забезпечення оприлюднення інформації щодо проведення заходів з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, «Самодопомоги +» отримувачам соціальних послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Обласним центром соціальних служб у рамках проведення навчань для соціальних робітників «Особливості соціальної роботи з людьми старшого віку та сприяння покращенню якості життя даної категорії населення» обов’язково проводяться вправи з курсу «Самодопомога +». Протягом дев’яти місяців 2025 року проведені такі навчання у Батуринському, Бобровицькому, Талалаївському, Березнянському, Макіївському, Сухополов’янському, Любецькому центрах надання соціальних послуг. Охоплено 135 осіб. Вправи з курсу «Самодопомога +» проводились під час навчань для надавачів соціальних послуг та осіб місцевого самоврядування «Особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану» Крутівської, Вертіївської територіальних громад області (охоплено 38 осіб). Окрім того, упродовж ц.р. проведено 5 тренінгів для суб’єктів взаємодії соціальної роботи, надавачів соціальних послуг «Самотурбота та профілактика вигорання». Участь у тренінгах взяло 90 осіб. Публікації про проведення заходів можна знайти за посиланнями: https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://ocssm.cg.gov.ua/index.php?id=526426&tp=0 https://www.facebook.com/share/p/1GtbuLg45M/ https://www.facebook.com/share/p/14K3VedYLHh/ https://www.facebook.com/share/p/1FM5jxAtou/ |
| 4.5.2.12 забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Організовано інформування батьків дітей раннього віку щодо доступних форм психологічної підтримки. Медичними працівниками жіночих консультації та пологових відділень проводяться інформаційно-просвітницька робота серед вагітних жінок та породіль щодо способів отримання психологічної допомоги. На стендах у відповідних відділеннях розміщені інформаційні плакати та буклети. У відділеннях раннього віку, наявна інформація про безоплатні ресурси підтримки (онлайн-платформи БО «Ранні пташки»). |
| 4.5.2.13 забезпечення підготовки звіту про результати проведення кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | За оперативними даними закладів охорони здоров’я підготовлено звіт про результати проведення кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги. За 9 місяців 2025 року психологічну допомогу отримали 804 осіб, з них 332 вагітних, 50 породіль, 30 батьків раннього віку. |
| 4.5.2.14 розширення мережі сімей патронатних вихователів | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | В області активно проводиться робота щодо розширення мережі патронатних вихователів. Станом на 01.10.2025 року в регіоні функціонує 36 родин патронатних вихователів, в яких перебуває 50 дітей. з початку року влаштовано 85 дітей. Даною послугою охоплені 19 територіальних громад, що складає 33,3% від їх загальної кількості. Загалом з початку запровадження даної послуги в регіоні (з 2017 року) допомогу в патронатних сім’ях отримали 343 дитини. |
| 4.5.2.15 запровадження роботи «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей облдержадміністрації з метою надання консультацій дітям та батькам | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | 28 серпня 2025 року відкрився Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей облдержадміністрації у зв’язку із завершенням капітального ремонту приміщення (був пошкоджений у березні 2022 року під час активної фази бойових дій). До кінця року планується організувати роботу «Телефону довіри». |
| 4.5.3. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.1 поширення інформаційних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Для поширення детальної інформації щодо послуги раннього втручання по мережі медичних закладів області надіслані наступні інформаційні матеріали: «Раннє втручання: втручаємось у проблему, щоб вона не втручалася в родинний добробут», «Що таке раннє втручання? Інформація про послугу», «Таблиця для оцінки розвитку дітей до 3 років «Червоні прапорці». На офіційних сайтах громад розміщено інформацію про послугу раннього втручання. |
| 4.5.3.2 оприлюднення мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | З метою поширення мультимедійного контенту щодо послуг раннього втручання на офіційному веб-сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації та в соціальній мережі Фейсбук розміщені публікації: «В Україні масштабується послуга раннього втручання», «Раннє втручання: онлайн-курс для фахівців-початківців та батьків дітей із порушеннями розвитку», «Що таке раннє втручання, які сім’ї можуть звернутись за послугою раннього втручання і як фахівці надаватимуть допомогу», «Перевірте розвиток своєї дитини: таблиця для оцінки розвитку дітей до 3 років «Червоні прапорці», «Що таке раннє втручання. Інформація про послугу», «Простими словами про раннє втручання», «Про раннє втручання», «Міжнародні експерти про раннє втручання в Україні». |
| 4.5.3.3 забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Для забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей медичними працівниками області протягом 9 міс 2025 року проведено 156 лекцій, 3024 бесіди, 6 відеодемонстрацій, розміщено 12 статей в газетах та 31 публікація в Інтернет-виданнях, оформлено 42 інформаційних куточки. У всіх медичних закладах району проводиться інформаційна кампанія щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання всебічної допомоги. |
| 4.5.3.4 оприлюднення звіту про результати проведення інформаційних заходів щодо надання послуги раннього втручання | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Звіт буде оприлюднено в кінці року. |
| 4.5.3.5 впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів про результати проведення інформаційних заходів раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відповідно до наказу МОЗ України від 03.12.2024 № 2003, який регламентує інтеграцію універсально-прогресивної моделі домашніх візитів до організації медичного спостереження за дітьми до 4 років в КНП «Сімейна поліклініка» Чернігівської МР з серпня 2003 року впроваджена універсально-прогресивна модель домашніх візитів. З 2025 року універсально-прогресивної моделі домашніх візитів впроваджено у КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради. Наказами генеральних директорів вищезазначених закладів визначені команди раннього втручання, члени якої пройшли навчання та на даний час проходять сертифікацію. До складу команди КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради входять: лікар, ерготерапевт, терапевт, практичний психолог, невролог дитячий, травматолог. До складу команди КНП «Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради входять: лікар, терапевт мовлення(логопед), психолог, помічник реабілітолога. |
| 4.5.3.6 забезпечення визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Планується виконання заходу у грудні 2025 року. |
| 4.5.3.7 розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 4.5.3.8 проведення навчання фахівців із соціальної роботи з питань раннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, в практику роботи фахівців із соціальної роботи | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Навчання фахівців із соціальної роботи з питань раннього виявлення дітей, які мають потреби в підтримці у звʼязку з порушеннями розвитку та здоровʼя або ризиками таких порушень заплановано на кінець листопада 2025 року. |
| 4.5.4. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4.1 забезпечення впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У 2025 році відповідно до Програми медичних гарантій 14 закладів охорони здоров'я Чернігівської області надають послуги з медичної реабілітації, серед яких 2 надкластерні заклади (обласна лікарня, обласна дитяча лікарня) та 6 кластерних лікарень (Чернігівська ЦРЛ, Чернігівська МЛ №2, Ніжинська ЦМЛ, Прилуцька ЦМЛ, Новгород-Сіверська ЦМЛ). Загальна кількість реабілітаційних ліжкомісць у законтрактованих закладах – 370, у т.ч. 53 дитячих. За 9 місяців 2025 року реабілітаційну допомогу отримали понад 3,7 тис.пацієнтів. У КНП «Чернігівська обласна лікарня» створено сучасне реабілітаційне відділення всеукраїнської мережі «RECOVERY», заснованої Віктором та Оленою Пінчук. Відділення розраховане на 45 ліжок, побудоване з урахуванням світових стандартів технологічності та інклюзивності, забезпечено обладнанням, яке дозволяє відновити увесь спектр наявних функціональних порушень у військовослужбовців, які отримали вогнепальні та минно-вибухові травми. Відновленням поранених військових у відділенні «RECOVERY» займається мультидисциплінарна реабілітаційна команда (лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови та мовлення, психологи). У 2025 році за ініціативи МОЗ України та завдяки підтримці МНО «Momentum Wheels for Humanity» та «Direct Relief» започатковано реалізацію у Чернігівській області пілотного проєкту «Розвиток амбулаторної реабілітаційної допомоги в Україні». В рамках проєкту передбачається як створення нових відділень так і підсилення можливостей діючих (проведення поточних ремонтів, закупівля та встановлення обладнання, навчання персоналу). Представниками проєкту відібрано 6 медичних закладів (створення відділень амбулаторної реабілітації - КНП «Городнянська міська лікарня», КНП «Козелецька лікарня інтенсивного лікування», КНП «Бобровицька опорна лікарня», КНП «Куликівська лікарня планового лікування»; зміцнення потужностей діючих відділень - КНП «Бахмацька міська лікарня», КНП «Менська міська лікарня»). В серпні 2025 року укладено відповідні меморандуми про співпрацю в даному напрямку. |
| 4.5.4.2 забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Протягом 9 місяців 2025 року здійснено 28 моніторингових візитів до закладів охорони здоров’я області щодо дотримання вимог наказу МОЗ від 3 серпня 2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України, оглянуто 3671 особу. |
| 4.5.4.3 формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді (зокрема в рамках реабілітаційної монопослуги) та забезпечення системи інтегрованої допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У Чернігівській області у 12 закладах охорони здоров’я області затверджено нові підходи до розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді. Так, у 2025 році в області 12 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах»: КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради, КНП «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради, КНП «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради, КНП «Чернігівська міська лікарня №4» Чернігівської міської ради, КНП «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради, КНП «Ічнянська міська лікарня» Ічнянської міської ради, КНП «Менська міська лікарня» Менської міської ради, КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради, КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради та КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Прилуцької міської ради. Реабілітаційна допомога у амбулаторних умовах надана 708 особам, в т.ч. 228 діти. |
| 4.5.4.4 забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Забезпечено навчання у закладах охорони здоров’я області на постійній основі для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень. За оперативними даними за 9 міс. 2025р. пройшли навчання з зазначеної тематики 1606 особи. |
| 4.5.4.5 забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Під час реабілітаційного циклу надаються послуги для призначення /зміни / підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою /фахівцем з реабілітації. За оперативними даними закладів охорони здоров’я області за 9 місяців 2025 року 3235 пацієнти отримали послуги по зміні/ підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою. |
| 4.5.4.6 формування мережі надання реабілітаційної допомоги дітям (на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженої мережі надавачів амбулаторної реабілітаційної допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2026 | - | Виконується |  | КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» є надкластерним медичним закладом, що надає спеціалізовану медичну допомогу, зокрема реабілітаційну допомогу дітям. У структурі лікарні функціонує відділення реабілітації та фізичних методів лікування потужністю 40 стаціонарних ліжок. Відділення оснащене згідно з табелем оснащення та вимогами НСЗУ для надання послуг за Програмою медичних гарантій (ПМГ) за напрямком реабілітації. До роботи залучено підготовлений персонал, зокрема лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди. Ведеться індивідуальне планування реабілітації з мультидисциплінарним підходом. Відділення є складовою частиною регіональної мережі дитячої реабілітаційної допомоги і забезпечує послуги як стаціонарної, так і амбулаторної форм. В Чернігівський області функціонує комунальне некомерційне підприємство «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» Чернігівської обласної ради, статутною діяльністю якого є забезпечення медичного та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. На сьогоднішній день закладом укладено договір за пакетом медичних гарантій «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими протягом перших трьох років життя». Проводяться організаційно-правові заходи по підготовці до підписання договору за пакетами медичних гарантій «Стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям» та «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах». |
| 4.5.4.7 забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років включно | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Наявна матеріально-технічна база дозволяє надавати допомогу дітям віком до 3 років із порушеннями нервово-психічного розвитку та функцій опорно-рухового апарату. Протягом 9 місяців2025 року отримали реабілітаційну допомогу 43 малюка. До роботи залучено підготовлений персонал, зокрема лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевти, ерготерапевт, та терапевт мовлення. Мультидисциплінарна команда працює з пацієнтами катамнестичного кабінету. Ведеться індивідуальне планування реабілітації з мультидисциплінарним підходом. |
| 4.5.4.8 забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | В реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я області створено 12 кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, визначених в рамках реабілітаційного маршруту. |
| 4.5.4.9 забезпечення доступності послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради організовано системну допомогу немовлятам віком до 3 років, які народилися передчасно, з порушеннями розвитку нервової системи, опорно-рухового апарату або перенесли важкі соматичні захворювання. З метою забезпечення безперервного спостереження, ранньої діагностики та направлення на реабілітацію створено катамнестичний кабінет, який функціонує у тісній взаємодії з відділенням реабілітації. Катамнестичний кабінет здійснює системне спостереження за дітьми ризику з моменту виписки з неонатального стаціонару. Забезпечується раннє виявлення порушень розвитку та своєчасне направлення на реабілітаційні заходи. Встановлено ефективну координацію між неонатологами, педіатрами, лікарями ФРМ, фізичними терапевтами та психологами; Протягом 9 міс 2025 року послуги катамнестичного спостреження отримували 52 малюка. |
| 4.5.4.10 забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради створено умови для надання стаціонарної психіатричної допомоги дітям. З цією метою відкрито 5 психіатричних ліжок для госпіталізації дітей із психічними розладами. Допомога надається в умовах мультидисциплінарного підходу, з акцентом на безпечність, комплексність і етичність. Створено Центр ментального здоров’я, який функціонує як структурний підрозділ лікарні. Приміщення Центру облаштоване відповідно до стандартів, включаючи зони для спостереження, психологічної роботи та відпочинку. Придбано психодіагностичні тести, що дозволяють проводити об'єктивну оцінку стану дітей (когнітивні, емоційні, поведінкові аспекти). Підготовлено 2 лікарі-психіатри дитячі та 2 практичних психологи, які здійснюють комплексне супроводження дітей та їхніх родин. Проводиться психоосвітня робота з батьками, Центр співпрацює з іншими службами (педіатричними, неврологічними, освітніми) для забезпечення безперервного маршруту допомоги. Забезпечено конфіденційність, повагу до прав дитини та доброзичливе середовище. За оперативними даними за 9 міс.2025 року стаціонарну психіатричну допомогу отримало 35 дітей, амбулаторно- 258 дітей. |
| 4.5.4.11 забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | В закладах охорони здоров’я області за оперативними даними за 9 міс 2025 року забезпечено надання послуг паліативної допомоги 130 дітям. |
| 4.5.4.12 забезпечення доступності послуги денного догляду дітей з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Соціальна послуга денного догляду для дітей з інвалідністю надається у Ніжинській, Менській, Бахмацькій, Коропській, Сосницькій та Чернігівській територіальних громадах. |
| 4.5.4.13 забезпечення доступності послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На території Чернігівської області три комунальні заклади є провайдерами соціальної послуги підтриманого проживання: комунальний заклад «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», комунальний заклад «Замглайський психоневрологічний інтернат», Ніжинський дитячий будинок-інтернат. 45 осіб з інвалідністю отримують дану послугу: в комунальному закладі «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 14 осіб, в комунальному закладі «Замглайський психоневрологічний інтернат» 16 осіб, в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті 15 осіб. До роботи з особами, які отримують дану послугу залучені 1 психолог, 1 соціальний педагог, 6 соціальних працівників, 3 соціальних робітники. |
| 4.5.4.14 забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68, в області налічується 12 отримувачів компенсації. Зокрема, у Ніжинському районі – 1 особа, у Новгород-Сіверському районі – 1 особа, у місті Ніжині – 1 особа, у місті Прилуки – 3 особи, у місті Чернігові – 6 осіб. |
| 4.5.5. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5.1 надання спеціалізованої паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У 2025 році в області 26 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №23 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям». Станом на 30.09.2025 року у закладах охорони здоров’я функціонує 318 ліжок для надання стаціонарної паліативної/хоспісної медичної допомоги населенню області (268 паліативних та 50 хоспісних). За оперативними даними за 9 міс 2025 року в паліативних (хоспісних) відділеннях закладів охорони здоров’я області проліковано 2766 хворих (2488паліативних та 278 хоспісних). |
| 4.5.5.2 підготовка звіту про забезпечення надання паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій за пакетом “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У 2025 році в області 35 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям». Вищезазначеними закладами надано інформацію та підготовлено звіт про надання паліативної допомоги. За оперативними даними за 9 міс 2025 року забезпечено надання послуг паліативної медичної допомоги дорослим і дітям 2766 особам. |
| Стратегічна ціль 4.6:”Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю” |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Забезпечення доступу постраждалих від усіх форм насильства до комплексних послуг у спеціалізованих службах підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1 розширення мережі спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (у 85% територіальних громад, на території яких забезпечено доступ до спеціалізованих служб підтримки) | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 31.12.2026 | - | Виконується |  | В області забезпечено діяльність мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, яка станом на 01.10.2025 включає 52 спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, зокрема: - 3 кризові кімнати; - 2 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 5 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 42 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. У 2025 році послугами спеціалізованих служб скористалося більше 7000 осіб. Крім того, при КНП «Цетрі соціальних служб» Коропської громади та КУ «Центр надання соціальних послуг» Новгород-Сіверської та Понорницької громад діють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства до надання психологічної допомоги населенню громади. |
| 4.6.1.2 оприлюднення інформації щодо спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 4.6.2. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1 започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Територіальними громадами області на базі Центрів життєстійкості постійно проводяться спільні вечора/зустрічі з особами старшого віку щодо обміну досвідом. |
| 4.6.2.2 надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Соціальна послуга «Університет третього віку» надається у Михайло-Коцюбинській, Коропській, Ніжинській, Чернігівській, Ічнянській, Варвинській, Малодівицькій, Срібнянській та Менській територіальних громадах. |
| 4.6.2.3 забезпечення розвитку мережі підтриманого проживання | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | На території Чернігівської області три комунальні заклади є провайдерами соціальної послуги підтриманого проживання: комунальний заклад «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», комунальний заклад «Замглайський психоневрологічний інтернат», Ніжинський дитячий будинок-інтернат. |
| 4.6.2.4 забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | В територіальних громадах області надання соціальних послуг забезпечують 9 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 43 центри надання соціальних послуг. У 2025 році у Крутівській, Дмитрівській та Козелецькій територіальних громадах створено Центри надання соціальних послуг. У Семенівській та Куликівській територіальних громадах створено Центри надання соціальних послуг шляхом об’єднання Територіального центру надання соціальних послуг та Центру соціальних служб. У п’яти територіальних громадах, а саме: Деснянській громаді соціальні послуги надаються КУ «Центр надання соціальних послуг» Остерської міської громади в рамках договору про передачу міжбюджетних трансфертів; у Киїнській, Киселівській, Новобілоуській, Олишівській громадах соціальні послуги надає КНП «Центр надання соціальних послуг» Михайло - Коцюбинської селищної ради в рамках договору про передачу міжбюджетних трансфертів. Інформацію про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах розміщено на сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації в рубриці «Соціальні послуги» за посилання мhttps://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=33924&tp=1&pg= та забезпечено щоквартальне оновлення. |
| Стратегічна ціль 4.7: “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1 утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Ради безбар’єрності утворені у 52 територіальних громадах області. |
| 4.7.1.2 забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконано частково |  | Територіальними громадами області проводилося висвітлення інформації про проведення засідань Ради безбар’єрності на вебсайтах громад. Інформація про проведені засідання публіковалися на вебсайтах наступних громад: Бобровицької, Талалаївської (Ніжинський район), Коропської, Линовицької, Малодівицької, Сухополов’янської, Талалаївської (Прилуцький район), Березнянської, Городнянської, Куликівської, Новобілоуської та Чернігівської. |
| 4.7.1.3 висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Інформація про прийняті рішення Радою безбар’єрності оприлюднювалися на вебсайтах 21 територіальних громад. |
| 4.7.1.4 розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Місцеві плани заходів із впровадження безбар’єрного простору затверджені у 48 громадах. |
| 4.7.2. Забезпечення щоквартального навчання та підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності просторів і транспорту, безбар’єрності товарів і їх закупівлі, безбар’єрності інформації і безбар’єрності послуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.1 забезпечення розроблення навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 4.7.2.2 забезпечення реалізації навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1:”Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах вищої , фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | З метою формування позитивного освітнього середовища для здобуття освіти студентами з особливими освітніми потребами в закладах вищої та фахової передвищої освіти постійно проводяться профілактичні заходи. |
| 5.1.2. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | # Для забезпечення комплексності психолого-педагогічної оцінки та супроводу дітей з особливими освітніми потребами у 16 інклюзивно-ресурсних центрах та 1 філії ІРЦ області працює 98 фахівців (консультантів). # На базі зазначених центрів станом на 01 вересня 2025 року проведено комплексну оцінку розвитку для 1366 дітей. Також цього року 523 дитини з особливими освітніми потребами отримують корекційно-розвиткові послуги. |
| 5.1.2.2 забезпечення координації проєктів міжнародно-технічної допомоги з оформленням звіту про результати співпраці зі швейцарськими партнерами щодо забезпечення санітарно-технічним обладнанням, звіту про результати співпраці з партнерами розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення зазначених заходів | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 5.1.2.3 забезпечення координації проєктів міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбар’єрності , а саме в рамках реалізації проєкту TURBO «Реакція університетів на великі перешкоди: створення стійкої вищої освіти для реагування та управління суспільними кризами» | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Національний університет «Чернігівська політехніка» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У серпні 2025 року розпочалося навчання другої групи слухачів за сертифікатною (мікрокредитною) програмою «TURBO: освітня програма для розвитку малого та середнього бізнесу», що реалізується НУ «Чернігівська політехніка» в співпраці з ГО «Чернігів Європейський» в межах проєкту TURBO «Реакція університетів на великі перешкоди: створення стійкої вищої освіти для реагування та управління суспільними кризами». Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з вищою освітою та спрямована на розвиток навичок для започаткування і розвитку малого та середнього бізнесу. Завдяки академічній перепідготовці у провідних українських ЗВО вони зможуть здобути нові компетенції, що сприятиме їхній зайнятості та інтеграції в місцеві громади, куди вони були змушені переселитися через війну. |
| 5.1.3. Створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 проведення моніторингу потреб громади щодо функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти в 2025/2026 навчальному році та формування мережі спеціальних класів із урахуванням вимог Порядку утворення та умов функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2024 №1182, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2024 року за № 1408/42753 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Станом на 01 жовтня 2025 року в області функціонує 1 спеціальний клас в комунальному закладі «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради (5 учнів). |
| 5.1.3.2 продовження роботи щодо формування мережі інклюзивних груп, класів у закладах дошкільної, загальної середньої освіти відповідно до потреб територіальної громади | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | За оперативними даними місцевих органів управління освітою станом на 01 жовтня 2025 року: - у 106 закладах дошкільної освіти функціонує 291 інклюзивна група, в яких виховуються 485 дітей з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 307 асистентів вихователя та 4 асистенти дитини. Також у закладах дошкільної освіти функціонують 73 спеціальні групи, освітні послуги отримують 808 дітей; - у 210 закладах загальної середньої освіти діють 898 інклюзивних класів, в яких освітні послуги отримують 1240 учнів з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 904 асистенти вчителя та 12 асистентів учня. |
| 5.1.3.3 проведення заходів з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних групах, класах | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 111 педагогічних працівників протягом вересня 2025 року пройшли навчання щодо організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. |
| 5.1.3.4 проведення профілактичних заходів зі здобувачами освіти з метою запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У закладах освіти області під час педагогічних нарад розглядаються питання організації та проведення профілактичних і просвітницьких заходів, зокрема порядок реагування педагога у разі виявлення ознак чи факторів вчинення булінгу, домашнього насильства щодо дитини. Систематично оновлюється інформація щодо сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї, або виникає реальна загроза його вчинення. Із метою формування толерантного ставлення однолітків і вчителів до дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, популяризації загальнолюдських та сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства в освітніх закладах систематично проводяться освітні та профілактичні заходи щодо запобігання різним формам дискримінації та насильства для усіх учасників освітнього процесу; тренінги з формування навичок толерантного міжособистісного спілкування. До планів роботи практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти включено тренінги, тематичні зустрічі та заняття, круглі столи, бесіди і консультації з питань профілактики булінгу, ненасильницьких методів поведінки. Зокрема, зі здобувачами освіти проводяться години спілкування «Булінгу – «НІ», «Наші долоньки проти насильства», «Мій світ без насильства», «Зупини насилля – захисти себе», флешмоби «Майбутнє без насильства», виставки плакатів та малюнків «Не бійся сказати «НІ»; з батьками здобувачів освіти проведено профілактичні бесіди «Насильство в сім’ї – як реагує дитина», «Виховання без насильства». Розповсюджено інформаційні матеріали з питань попередження насильства в закладах освіти та сім’ї, буклети «Скажемо булінгу СТОП». На офіційних сайтах закладів освіти області розміщено інформаційні матеріали та рекомендації щодо запобігання та протидії булінгу, домашньому насильству, перелік державних установ та громадських організацій, до яких можна звернутися за допомогою та телефони Національної гарячої лінії з питань протидії булінгу та запобігання домашньому насильству. З метою формування у здобувачів освіти навичок безпечної поведінки у закладах освіти працівниками психологічної служби здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Безпечний простір», рекомендованих Міністерством освіти і науки України. |
| 5.3.1.5 організація просвітницьких заходів для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Протягом звітного періоду фахівцями Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області проведено обласний вебінар-нарада для спеціалістів відділів освіти, які відповідають за питання психосоціальної підтримки, психологів центрів професійного розвитку педагогічних працівників, закладів фахової передвищої і позашкільної освіти, практичних психологів і соціальних педагогів закладів професійно-технічної, загальної середньої та дошкільної освіти «Пріоритетні напрями роботи психологічної служби системи освіти у 2025/2026 навчальному році». Особлива увага була приділена системному підходу до психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу. У заході взяли участь понад 300 фахівців психологічної служби області. |
| Стратегічна ціль 5.2:”Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя” |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності за програмами підвищення кваліфікації | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського протягом ІІІ кварталу 2025 року 28 педагогічних працівників пройшли навчання основам цифрової грамотності за програмами підвищення кваліфікації. |
| 5.2.2. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 проведення моніторингу доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | З метою забезпечення безбар᾽єрного доступу осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг закладами вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти проводиться робота щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, навчальних приміщень, обладнання для осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення, а також створення умов для їхньої соціалізації та участі в освітньому процесі. У закладах освіти обладнані пандуси. Створено умови для дистанційного навчання здобувачів освіти всіх освітньо-кваліфікаційних категорій, що надає їм рівні можливості та забезпечує вільний доступ до здобуття освіти. Для надання можливості здобувачам вищої освіти отримувати інформацію у зручний спосіб на офіційних сайтах закладів вищої освіти розміщується інформація щодо організації та графіку освітнього процесу, якості освіти, практичного навчання, навчально-методичного забезпечення, електронні бази та каталоги дисциплін, тощо. У закладах вищої освіти області застосовуються електронні журнали обліку успішності здобувачів освіти, переважно в межах факультетів. Електронні каталоги бібліотек закладів вищої освіти становлять значну частину бібліотечного фонду. Постійно оновлюються, поповнюються та підтримуються їх електронні інформаційні ресурси. Працюють та мають відкритий доступ через Інтернет електронні архіви та електронні каталоги бібліотек. Веб-ресурси навчальних дисциплін у закладах вищої освіти розташовуються на навчальному порталі, і знаходяться під керуванням системи дистанційного навчання. У Національному університеті «Чернігівська політехніка» з метою створення сприятливих умов для навчання молоді з особливими освітніми потребами та вдосконалення соціальних стандартів системи вищої освіти працює центр інклюзивної освіти. |
| Стратегічна ціль 5.3: “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп” |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Здійснення перегляду питань нормативно-правового забезпечення та в разі необхідності внесення змін з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 забезпечення конфіденційності та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Закладами освіти області забезпечено конфіденційність та безпеку учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі шляхом дотримання вимог законодавства щодо захисту персональних даних, організації роботи з інформаційною безпекою, підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників (зокрема, на національній платформі «Дія.Освіта» пройдено навчання за темами: «Базові знання з кібергігієни», «Кібергігієна для молоді», «Базовий курс з цифрової грамотності» тощо) та здобувачів освіти. |
| 5.3.2. Забезпечення професійного розвитку та підтримки викладачів, які надають освітні послуги за дистанційною формою здобуття освіти |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 проведення навчання працівників закладів освіти щодо цифрових навичок і доступності цифрових освітніх послуг та інструментів для розвитку дистанційної форми навчання, в тому числі здобувачів освіти серед осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | З метою підвищення рівня цифрової грамотності педагогічні працівники закладів освіти області пройшли навчання на національній платформі «Дія.Освіта» за темами: «Базові знання з кібергігієни», «Кібергігієна для молоді», «Базовий курс з цифрової грамотності» тощо. |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 6.1:”Стимулювання малого та середнього підприємництва” |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Проведення заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності та особам, які мають намір започаткувати власну справу, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (за згодою), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою), районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | Облдержадміністрацією спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, а також соціально вразливим на ринку праці верствам населення: ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді. Зокрема, протягом липня-вересня 2025 року в рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки проведено 15 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців з актуальних питань ведення бізнесу в умовах воєнного стану, фінансових інструментів підтримки підприємництва, можливостей грантової підтримки тощо. З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщується інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. |
| 6.1.1.2 забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Не розпочато | Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва протягом липня-вересня 2025 року не здійснювалась через відсутність звернень від суб’єктів господарювання.- |  |
| Стратегічна ціль 6.2:”Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості” |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Забезпечення доступу усіх суспільних груп до додаткових фінансових можливостей, проєктів та програм міжнародної підтримки та міжнародної технічної допомоги, що відкривають нові можливості для зайнятості та розвитку |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 забезпечення співпраці та координації спільної діяльності з партнерами з розвитку, благодійними та громадськими організаціями з метою залучення міжнародної технічної, благодійної допомоги, грантового фінансування тощо для реалізації активностей та програм, спрямованих на розвиток інформаційної та економічної безбар’єрності в регіоні | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради ( за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Виконується |  | # Щомісячний Грантовий дайджест «Будь у курсі подій - дій». # Розпочато реалізацію 3-х нових проєктів міжнародної технічної допомоги, реалізація заходів яких спрямована, в т.ч. на розвиток економічної безбар’єрності в регіоні, а саме: − «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» («BE-Relieve Ukraine»); - «Посилене партнерство для сталого відновлення»; «Фонд технічної допомоги mAIDan». |
| 6.2.1.2 забезпечення сприяння залученню учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей до реалізації бізнес-ініціатив у сфері агропромислового виробництва шляхом використання інструментів державної програми «єРобота» | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Виконується |  | У 2025 році 2 особи отримали грант на створення або розвиток власного бізнесу учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни та членами їх сімей у сфері агропромислового виробництва. |
| Стратегічна ціль 6.3: “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи” |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  |  |
| 6.3.1.2 проведення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» (за згодою), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою), Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | - | Виконується |  | З метою розбудови безбар’єрного середовища для працевлаштування молоді Державною службою зайнятості в області реалізується низка програм. Впродовж січня-серпня 2025 року в обласній службі зайнятості отримували послуги 3266 осіб з числа молоді у віці до 35 років, було працевлаштовано 1344 таких осіб, 226 – проходили професійне навчання, 18 – отримали ваучери для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. На кінець звітного періоду отримували послуги 983 особи з числа молоді у віці до 35 років. В рамках реалізації заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки забезпечено проведення інформаційно-консультаційних, навчальних заходів щодо можливостей започаткування та розвитку соціального підприємництва, шляхом проведення тренінгів, бізнес-семінарів, обміну досвідом тощо. Зокрема, за 9 місяців 2025 року проведено понад 50 інформаційно-консультаційних заходів (вебінари, семінари, тренінги) для підприємців з актуальних питань ведення бізнесу в умовах воєнного стану, фінансових інструментів підтримки підприємництва, можливостей грантової підтримки, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Проєктом Empower AgriWomen (Swisscontact) 2 жовтня 2025 року проведено онлайн захід «Аграрні ноти – новий фінансовий інструмент для аграріїв». При Чернігівському обласному молодіжному центрі діє безкоштовна аудіовізуальна студія для молоді "Контента”, розробленої в рамках проєкту ГО «Культурна платформа Закарпаття» та архітектурним офісом ФОРМА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. «Контента» - безкоштовна мультифункціональна мобільна студія на якій молодь не лише опановує технічне обладнання (запис вокалу, інструментів; монтаж відео й звукозапис; робота з подкастами, стрімами, озвучка та дубляж мультфільмів), а й отримує навички, релевантні професіям: звукорежисер, відеопродюсер, контент-кріейтор. Навчальні заняття включають розподіл ролей (оператор, режисер, модератор тощо), що імітує реальні виробничі процеси в медіа–компаніях, формує професійні компетенції. Також, майстер-класи та воркшопи із запрошеними концертними промоутерами сприяють розвитку професійної мережі, дають уявлення про шляхи кар'єри й надихають підлітків розвивати власні проєкти. У закладах професійної освіти постійно проводяться заходи профорієнтаційного змісту: ярмарки професій, флешмоби, дні відкритих дверей, профорієнтаційні інтерв’ю, організовуються виїзні екскурсії до підприємств, установ, організацій. При закладах професійної освіти функціонують центри кар’єри, які сприяють працевлаштуванню майбутніх випускників закладів освіти, надають індивідуальні консультації, допомагають з пошуком роботи та написанням резюме, розвивають підприємницьку ініціативу, інформують про тенденції ринку праці та вимоги роботодавців. |