Інформація про стан виконання плану заходів 
на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні на період до 2030 року в Чернігівській області

Станом на  01.01.2026

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан |  | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1 Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.2: "Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 доведення до відома міських, селищних, сільських рад та місцевих державних (військових) адміністрацій інформації про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації; міські, селищні, сільські ради (за згодою) , Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Листом Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації від 01.10.2025 №02-03/1594 міські, селищні, сільські ради та місцеві військові адміністрації та інші органи виконавчої влади проінформовані про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю. |
| 1.2.1.2. забезпечення доступності головних входів міських, селищних, сільських рад та місцевих державних (військових) адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Наразі забезпечено доступність до головних входів 301 будівлі де розміщені органи виконавчої влади, місцеві військові адміністрації та центри надання адміністративних послуг. Так, станом на грудень 2025 року мережа центрів надання адміністративних послуг нараховує 195 точку доступу до адміністративних послуг, серед яких 57 центрів надання адміністративних послуг, 120 віддалених робочих місць, 16 старостатів, 1 мобільний ЦНАП та 1 територіальний підрозділ. Разом із розвитком мережі ЦНАП поступово впроваджуються стандарти фізичної та інформаційної доступності, безперешкодний доступ до приміщення ЦНАП мають лише 7 об’єктів, пандус облаштовано у 117, а сходи з поручнями – у 84. |
| 1.2.1.3. проведення моніторингу стану пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації проведено моніторинг стану пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. У рамках проведення моніторингу було здійснено обстеження 301 головного входу до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. За результатами аналізу встановлено: - 278 об’єктів (понад 92%) класифіковано як бар’єрні, тобто такі, що мають архітектурні та/або інші перешкоди, які істотно обмежують або унеможливлюють доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; - 23 об’єкти (менше 8%) віднесено до категорії частково безбар’єрних, оскільки вони обладнані окремими елементами доступності (зокрема, пандусами, навігаційними вказівниками, тактильними елементами), проте не забезпечують комплексного та системного підходу до створення зручної й безпечної інфраструктури. |
| 1.2.1.4. оприлюднення на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації результатів моніторингу стану пристосування головних входів та приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Результати моніторингу стану пристосування головних входів та приміщень будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю оприлюднено на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=44068&tp=1&pg= |
| 1.2.1.5 проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту) | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Виконано |  | Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації проведено аналіз внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту). Станом на початок липня 2025 року у 38 територіальних громадах області розроблені місцеві програми цивільного захисту, з яких у 15 програмах передбачені заходи щодо доступу маломобільних груп населення до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. |
| 1.2.1.6 проведення інформаційної кампанії щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районними військовими адміністраціями в межах повноважень постійно проводиться інформаційна робота щодо необхідності обладнання захисних споруд цивільного для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: https://dcz.cg.gov.ua/index.php?id=526956&tp=0 https://dcz.cg.gov.ua/index.php?id=526150&tp=0 https://pladm.cg.gov.ua/index.php?id=528378&tp=page https://pladm.cg.gov.ua/index.php?id=533516&tp=page https://koradm.cg.gov.ua/index.php?page=2&strfind=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80 У застосунку «Дія» https://diia.gov.ua/news/nova-posluga-v-diyi-znahodte-najblizhche-ukrittya-v-kilka-klikiv у розділі «Незламність» розміщено інформацію щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту області, а саме: детальний опис місця розташування об’єкту (адреса), вид об’єкту, місткість об’єкту, можливістю доступу до укриття маломобільних груп населення та декілька фотографій даного укриття. |
| 1.2.1.7 забезпечення збору інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Забезпечено збір інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| 1.2.1.8 оприлюднення інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Інформацію про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення (картки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і спору відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) оприлюднено на сайті Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації у розділі «Безбар’єрність» https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 1.2.1.9 здійснення моніторингу фізичного доступу до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації здійснено моніторинг фізичного доступу до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) |
| 1.2.1.10 підготовка звіту про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.11.2025 | 01.11.2025 | Виконано |  | Підготовлено звіт про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв). |
| 1.2.1.11 оприлюднення звіту про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Виконано |  | Звіт про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) розміщено на сайті Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=39355&tp=1&pg=) |
| 1.2.1.12 здійснення моніторингу фізичного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації здійснено моніторинг фізичного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів. |
| 1.2.1.13 підготовка звіту про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.11.2025 | 01.11.2025 | Виконано |  | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації підготовлено звіт щодо стану доступності до приміщень бібліотек та клубних закладів. |
| 1.2.1.14 оприлюднення звіту про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Виконано |  | Звіт про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів оприлюднено на сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (https://dkult.cg.gov.ua/index.php?id=39355&tp=1&pg=). |
| 1.2.1.15 забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025 році вжито заходів, спрямованих на забезпечення доступності молодіжних центрів області для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування. Кількість молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю в Чернігівській області складає 5, зокрема: - Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради. Посилання на соцмережі: https://www.facebook.com/all4youth.cn. - Комунальний заклад Корюківської міської ради «Корюківський молодіжний центр «КУБ». Посилання на соцмережі: https://www.facebook.com/kor.mc.kub. - Комунальний заклад «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської рад. Посилання на соцмережі:https://www.facebook.com/NizhynYouthCenter/, https://www.instagram.com/nizhyn_youth_center/. - Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля молоді» Менської міської ради. Посилання на соцмережі: https://www.facebook.com/menackdm. 5) Комунальний заклад «Молодіжний центр «Різні РАЗОМ» Мринської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області. Посилання на соцмережі: https://www.instagram.com/riznirazom.youthcenter?igsh=MmoyaXQwaHRzcTZq. |
| 1.2.1.16 забезпечення збору та оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 01.10.2025 | Виконано частково |  | З метою актуалізації бази молодіжних центрів та просторів в Україні Департаментом сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації оновлено інформацію щодо молодіжної інфраструктури області, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю, та надано Міністерству молоді та спорту України, державній установі «Всеукраїнський молодіжний центр» . Проте, з метою безпеки працівників молодіжних центрів і просторів та на виконання доручення в.о. державного секретаря Міністерства молоді та спорту України від 22.08.2023 № 14-д на офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації не розміщено для публічного доступу звіт щодо молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю. |
| 1.2.1.17 проведення моніторингу та ведення обліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема з числа маломобільних груп населення та евакуйованих осіб | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 10 листопада 2023 р. № 734 (зі змінами) затверджено перелік місць тимчасового проживання Чернігівської області, до якого включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (6 модульних містечок, 3 гуртожитки закладів освіти), розрахованих на 1428 ліжко-місць, де станом на 02.01.2026 проживало 475 осіб, з них 39 осіб з інвалідністю. Зокрема одне модульне містечко використовується для прийому маломобільних осіб, які переміщаються з прикордоння області, де відбуваються постійні обстріли, для подальшого їх розміщення в стаціонарних установах соціального захисту області та центрах надання соціальних послуг/територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальних громадах.. |
| 1.2.1.18 оприлюднення інформації щодо місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою підвищення рівня поінформованості внутрішньо переміщених осіб, Чернігівською обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями спільно з органами місцевого самоврядування проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота. Зазначена діяльність здійснюється із залученням засобів масової інформації, офіційних вебсайтів, консультацій у громадських приймальнях, а також шляхом надання роз’яснень через «гарячі» телефонні лінії. Інформацію також опубліковано на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації у розділі «Важлива інформація для внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області» з перенаправленням на офіційний вебсайт Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, де розміщено, зокрема, перелік місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб та контактні номери телефонів відповідальних осіб для організації поселення. |
| 1.2.1.19 облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Станом на грудень 2025 року проведено моніторинг щодо організації безбар’єрного доступу до будівель закладів загальної середньої та дошкільної освіти. У 323 закладах загальної середньої освіти та 316 закладах дошкільної освіти, які надають освітні послуги, входи в приміщення закладів освіти облаштовані 451 пандусом та 342 поручнями, які відповідають державним будівельним нормам. Також у закладах освіти переобладнано 154 туалетні кімнати, встановлено 76 кнопок виклику чергового, облаштовано 18 підіймальних платформ на вході в приміщення та 15 підіймальних платформ у приміщеннях закладів освіти. Сходи всередині приміщень 445 закладів освіти облаштовані контрастними обмежувальними смугами. Крім того, проведено роботу щодо створення баз даних доступності осіб з особливими потребами до закладів та установ освіти (облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування маломобільних груп населення; тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля; дверні прорізи; санвузли для маломобільних груп населення). Робота щодо її оновлення продовжується. Крім того, на даний час проводяться роботи в навчальних закладах району, а саме: в Коропській ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г. Шевченка по облаштуванню пандусу, порогу, дверей та доступності туалетної кімнати та по встановленню підйомника в укритті Встановлюються автономні джерела електроживлення у закладах освіти Понорницької територіальної громади Новгород-Сіверського району. |
| 1.2.1.20 створення інтерактивної карти доступності закладів освіти | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано частково |  | Інтерактивна карта доступності закладів освіти створена, однак з міркувань безпеки під час дії воєнного стану Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації така інформація не оприлюднюється. |
| 1.2.1.21 забезпечення оприлюднення інтерактивної карти доступності закладів освіти | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 01.01.2026 | - |  |  |  |
| 1.2.1.22 створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних захисних споруд цивільного захисту | Управління охорони здоров'я обласної Чернігівської державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У Чернігівській області функціонують 86 закладів охорони здоров’я (з них 4 медичні коледжі), які мають 75 захисні споруди цивільного захисту (10 сховищ, 21 протирадіаційних укриттів та 44 найпростіших укриттів). Деякі заклади охорони здоров'я, у яких на балансі відсутні захисні споруди, мають можливість використовувати захисні споруди інших суб’єктів господарювання. Проведена робота по укладанню відповідних договорів на використання таких захисних споруд, або отримання листів-погоджень на їх використання. |
| 1.2.1.23 забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 82 закладах охорони здоров’я Чернігівської області наявне 191 універсальне санітарно-гігієнічне приміщення для маломобільних груп населення, яке відповідає вимогам ДБН В.2.2-40 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Під час виконання поточних ремонтних робіт в універсальних санітарно-гігієнічних приміщеннях обов’язково дотримуються вимоги до безбар’єрності. Посилання на фотоматеріали універсальних санітарно-гігієнічних приміщень закладів охорони здоров’я області: https://drive.google.com/drive/folders/1O61Y7-HEGwtol9N0jGQrqjCJtOjLpjG |
| 1.2.2. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Для працівників Ніжинської районної державної адміністрації організовано навчання: в онлайн-режимі «Безбар’єрна публічна служба: рівні права та можливості, інклюзія та безпечне середовище» на YouTube–каналі в рамках щорічного Рішельє-форуму публічної служби «Права людини в Україні: оптика змін». Для працівників Корюківської та Прилуцької РДА були проведені інформаційно-просвітницькі заходи: «Година безбар’єрності», «Уроки толерантності», інтерактивні ігри, круглі столи, бесіди, виховні години, екскурсії, на яких учасників заходу було ознайомлено з реалізацією Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та заходами з безбар’єрності, які реалізуються у Корюківському та Прилуцькому районах. |
| 1.2.2.2. оприлюднення інформації про проведені інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформація оприлюднена на сайті . Чернігівської обласної державної адміністрації |
| 1.2.2.3. проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності). | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Для державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування у Чернігівській області Комунальним закладом «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» забезпечено проведення онлайн навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси проєктів», яке відбулося 24-25 листопада 2025 року, всього пройшли навчання 44 особи та отримали відповідні сертифікати. |
| 1.2.2.4 оприлюднення інформації про проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформацію про проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної оприлюднено https://cg.gov.ua/index.php?id=44326&tp=1 |
| 1.2.3. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період (за згодою) | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» щорічно проводиться моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. У 2025 році проведено моніторинг 1662 об’єктів, з яких 3,7 % – безбар’єрні, 3,5 %– частково безбар’єрні, 92,8 % – бар’єрні |
| 1.2.3.2 доведення до відома управителів об'єктів інформації про об'єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | 15.06.2026 | 15.06.2025 | Виконано |  | Міністерством розвитку громад та територій України листом від 03.06.2025 доведено визначений перелік типів об’єктів фізичного оточення, що підлягали оцінці у 2025 році. Управлінням містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації було доведено до відома управителів об'єктів інформацію про об'єкти, які підлягали оцінці у 2025 році. |
| 1.2.3.3 надання інформації Управлінню містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації щодо проведення обстеження об'єктів на оцінку їх безбар'єрності | Управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період (за згодою) | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Управителями об’єктів, які підлягали оцінці у 2025 року, у визначений термін проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни. |
| 1.2.3.4 відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | 15.11.2025 | 23.12.2025 | Виконано |  | На офіційному сайті Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації відображено результати моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за 2025 рік (https://umba.cg.gov.ua/index.php?id=39766&tp=1&pg=) |
| 1.2.3.5 проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | У 2025 році проведено оцінку доступності та облаштування 13 закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. За результатами обстежено14 будівель, з них: 7,14 % – безбар’єрні, 14,29 % – частково безбар’єрні, 78,57 % – бар’єрні. |
| 1.2.3.6 проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з оформленням звіту | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | В області здійснюється робота за участю органів місцевого самоврядування щодо обстеження на предмет відповідності стандартам доступності об’єктів фізичного оточення. Станом на 01 грудня 2025 року було обстежено 371 (50,4 %) заклад освіти. З інформацією щодо нанесення даних на інтерактивну мапу безбар’єрності, розроблену технологічним партнером Мінрозвитку ГО «ЛУН Місто», можливо ознайомитися за посиланням: https://lun.ua/misto/barrier-free/general?region=25&l=40#7.57/51.339/31.438 |
| 1.2.3.7 оприлюднення на офіційному вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На офіційному сайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації оприлюднено звіт про результати моніторингу стану доступності закладів освіти. https://uon.cg.gov.ua/index.php?id=36689&tp=1&pg= |
| 1.2.3.8 проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Безбар’єрність у закладах освіти Чернігівської області забезпечується шляхом поетапного усунення архітектурних, інформаційних та соціальних бар’єрів. Створення повністю доступного освітнього середовища, збільшення кількості інклюзивних класів і ресурсних кімнат, підвищення якості освітніх послуг та рівня соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами. Це забезпечить безпечний, комфортний та рівний доступ до освіти для всіх учасників освітнього процесу. З метою створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу та у межах реалізації національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в закладах освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку та загальної середньої освіти, впроваджуються заходи безбар’єрності, спрямовані на забезпечення інклюзивності та доступності освітнього середовища. За інформацією керівників органів управління освітою територіальних громад станом на 01 грудня 2025 року функціонує 323 заклади загальної середньої освіти, які надають освітні послуги здобувачам освіти за різними формами. В області забезпечують здобуття дошкільної освіти 316 закладів. Фізична доступність закладів освіти – це перший крок до забезпечення рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу. У 318 закладах загальної середньої освіти та 241 закладі дошкільної освіти облаштовано прилеглу територію для потреб маломобільних груп населення, тобто рівні доріжки, відсутність порогів, наявність пандусів, тактильної плитки, відповідна ширина проходів. Разом із тим залишаються будівлі, частково або повністю недоступні для осіб з інвалідністю, що зумовлено: відсутністю архітектурної адаптації (сходи, високі пороги); обмеженими фінансовими ресурсами на проведення ремонтних робіт. Забезпечення безбар’єрності залишається пріоритетом у сфері розвитку освіти. На офіційному сайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації оприлюднено звіт про проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення. |
| Стратегічна ціль 1.3: “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 проведення щопівроку моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 24.07.2024 р. № 688, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Проведено моніторинг відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 24.07.2024 р. № 688. Відповідно до укладених з Чернігівської обласною державною адміністрацією договорів про організацію перевезень пасажирів, із загальної кількості автомобільного пасажирського транспорту (147) кількість автобусів пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю становить 5 одиниць. |
| 1.3.1.2 здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Під час проведення конкурсного відбору перевізників здійснюється контроль і моніторинг дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| 1.3.1.3 запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Запроваджено контроль за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку. |
| 1.3.1.4 проведення навчання з питань підвищення кваліфікації та рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Чернігівська обласна державна адміністрація | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Начальником Чернігівської районної військової адміністрації затверджені «Стандарти та правила поведінки працівників Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області з врахуванням вимог щодо забезпечення створення безбар’єрного простору під час виконання службових обов’язків». Головою Корюківської РДА розроблено та затверджено «Стандарти та правила поведінки працівників Корюківської РДА з врахуванням вимог щодо забезпечення створення безбар’єрного простору під час виконання службових обов’язків». У Прилуцькій РДА функціонує районний комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. На засіданні комітету було здійснено аналіз фактичного забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних групинаселення до об’єктів архітектури та забезпечення належного рівня доступності транспортних послуг |
| 1.3.2. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 проведення аналізу доступності шкільних автобусів до потреб осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025/2026 навчальному році в Чернігівській області нараховується 49 спеціальних шкільних автобусів, обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, що становить 17 % від загальної кількості задіяних шкільних автобусів, які здійснюють підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти та у зворотному напрямку. На сайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації опубліковано звіт про проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами. |
| 1.3.2.2 проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025/2026 навчальному році в області задіяно 291 шкільний автобус, з них у закладах освіти області налічується 49 спеціальних шкільних автобусів, обладнаних місцями для осіб з інвалідністю. Майже 11,3 тисячі учнів закладів загальної середньої освіти області проживають поза межами пішохідної доступності та потребують організованого підвезення з 837 населених пунктів за 415 маршрутами. До початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України шкільний автопарк області налічував 296 автобусів. Внаслідок воєнного стану в країні кількість автобусів зменшилася на 45 одиниць. На сайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації опубліковано звіт про проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами. |
| 1.3.2.3 придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025 році виділено кошти субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами на придбання шкільних автобусів у сумі 101,8 млн грн для придбання 34 шкільних автобусів. Станом на 18 грудня 2025 року закуплено та передано територіальним громадам 34 шкільні автобуси, з них 12 спеціальних шкільних автобусів, обладнаних місцями для осіб з інвалідністю. З метою здійснення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти області, оновлення автопарку та розвантаження маршрутів необхідно придбати 28 шкільних автобусів, з них 4 шкільні автобуси, обладнані місцями для осіб з інвалідністю. На сайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації опубліковано звіт про придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, які користуються кріслом колісним. |
| 1.3.3. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відповідно до укладених з Чернігівської обласною державною адміністрацією договорів про організацію перевезень пасажирів, із загальної кількості автомобільного пасажирського транспорту (147,) кількість автобусів пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю становить 5 одиниць. Із загальної кількості Чернігівського міського автомобільного транспорту (209), кількість пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю становить 109 або 52,15%. |
| 1.3.3.2 забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | При оголошенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Чернігівської області буде встановлено вимогу, щодо забезпечення роботи на об’єктах конкурсу, які включають приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів. |
| 1.3.3.3 забезпечення організації транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |
| 1.3.4. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, будинків і споруд, розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. № 841 в області розроблено План евакуації населення Чернігівської області у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – План). План регламентує забезпечення проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а саме комплекс заходів, які здійснюються органами з евакуації шляхом розгортання інфраструктури для евакуації населення та за допомогою ресурсів, необхідних для організації та проведення евакуації населення, механізм здійснення організованого вивезення (виведення) населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайної ситуації або надзвичайної ситуації, розміщення його поза зонами дії вражаючих факторів джерел надзвичайної ситуації у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення, заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення. Розділом 3 Плану розроблено заходи евакуації людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Районним державним адміністраціям, сільським, селищним міським радам поставлено завдання опрацювати питання щодо оснащення збірних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації, місць посадки висадки засобами, які забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У 2025 році з небезпечних районів переміщено 1339 людей, з них 290 дітей та 88 осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На випадок проведення обов’язкової евакуації в області розроблені розрахунки для розміщення евакуйованого населення у відносно безпечних населених пунктах області . Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації затверджений Перелік місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 6 модульних містечках та 3 гуртожитках, загальною місткістю 1428 ліжко місць. Переміщення населення із небезпечних територій здійснюються місцевими органами влади за участю підрозділів Національної поліції та Головного управління ДСНС в області. Щокварталу уточняється транспортне забезпечення евакуаційних заходів Чернігівської області. Для вимушеної евакуації населення, в тому числі маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю можуть бути залучені 14 автобусів, спеціально обладнаних для осіб з інвалідністю, які надають транспортні послуги надавачам соціальних послуг та 289 шкільних автобусів, з яких 42 –мають спеціальні обладнані місця для осіб з інвалідністю. Для осіб, які не можуть самостійно пересуватися, планується залучення для надання екстреної медичної допомоги 85 бригад медицини катастроф на 85 автомобілях, які забезпечені засобами для перевезення маломобільних груп населення та людей з інвалідністю, і 7 автомобілів Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Також надавати допомогу з евакуації населення в області може гуманітарна місія «Проліска». На приймальних пунктах евакуації районними військовими адміністраціями, в тому числі об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, буде забезпечено прийом населення, його розміщення, надання медичної допомоги, забезпечення предметами першої необхідності, виробами медичного призначення, лікарськими засобами, харчуванням та інформаційне забезпечення. У разі необхідності Чернігівською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України для євакуйованого населення будуть надані ковдри, спальні набори, набори для освітлення та питна вода. |
| 1.3.4.2 підготовка пропозицій Міністерству розвитку громад та територій України щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Пропозицій Міністерству розвитку громад та територій України щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки надані листом Чернігівської обласної військової адміністрації від 06.10.2025. |
| 1.3.4.3 забезпечення покращення пішохідної інфраструктури | Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Проведено поточний ремонт тротуару в селищі Короп. В м. Новгород-Сіверський зроблено тротуар для пішоходів з додержанням будівельних норм. Сосницька територіальна громада - зроблені під’їздні шляхи до ЗДО «Калинка», ліцею ім. О.П. Довженка та до КНП «Сосницька лікарня». Для покращення видимості пішохідних переходів у нічний час у селищі встановлені 6 знаків із світлодіодним освітленням. Бахмацька територіальна громада – дооблаштовано пішохідну частину по вул. Соборності: пандусами, проведено капітальний ремонт тротуару, влаштовано під’їзд до пандусу Комунального закладу «Бахмацький базовий Будинок культури» Бахмацької міської ради. Іванівська територіальна громада - у с. Ягідному вздовж вул. Дружби по обидві сторони облаштовані пішохідні шляхи з пониженням бордюрного каменю, пологим з'їздом з вулиці на тротуар, з улаштуванням зовнішніх стандартних тактильних направляючих (газон), облаштовані нерегульовані наземні переходи вуличним штучним освітленням у темний час доби. Облаштовані три паркувальні зони. Прилуцька міська територіальна громада – виготовлено ПКД по об'єкту Капітальний ремонт з влаштуванням безперешкодного доступу всіх верств населення вулиці Київської (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Ждановича) в м.Прилуки Чернігівської області» з поданням та проходженням експертизи. . На перехресті вул Київської та вул. Гімназичної на світлофорі облаштовано звуковий супровід призначений для забезпечення безпеки пішоходів з порушеннями зору шляхом звукового дублювання дозволяючого сигналу світлофора. Чернігівська міська територіальна громада – виконано улаштування тротуару з пониженням для покращення пішохідної зони, улаштування тактильної плитки по вулиці Незалежності 15. Виконано облаштування зупинкового комплексу, улаштування пішохідних переходів, улаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок, улаштування тактильної плитки на перехресті вулиць Любецька та Івана Богуна. Виконується улаштування проїзної частини з зупинковими комплексами, улаштування паркувальних зон, улаштування велодоріжок та тротуарів, понижених велопішохідних переходів, тактильної плитки по вулиці Курсанта Єськова. Виконано облаштування пристроями звукового супровіду (ПЗС) на 7 світлофорних об'єктах. |
| 1.3.4.4 забезпечення покращення паркувальної зони | Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1: “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 підготовка до публікацій новин для офіційного вебсайту Чернігівської обласної військової адміністрації із застосуванням методу простої мови | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Забезпечено публікацію не менше 40 % новин із застосуванням методу простої мови на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації. |
| 2.1.2. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» державні службовці Чернігівської обласної державної адміністрації пройшли сертифіковане тесування «Цифрограм для державних службовців», «Кіберграм», «Безбар’єрна грамотність». |
| 2.1.2.2 розроблення короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використання формату простої мови та легкого читання | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2026 | 31.12.2025 | Виконано |  | Розроблено загальну корткострокову програму підвищення кваліфікації «Ефективна письмова комунікація публічних службовців: проста мова та легке читання» (погоджена наказом Національного агенства з питань державної служби (далі – НАДС) від 09.10.2025 р. № 139-25). |
| 2.1.2.4 проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | Чернігівська обласна державна адміністрація, Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Проведено очне навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації: «Визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах та планування їх надання» (для голів, заступників голів або відповідальних за зазначений напрям роботи територіальних громад Ніжинського, Прилуцького та Чернігівського районів. Загалом проведено 3 навчання щодо висвітлення питань створення безбар’єрного простору. Підвищили професійну компетентність 23 посадовця. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Формування безбар’єрного середовища: принципи рівності, недискримінації, доступності та інклюзії» пройшли навчання 25 державних службовців категорії «Б», «В» Головного управління ДПС у Чернігівській області. Також, з державними службовцями були опрацьовані основні положення наказу Національного агентства України з питань державної служби від 31.03.2023 № 51-23 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування безбар’єрності на робочому місці в державних органах». Особлива увага була звернута на складові безбар’єрності (фізичну, цифрову, інформаційну, організаційно-культурну) та принципи безбар’єрності під час проведення щорічного оцінювання державних службовців |
| 2.1.2.5 проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Для подолання комунікаційного бар’єру всі заклади охорони здоров’я області заключили договори щодо забезпечення перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови) з Чернігівською обласною організацією Українського товариства глухих «УТОГ». Пройшли навчання щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на українську жестову мову Управлінням охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації, у межах Міжнародного тижня глухих 2025 року, організовано онлайн - виступ представника громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» на тему «Асистивні технології для людей з порушенням слуху» для працівників закладів охорони здоров’я області. Під час виступу медичні працівники ознайомлені: з основними видами асистивних технологій для людей з порушенням слуху, нормативно-правовою базою щодо обов’язковості використання української жестової мови під час спілкування з жестомовними людьми з порушенням слуху, загальними вимогами для забезпечення комунікаційної доступності суб’єктів, які надають медичну допомогу та з основними стереотипами, які перешкоджають налагодженню ефективної комунікації з жестомовними людьми з повною втратою слуху. |
| 2.1.2.6 розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Упродовж 2025 року на офіційних вебресурсах Чернігівської обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в соціальних мережах та медіа висвітлено понад 100 інформацій щодо впровадження у Чернігівській області заходів із безбар’єрності в різних сферах діяльності. Крім того, відеоролики «Коли можеш» надіслані керівникам суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, окремим установам Чернігівської області для забезпечення їх оприлюднення. За підсумками проведеної роботи забезпечено трансляцію вказаних роликів на офіційних вебресурсах Чернігівської обласної військової (державної) адміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на головних екранах у ЦНАПах, інших закладах і установах області, у медіа. |
| 2.1.3. Поширення інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області на офіційних ресурсах органів державної влади, місцевого самоврядування, у медіа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 проведення збору, систематизації та аналізу послуг, які надаються ветеранам війни органами місцевого самоврядування | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечено проведення збору, систематизації та аналізу послуг, які надаються ветеранам війни органами місцевого самоврядування. Вживаються заходи щодо постійної актуалізації такої інформації. |
| 2.1.3.2 підготовка інформаційної довідки про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації підготовлено інформаційну довідку. |
| 2.1.3.3 оприлюднення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації інформаційної довідки про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області, погодженої Міністерством у справах ветеранів України | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації в рубриці «Допомога захисникам та захисницям України» (розділ «Захисникам України») розміщена інформація про перелік діючих ветеранських просторів/хабів Чернігівської області і послуги, які вони надають. Крім того, в рубриках «Головні новини» та «Цікаво знати» систематично публікуються інформаційні матеріали зазначеної тематики (за липень-грудень – 45 повідомлень). Інформаційна довідка про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області, погоджена Міністерством у справах ветеранів України, розміщена за посиланням: https://cg.gov.ua/index.php?id=44326&tp=1 |
| 2.1.4. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 удосконалення форми та способу надання відповіді на звернення громадян з урахуванням форматів, що забезпечують доступність її сприйняття | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою забезпечення доступної та зручної комунікації з заявниками Чернігівською обласною державною адміністрацією забезпечено можливості щодо подання звернення та отримання відповіді для всіх людей, незалежно від їхніх фізичних чи комунікативних можливостей. Персонал у роботі дотримується правил етики, виявляє ввічливість, вихованість, відкритість до спілкування, використовує Довідник безбар’єрності та дотримується рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1046-р. та з вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». За результатами розгляду усних звернень осіб з інвалідністю та особам з порушеннями інтелектуального розвитку, отриманих через телефонну «гарячу лінію» голови Чернігівської обласної державної адміністрації чи під час особистого прийому, надаються відповіді у доступному форматі з використанням правил спрощеної мови, у разі потреби надається психологічна підтримка. За результатами розгляду письмових звернень дотримуються критерії доступності, враховуються побажання авторів звернень щодо формату «легко читати» та способу надсилання відповіді, якщо таке побажання було висловлене у зверненні. Письмові відповіді на звернення надаються у друкованому або електронному форматі, Word, PDF та надсилаються засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку у встановлений законодавством термін, відповіді містять контактні дані відповідальної особи |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1: ‘Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.7 забезпечення придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025 році забезпечення сталого та безпечного доступу до мережі Інтернет у закладах загальної освіти області одним із ключових пріоритетів цифрової трансформації освітнього середовища. В умовах воєнного стану доступність Інтернету виступає критично важливим фактором для підтримки безперервності освітнього процесу, зокрема під час дистанційного навчання, організації комунікації та забезпечення учасників освітнього процесу необхідними цифровими ресурсами. Станом на грудень 2025 року 315 закладів загальної середньої освіти (97%) мають широкосмуговий доступ, що забезпечує достатню пропускну здатність для онлайн-навчання. Одним із ключових напрямів стало оснащення шкіл сучасними точками доступу WI-FI, зокрема у місцях, де організовується навчання під час повітряних тривог. У всіх закладах загальної середньої освіти облаштовано WI-FI зони. Пріоритетом в цьому році стало облаштування WI-FI покриття в укриттях, що забезпечує можливість продовження навчальних занять у безпечних умовах. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями для організації дистанційного та змішаного навчання у 2025 році заклади освіти отримали в кількості 800 одиниць маршрутизаторів. У Чернігівській області надають освітні послуги 316 закладів дошкільної освіти, діяльність яких потребує цифрової підтримки. 276 закладів дошкільної освіти (87%) мають підключення до мережі Інтернет та мають облаштовані WI-FI зони. Одним із ключовим напрямів розвитку освітньої мережі області у 2025 році залишається модернізація цифрової інфраструктури закладів дошкільної освіти. WI-FI покриття забезпечує можливість роботи в інформаційних системах, впровадження електронних сервісів, дистанційної комунікації та цифрових методичних інструментів. Підключення є необхідним для забезпечення електронного документообігу, роботи освітніх платформ, комунікації з батьками та функціонуванням частини мультимедійного обладнання. На сайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації оприлюднено звіти щодо придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої та дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI. |
| 3.1.1.8 забезпечення придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |
| 3.1.1.9 забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | В підпорядкуванні Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації перебувають 15 установ соціальної сфери, з яких 13 мають доступ до мережі інтернет. |
| 3.1.2. Підвищення якості надання послуг та їх доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою організації життєзабезпечення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема пов’язаних із припиненням (порушенням) роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання та всіх видів електронних комунікаційних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 №1401, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами на території області створено 330 пунктів незламності. На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 1 жовтня 2025 року (Протокол № 6) https://dcz.cg.gov.ua/index.php?id=41555&tp=1 районним державним адміністраціям, сільським, селищним міським радам поставлено завдання організувати роботу пунктів незламності та забезпечити належні умови для тимчасового перебування людей. Станом на кінець 2025 року у Чернігівській області працює 267 пунктів незламності, з яких 131 забезпечений засобами для маломобільних груп населення. |
| 3.1.2.2 забезпечення формування переліку пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У застосунку «Дія» https://diia.gov.ua/news/yak-znaity-punkty-nezlamnosti-v-dii-pid-chas-vidkliuchen-svitla у розділі «Незламність» розміщено інформацію щодо пунктів незламності, а саме: детальний опис місця розташування об’єкту (адреса), графік роботи, місткість об’єкту, можливістю доступу маломобільних груп населення. |
| 3.1.3. Підключення населених пунктів до фіксованої мережі Інтернет |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 . підготовка списку населених пунктів, у яких функціонують соціальні установи та відсутнє підключення до мережі Інтернет | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Управлінням цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації сформовано перелік населених пунктів, які потребують підключення до фіксованої мережі Інтернет. |
| 3.1.3.2 забезпечення координації процесу підключення громад до мережі Інтернет та забезпечено комунікацію між органами місцевого самоврядування і провайдерами | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | У разі виділення фінансування або реалізації ініціатив із підключення громад до мережі Інтернет Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечить узгодженість дій між органами місцевого самоврядування та провайдерами. |
| Стратегічна ціль 3.2: ‘Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Чернігівським обласним центром соціальних служб для надавачів соціальних послуг територіальних громад області в режимі офлайн 22.08.2025 проведено тренінг «Ефективна присутність у Facebook: як фахівцю із соціальної роботи вести офіційну сторінку та створювати якісні публікації». |
| 3.2.1.2 оприлюднення інформації щодо проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Інформації щодо проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності оприлюднено на сторінці Чернігівського обласного центру соціальних служб в соціальній мережі https://www.facebook.com/share/p/1CHXBUQVDv/ |
| 3.2.2. Здійснення аудит офіційних вебсайтів органів виконавчох влади та органів місцевого самоврядування на відповідність критеріям цифрової доступності |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 проведення технічної оцінки вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на відповідність стандартам цифрової доступності (зокрема WCAG 2.1). | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Проведено моніторинг безбар’єрності 57 офіційних вебсайтів органів місцевого самоврядування, 5 районних державних адміністрацій та офіційного вебсайту обласної державної адміністрації на відповідність 10 базовим вимогам доступності для осіб з порушеннями зору та слуху, визначеним стандартом ДСТУ EN 301 549:2022 «Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ» та рекомендаціями Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. |
| 3.2.2.2 формування переліку необхідних технічних доопрацювань для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | За результатами проведеного моніторингу Управлінням цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг Чернігівської обласної державної адміністрації листом від 18.12.2025 № 01-24/1022 надано відповідні рекомендації органам місцевого самоврядування та районним державним адміністраціям. |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1: “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Проведення інформаційної кампанії щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу ветеранів війни |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 забезпечення організації проведення інформаційної кампанії щодо підтримки ветеранів війни органами місцевого самоврядування | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У районах області Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації проведено 5 заходів у рамках реалізації інформаційної кампанії Крім того, у громадах Корюківського району органами місцевого самоврядування забезпечено організацію та проведення інформаційних кампаній щодо підтримки ветеранів війни, толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу. Постійно оновлюються рубрики для ветеранів війни на офіційних ресурсах, висвітлюється корисна інформація у місцевих медіа. |
| 4.1.1.2 проведення збору, систематизації та аналізу кількості проведених заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється збір, систематизація та аналіз інформації про реалізацію інформаційної кампанії у районах області. |
| 4.1.1.3 підготовка інформаційної довідки про проведену інформаційну кампанію | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відділом підготовлено інформаційну довідку про реалізацію інформаційної кампанії у районах області впродовж 2025 року.. |
| 4.1.1.4 оприлюднення на сторінці в соціальній мережі Facebook Відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації довідки про проведену інформаційну кампанію | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації оприлюднено довідки про проведену інформаційну кампанію на сторінці в соціальній мережі Facebook. https://www.facebook.com/share/p/1Yc2eYjnbx/ https://www.facebook.com/share/p/1B4Y1YJ7v8/ |
| 4.1.4.5 забезпечення організації проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечено проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації. |
| 4.1.4.8 забезпечення впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації зібрано інформацію щодо забезпечення впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек. |
| 4.1.2. Проведення заходів щодо вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 забезпечення планування заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Виконано |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації підготовлено обласний план заходів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, затверджений заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації І. Ващенком 10 липня 2025 року |
| 4.1.2.2 забезпечення проведення заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України відповідно до затвердженого плану на рівні області, районів та територіальних громад | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Виконано |  | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації долучався до організації і проведення і заходів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема сприяв залученню ветеранів до участі у заходах, в т.ч. – у Всеукраїнському забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» В Департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 01.10.2025 забезпечено зупинення роботи під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання на знак вшанування памяті за захисниками України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Також, було розміщено тематичну інформацію до Дня захисників та захисниць України на офіційному вебсайті Департаменту та офіційній сторінці Facebook. На адміністративній будівлі Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації забезпечено встановлення державного прапора України. Фахівці Департаменту взяли участь у церемонії вшанування – покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь захисників України, діячів українського державотворення, борців за незалежність України та загиблих внаслідок агресивної війни, яку російська федерація розв’язала та веде проти України. Крім того, інформаційні матеріали відповідної тематики розміщено на офіційному вебсайті, сторінці у соціальній мережі Facebook. а також телеграмканалі Департаменту. Адміністрацією КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради організовано чергування бригад ЕМД для вчасної екстреної медичної допомоги всім хто її потребує у місцях проведення 8 травня 2025 року лаконічних церемоній вшанування – покладання квітів (вінків, квіткових композицій) до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь захисників України, учасників і жертв Другої світової війни. Керівництвом медичних закладів та черговими лікарями проведено організовані відвідування ветеранів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань та дітей війни, які знаходяться на лікуванні в медичних установах або лікуються дома. Для реалізації ініціативи Ордену Святого Пантелеймона «Посвіт пам’яті», що покликана вшанувати медичних працівників, які загинули під час виконання професійного обов’язку внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на веб-ресурсах Управління та медичних закладів області розміщені публікації, які висвітлюють інформацію про кампанію «Посвіт пам’яті» та загиблих медичних працівників області. В закладах охорони здоров’я встановлені порожні стільці з білими халатами, біографіями та фотографіями загиблих медиків. В поліклінічних відділеннях оформлені тематичні стенди – «Шана медичним працівникам-захисникам Вітчизни». 10 липня о 14:00 в медичних закладах області пролунав звуковий сигнал вшанування – аудіоефект серцебиття, що поступово сповільнюється і зупиняється, з подальшим оголошенням хвилини мовчання. На санітарних автотранспортних засобах, як символічний акт пам’яті, були одночасно включені сирени та проблискові маячки. В Михайло-Коцюбинській амбулаторії, в якій працював лікарем-стоматологом загиблий Шестаков Олексій Вікторович, встановлена меморіальна табличка та створений тематичний відеоматеріал на його честь. В Ічнянській міській лікарні на честь загиблого лікаря акушер-гінеколога Тараса Барана розміщена меморіальна дошка Тарасу – «Світлина Тараса». У Погорільській ЛА ЗПСМ встановлена інсталяція пам’яті на честь загиблої медичної сестри Федоренко Ганни Олександрівні. Керівництвом медичних закладів області організоване урочисте покладання квітів та квіткових композицій до місць поховань загиблих медиків та меморіальних дошок і стендів пам’яті. У вестибюлях медичних коледжів області розміщені банери із зображеннями загиблих працівників та випускників коледжів. Ніжинським фаховим медичним коледжем створено та поширено відеоролик «Посвіт пам’яті». 29 серпня у відділеннях закладів охорони здоров’я медпрацівники та пацієнти вшанували загиблих захисників та захисниць, які віддали життя за Україну, хвилиною мовчання. На будівлях Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації та його структурних підрозділів були приспущені Державні Прапори України. На офіційному вебсайті Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, вебсайтах медичних закладів області, а також Facebook-сторінках цих закладів розміщувались інформаційні повідомлення до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, Дня вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні та Дня пам'яті Захисників та Захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Керівництво Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації та його структурних підрозділів вшановувало пам’ять загиблих героїв під час російсько-української війни взявши участь у церемоніях покладання квітів (вінків, квіткових композицій) до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь захисників України. У відділеннях закладів охорони здоров’я, медпрацівники та пацієнти вшановували загиблих захисників та захисниць, які віддали життя за Україну, хвилиною мовчання. У громадах Корюківського району активно поширюються та підтримуються органами державної влади та місцевого самоврядування інформаційні кампанії щодо підтримки ветеранів/ветеранок. 12 серпня у місті Мена пройшов молодіжний марафон пам’яті, присвячений Віталію Горбачу та всім полеглим воїнам. Майже 30 учасників пробігли маршрут від залізничного вокзалу до ЦКДМ, щоб вшанувати Героїв. 22 серпня у стінах Сновського Будинку Культури відбувся урочистий захід з нагоди Дня Державного Прапора України, який зібрав близько 43 учасників, серед яких представники влади, ветерани/ветеранки, діячі культури. 25 серпня у населеному пункті Сновської громади відкрили Алею пам’яті. До заходу залучилось близько 33 осіб. З нагоди Дня пам’яті Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у всіх територіальних громадах району провели заходи з вшанування пам’яті полеглих Героїв. До церемоній вшанування, мирних акцій, урочистих покладань квітів залучилось більш ніж 250 осіб. З 29 серпня по 30 серпня у всіх громадах району було проведено легкоатлетичний забіг в рамках всеукраїнського патріотичного забігу з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». До забігу долучилось 205 учасників, серед яких ветерани/ветеранки, члени їхніх родин та родин загиблих Героїв. 29 серпня та 19 вересня у селищі Сосниця відбулись мирні акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Майже 100 учасників пройшли вулицями селища з плакатами із закликами. 30 серпня представники Корюківського молодіжного центру «КУБ» провели веломарафон «Корюківка рулить за ГЕРОЇВ». 4 учасників здолали маршрут Корюківка-Холми-Корюківка та вшанували пам’ять загиблих Героїв на Алеї у селищі Холми. 28 вересня на стадіоні «Кудрівка-Арена» у Сосницькій громаді відбувся відкритий фестиваль футболу, присвячений Дню Захисника і Захисниці України. Загалом до події було залучено близько 70 дітей. Крім того, громади Чернігівського району активно проводять заходи з підтримки ветеранів та вшанування пам’яті загиблих захисників. Протягом 2025 року проведено низку заходів: - відкриття пам’ятних знаків, алей та стендів у різних громадах району; - зустрічі з родинами загиблих та безвісти зниклих; - спортивні змагання, у т.ч. всеукраїнські турніри «Сталевий кулик» та «Північний форпост»; - участь у всеукраїнському забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» (659 учасників); - діяльність ветеранських центрів, семінари з грантової підтримки та консультації з житлових питань. З метою вшанування воїнів, які боронять незалежність і територіальну цілісність України, та пам’яті загиблих Захисників і Захисниць у закладах загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти області протягом 2025 року проведено широкий комплекс заходів національно-патріотичного спрямування, зокрема: 1. виховні та освітні заходи: уроки мужності, години пам’яті, виховні години, бесіди та лінійки, присвячені героям України, захисникам рідного краю, козацьким традиціям, історії боротьби за незалежність; пам’ятні заходи на честь загиблих випускників закладів освіти області. 2. Творчі та громадські ініціативи: арт-майстерні, флешмоби, воркшопи, майстер-класи з виготовлення оберегів, малюнків і листів для військових; виставки-спогади, проєкти підтримки дітей із прифронтових територій. 3. Благодійні акції та волонтерська діяльність: збір коштів, продуктів, одягу, засобів гігієни, виготовлення маскувальних сіток; акції «Донат на ЗСУ замість квітів», «Кришечки не викидай – для ЗСУ збирай» та інші; співпраця з волонтерськими організаціями для формування допомоги підрозділам ЗСУ. 4. Спортивні заходи: турніри з різних видів спорту (шашки, баскетбол, волейбол, міні-футбол, настільний теніс), присвячені пам’яті героїв; патріотичні забіги та велопробіги під гаслом «Шаную воїнів ‒ біжу за Героя України». 5. Музейна діяльність: створення та оновлення експозицій у музеях при закладах освіти, присвячених випускникам-захисникам; відкриття нових розділів «Герої нескореної країни», «Пантеон слави», куточків пам’яті та переносних стендів «Герої не вмирають». 6. Участь закладів вищої освіти: зустрічі студентів із військовими, благодійні концерти, передача книг у шпиталі в межах акції «Бібліотека українського воїна». 7. Підвищення кваліфікації педагогів: у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського розпочато навчання новопризначених учителів предмета «Захист України», у тому числі ветеранів війни, за програмою професійного розвитку. |
| 4.1.2.3 збір інформації про проведені заходи із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України із зазначенням типів та тематики заходів | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Виконано |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечено збір та аналіз інформації про проведені заходи із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України |
| 4.1.2.4 підготовка інформаційних матеріалів про проведені заходи | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Виконано |  | Інформаційні матеріали про проведені заходи до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, в т.ч. Всеукраїнського забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» розміщувалися на офіційному вебсайті та у соцмережах Чернігівської обласної державної адміністрації, а також на сторінці Відділу у соціальній мережі Facebook |
| 4.1.2.5 оприлюднення на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування інформації про проведені заходи | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 05.09.2025 | 04.09.2025 | Виконано |  | Інформація про проведені заходи із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України із зазначенням тематики заходів оприлюднювалася на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування. |
| Стратегічна ціль 4.2:” Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі” |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 розроблення та впровадження комунікаційних планів в рамках реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх Міністерству культури та стратегічних комунікацій України | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Обласні комунікаційні плани заходів на з реалізації у Чернігівській області Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на підтримку реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року розміщено на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військово адміністрації на сторінці «Реалізація Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» в рубриці «Безбар’єрність» (розділ «Для громадськості»). |
| 4.2.1.2 проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | В рамках проєкту «Мобільна молодіжна робота в громадах», що реалізується NGO Youth Platform\ГО "Молодіжна Платформа" за сприяння Норвезької ради у справах біженців в Україні та за фінансової підтримки Норвезької агенції з розвитку співробітництва (NORAD) командою Чернігівського обласного молодіжного центру завершено перший етап проєкту «Мобільна молодіжна робота в громадах». Всього відвідано 15 громад та залучено близько 700 молодих людей до активностей. Говорили про кар’єрні можливості, розвиток компетенцій, зокрема безбар’єрності в громадській діяльності, а також створювали простір для спілкування та нових ідей. |
| 4.2.1.3 підготовка звіту про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій оприлюднено на вебсайті Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=44399&tp=1&pg=. |
| 4.2.2. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 забезпечення проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | 15.08.2025 відбулась мережева зустріч, присвячена Дню молоді в Україні, подія, яка об'єднала активну молодіжну спільноту регіону для діалогу, натхнення та розвитку, а саме: молодіжних працівників та працівниць, представників молодіжних центрів, просторів, молодіжних рад, структурних підрозділів місцевих адміністрацій та всіх, хто долучається до реалізації молодіжної політики в громадах Чернігівщини. Також, цього дня в Чернігівському обласному молодіжному центрі відбулась Подія до Дня молоді «Здибанка 4 youth». В програму заходу було включено заняття з елементами арттерапії з використанням Fluid art «Творчий простір для релаксації, фантазії та кольору», лекція «Вечорниці без прикрас», артбарахолка, яка включала 5 локацій (виставка творчих робіт молоді, локація обміну книжок, локація мехенді, куточок відпочинку, локація друку фотографій). 18 грудня 2025 року в Чернігівському обласному молодіжному центрі відбулась мережева зустріч молодіжних працівників і працівниць, представників молодіжних центрів і просторів. Обговорювали актуальні виклики у молодіжній роботі та шляхах їх подолання. Зокрема, питання залучення менш активної молоді, співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, а також підвищення рівня знань молодіжних працівників та працівниць. Простір зустрічі став майданчиком для відкритого діалогу, обміну практичним досвідом і взаємної підтримки. |
| 4.2.2.2 оприлюднення інформації про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.1.2025 | Виконано |  | Інформація про проведення заходів, в тому числі до Дня молоді оприлюднювалася на офіційних веб-ресурсах та сторінках соціальних мереж установ та організацій з урахуванням безпекових вимог. |
| 4.2.3. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 розроблення програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Розробка загальної короткострокової програми «Публічні консультації та інші форми діалогу із залученням всіх суспільних груп: можливості для громадян і влади» та її погодження Національним агентством з питань державної служби заплановано на І квартал 2026 року. |
| 4.2.3.2 забезпечення сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Вживаються заходи щодо створення умов для більшого залучення дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань. Зокрема, у 2025 році обрано новий склад Молодіжної ради у кількості 25 осіб та її керівні органи, а також затверджено нову редакцію Положення. Склад другої каденції Молодіжної ради затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 06 травня 2025 року № 651. Враховуючи принципи інклюзивності, діяльність Молодіжної ради ґрунтується на Переглянутій Європейській хартії участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях. До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є представниками суб’єктів молодіжної роботи регіону. Упродовж 2025 року вже відбулося 5 засідань Молодіжної ради, під час яких розглянуто питання реалізації молодіжної політики в регіоні, підтримки ініціатив молоді, розвитку молодіжної інфраструктури та волонтерського руху. |
| 4.2.3.3 забезпечення підготовки звіту про проведення заходів із залученням дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Підготовлено звіт за результатами п’яти засідань Молодіжної ради при Чернігівській обласній державній адміністрації. |
| 4.2.4. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.1 забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025 році були відкриті: тренажерна зала в селі Заїзд Сухополов’янської сільської ради; профорієнтоційний хаб в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту, ветеранські центри в с. Іванівка та м. Чернігів, центр життєстійкості в м. Мена. Загалом в територіальних громадах області функціонують 68 місць соціальної взаємодії, а саме: Корюківський район –9, Ніжинський район – 17, Новгород-Сіверський район – 4, Прилуцький район – 7, Чернігівський район 31. |
| 4.2.4.2 забезпечення підготовки звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Звіт про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури буде оприлюднено на сайті Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 4.2.5. Проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.1 доведення до відома районних державних адміністрацій, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських рад інформації щодо порядку і термінів забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням в день голосування відповідно до вимог, визначених Центральною виборчою комісією, порядку інформування про забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | Чернігівська обласна державна адміністрація | 30.11.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.5.2 проведення збору та узагальнення отриманої у встановлені терміни інформації щодо забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами) (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | Чернігівська обласна державна адміністрація | 20.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.5.3 підготовка та оприлюднення звіту щодо забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами) (в разі проведення загальнонаціональних виборів) на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.6. Забезпечення проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6.1 забезпечення отримання актуальної інформації щодо доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування та внесення її до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | Чернігівська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 01.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.6.2 узагальнення інформації та підготовка звіту щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування відповідно до критеріїв, затверджених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | Чернігівська обласна державна адміністрація | 20.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.6.3 оприлюднення звіту щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування (в разі проведення загальнонаціональних виборів) на вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | - | Не розпочато |  | Загальнонаціональні вибори не проводилися |
| 4.2.7. Створення умови для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7.1 посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації проєктів безбар’єрності | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Перелік заінтересованих сторін взаємодії з Чернігівською обласною державною адміністрацією стосовно розуміння потреб, запиту та суспільних настроїв за темою безбар’єрності розміщено на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військово адміністрації на сторінці «Реалізація Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» в рубриці «Безбар’єрність» (розділ «Для громадськості»). Крім того, на офіційних вебресурсах Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації оприлюднено інформацію про результати взаємодії з інститутами громадянського суспільства та заінтересованими сторонами, зокрема гуманітарну ініціативу з розвитку безпечної, доступної та інклюзивної освіти, яку протягом двох років реалізує міжнародна організація Finn Church Aid (FCA) за підтримки Європейського Союзу, та підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між ГО «Лампа» та Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, яким передбачається координація зусиль у сфері створення безпечного, інклюзивного і комфортного освітнього середовища. Заклади освіти співпрацюють з міжнародними благодійними організаціями для створення сприятливого освітнього середовища та підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. З метою розвитку інклюзивної культури в закладах освіти проводяться заходи щодо формування позитивного ставлення до інклюзії серед здобувачів освіти, вчителів та батьків, подолання стереотипів та упереджень щодо молоді з особливими освітніми потребами. У Національному університеті «Чернігівська політехніка» з метою створення сприятливих умов для навчання молоді з особливими освітніми потребами та вдосконалення соціальних стандартів системи вищої освіти працює центр інклюзивної освіти. У межах проєкту Erasmus+ PROMENT «Сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення системи менторства та тьюторства у ЗВО» проводиться менторська програма для студентів та студенток з інвалідністю «Коло підтримки», а саме: 12 листопада 2025 року менторська сесія з елементами пісочної терапії, де учасниці мали можливість зануритися у власні переживання, переосмислити внутрішні стани та відчути підтримку в атмосфері довіри. Під час зустрічі студентки працювали з емоціями через безпечну, терапевтичну взаємодію, щоб краще зрозуміти себе та відчути внутрішній ресурс; 17 листопада 2025 року творча сесія, присвячена самовираженню та відновленню через мистецтво. Під час воркшопу студентки створювали дизайн шопера. Творчий процес став способом передати емоції, зануритися в спокій та знайти нові ресурси всередині себе; 20 листопада 2025 року менторська сесія з руховими та адаптивними вправами, спрямована на підтримку фізичного стану, емоційного балансу та ресурсності учасників. професійний супровід перетворив зустріч на простір сили, підтримки та турботи про себе. |
| Стратегічна ціль 4.3:”Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Проведення просвітницької кампанії щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації проводиться інформаційно-просвітницька робота, спрямована на зниження рівня випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі в області. Зокрема забезпечено організацію регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» (лютий-березень 2025 року), мета якої – підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. Щорічно з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Під час цьогорічної акції «16 днів проти насильства» в області проведено низку різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної влади, до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, загальноосвітніх навчальних закладів області, громадських організацій. Зокрема: - засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги; - інформаційно-просвітницькі кампанії в соціальних мережах «Ми проти насильства!», «Життя без стереотипів»; - тренінги та інформаційно-просвітницькі вебінари для студентів «Мої дії у ситуації булінгу та насильства «Захисти себе сама», «Алгоритм дій у випадках булінгу та насильства»; - вуличні акції «STOP! насильству», «Помаранчева стрічка – знак небайдужості», «Зупини насильство: не мовчи»; - тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству; - конкурси малюнків/соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї». Також у рамках проведення акції інформацію про домашнє насильство та насильство за ознакою статі було розміщено на інформаційних стендах закладів освіти та охорони здоров’я області, на офіційних веб-сайтах та у мережі «Фейсбук».надають допомогу постраждалим особам. |
| 4.3.1.2 підготовка звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції «Жінки, знайте свої права» (лютий-березень 2025 року) охоплено більше 21 тис. осіб та розповсюджено понад 1,5 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів. Більше 26 тис. осіб охоплено інформаційно-просвітницькими заходами у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Розповсюджено понад 2 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, які містять інформацію про проблему насильства та контактні телефони установ і організацій, які надають допомогу постраждалим особам. Це буклети, пам’ятки, посібники, магніти, браслети, плакати, методичні рекомендації. |
| 4.3.2. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Чернігівським обласним молодіжним центром у межах реалізації державної молодіжної політики проводиться ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді області. Зокрема, акція «Допомога лапкам» у ВСЦ «Крок до тварин», толока на одній із набережних в місті Чернігові, збір макулатури. На офіційних веб-ресурсах та соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстраграм» організовано інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на популяризацію волонтерської діяльності як форми громадянської активності та соціальної відповідальності. Проводяться тематичні зустрічі, тренінги та майстер-класи, які формують у молодих людей розуміння ролі волонтера, навички командної роботи, ініціативності та лідерства. Командою працівників молодіжного центру реалізовується «Програма розвитку волонтерства у Молодіжних центрах», яку реалізовують Українська Волонтерська Служба разом з ГО «Молодіжна платформа». |
| 4.3.2.2 забезпечення оприлюднення інформації про результати проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформація про проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді області оприлюднюваласяна офіційних веб-ресурсах та соціальних мережах Facebook та Instagram/ |
| 4.3.2.3 проведення заходів на регіональному рівні для громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права, їх права та обов’язки, розвиток критичного мислення та медіаграмотності | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Забезпечено участь молоді, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, у заходах і проектах, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права тощо. Зокрема, 15 серпня 2025 року відбулась мережева зустріч, присвячена Дню молоді в Україні, подія, яка об'єднала активну молодіжну спільноту регіону для діалогу, натхнення та розвитку, а саме: молодіжних працівників та працівниць, представників молодіжних центрів, просторів, молодіжних рад, структурних підрозділів місцевих адміністрацій та всіх, хто долучається до реалізації молодіжної політики в громадах Чернігівщини. Впродовж грудня 2025 року команда Чернігівського обласного молодіжного центру провела цикл інтерактивних лекцій для учнів КЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування» ЧОР, спрямованих на підвищення рівня поінформованості щодо прав і обов’язків громадян, розвитку критичного мислення та медіаграмотності. Під час проведення лекцій розглядалися питання безпечної поведінки в інформаційному та цифровому просторі, захисту персональних даних, протидії шахрайству та маніпулятивному контенту. До Дня прав людини, 10 грудня 2025 року, у Чернігівському обласному молодіжному центрі проведено квест, спрямований на підвищення обізнаності молоді з питань безпечного працевлаштування. Учасники та учасниці заходу ознайомилися з основними ризиками під час пошуку роботи, правами, які необхідно знати кожному, а також алгоритмами дій для запобігання потраплянню у небезпечні ситуації. Захід реалізовано в інтерактивному ігровому форматі з використанням командних завдань та тематичних місій, що сприяло активному залученню учасників, формуванню практичних навичок і розвитку комунікації між молоддю. |
| 4.3.2.4 забезпечення оприлюднення інформації щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформація про проведення мережевої зустрічі оприлювалася на офіційних веб-ресурсах та сторінках соціальних мереж з урахуванням без пекових вимог. |
| Стратегічна ціль 4.4:”Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 проведення моніторингу надання послуги «соціального таксі» | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | В територіальних громадах області у 2025 році транспортні послуги отримали 5045 осіб. Зокрема послуги отримали в Бахмацькій громаді - 2 особи, Ніжинській громаді – 538 осіб, Носівській громаді – 79 осіб, Бобровицькій громаді – 780 особа, Височанській громаді – 19 осіб, Макіївській громаді – 89 осіб, Сосницькій громаді – 40 осіб, Коропській громаді – 634 особи, Менській громаді – 75 осіб, Остерській громаді – 152 особи, Гончарівській громаді - 77 особи, Чернігівській громаді – 2465 особи, Холминській громаді – 11 осіб, Іванівській громаді – 84 особи. |
| 4.4.1.2 підготовка звіту щодо надання послуги «соціального таксі» | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Підготовлено звіт щодо надання послуги «соціального таксі» за 2025 рік та оприлюднено на сайті Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. |
| 4.4.1.3 оприлюднення звіту щодо надання послуги «соціального таксі» | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформація щодо надання послуги «соціального таксі» оприлюднено на вебсайті Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 4.4.2. Включення питання доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1 проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  | Обласним центром соціальних служб 11.09.2025 проведено тренінг для надавачів соціальних послуг та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема у сфері соціального захисту населення, на тему: «Безбарʼєрність як простір гідності, рівності та участі для кожного». Пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати 16 осіб. Публікація про проведення заходу: https://www.facebook.com/share/p/1FEuZSB4jZ/ Для працівників КУ «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради 02.07.2025 року проведено тренінг на тему «Надання першої психологічної допомоги». |
| 4.4.2.2 підготовка звіту щодо проведеного навчання для надавачів послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | 30.09.2025 | Виконано |  |  |
| 4.4.2.3 забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У закладах охорони здоров’я Чернігівської області постійно проводяться навчання (тренінги, вебінари) медичних працівників щодо політики безбар'єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Протягом 2025 року 3545 медичних працівників пройшли навчання, відвідали тренінги та вебінари, основними темами яких були: «Безбар'єрність в лікувальних закладах», «Безбар'єрна медицина. Сервіс та турбота про людей з інвалідністю», «Безбар'єрність у медичних закладах - вимога сьогодення», «Доступність медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» та інші. Під час проведення навчань та тренінгів були поставлені наступні цілі: - розуміння законодавчої бази: конвенції, закони, нормативи, положення щодо прав людей з інвалідністю. - розпізнавання і усвідомлення бар’єрів: фізичних, інфраструктурних, ментальних, комунікаційних. - набуття навичок безбар’єрної комунікації: як спілкуватися з людьми з порушеннями зору, слуху, когнітивними порушеннями, використання жестової мови, простого/легкого читання. - політика недискримінації: як уникати упереджень, стереотипів, дискримінаційного ставлення, як реагувати на скарги чи порушення. - інклюзивні практики: участь пацієнтів з інвалідністю у плануванні послуг, зворотний зв’язок, інтеграція їхніх потреб у внутрішні процедури закладу. За підтримки UNICEF на базі КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради у звітному 2025 році з’явився сучасний тренінгово-ресурсний центр. У сучасному центрі проводиться навчання медиків, підтримка психологів та безбар’єрність для пацієнтів. Саме тут проводять тренінги для клінічних психологів з усієї області. Це фахівці, що допомагають впоратися з емоційними труднощами, психічними розладами та стресом. Вони займаються діагностикою і працюють не лише з пацієнтами, а й з їхніми родинами. Крім того, медпрацівники тут вчать й англійську мову. Також пацієнти лікарні можуть отримати переклад жестовою мовою від сурдоперекладача. Усе це для того, щоб знівелювати мовні бар’єри. Так діти з порушеннями слуху через фахівця можуть пояснити, що їх турбує. А відтак – отримати медичні послуги. |
| 4.4.2.4 підготовка звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Звіт про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп оприлюднено на сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації https://uoz.cg.gov.ua/inv5812318112025.pdf |
| 4.4.2.5 проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Чернігівська обласна державна адміністрація, Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У Чернігівській обласній державній адміністрації проведено навчання для державних службовців про діяльність інституції омбудсмена України в умовах воєнного стану, здійснення нагляду та швидкого реагування за наявними випадками порушення прав і свобод людини, а також осіб з інвалідністю на території України та попередження таких порушень і внесення пропозицій щодо покращення правового становища всіх громадян України. Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено проведення онлайн навчання 22 державних службовців за програмами підвищення кваліфікації із вивченням положень Конвенції про права осіб з інвалідіінстю. Також забезпечено проведення онлайн навчання державних службовців з питань створення безбар’єрного простору щодо запобігання та реагування на виникнення загроз кризових ситуацій і подолання їх наслідків, публічної служби і прав людини, роботи з постраждалими від сексуального насильства в умовах збройного конфлікту, реалізації державної політики підтримки розвитку дітей, молоді і спорту та у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю. |
| 4.4.2.6 розроблення програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Розроблено загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації: - «Державна ветеранська політика: законодавче забезпечення, завдання, складові» (погоджена наказом Національного агенства з питань державної служби (далі – НАДС) від 11.11.2025 р. № 151-25) - «Державна ветеранська політика: реалізація на місцевому рівні» (погоджена наказом Національного агентства з питань державної служби (далі – НАДС) від 17.12.2025 р. № 158-25). |
| 4.4.2.7 проведення навчання підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Впродовж 2025 року Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації провів низку навчань із ветеранської політики та забезпечення прав та інтересів людей з інвалідністю. В Куликівській, Новобілоуській, Комарівській, Козелецькій громадах – виїзні за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Реалізація ветеранської політики на місцевому рівні: практичні аспекти». Їх пройшли 77 посадових осіб органів місцевого самоврядування (працівники апаратів рад, їх структурних підрозділів, старости, депутати). У квітні аналогічне навчання відбулося в Прилуцькій районній державній адміністрації для державних службовців її апарату та структурних підрозділів, посадових осіб Прилуцької районної ради, представників громад Прилуцького району. Учасниками заходу стали 22 державних службовців Прилуцької райдержадміністрації та 13 посадових осіб Прилуцької райради. В червні 2025 року Центр провів очне навчання «Законодавчі аспекти реалізації державних програм, спрямованих на підтримку ветеранів війни». Учасниками навчання стали 10 державних службовців місцевих держадміністрацій та 30 посадових осіб місцевого самоврядування області, на яких покладено обов’язки щодо здійснення державної ветеранської політики. Йшлося про законодавчі та практичні аспекти реалізації ветеранської політики на місцевому рівні. В листопаді в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації відбулося навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Соціальна підтримка пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю, Конвенція про права осіб з інвалідністю: впровадження на Чернігівщині». Слухачами стали працівники профільних структурних підрозділів апаратів виконкомів рад територіальних громад та районних державних адміністрацій. Всього 57 посадовців (19 державних службовців та 38 посадових осіб органів місцевого самоврядування). Також упродовж року Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації організовано навчання, де висвітлювалися питання надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни. В очному форматі – «Особливості надання соціальних послуг у громаді в умовах воєнного або надзвичайного стану» для працівників апарату Крутівської сільської та Понорницької селищної рад, їх структурних підрозділів, старост, депутатів. Навчання охопило 39 посадових осіб органів місцевого самоврядування. Представники громад Чернігівського, Ніжинського та Прилуцького районів взяли участь у навчанні «Визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах та планування їх задоволення», що проходило у липні в Ніжині та було організовано спільно з Регіональним відділенням АМУ. Всього – 23 посадові особи, які відповідають за напрям соціальних послуг у своїх громадах. Крім того, тема ветеранської політики стала предметом однієї з панельних дискусій під час проведення міжнародної науково-практичній конференції ХІV «Розумовські зустрічі», а саме: «Українське суспільство та ветерани російсько-української війни». Спілкування в рамках дискусії поєднало ветеранів російсько-української війни (зокрема, оборони Чернігова), державних службовців та громадських діячів. Всього у навчальних заходах взяли участь 271 публічних службовців. |
| 4.4.3. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.1 забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування телефонною «Гарячою лінією голови Чернігівської обласної державної адміністрації» | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою сприяння реалізації права на звернення, громадяни Чернігівської області та інших регіонів України (особи з інвалідністю; іноземці, які не володіють державною мовою; інші категорії громадян) мають можливість звернутися на «гарячу лінію» голови Чернігівської обласної державної адміністрації за телефонним номером 0800501740 або до відділу роботи із зверненнями громадян апарату Чернігівської обласної державної адміністрації за телефонним номером (0462)675058. Приймання звернень також здійснюється на електронну пошту(skargi@regadm.gov.ua) та через електронну приймальню на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації. Персонал під час спілкування з особами з інвалідністю та іншими категоріями громадян використовує Довідник безбар’єрності та дотримується рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1046-р. Посадові особи, на яких покладено обов’язки прийняття телефонних дзвінків на «гарячу лінію» голови Чернігівської обласної державної адміністрації, регулярно проходять навчальні програми з метою підвищення кваліфікації. Зокрема, отримано відповідні сертифікати про успішне навчання за програмами: «Простою мовою про складне» , «Безбар’єрна грамотність». Упродовж 2025 року на електронну пошту Чернігівської обласної державної адміністрації від громадян надійшло 191 звернення. На телефонну «гарячу лінію» голови Чернігівської обласної державної адміністрації звернулось 589 мешканців області (619 – упродовж 2025 року). 69 звернень потребували додаткового вивчення та проведення перевірки, за 520 зверненнями надані роз’яснення та консультації безпосередньо під час усного спілкування, а також, в разі потреби, надавалась психологічна підтримка. Найчастіше на телефонну «гарячу лінію» голови надходили звернення щодо надання матеріальної або гуманітарної допомоги, якості комунальних послуг або їх відсутності, проблем міжміського та міського транспортного обслуговування, оскаржуються дії та рішення органів місцевого самоврядування. |
| 4.4.3.2 забезпечення оприлюднення звіту про доступність інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування телефонною «Гарячою лінією голови Чернігівської обласної державної адміністрації» | Чернігівська обласна державна адміністрація | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформація оприлюднюється на сайті Чернігівської обласної військової адмністарції. https://cg.gov.ua/index.php?id=44392&tp=1 |
| 4.4.4. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.1 забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради ( за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У Чернігівській області у 57 територіальних громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях, відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій на 2025 рік, 77 закладів охорони здоров’я надають медичні послуги у сфері охорони здоров’я у повному обсязі. |
| 4.4.4.2 оприлюднення звіту про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Звіт про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя оприлюднено на сайті Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації https://uoz.cg.gov.ua/inv5812318112025.pdf |
| 4.4.4.3 забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою дотримання прав осіб з інвалідністю на лікування в області забезпечено можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху. Неголосовий виклик бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та мовлення здійснюється за допомогою Viber, Telegram, Whatsapp за номером (095) 27 88 614 та електронної пошти odcchernigiv@ukr.net. 100% закладів охорони здоров’я області заключили договір з підприємством «УТОГ» для отримання послуг з перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови). Також договори щодо послуг перекладу жестовою мовою заключено: Бахмацькою, Іванівською, Киселівською, Коропською, Михайло-Коцюбинською, Талалаївською (Ніжинський район) та Прилуцькою громадами. В області сформовано Перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання, розроблених з врахуванням потреб осіб з порушенням зору, слуху та когнітивними порушеннями та розміщено на сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації за посиланням https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44059&tp=1&pg=. Буклети та методичні рекомендації для дітей з порушенням зору та слуху розроблені комунальним закладом «Сосницький навчально - реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради та комунальним закладом «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради. Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації укладено договір з Чернігівською обласною організацією УТОГ від 17.01.2025 № 1 про надання послуг перекладу жестовою мовою перекладачами-дактилологами в ефірний час новин філії АТ «Національна суспільна телерадіокампанія України» «Чернігівська регіональна дирекція». Протягом 2025 року забезпечено переклад на жестову мову 52 сюжетів. На території Чернігівської області із загальної кількості автобусів 440 одиниць, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю – 122 одиниці або 27,7%; із загальної кількості тролейбусів 77 одиниць, кількість пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю становить 51 одиниця або 66%. В переважній кількості міських автобусів і тролейбусів функціонує система зовнішнього та внутрішнього звукового інформування пасажирів. В містах Чернігів та м Прилуки наявні зупинки, які показують час прибуття муніципального транспорту. Транспортні засоби, що обслуговують маршрутну мережу міста Чернігова обладнані GРS-трекерами. За допомогою GРS-моніторингу транспорту пасажири можуть отримати вичерпну інформацію про місце знаходження рухомого складу громадського транспорту, у тому числі низькопідлогових автобусів і тролейбусів, час прибуття їх на зупинку та ефективно планувати свій час. Для осіб з порушенням зору на 35 об’єктах м. Чернігова встановлені світлофори зі звуковими сповіщувачами, в м. Прилуки 3 озвучені світлофори та 5 озвучених світлофорів в м. Ніжині. В застосунку «Дія» у розділі «Незламність» розміщено інформацію щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту області, яка містить детальний опис місця розташування об’єкту (адреса), вид об’єкту, місткість об’єкту, можливість доступу до укриття маломобільних груп населення з доданими фотографіями даних укриттів. Інформацію про фонд захисних споруд в розрізі районів області розміщено на офіційному вебсайті Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації за посиланням https://dcz.cg.gov.ua/index.php?id=13042&tp=1&pg З метою захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях у закладах та установах області забезпечується візуальне оповіщення щодо розташування укриттів. |
| 4.4.4.4 забезпечення підготовки щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Звіт про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху оприлюднено на вебсайті Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 4.4.4.5 створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформація про створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності оприлюднено на вебсайті Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 4.4.5. Проведення методично-консультативних занять для працівників органів місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.1 проведення методично-консультативних занять для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відділом з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації на постійній основі проводяться відповідні тренінги та навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області. З метою охоплення максимальної аудиторії протягом 2025 року проведено заходи: брифінг в медіацентрі ОВА, тематична конференція «Доступність починається з нас», дводенна дизайн-сесія «Простори, що об’єднують: універсальний дизайн для ветеранських просторів і громад», нетворкінг «Дотики підтримки» до Всесвітнього дня ментального здоров’я. Також, уповноваженими особами Корюківської районної військової адміністрації було проведено робочу зустріч з фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Корюківського району щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики у районі. |
| 4.4.5.2 підготовка звіту щодо кількості проведених занять для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації підготовлені звіти про проведені заходи |
| 4.4.5.3 оприлюднення звіту щодо кількості проведених занять на сторінці в соціальній мережі Facebook Відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На сторінці Відділу з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації в соціальній мережі Facebook розміщено звіти https://www.facebook.com/share/p/1Bp8vr9bD2/ https://www.facebook.com/share/p/1CEw2XqZeP/, https://www.facebook.com/share/p/1JBeyNPFik/, https://www.facebook.com/share/p/1BvcQVGC12/ |
| Стратегічна ціль 4.5:”Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.2 підготовка щороку звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.08.2025 | 31.08.205 | Виконано |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготовлено звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області державної та комунальної форми власності, у т.ч. тих де є повний або частковий доступ до фізкультурно-спортивних послуг усіх вікових груп і верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та маломобільних груп і направлено до Мінмолодьспорту України. За статистичними даними загальна чисельність спортивних споруд становить в області 2765, з яких 2656 споруд (92,4%) повністю чи/або частково пристосовані для занять осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Загалом в області налічується 27 стадіонів, 395 спортивних залів, 11 критих плавальних басейнів, з яких п’ять 25-ти метрових, 1991 відкритих площинних споруд (з яких 699 футбольних полів, у т.ч. 101 із синтетичним покриттям), 388 майданчиків з тренажерним обладнанням, 3 лижні бази, 4 веслувальні бази та 1 водно-спортивна база, 2 кінно-спортивні бази, 48 стрілецьких тирів та 81 тренажерний зал. В результаті обстрілів і бойових дій, пов’язаних з російською агресією проти України, 12 спортивних споруд зазнали руйнувань і пошкоджень, у т.ч. повністю зруйновані дві капітальні споруди, які мали статус баз олімпійської підготовки (з біатлону та лижних гонок і важкої атлетики), а саме: - ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів»; - навчально-спортивна база СДЮШОР з лижного спорту. У зв’язку з руйнуваннями, отриманими пошкодженнями та знаходженням спортивних об’єктів в зонах постійних обстрілів, в населених пунктах поблизу кордонів, 209 спортивних споруд протягом звітного періоду не працювали і не використовувались за основним призначенням, а 106 працювали частково. Станом на 30.09.2025 2 споруди відновлено повністю і 4 відновлено частково (що дає можливість використовувати їх за основним призначенням). |
| 4.5.1.3 оприлюднення звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 30.09.2025 | 31.12.2025 | Виконано частково |  | Остаточний звіт про загальну кількість об’єктів спортивної інфраструктури в області, що відповідають повній чи/або частковій доступності до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп і верств населення, зокрема, осіб з інвалідністю, буде опубліковано Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на офіційному сайті Департаменту у розділі «Фізична культура та спорт»/«Статистичні звіти»/«2025»/«Спортивні споруди Чернігівська область» https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=21604&tp=1&pg= після 28 березня 2026 року за результатами додаткового моніторингу об’єктів спортивної інфраструктури та перевірки інформації наданої з територіальних громад області. |
| 4.5.1.4 забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Виконано |  | Забезпечено тісну взаємодію і співпрацю з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах. Зокрема, тісна співпраця відбувалась з громадськими організаціями фізкультурно - спортивного спрямування (ФСТ «Колос» і ФСТ «Україна»), федераціями з видів спорту, які брали активну участь в організації і проведенні на території громад змагань з адаптивного спорту. Завдяки тісній співпраці представники соціально-відповідального бізнесу надавалась матеріальна допомога під час проведення заходів з адаптивного спорту у вигляді призів, подарунків, солодощів, нагородної атрибутики та предметів спортивної екіпіровки.. |
| 4.5.1.5 забезпечення підготовки інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Виконано |  | Забезпечено висвітлення інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, громадськими організаціями фізкультурно - спортивного спрямування, федераціями з видів спорту, які брали участь в організації і проведенні на території громад змагань з адаптивного спорту. |
| 4.5.1.6 оприлюднення інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Виконано |  | Інформація про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проєктів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах оприлюднена на сайтах громад, громадських організацій спортивного спрямування, які були залучені до організації і проведення заходів з адаптивного спорту. |
| 4.5.1.7 проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Впродовж 2025 року у проведено понад 100 заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та осіб з обмеженнями повсякденного функціонування. |
| 4.5.1.8 забезпечення підготовки звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Підготовлено інформацію про результати проведення заходів з адаптивного спорту із зазначенням кількості заходів, учасників і дати їх проведення та буде направлено до Міністерства у справах ветеранів України у січні 2026 року. |
| 4.5.1.9 оприлюднення звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На сайтах територіальних громад, громадських організацій спортивного спрямування, які були залучені до організації і проведення заходів з адаптивного спорту, інших сайтах і в соцмережах постійно оприлюднювалися звіти про проведення заходів. Узагальнений звіт буде оприлюднений Департаментом сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації після 28 березня 2026 року. |
| 4.5.1.10 проведення заходів з популяризації адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Протягом 2025 року проведено низку заходів з популяризації адаптивного спору шляхом інформування населення про проведені заходи, про наявні умови та можливості для занять адаптивним спортом через соціальні мережі, сайти, засоби масової інформації. |
| 4.5.1.11 підготовка та оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації інформації про проведені заходи | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На сайтах громад, громадських організацій спортивного спрямування, які були залучені до організації і проведення заходів з адаптивного спорту, на сайті регіонального центру «Інваспорт», інших сайтах і в соцмережах постійно оприлюднювалися інформація про проведені заходи. Узагальнена інформація буде оприлюднена Департаментом сім`ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації після 28 березня 2026 року по факту отримання статистичної звітності від громад і громадських організацій фізкультурно - спортивного спрямування та формування зведеного звіту. |
| 4.5.2. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.1 забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У закладах охорони здоров’я області забезпечено надання психологічної допомоги всім суспільним групам. Психологічну допомогу надають сімейні лікарі, клінічні психологи, в т.ч. для військових і їхніх родин. У звітному 2025 році, за оперативними даними закладів охорони здоров’я області психологічну допомогу отримали 6672 особи |
| 4.5.2.2 забезпечення підготовки щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | За оперативними даними закладів охорони здоров’я області складено звіт про результати надання психологічної допомоги у медичних закладах області та оприлюднено на сайті Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації https://uoz.cg.gov.ua/inv5812318112025.pdf |
| 4.5.2.3 забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У Чернігівській області у семи закладах охорони здоров’я (в 6 кластерних та 1 надкластерному закладах охорони здоров’я) функціонують центри психічного здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги. У 2025 році в області 6 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №72 «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами»: КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради, КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради, КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради та КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Прилуцької міської ради. А також Центр психічного здоров’я функціонує у КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР. |
| 4.5.2.4 підготовка інформації про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Складено звіт про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги та розміщено на сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації за посиланням: https://uoz.cg.gov.ua/inv08102025.pdf |
| 4.5.2.5 забезпечення розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У воєнний час вкрай важливим є забезпечення реагування на нові виклики та формування стійкості українського суспільства. Війна створює значний стрес для людей, викликаючи тривогу, депресію, посттравматичний стресовий розлад і інші психічні захворювання. Відсутність належної підтримки може призвести до серйозних порушень психічного здоров'я, що в свою чергу погіршує загальний стан здоров'я нації. Саме тому МОЗ особливу увагу наразі приділяє питанню розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Відповідно до пункту 5 Типового положення про Центр ментального (психічного) здоров’я у закладі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 жовтня 2024 року № 1796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2024 року за № 1669/43014 центри для надання допомоги дорослим створюються у кластерних ЗОЗ, які увійшли до спроможної мережі ЗОЗ відповідного госпітального округу, центри для надання допомоги дітям створюються у надкластерних ЗОЗ, які забезпечують надання медичної допомоги для дітей, які увійшли до спроможної мережі ЗОЗ відповідного госпітального округу. Для надання допомоги дітям створюється окремий Центр, дітям не може надаватись допомога в центрах для дорослих. Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2025 року № 1173 (далі – Програма діяльності КМУ), одним із ключових пріоритетів МОЗ визначено «розширення мережі центрів ментального (психічного) здоров’я». У 2025 році в Чернігівській області 6 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №72 «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами»: КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради, КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради, КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради та КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Прилуцької міської ради. В центрі ментального здоров’я можна отримати послуги зі спеціалізованої психіатричної допомоги (комплексна оцінка психічного, фізичного та соціального стану; встановлення діагнозу, призначення медикаментозного лікування та психосоціальних втручань; розробка індивідуального плану лікування та відновлення; супровід мультидисциплінарною командою; взаємодія з іншими службами – соціальними, освітніми, медичними), кризової допомоги (консультування у кризових ситуаціях; оцінка ризиків та невідкладна медична допомога; взаємодія з екстреними службами; перенаправлення до спеціалізованих кризових служб) та психосоціальної підтримки (надання психотерапевтичної допомоги; проведення груп підтримки, у тому числі за принципом «рівний – рівному»; навчання технік самодопомоги та емоційної стійкості; підтримка для членів родин). У законтрактованих закладах охорони здоров’я області створено 6 мобільних мультидисциплінарних команд до складу яких увійшли: психіатр (або дитячий психіатр), психолог (або психотерапевт/психолог), медична сестра та фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник. Протягом поточного року здійснено 246 виїздів та надано послугу 1086 особам, у тому числі 14 дітям. За звітний період 2025 року у центрах ментального (психічного) здоров'я послуги отримали 10388 осіб, в тому числі 2885 дітей. |
| 4.5.2.6 забезпечення збору переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Сформовано перелік суб’єктів (мережа закладів охорони здоров’я Чернігівської області), що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Крім того, в Коропській громаді наявний путівник закладів, які надають послуги з ментального здоров’я |
| 4.5.2.7 забезпечення оприлюднення оновленого переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформацію про перелік суб’єктів (мережа закладів охорони здоров’я Чернігівської області), що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки розміщено на сайті Управління охорони здоров’я чернігівської обласної державної адміністрації за посиланням https://uoz.cg.gov.ua/merega.php |
| 4.5.2.8 забезпечення доступності населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Доступність населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд закладів охорони здоров’я забезпечена, відповідно укладених договорів з НСЗУ. |
| 4.5.2.9 забезпечення підготовки щокварталу звіту про діяльність мобільних мультидисциплінарних команд | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | За оперативними даними закладів охорони здоров’я області підготовлено звіт про діяльність мобільних мультидисциплінарних команд та розміщено на сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації за посиланням: https://uoz.cg.gov.ua/inv.php |
| 4.5.2.10 проведення заходів з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, «Самодопомоги +» отримувачам соціальних послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Обласним центром соціальних служб у рамках проведення навчань для соціальних робітників «Особливості соціальної роботи з людьми старшого віку та сприяння покращенню якості життя даної категорії населення» обов’язково проводяться вправи з курсу «Самодопомога +». Впродовж 2025 року проведені такі навчання у Батуринському, Бобровицькому, Талалаївському, Березнянському, Макіївському, Сухополов’янському, Любецькому центрах надання соціальних послуг. Охоплено 135 осіб. Вправи з курсу «Самодопомога +» проводились під час навчань для надавачів соціальних послуг та осіб місцевого самоврядування «Особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану» Крутівської, Вертіївської територіальних громад області (охоплено 38 осіб). Окрім того, упродовж ц.р. проведено 5 тренінгів для суб’єктів взаємодії соціальної роботи, надавачів соціальних послуг «Самотурбота та профілактика вигорання». Участь у тренінгах взяло 90 осіб. Публікації про проведення заходів можна знайти за посиланнями: https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://www.facebook.com/share/p/16DVNfLq1g/ https://ocssm.cg.gov.ua/index.php?id=526426&tp=0 https://www.facebook.com/share/p/1GtbuLg45M/ https://www.facebook.com/share/p/14K3VedYLHh/ https://www.facebook.com/share/p/1FM5jxAtou/ 3 фахівця Центру життєстійкості при КНП «Центр соціальних служб» Коропської селищної ради отримали сертифікати з навчальної програми ,,Самодопомоги +,, та 1 фахівець – з першої психологічної допомоги. |
| 4.5.2.11 забезпечення оприлюднення інформації щодо проведення заходів з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, «Самодопомоги +» отримувачам соціальних послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  |  |
| 4.5.2.12 забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У закладах охорони здоров’я області організовано інформування батьків дітей раннього віку щодо доступних форм психологічної підтримки. Медичними працівниками та психологами центрів ментального (психічного) здоров’я, жіночих консультацій та пологових відділень проводиться інформаційно-просвітницька робота серед вагітних жінок та породіль щодо способів отримання психологічної допомоги. На стендах у відповідних відділеннях розміщені інформаційні плакати та буклети. У відділеннях раннього віку наявна інформація про безоплатні ресурси підтримки (онлайн-платформи БО «Ранні пташки»). У КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради, у всіх пологових відділеннях та у центрах ментального (психічного) здоров’я закладів охорони здоров’я області щокварталу проводиться комплекс заходів у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти Як?». Заходи спрямовані на підвищення усвідомленості щодо ментального здоров’я, а також щодо способів отримання психологічної допомоги серед вагітних, породіль, батьків дітей раннього віку та медичного персоналу. Мета заходів – підвищити обізнаність щодо психічного здоров’я та надати реальні інструменти підтримки. Серед основних напрямів даних заходів: - надання інформації про психічні розлади, їх симптоми, причини та наслідки; - розвиток навичок саморегуляції, подолання стресу та стабілізації емоційного стану; - індивідуальні консультації для пацієнтів та медичного персоналу; - психологічна підтримка для вагітних, породіль та медичних працівників. Медичними працівниками області протягом звітного 2025 року проведено 520 консультацій лікарів ПМД, 494 консультацій психологів, 207 лекцій та 565 бесід на тему: «Психогігієна і психопрофілактика», «Подолання наслідків травматичних подій», «Перша психологічна допомога під час війни», «Управління стресом і тривогою», «Психологічна стійкість та адаптація», «Емоційна грамотність», «Психологічна підтримка в кризових ситуаціях», «Профілактика психічних розладів», 87 групових занять з елементами тренінгу на тему «Ознаки післяпологової депресії. Профілактика», розміщено 579 інформаційних буклетів та плакатів. Крім того, протягом звітного 2025 року у Чернігівській області активно проведено комунікаційну діяльність в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та розміщено 367 інформаційних публікацій у соціальних мережах та офіційних сайтах закладів охорони здоров’я області та Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації. Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з закладами охорони здоров’я спрямовує зусилля для підтримки ментального здоров’я серед вагітних жінок, породіль, адже психологічне благополуччя є важливою складовою здоров’я матері та дитини. |
| 4.5.2.13 забезпечення підготовки звіту про результати проведення кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Звіт про результати проведення кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги та розміщено на сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації за посиланням: https://uoz.cg.gov.ua/inv.php |
| 4.5.2.14 розширення мережі сімей патронатних вихователів | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | В області активно проводиться робота щодо розширення мережі патронатних вихователів. Станом на 01.01.2026 року в регіоні функціонує 37 родин патронатних вихователів, в яких перебуває 52 дитини. З початку року влаштовано 121 дитина. Даною послугою охоплені 19 територіальних громад, що складає 33,3% від їх загальної кількості. Загалом з початку запровадження даної послуги в регіоні (з 2017 року) допомогу в патронатних сім’ях отримали 376 дітей. |
| 4.5.2.15 запровадження роботи «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей облдержадміністрації з метою надання консультацій дітям та батькам | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | 28 серпня 2025 року відкрився Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей облдержадміністрації у зв’язку із завершенням капітального ремонту приміщення (був пошкоджений у березні 2022 року під час активної фази бойових дій). У закладі запроваджено роботу «Телефону довіри». |
| 4.5.3. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.1 поширення інформаційних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації відіграє важливу координаційну та організаційну роль у впровадженні заходів національної інформаційної кампанії щодо раннього виявлення захворювань новонароджених та підвищення обізнаності про послугу раннього втручання. Для поширення детальної інформації щодо послуги раннього втручання по мережі медичних закладів області надіслані наступні інформаційні матеріали: «Раннє втручання: втручаємось у проблему, щоб вона не втручалася в родинний добробут», «Що таке раннє втручання? Інформація про послугу», «Таблиця для оцінки розвитку дітей до 3 років «Червоні прапорці», брошура «Коли поведінка – це сигнал. Як розуміти й підтримувати дитину з труднощами розвитку. Покрокова допомога для батьків та фахівців», методичні рекомендації «Алгоритм дій команди раннього втручання в сімейноцентрованій моделі», навчальний посібник «Основи раннього втручання». Навчальний посібник розроблений в межах проєкту Юнісеф та містить: - теоретичні основи та доказові практики; - технологію надання послуги раннього втручання; - закордонний і український досвід впровадження; - опис етапів розвитку дитини від народження до 4 років; - скринінгові інструменти для виявлення тривожних ознак чи ризиків у розвитку. Завдяки вищезазначеним інформаційним матеріалам підвищено рівень обізнаності батьків щодо можливостей отримання послуги раннього втручання, розширено доступ сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень до інформації про наявні сервіси надання медичних послуг в області та покращено раннє виявлення дітей із ризиками порушень розвитку. |
| 4.5.3.2 оприлюднення мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою поширення мультимедійного контенту щодо послуг раннього втручання на офіційному веб-сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації та в соціальній мережі Фейсбук розміщені публікації: «В Україні масштабується послуга раннього втручання», «Раннє втручання: онлайн-курс для фахівців-початківців та батьків дітей із порушеннями розвитку», «Що таке раннє втручання, які сім’ї можуть звернутись за послугою раннього втручання і як фахівці надаватимуть допомогу», «Перевірте розвиток своєї дитини: таблиця для оцінки розвитку дітей до 3 років «Червоні прапорці», «Що таке раннє втручання. Інформація про послугу», «Простими словами про раннє втручання», «Про раннє втручання», «Міжнародні експерти про раннє втручання в Україні». 20 листопада (у Всесвітній день дитини), відеоролик про послугу раннього втручання був розміщений на сайтах міських, районних рад, органів місцевого самоврядування та обласнго центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження». |
| 4.5.3.3 забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Поінформованість про раннє втручання має вирішальне значення для забезпечення своєчасної підтримки дітей із порушеннями розвитку або ризиком їх виникнення, а також їх сімей. Важливими складовими поінформованості про раннє втручання є : - раннє виявлення: підвищення пізнання серед батьків та медичних працівників сприяє швидкому виявленню ознак можливих затримок або порушень розвитку у дітей віком від народження до чотирьох років. - єфективність допомоги: перші роки життя дитини є визначальними для її розвитку. Своєчасний початок інтенсивної допомоги у цей критичний період значно підвищує шанси на успішну адаптацію та подальшу соціалізацію дитини, зменшуючи потребу у більш серйозній корекції у майбутньому. - підтримка сім'ї: раннє втручання передбачає підтримку всієї сім'ї, допомагаючи батькам набути впевненості та необхідних знань для виховання дитини з особливими потребами. - інтеграція: послуга допомагає підготувати дитину до подальшого навчання у закладах дошкільної та загальної освіти, забезпечуючи плавний перехід між різними ланками системи допомоги. Управління охорони здоров’я населення Чернігівської обласної державної адміністрації відіграє важливу координаційну та організаційну роль у впровадженні заходів національної інформаційної кампанії щодо раннього виявлення захворювань новонароджених та підвищення обізнаності про послугу раннього втручання. В Чернігівський області постійно проводиться інформаційна кампанія серед майбутніх батьків та сімей з дітьми про раннє втручання і як отримати послугу. Батьки малюків часто задаються наступними запитаннями, а саме: - як вчасно виявити ознаки відставання у розвитку? - що потрібно знати батькам про обстеження новонароджених? - як фахівці можуть допомогти родині? - як батьки можуть підтримати дитину щодня? - як працює послуга раннього втручання на Чернігівщині? Відповіді на ці питання розкриті у відео, посібниках і практичних матеріалах, створених спільно експертами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, Міністерства освіти та науки України і громадськими партнерами. Інформація щодо послуг раннього втручання розміщена та постійно оновлюється на офіційному веб-сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації, а також на веб-сайтах і в соціальній мережі Facebook закладів охорони здоров’я області. Крім того для забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей медичними працівниками області у 2025 року проведено 156 лекцій, 3024 бесіди, 6 відеодемонстрацій, розміщено 12 статей в газетах та 31 публікація в Інтернет-виданнях, оформлено 42 інформаційних куточки. |
| 4.5.3.4 оприлюднення звіту про результати проведення інформаційних заходів щодо надання послуги раннього втручання | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Звіт про результати проведення інформаційних заходів щодо надання послуги раннього втручання оприлюднено на сайті Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації https://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=44060&tp=1&pg= |
| 4.5.3.5 впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів про результати проведення інформаційних заходів раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025 році у тренінго-ресурсному центрі комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради було проведено тренінги з впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для лікарів і медичних сестер центрів первинної медико-санітарної допомоги Чернігівської області, в яких взяли участь 52 особи. Також 4 фахівця КНП «Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради пройшли навчання при Харківському інституті Раннього втручання та отримали сертифікати фахівців. Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації координує діяльність закладів охорони здоров’я з розвитку мережі служб раннього втручання, забезпечує методичний супровід та моніторинг якості наданих послуг, сприяє міжсекторальній співпраці на рівні області. Крім того у звітному 2025 році КНП «Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради підписано Меморандум про партнерство та співпрацю з Чернігівським міським центром соціальних служб 22.07.2025 року та Угоду про партнерство та співпрацю з комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр №1» 28.07.2025 року. Відповідно укладеній угоді у 2025 році було направлено 4 дитини до Інклюзивно-ресурсний центр №1 з метою отримання соціальної послуги раннього втручання. Наразі, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації разом з медичними закладами опрацювали механізм впровадження медико - соціальної моделі домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю. Завдяки вжитим заходам в області поступово формується ефективна система раннього втручання, що дозволяє своєчасно виявляти порушення розвитку дітей, зменшувати ризики інвалідизації та підвищувати якість життя дітей і їхніх сімей. |
| 4.5.3.6 забезпечення визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад щорічно здійснюється визначення потреб населення в послузі раннього втручання. Крім того, облік дітей, які потребують послуги раннього втручання ведеться в КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради. У 2025 році обліковується 140 таких дітей, з них 9 – мають інвалідність. Також в КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Відродження» Чернігівської обласної ради ведеться облік дітей, які отримують реабілітаційні послуги з елементами раннього втручання. Наразі обліковується 195 дітей віком до 3-х років, з них 116 – мають інвалідність. |
| 4.5.3.7 розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На даний час центр раннього втручання в області не створювався. Наразі відділи раннього втручання функціонують у трьох закладах охорони здоров’я області, це: - КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» (укладено договір з НЗСУ за пакетом медичних гарантій №25 «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя») де на базі відділення для дітей раннього віку функціонує 10 ліжок за цим напрямом; - КНП «Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради та КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», де запроваджено надання послуги «Раннє втручання» наказом по закладу, відповідно до участі в проекті «Впровадження універсально-прогресивної моделі патронажних візитів у родину» спільно з UNISEF. КЗ «Варвинський центр соціальних служб» Варвинської селищної ради 28.11.2025 укладено договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю щодо надання соціальної складової послуги раннього втручання відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо запровадження договірної форми надання соціальної складової послуги раннього втручання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2025 р № 788. Також надання послуги раннього втручання заплановане на базі Ніжинського міського центру соціальних служб Ніжинської міської ради. Реабілітаційні послуги, в тому числі з елементами раннього втручання надаються у відділеннях комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради у відділенні ранньої реабілітації (абілітації). Наразі групи працюють за змішаною системою надання послуги: відвідування дітьми групи на базі відділення ранньої реабілітації (абілітації) разом з батьками або консультування сім’ї, яка перебуває вдома. Передбачена рання допомога сім’ям на базі відділення тимчасового цілодобового перебування (у формі 21- денного курсу). Така система надання послуг створює для родин із малюками оптимальні умови для досягнення цілей ранньої реабілітації. Також діти віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою запобігання виникненню інвалідності), отримують реабілітаційні послуги в комунальному закладі «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» Прилуцької міської ради. Для системного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в області функціонує 16 інклюзивно-ресурсних центрів, основними завданнями яких є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо індивідуальної програми розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг. |
| 4.5.3.8 проведення навчання фахівців із соціальної роботи з питань раннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, в практику роботи фахівців із соціальної роботи | Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 31.12.2025 | 27.11.2025 | Виконано |  | Обласним центром соціальних служб 27.11.2025 проведено онлайн-навчання для надавачів соціальних послуг щодо надання послуг раннього втручання та медіації. Взяли участь у заході 51 особа. Публікація про проведення заходу: https://www.facebook.com/share/p/17bjEzbWfQ/ |
| 4.5.4. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4.1 забезпечення впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025 році відповідно до Програми медичних гарантій 14 закладів охорони здоров'я Чернігівської області надають послуги з медичної реабілітації, серед яких 2 надкластерні заклади (обласна лікарня, обласна дитяча лікарня) та 6 кластерних лікарень (Чернігівська ЦРЛ, Чернігівська МЛ №2, Ніжинська ЦМЛ, Прилуцька ЦМЛ, Новгород-Сіверська ЦМЛ). Загальна кількість реабілітаційних ліжкомісць у законтрактованих закладах – 370, у т.ч. 53 дитячих.. У КНП «Чернігівська обласна лікарня» створено сучасне реабілітаційне відділення всеукраїнської мережі «RECOVERY», заснованої Віктором та Оленою Пінчук. Відділення розраховане на 45 ліжок, побудоване з урахуванням світових стандартів технологічності та інклюзивності, забезпечено обладнанням, яке дозволяє відновити увесь спектр наявних функціональних порушень у військовослужбовців, які отримали вогнепальні та минно-вибухові травми. Відновленням поранених військових у відділенні «RECOVERY» займається мультидисциплінарна реабілітаційна команда (лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови та мовлення, психологи). У 2025 році за ініціативи МОЗ України та завдяки підтримці МНО «Momentum Wheels for Humanity» та «Direct Relief» започатковано реалізацію у Чернігівській області пілотного проєкту «Розвиток амбулаторної реабілітаційної допомоги в Україні». В рамках проєкту передбачається як створення нових відділень так і підсилення можливостей діючих (проведення поточних ремонтів, закупівля та встановлення обладнання, навчання персоналу). Представниками проєкту відібрано 6 медичних закладів (створення відділень амбулаторної реабілітації - КНП «Городнянська міська лікарня», КНП «Козелецька лікарня інтенсивного лікування», КНП «Бобровицька опорна лікарня», КНП «Куликівська лікарня планового лікування»; зміцнення потужностей діючих відділень - КНП «Бахмацька міська лікарня», КНП «Менська міська лікарня»). В серпні 2025 року укладено відповідні меморандуми про співпрацю в даному напрямку. |
| 4.5.4.2 забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У медичних закладах області постійно проводиться оцінка відповідності політик і процедур до вимог інфекційного контролю. Особлива увага приділяється перевірці стану матеріально-технічного забезпечення, доступу до засобів особистої безпеки, а також навчанню медичного персоналу відповідним стандартам. Фахівцями державної установи «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» проводяться моніторингові візити до закладів охорони здоров’я області та надаються рекомендації, спрямовані на підвищення рівня безпеки пацієнтів і персоналу. Протягом звітного 2025 року в заклади охорони здоров’я Чернігівської області було здійснено 47 моніторингових візитів щодо дотримання вимог вищезазначеного наказу Міністерства охорони здоров’я України. Систематичний моніторинг і спільна діяльність з ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» суттєво підвищує ефективність заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я області. |
| 4.5.4.3 формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді (зокрема в рамках реабілітаційної монопослуги) та забезпечення системи інтегрованої допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У Чернігівській області у 12 закладах охорони здоров’я області затверджено нові підходи до розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді. Так, у 2025 році в області 12 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах»: КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради, КНП «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради, КНП «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради, КНП «Чернігівська міська лікарня №4» Чернігівської міської ради, КНП «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької міської ради, КНП «Ічнянська міська лікарня» Ічнянської міської ради, КНП «Менська міська лікарня» Менської міської ради, КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради, КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради та КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Прилуцької міської ради. Реабілітаційна допомога у амбулаторних умовах надана 708 особам, в т.ч. 228 діти. |
| 4.5.4.4 забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Всі медичні працівники закладів охорони здоров’я Чернігівської області здійснюють постійний безперервний професійний розвиток (далі – БПР). БПР працівників охорони здоров’я здійснюється шляхом здобуття неформальної освіти під час проходження навчання на заходах БПР. Медичні працівники під час БПР мають проходити навчання на: - циклах спеціалізації; - циклах тематичного удосконалення; - професійне медичне стажування за межами закладу; - заходах безперервного професійного розвитку, внесених у систему, зокрема таких, як: електронний навчальний курс; майстер-клас; симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними навичками; тренінг; семінар; фахова (тематична); наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес, з’їзд, симпозіум). Формати навчання для медичних сестер (медичних братів) поділяється на: • особиста участь працівника в освітній події у місці її проведення; • дистанційне навчання з допомогою електронних технологій у режимі реального часу або з доступом до навчальних матеріалів у зручний для працівника час; • поєднання особистої та дистанційної участі. Присутність учасників на дистанційному навчанні в режимі реального часу має бути підтверджена. Засоби підтвердження визначає провайдер заходу БПР. Під час заходу учасник має можливість подавати свої запитання та відповіді. Запис заходу, який провайдер публікує після його завершення, не є таким, що відбувається в режимі реального часу. Якщо працівник проходить дистанційне навчання не в режимі реального часу, його участь підтверджують фактом підключення/реєстрації на онлайн-платформі та сертифікатом про проходження дистанційного навчання. У такому сертифікаті мають бути зазначені: провайдер; тема заходу; тривалість дистанційного навчання; прізвище та ім’я отримувача сертифіката; дата видачі та унікальний ідентифікатор сертифіката. Перелік основних джерел заходів безперервного професійного розвитку молодших спеціалістів з медичною освітою: • Центр громадського здоров’я https://portal.phc.org.ua/uk/view_all_courses/ • Центр тестування при МОЗ України https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr • OpenLikar https://openlikar.com.ua/ • Medvoice https://platform.medvoice.net/ua • Академія НСЗУ https://academy.nszu.gov.ua/course/index.php • Академія медичних спеціалістів https://profplatform.org/ • Професійна платформа ФармEducation https://pharmosvita.online/ Навчання молодших медичних сестер/братів з догляду за хворими, яке охоплює догляд за пацієнтами, безпечне переміщення, профілактику пролежнів та застійних пневмоній, здійснюється у закладах охорони здоров’я або на вищезазначених освітніх платформах. Програми навчання включають, як теоретичні знання, так і практичні навички, необхідні для виконання обов'язків, що включають догляд за шкірою, зміну білизни, допомогу в годуванні, а також дотримання санітарних норм. Основні аспекти навчання молодших медичних сестер/братів з догляду за хворими: • Догляд за пацієнтом: навчання надає знання та навички для забезпечення комфорту пацієнтів, включаючи гігієну, годування (особливо тяжкохворих), та загальний нагляд за станом хворого. • Безпечне переміщення: курси включають техніки безпечного переміщення пацієнтів, що є критично важливим для запобігання травмам як у пацієнтів, так і у персоналу. • Профілактика ускладнень: молодші медичні сестри/брати навчаються проводити профілактичні заходи для уникнення ускладнень, таких як: • Пролежні: обробка шкіри та профілактичні дії для запобігання утворенню пролежнів. • Застійні пневмонії: навчання щодо правильного положення тіла, дихальних вправ та інших заходів для профілактики запалення легенів. • Допоміжні медичні маніпуляції: навчальні програми охоплюють виконання нескладних медичних маніпуляцій під керівництвом старшого медичного персоналу. • Підтримання санітарних умов: важливою частиною навчання є дотримання чистоти в палатах та забезпечення належного стану лікарняних приміщень, а також правильного використання та зберігання предметів догляду. За звітний 2025рік пройшли навчання з зазначеної тематики 2357 особи. |
| 4.5.4.5 забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Під час реабілітаційного циклу надаються послуги для призначення /зміни / підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою /фахівцем з реабілітації. За оперативними даними закладів охорони здоров’я області за 2025 рік 3235 пацієнти отримали послуги по зміні/ підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою |
| 4.5.4.6 формування мережі надання реабілітаційної допомоги дітям (на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженої мережі надавачів амбулаторної реабілітаційної допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2026 | 31.12.2025 | Виконано |  | КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» є надкластерним медичним закладом, що надає спеціалізовану медичну допомогу, зокрема реабілітаційну допомогу дітям. У структурі лікарні функціонує відділення реабілітації та фізичних методів лікування потужністю 40 стаціонарних ліжок. Відділення оснащене згідно з табелем оснащення та вимогами НСЗУ для надання послуг за Програмою медичних гарантій (ПМГ) за напрямком реабілітації. До роботи залучено підготовлений персонал, зокрема лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди. Ведеться індивідуальне планування реабілітації з мультидисциплінарним підходом. Відділення є складовою частиною регіональної мережі дитячої реабілітаційної допомоги і забезпечує послуги як стаціонарної, так і амбулаторної форм. В Чернігівський області функціонує комунальне некомерційне підприємство «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» Чернігівської обласної ради, статутною діяльністю якого є забезпечення медичного та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. На сьогоднішній день закладом укладено договір за пакетом медичних гарантій «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими протягом перших трьох років життя». Проводяться організаційно-правові заходи по підготовці до підписання договору за пакетами медичних гарантій «Стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям» та «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах». |
| 4.5.4.7 забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років включно | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Наявна матеріально-технічна база дозволяє надавати допомогу дітям віком до 3 років із порушеннями нервово-психічного розвитку та функцій опорно-рухового апарату. У КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради у 2025 році отримали реабілітаційну допомогу 72 малюка. До роботи залучено підготовлений персонал, зокрема лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевти, ерготерапевт, та терапевт мовлення. Мультидисциплінарна команда працює з пацієнтами катамнестичного кабінету. Ведеться індивідуальне планування реабілітації з мультидисциплінарним підходом. |
| 4.5.4.8 забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Забезпечення доступності сучасних асистивних технологій для осіб з інвалідністю, пацієнтів з ампутаціями та інших категорій осіб з порушенням функцій опорно-рухового апарату є одним із ключових напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я та реабілітації. У Чернігівській області 13 закладів охорони здоров’я уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах». Відповідно до реабілітаційного маршруту в області створені та функціонують кабінети асистивних технологій у провідних закладах охорони здоров’я, що надають реабілітаційні послуги. Кабінети асистивних технологій працюють для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації. https://drive.google.com/drive/folders/1OqbzAPj8z9Q914suj_7XAd-8CnvWhPrh В даних закладах забезпечено системність реабілітаційного маршруту, що дозволяє пацієнтам отримувати допомогу безперервно – від первинного обстеження до завершення процесу протезування. Проведення протезування пацієнтів з ампутаціями проводиться в спеціалізованих (протезних) закладах згідно договорів/меморандумів з медичними закладами. Законтрактовані заклади охорони здоров’я області співпрацюють в рамках вищезазначених договорів/меморандумів з протезними закладами таким як: ТОВ «Сигма-орто», м. Харків; ТОВ «Форвард-орто», м. Тернопіль; ТОВ «Антис-орто», м. Київ, ДКП «Вінницький експериментальне протезно-ортопедичне підприємство», ТОВ «Простетикс.Про», ТОВ «Укрпротез». |
| 4.5.4.9 забезпечення доступності послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради забезпечено надання послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах, згідно укладеного договору з НСЗУ. Організовано системну допомогу немовлятам віком до 3 років, які народилися передчасно, з порушеннями розвитку нервової системи, опорно-рухового апарату або перенесли важкі соматичні захворювання. З метою забезпечення безперервного спостереження, ранньої діагностики та направлення на реабілітацію створено катамнестичний кабінет, який функціонує у тісній взаємодії з відділенням реабілітації. Катамнестичний кабінет здійснює системне спостереження за дітьми ризику з моменту виписки з неонатального стаціонару. Забезпечується раннє виявлення порушень розвитку та своєчасне направлення на реабілітаційні заходи. Встановлено ефективну координацію між неонатологами, педіатрами, лікарями ФРМ, фізичними терапевтами та психологами. У 2025 року послуги катамнестичного спостреження отримували 69 малюка. Всього у законтрактованому закладі у 2025 році реабілітаційні послуги отримали 963 пацієнти в стаціонарних умовах та 771 пацієнт в амбулаторних умовах. |
| 4.5.4.10 забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У спроможній мережі Чернігівської області, затвердженої розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 11 жовтня 2023 року № 680 «Про створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я», комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради – це надкластерний багатопрофільний дитячий заклад охорони здоров’я. З метою забезпечення належного рівня психіатричної допомоги дитячому населенню в області з 1 квітня 2025 року в Чернігівській обласній дитячій лікарні функціонує психоневрологічне відділення для дітей, де отримують цілодобову стаціонарну неврологічну та психіатричну медичну допомогу. Кількість стаціонарних ліжок становить 19 одиниць, із них 5 – психіатричні. У відділенні допомогу дітям надають лікарі-неврологи дитячі та лікарі-психіатри дитячі, які працюють у тісній співпраці з педіатрами, ендокринологами та іншими вузькими спеціалістами. Це дозволяє забезпечити комплексний підхід до лікування, враховуючи стан фізичного і психічного здоров'я дитини, адже психічні розлади часто супроводжуються іншими захворюваннями. Крім того, у відділенні працює висококваліфікований середній та молодший медичний персонал. Для підвищення якості надання допомоги дитячому населенню області постійно проводиться підвищення кваліфікації медичних працівників, впроваджуються сучасні протоколи лікування та міжнародні практики. Відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні працює відповідно до умов договору укладеного із Національною службою здоров’я України на 2025 рік за пакетом послуг № 19 «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Відділення оснащене згідно вимог чинного законодавства України в частині надання медичної допомоги пацієнтам із психіатричними захворюваннями. За 2025 рік стаціонарну психіатричну допомогу у відділенні отримали 64 дітей. |
| 4.5.4.11 забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дитячому населенню Чернігівської області здійснюється шляхом розвитку мережі надання комплексної медичної, психологічної та соціальної підтримки дітям із тяжкими та невиліковними захворюваннями. Заклади охорони здоров’я області протягом 2025 року працюють за пакетами Програми медичних гарантій, що стосується безкоштовної стаціонарної та мобільної паліативної допомоги. Фахівці медичних закладів надають медичну допомогу важкохворим дітям, діагноз яких відноситься до критеріїв медичної паліативної допомоги. Задля цього у лікарнях функціонують спеціальні мультидисциплінарні команди, що складаються з професійних та досвідчених фахівців: дитячого невропатолога, дитячого гастроентеролога, дитячого кардіолога, дитячого нефролога, дитячого пульмонолога, дитячого отоларинголога, дитячого уролога, дитячого хірурга, дитячого психолога, лікаря з лікувальної фізкультури, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, а також медичних сестер. За звітний 2025 рік мобільними мультидисциплінарними командами було здійснено 522 виїзди. Послугу з медичної паліативної допомоги надано 23 дітям, а саме: 16 дітям – послуга з мобільної паліативної медичної допомоги та 7 – послуга зі стаціонарної паліативної допомоги. |
| 4.5.4.12 забезпечення доступності послуги денного догляду дітей з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Соціальна послуга денного догляду для дітей з інвалідністю надається у Ніжинській, Менській, Бахмацькій, Коропській, Сосницькій та Чернігівській територіальних громадах. У 2025 році послугу денного догляду отримали 145 дітей |
| 4.5.4.13 забезпечення доступності послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На території Чернігівської області три комунальні заклади є провайдерами соціальної послуги підтриманого проживання: комунальний заклад «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», комунальний заклад «Замглайський психоневрологічний інтернат», Ніжинський дитячий будинок-інтернат. 40 осіб з інвалідністю отримують дану послугу: в комунальному закладі «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 9 осіб, в комунальному закладі «Замглайський психоневрологічний інтернат» 16 осіб, в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті 15 осіб. До роботи з особами, які отримують дану послугу залучені 1 психолог, 1 соціальний педагог, 6 соціальних працівників, 3 соціальних робітники. |
| 4.5.4.14 забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68, в області налічується 11 отримувачів компенсації. Зокрема, у Ніжинському районі – 1 особа, у Новгород-Сіверському районі – 1 особа, у місті Ніжині – 1 особа, у місті Прилуки – 3 особи, у місті Чернігові – 5 осіб. |
| 4.5.5. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5.1 надання спеціалізованої паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Розвиток стаціонарної паліативної допомоги є важливим доповненням до мобільних послуг, оскільки дозволяє забезпечити безперервність та комплексність опіки, створюючи умови для вибору оптимальної форми допомоги залежно від потреб пацієнта та його сім’ї. Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям у Чернігівській області організовується на базі палат у закладах охорони здоров’я, що мають відповідні ліцензії та кадрове забезпечення. Метою стаціонарної допомоги є надання комплексної підтримки пацієнтам із тяжкими, невиліковними захворюваннями, у випадках, коли потреби у догляді, контролі симптомів чи забезпеченні спеціалізованим обладнанням неможливо задовольнити вдома. У 2025 році в області 26 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за пакетом №23 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям». У структурі стаціонарної допомоги передбачено: • цілодобове медичне спостереження та контроль за симптомами (біль, дихальні розлади, нудота та інші ускладнення); • застосування сучасних схем знеболення відповідно до клінічних протоколів; • проведення процедур маніпуляцій, які неможливо забезпечити в амбулаторних умовах; • психологічну, соціальну та духовну підтримку пацієнтів і членів їхніх родин; • залучення мультидисциплінарних команд, що включають лікарів різних спеціальностей, медичних сестер, психологів, соціальних працівників, а за потреби — капеланів. Особлива увага приділяється організації паліативних ліжок для дітей, де створюються умови, максимально наближені до домашніх, з урахуванням вікових і психологічних особливостей пацієнтів. Це дає змогу не лише забезпечити якісний медичний догляд, але й підтримати сімейне оточення та сприяти емоційній стабільності дитини. У закладах охорони здоров’я функціонує 310 ліжок для надання стаціонарної паліативної/хоспісної медичної допомоги населенню області (260 паліативних та 50 хоспісних). За 2025 рік у паліативних (хоспісних) відділеннях закладів охорони здоров’я області проліковано 3420 хворих (3076 паліативних та 344 хоспісних).). |
| 4.5.5.2 підготовка звіту про забезпечення надання паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій за пакетом “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025 році в області 35 закладами охорони здоров’я укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України за пакетом № 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям». У законтрактованих закладах охорони здоров’я області сформовані мультидисциплінарні команди (лікарів, медичних сестер, психологів, соціальних працівників), які забезпечують не лише медичний супровід, а й покращення якості життя пацієнта та його родини. За звітний 2025 рік 1810 пацієнтів отримали послуги згідно даного пакету, а саме: 1794 осіб дорослого населення; 16 осіб дитячого населення. Особливу увагу приділено розвитку мобільних бригад паліативної допомоги, що дозволяє надавати послуги безпосередньо за місцем проживання пацієнта, зменшуючи потребу у госпіталізації та сприяючи збереженню сімейного оточення. У законтрактованих закладах охорони здоров’я створені 47 мобільних бригад і тим самим забезпечується координація між закладами охорони здоров’я первинного та спеціалізованого рівня. Важливою складовою є підготовка кадрів – навчання медичних працівників і психологів сучасним методам паліативної допомоги, а також впровадження системи наставництва та обміну досвідом. Для надання послуг населенню за пакетом №24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» залучено 260 медичних працівників. Завдяки реалізації пакета №24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» вдається зменшити кількість госпіталізацій, забезпечити пацієнтам можливість отримувати необхідну підтримку в домашніх умовах, а також підвищити якість життя пацієнтів з невиліковними захворюваннями та їхніх родин. |
| Стратегічна ціль 4.6:”Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю” |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Забезпечення доступу постраждалих від усіх форм насильства до комплексних послуг у спеціалізованих службах підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1 розширення мережі спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (у 85% територіальних громад, на території яких забезпечено доступ до спеціалізованих служб підтримки) | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Одним із ключових пріоритетів у забезпеченні ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому є захист постраждалих осіб шляхом ефективної діяльності мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Станом на 01.01.2026 в області у 44 територіальних громадах діють 54 спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб. Зокрема: 3 кризові кімнати, 3 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 5 спеціалізованих служб первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та 43 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. У 2025 році послугами спеціалізованих служб скористалися більше 8500 осіб. |
| 4.6.1.2 оприлюднення інформації щодо спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформацію щодо спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі розміщено на офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації за посиланням: https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=31841&tp=1&pg=. https://dsms.cg.gov.ua/index.php?id=534966&tp=0 |
| 4.6.2. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1 започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Територіальними громадами області на базі Центрів життєстійкості постійно проводяться спільні вечора/зустрічі з особами старшого віку щодо обміну досвідом. У 2025 році проведено 192 заходи |
| 4.6.2.2 надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Соціальна послуга «Університет третього віку» надається у Михайло-Коцюбинській, Коропській, Ніжинській, Чернігівській, Ічнянській, Варвинській, Малодівицькій, Срібнянській та Менській територіальних громадах. |
| 4.6.2.3 забезпечення розвитку мережі підтриманого проживання | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | На території Чернігівської області три комунальні заклади є провайдерами соціальної послуги підтриманого проживання: комунальний заклад «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», комунальний заклад «Замглайський психоневрологічний інтернат», Ніжинський дитячий будинок-інтернат. |
| 4.6.2.4 забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | В територіальних громадах області надання соціальних послуг забезпечують 9 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 43 центри надання соціальних послуг. У 2025 році у Крутівській, Дмитрівській та Козелецькій територіальних громадах створено Центри надання соціальних послуг. У Семенівській та Куликівській територіальних громадах створено Центри надання соціальних послуг шляхом об’єднання Територіального центру надання соціальних послуг та Центру соціальних служб. У п’яти територіальних громадах, а саме: Деснянській громаді соціальні послуги надаються КУ «Центр надання соціальних послуг» Остерської міської громади в рамках договору про передачу міжбюджетних трансфертів; у Киїнській, Киселівській, Новобілоуській, Олишівській громадах соціальні послуги надає КНП «Центр надання соціальних послуг» Михайло - Коцюбинської селищної ради в рамках договору про передачу міжбюджетних трансфертів. Інформацію про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах розміщено на сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації в рубриці «Соціальні послуги» за посилання мhttps://upsz.cg.gov.ua/index.php?id=33924&tp=1&pg= та забезпечено щоквартальне оновлення. |
| Стратегічна ціль 4.7: “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1 утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Ради безбар’єрності утворені у 52 територіальних громадах області. |
| 4.7.1.2 забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано частково |  | Територіальними громадами області проводилося висвітлення інформації про проведення засідань Ради безбар’єрності на вебсайтах громад. Інформація про проведені засідання публіковалися на вебсайтах наступних громад: Бобровицької, Талалаївської (Ніжинський район), Коропської, Линовицької, Малодівицької, Сухополов’янської, Талалаївської (Прилуцький район), Березнянської, Городнянської, Куликівської, Новобілоуської та Чернігівської. |
| 4.7.1.3 висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Інформація про прийняті рішення Радою безбар’єрності оприлюднювалися на вебсайтах 21 територіальних громад. |
| 4.7.1.4 розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Місцеві плани заходів із впровадження безбар’єрного простору затверджені у 48 громадах. |
| 4.7.2. Забезпечення щоквартального навчання та підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності просторів і транспорту, безбар’єрності товарів і їх закупівлі, безбар’єрності інформації і безбар’єрності послуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.1 забезпечення розроблення навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Розроблено спеціальну короткострокову програму «Доступна жестова мова як засіб для надання адміністративних послуг: практика Чернігівщини» (погоджена Розпорядженням начальника Чернігівської ОВА від 10.11.2025 р № 1310). Розробка загальної короткострокової програми «Коректна комунікація з особами з порушеннями руху, слуху, зору та іншими» та її погодження НАДС заплановано на ІІ квартал 2026 року. |
| 4.7.2.2 забезпечення реалізації навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | Комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Виконано |  | За спеціальною короткостроковою програмою «Доступна жестова мова як засіб для надання адміністративних послуг: практика Чернігівщини» провчились 32 посадові особи місцевого самоврядування ( працівники Центру надання адміністративних послуг Чернігвської міської ради) Навчання за програмою «Коректна комунікація з особами з порушеннями руху, слуху, зору та іншими» заплановано на жовтень 2026 року відповідно до плану -графіка навчання, затвердженого спільним розпорядженням начальника обласної військової адміністрації та голови обласної ради від 15 грудня 2025 року № 7 «Про план-графік підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на 2026 рік у Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації». |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1:”Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах вищої , фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | На Чернігівщині триває системна робота з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. Заходи здійснюються відповідно до статті 3 Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту», якою визначено гарантії права на здобуття знань незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності тощо. Освітній простір формується на засадах рівного доступу, поваги до гідності та створення умов, у яких кожна людина може реалізувати своє право на навчання без обмежень і упереджень. Щорічно психологічною службою реалізується комплекс просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання насильству, утвердження рівних прав і формування культури взаємоповаги. Системно впроваджуються програми Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Я вмію себе захистити» та інші, які використовують 79 відсотків працівників психологічної служби, що дало змогу охопити понад 15 тисяч здобувачів освіти. Просвітницьку роботу здійснюють близько 374 педагогів-тренерів, з яких 21% реалізують програми через спецкурси, факультативи та гуртки. Тренінговою роботою охоплено понад 2 тисячі осіб. На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського відбулось навчання психологів і соціальних педагогів за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», схваленою Міністерством освіти і науки України. На базі Національного університету «Чернігівська політехніка» функціонує Центр гендерної освіти, який здійснює просвітницьку та науково-дослідницьку діяльність, зокрема сформовано гендерний портрет регіону та проведено відповідні дослідження. Робота спрямована на подолання гендерних дисбалансів, усунення бар’єрів та формування сучасного освітнього середовища, орієнтованого на людину, рівні можливості та безпеку. З метою формування позитивного освітнього середовища для здобуття освіти студентами з особливими освітніми потребами в закладах вищої та фахової передвищої освіти постійно проводяться профілактичні заходи. |
| 5.1.2. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою забезпечення комплексності психолого-педагогічної оцінки та супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) у 16 інклюзивно-ресурсних центрах Чернігівської області та 1 їхній філії працює 99 фахівців (консультантів). Протягом 2025 року фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ) надано 5676 консультацій для батьків та 5924 консультації для освітян. Також підготовлено понад 912 дидактичних матеріалів для корекційної роботи (корекційні, інтерактивні ігри) та консультаційних матеріалів для батьків і вчителів (анкети, опитувальники, посібники). Для педагогічних працівників проведено 162 заходи, зокрема круглі столи, семінари-практикуми, вебінари, кінолекторій та майстер-класи, спрямовані на розвиток професійної компетентності у сфері інклюзивного навчання, психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП, збереження ментального здоров’я, організації інклюзивного освітнього середовища, партнерської взаємодії з батьками та формування безбар’єрності. У рамках психолого-педагогічного супроводу та методичної підтримки фахівці ІРЦ брали участь в організації освітнього процесу, були учасниками команд психолого-педагогічного супроводу 1870 здобувачів освіти з ООП, надавали консультативну допомогу щодо розроблення, виконання та коригування індивідуальних програм розвитку, індивідуальних навчальних планів, а також адаптації та модифікації освітнього процесу. На базі ІРЦ упродовж року надано 27013 корекційно-розвиткових послуг (занять) для 1143 дітей з ООП. Крім того, організовано та проведено 150 просвітницьких та арт-заходів для осіб з ООП, спрямованих на розвиток емоційної сфери, соціальних навичок, творчого потенціалу та підтримку родин. Висвітлення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Чернігівської області відбувається на власних сайтах та офіційних сторінках у соцмережах. При Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського функціонує Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (далі – Ресурсний центр), основною метою діяльності якого є сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища, формуванню безбар’єрного простору та надання методичної, інформаційної й практичної підтримки педагогам, батькам і здобувачам освіти. Основними напрямами діяльності Ресурсного центру є: - підвищення професійної компетентності педагогічних працівників шляхом організації тренінгів, семінарів і вебінарів; - надання консультативно-методичної допомоги педагогам, керівникам закладів освіти, фахівцям ІРЦ, батькам та представникам органів місцевого самоврядування; - аналіз та узагальнення даних щодо охоплення навчанням дітей з ООП, діяльності закладів освіти та фахівців, які надають психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги; - співпраця з науковими установами та громадськими організаціями з питань удосконалення інклюзивної освіти; - інформаційно-просвітницька діяльність щодо підвищення обізнаності суспільства про інклюзію та права дітей з ООП. Протягом 2025 року Ресурсним центром проведено низку заходів, зокрема лекцію «Безбар’єрність та інклюзивність як пріоритети державної політики» в межах курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розміщено інформаційні та візуальні матеріали на сайті «Інклюзія в навчальному закладі», а також організовано дискусійну панель щодо ролі інклюзивно-ресурсних центрів у підтримці закладів освіти з інклюзивним навчанням. На офіційному сайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації опубліковано звіт про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів Чернігівської області у 2025 році. |
| 5.1.2.2 забезпечення координації проєктів міжнародно-технічної допомоги з оформленням звіту про результати співпраці зі швейцарськими партнерами щодо забезпечення санітарно-технічним обладнанням, звіту про результати співпраці з партнерами розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення зазначених заходів | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою створення рівних можливостей для доступу до якісної освіти шляхом модернізації закладів освіти та забезпечення підтримки для здобувачів освіти з інвалідністю та маломобільних груп, можливості здобувати нові професії, підвищувати кваліфікацію та опановувати додаткові компетентності в комфортних форматах, в тому числі для дорослого населення, створення структурних підрозділів для допомоги студентам під час навчання та подолання життєвих викликів тощо Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечується координація діяльності з міжнародними донорами в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги. Протягом 2025 року за підтримки Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel та Фонду Фінської Церковної Допомоги (FCA Finn Church Aid) в двох закладах професійної освіти (Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту та Чернігівське вище професійне училище) створено та модернізовано навчально-практичні центри сучасної професійної освіти, а саме: зварювальних технологій і сучасного автосервісу. Ніжинським і Куликівським професійними аграрними ліцеями отримано сільськогосподарську техніку й обладнання від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), що сприятиме якості у підготовці кадрового потенціалу для агросектору області. Реалізація проєкту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» сприяє впровадженню реформ децентралізації, місцевого самоврядування, реформи освіти, відновленню системи управління освітою, що постраждала внаслідок війни рф проти України, на регіональному та місцевому рівнях, а також сприяє відбудові та відновленню освітньої інфраструктури (зокрема, захисних споруд цивільного захисту та приміщень у закладах освіти). У межах ініціативи з відновлення шкіл «DECIDE: Відбудова» надається підтримка територіальним громадам України на облаштування шкільних укриттів. Ініціатива охоплює 24 ЗЗСО із 21 громади, зокрема 10 громад з Чернігівської області, які отримали гранти та експертний супровід з реалізації відповідних проєктів. У всіх закладах загальної середньої освіти 10 територіальних громад повністю закінчено відновлення шкільних укриттів та створено в них освітні центри і цифрові хаби. Реалізація проєкту (програми) «Відновлення шкіл в Україні» сприяє вирішенню нагальних потреб у забезпеченні безпечного навчального середовища для дітей та доступу до безпечних класів початкової та середньої школи для дітей Чернігівської області. Також за допомоги Швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» у 2 закладах освіти (Чернігівські професійний ліцей залізничного транспорту і центр професійно-технічної освіти) створено профорієнтаційні хаби для надання допомоги у виборі професійного майбутнього. У гуртожитку Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту за сприяння проєкту EdUP проведено комплекс робіт з відновлення та оснащення найпростішого укриття. |
| 5.1.2.3 забезпечення координації проєктів міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбар’єрності , а саме в рамках реалізації проєкту TURBO «Реакція університетів на великі перешкоди: створення стійкої вищої освіти для реагування та управління суспільними кризами» | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Національний університет «Чернігівська політехніка» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У листопаді 2025 року завершилося навчання другої групи слухачів за сертифікатною (мікрокредитною) програмою «TURBO: освітня програма для розвитку малого та середнього бізнесу», що реалізується НУ «Чернігівська політехніка» в співпраці з ГО «Чернігів Європейський» в межах проєкту TURBO «Реакція університетів на великі перешкоди: створення стійкої вищої освіти для реагування та управління суспільними кризами». Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з вищою освітою та спрямована на розвиток навичок для започаткування і розвитку малого та середнього бізнесу. Завдяки академічній перепідготовці у провідних українських ЗВО вони зможуть здобути нові компетенції, що сприятиме їхній зайнятості та інтеграції в місцеві громади, куди вони були змушені переселитися через війну. |
| 5.1.3. Створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 проведення моніторингу потреб громади щодо функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти в 2025/2026 навчальному році та формування мережі спеціальних класів із урахуванням вимог Порядку утворення та умов функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2024 №1182, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2024 року за № 1408/42753 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Виконано |  | Станом на 01 жовтня 2025 року в області функціонує 1 спеціальний клас в комунальному закладі «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради (5 учнів). |
| 5.1.3.2 продовження роботи щодо формування мережі інклюзивних груп, класів у закладах дошкільної, загальної середньої освіти відповідно до потреб територіальної громади | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | За оперативними даними місцевих органів управління освітою станом на грудень 2025 року: - у 107 закладах дошкільної освіти функціонує 303 інклюзивні групи, в яких виховуються 509 дітей з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 298 асистентів вихователя та 2 асистенти дитини. Також у закладах дошкільної освіти функціонують 73 спеціальні групи, освітні послуги отримують 804 дитини; - у 214 закладах загальної середньої освіти діють 912 інклюзивних класів, в яких освітні послуги отримують 1258 учнів з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечують 925 асистенти вчителя та 12 асистентів учня. |
| 5.1.3.3 проведення заходів з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних групах, класах | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Протягом ІV кварталу 2025 року 159 педагогічних працівників пройшли навчання щодо організації інклюзивного навчання у закладі дошкільної, загальної середньої освіти. Загалом у 2025 році 811 педагогічних працівників закладів освіти розвинули інклюзивну компетентність. |
| 5.1.3.4 проведення профілактичних заходів зі здобувачами освіти з метою запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Просвітницькі та профілактичні заходи з питань протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі систематично проводяться у закладах освіти області. У взаємодії з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та службою у справах дітей проводяться організаційні, навчально-методичні заходи щодо попередження насильства в родинах, жорстокого поводження з дітьми. Продовжується впровадження механізму передачі інформації щодо виявлення дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах до районних (міських) центрів соціальних служб у справах дітей. До планів роботи практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти включено тренінги, тематичні зустрічі та заняття, круглі столи, бесіди і консультації з питань профілактики булінгу, ненасильницьких методів поведінки. Зокрема, зі здобувачами освіти проводяться години спілкування «Булінгу – «НІ», «Наші долоньки проти насильства», «Мій світ без насильства», «Зупини насилля – захисти себе», флешмоби «Майбутнє без насильства», виставки плакатів та малюнків «Не бійся сказати «НІ»; з батьками здобувачів освіти проведено профілактичні бесіди «Насильство в сім’ї – як реагує дитина», «Виховання без насильства». Розповсюджено інформаційні матеріали з питань попередження насильства в закладах освіти та сім’ї, буклети «Скажемо булінгу СТОП». У 2025 році заходи до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у закладах освіти провели 315 практичних психологів та 152 соціальні педагоги. До акції долучилося 240 закладів загальної середньої освіти, 107 закладів дошкільної освіти, 10 закладів фахової передвищої освіти та 17 закладів професійної (професійно-технічної) освіти.На сайтах закладів освіти області розміщено інформаційні матеріали та рекомендації щодо запобігання та протидії булінгу, домашньому насильству, перелік державних установ та громадських організацій, до яких можна звернутися за допомогою та телефони Національної гарячої лінії з питань протидії булінгу та запобігання домашньому насильству. Із метою формування у здобувачів освіти навичок безпечної поведінки у закладах освіти працівниками психологічної служби здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Безпечний простір», рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У межах підвищення кваліфікації для практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти висвітлено ряд актуальних питань, зокрема «Діяльність психологічної служби закладу освіти: напрями роботи, нормативна база, взаємодія та підпорядкування», «Створення безпечного психологічного простору та формування стресостійкості учасників освітнього процесу», «Використання методів арт-терапії у роботі з дітьми та дорослими», «Булінг: наслідки, профілактика, технології подолання», «Профілактика проявів насильства у сім’ї та освітньому закладі», «Дії закладів освіти у разі залучення підлітків до небезпечних квестів, «груп смерті» та деструктивних субкультур». Навчанням охоплено 70 осіб. |
| 5.3.1.5 організація просвітницьких заходів для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Згідно зі щорічними наказами Управління освіти та науки Чернігівської обласної державної адміністрації «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (https://uon.cg.gov.ua/) у межах підвищення кваліфікації педагогічних працівників проведено навчання керівників закладів освіти, їх заступників з метою впровадження політик підтримки психічного здоров'я для всіх учасників освітнього процесу. Навчання проходить на базі Інституту у формі семінарів/вебінарів, круглих столів тощо. Також враховуються запити від керівників закладів освіти щодо проведення додаткових позапланових заходів з питань підтримки ментального здоровʼя учасників освітнього процесу. Надається консультативна допомога та рекомендації з питань організації психосоціальної підтримки здобувачів освіти. У 2025 році навчання організовано для 8 груп (191 осіб). Інформацію про проведені заходи розміщено на сайті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (далі ‒ Інститут) за посиланням https://choippo.edu.ua/. Фахівці психологічної служби ознайомлені з Порядком міжсекторальної взаємодії у сфері психічного здоров'я. На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (далі-Центр) функціонує консультаційний кабінет психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, зокрема в 2025 році проведено 182 консультації. Інформування учасників освітнього процесу щодо можливості отримання психологічних послуг здійснюється шляхом розміщення контактів у блозі Центру https://nmcps.blogspot.com/ та у групі «Психологічна служба Чернігівщини» https://www.facebook.com/groups/ . До річних планів практичних психологів закладів освіти включено заходи щодо формування стресостійкості, профілактики психоемоційного вигорання та навичок ресурсотворення у педагогічних працівників. Проведено понад 40 заходів (тренінги та групи підтримки) з питань профілактики професійного та емоційного вигорання педагогічних працівників, охоплено близько 300 осіб. Організовано роботу дистанційних курсів, розміщених на сайті Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області – «Перша психологічна допомога», «Психологічна підтримка». Організовано і здійснено супервізії для практичних психологів та груп підтримки для педагогічних працівників закладів профтехосвіти з метою попередження професійного вигорання та розвитку здатності до особистісної саморегуляції (https://nmcptocn.pp.ua/dystantsiyne-navchannia-pedahohiv/). На базі Інституту для педагогічних працівників закладів освіти систематично проводиться навчання за Навчальною програмою курсу для педагогічних працівників з формування навичок надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, затвердженого Вченою радою Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (протокол № 3 від 27 квітня 2023 року). Мета курсу полягає в удосконаленні теоретичних знань та практичних навичок педагогів з питань надання першої психологічної допомоги усім учасникам освітнього процесу, самодопомоги та формування життєстійкості в умовах війни. Навчання для педагогічних працівників відбулося від 27 до 31 січня; від 24 до 28 лютого; від 02 до 06 червня; від 22 до 26 вересня; від 01 до 05 грудня 2025 року. Висвітлено такі теми, як «Перша психологічна допомога: теоретичний та практичний аспект», «Протоколи надання першої психологічної допомоги під час переживання негативних психічних реакцій та станів», «Презентація програм надання першої психологічної допомоги», «Вікові особливості реакції здобувачів освіти на кризові ситуації: вправи та техніки стабілізації психоемоційного стану», «Перебіг емоційних станів здобувачів освіти в умовах війни», «Допомога та самодопомога при тривозі та панічних станах», «Психологічне благополуччя особистості та його збереження». Навчанням охоплено 247 осіб. |
| Стратегічна ціль 5.2:”Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя” |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності за програмами підвищення кваліфікації | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Упродовж 2025 року за програмами підвищення кваліфікації з основ цифрової грамотності навчання пройшли 198 педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти Чернігівської області. Для 201 педагогічного працівника організовано та проведено обласні вебінари та тренінги, спрямовані на розвиток цифрових навичок і впровадження ефективних дистанційних навчальних рішень для підвищення якості освіти та розширення можливостей здобувачів, зокрема: - 16–17 січня 2025 року проведено вебінар «Основи комп’ютерної графіки. Одержання графічних зображень та їх оброблення в редакторі Photoshop» (30 учасників); - 27 січня 2025 року – вебінар «Створення наочної навчальної документації за допомогою вебсервісів (tome.app, slidesgo.com, gamma.app, canva.com, animaker.com, renderforest.com, genially.com та інші)» (24 учасники); - 11, 12 та 14 березня 2025 року – вебінар «Навчання впродовж життя в умовах цифрового суспільства. Формування та розвиток уміння вчитися» (17 учасників); - 25–27 березня 2025 року – вебінар «Основи цифрової безпеки для освітян. Цифрова залежність, її наслідки та попередження. Цифрова гігієна» (20 учасників); - 1–2 квітня 2025 року – вебінар «Знімання та оброблення відео» (19 учасників); - 14–15 квітня 2025 року – вебінар «Застосування штучного інтелекту в освітньому процесі: базова середня освіта» (50 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти); - 15–16 квітня 2025 року проведено семінар-тренінг «Використання онлайн-ресурсів при викладанні суспільних дисциплін» (14 учасників); - 29 вересня – 1 жовтня 2025 року проведено тренінг «Цифрові інструменти для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (Classtime, Google Форми тощо). Методика їх використання» (9 учасників); - 27–29 жовтня 2025 року – тренінг «Технологія створення та методика використання сайту (блогу) навчального призначення» (18 педагогів області). Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського забезпечує науково-методичний супровід післядипломної педагогічної освіти, розвиток природничо-математичних компетентностей педагогічних працівників, упровадження сучасних цифрових технологій, методик STEM-освіти та формування дослідницьких умінь учасників освітнього процесу. |
| 5.2.2. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 проведення моніторингу доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою забезпечення рівних можливостей і вільного доступу до освіти для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, у закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти облаштовано 66 пандусів, 45 кнопок виклику, 5 ліфтів, 16 санвузлів для маломобільних груп населення тощо. Робота щодо забезпечення доступності будівель і приміщень з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами триває. Для надання можливості здобувачам освіти отримувати інформацію у зручний спосіб на офіційних сайтах закладів освіти розміщується інформація щодо організації та графіку освітнього процесу, якості освіти, практичного навчання, а також електронні бази й каталоги дисциплін, навчально-методичного забезпечення. У більшості закладів освіти застосовуються електронні журнали обліку успішності здобувачів освіти в межах факультетів і відділень. Електронні каталоги бібліотек закладів освіти становлять значну частину бібліотечних фондів. Їх електронні інформаційні ресурси постійно оновлюються, поповнюються та підтримуються. Функціонують електронні архіви й електронні каталоги бібліотек, до яких забезпечено відкритий доступ через мережу Інтернет. Вебресурси навчальних дисциплін розміщуються на навчальних порталах і перебувають під керуванням систем дистанційного навчання. На офіційному сайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації опубліковано звіт про проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю. |
| Стратегічна ціль 5.3: “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп” |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Здійснення перегляду питань нормативно-правового забезпечення та в разі необхідності внесення змін з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 забезпечення конфіденційності та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу щодо основ безпечного користування цифровими технологіями, забезпечення конфіденційності у цифровому освітньому середовищі, профілактики онлайн-загроз і формування культури кібергігієни у період з 01 по 31 жовтня 2025 року в закладах освіти Чернігівської області проведено тематичні інформаційно-освітні заходи в рамках «Місяця кібербезпеки». У закладах загальної середньої та позашкільної освіти, органом управління яких визначено Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, організовано та проведено: - тематичні уроки «Кібербезпека та інформаційна безпека», «Безпечний інтернет ‒ безпечне життя», «Базові знання з кібергігієни», «Обережно! Кібершахраї», «Кібергігієна. Безпека в Інтернеті»; - виховні години, години спілкування, бесіди «Безпечний Інтернет та соціальні мережі», «Моя кібергігієна», «Незнайомці у соцмережах», «Чи безпечно розміщувати фотографії в Інтернеті?», «Безпечні паролі», «Кібербулінг, або – агресія в Інтернеті», «Культура онлайн-спілкування», «Будь обережним в Інтернеті!», «Кібербезпека – це важливо!», «Захисти свій смартфон/акаунт», «Кіберзлочини: відповідальність і покарання», «Небезпека та ризики у кіберпросторі», «Твій SMS-код – твоя таємниця!», «Онлайн-друзі: хто вони насправді?», «Зміцнення кіберстійкості підлітків в умовах тривалої гібридної агресії проти України» тощо; - тренінги, практичні заняття, майстер-класи «Обережно! Небезпека», «Створи надійний пароль», «Кібербезпека: правила життя онлайн. Твоя цифрова броня», «Кібербезпека, медіа грамотність та цифрова безпека для сучасних школярів», «Кібербулінг – загроза 21 століття», «Як розпізнати фішинг і шахрайство», «Безпека в Інтернеті» під час яких учні дізналися про основні правила безпечного користування Інтернетом, способи захисту персональних даних та методи розпізнавання кіберзагроз; - тестування та вікторини «Хто знає правила кібербезпеки?», «Кібербезпека це круто», «Основи кібербезпеки», «Безпека в інтернеті», «Що ти знаєш про кібербезпеку?», «Хто хоче стати кібергероєм?», квести «Правда чи фішинг?», «Розпізнай фейк», «Кібердетективи», «Безпечна подорож Інтернетом», тематичні ігри «Спіймай хакера», «Правила роботи в Інтернеті»; - активні перерви «Безпечне користування месенджерами», «Формування навичок і безпеки користування системами штучного інтелекту», «Методи соціальної інженерії: Фішинг, Вішинг, Смішинг, Троян, Кві про кво. Претекстинг»; - перегляд та обговорення інформаційних відеоматеріалів (фільмів, мультфільмів, відеолекторіїв) «Казка про безпечний Інтернет», «10 золотих правил безпеки в Інтернеті», «Як бути в безпеці в Інтернеті?», «Наталка та кібербезпека», «Інтернет – це загальний ресурс нашої спільної відповідальності. Безпека дитини в Інтернеті в умовах війни», «Хаппі та її суперсила», «Кібербулінг. Як перестати бути жертвою», «Кібербезпека: сім основних методів маніпулювання людьми», «Кібербезпека підлітків», «У пастці мережі: як не потрапити?!», «Твій пароль – твоя фортеця». Педагогічним працівникам проведено методичні години, тренінги, консультації: «Кібербезпека в освітньому середовищі», «Культура онлайн-спілкування. Попередження кібербулінгу», «Діти з інвалідністю в онлайн-просторі: пам’ятка для педагогічних працівників», «Як говорити з дітьми про інтернет-загрози», «Інтернет-етика для вчителя», семінар «Кібергігієна педагога». 21 жовтня 2025 року у «Центрі національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» проведено інформаційно-профілактичний захід за участю кіберполіції Чернігівщини на тему «Захистись від шахраїв разом із нами», під час якого обговорювали приклади кіберзлочинів та способи їх уникнення. На базі комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради представниками відділу протидії кіберзлочинам проведено лекції: «Різновиди протидії кібершахрайствам та проєкт «Brama». Правила поведінки в Інтернеті та безпечні покупки» для учнів закладу, а також «Різновиди онлайн-шахрайств. Поведінка дітей в Інтернеті та кібергігієна» для батьків здобувачів освіти. Крім того, у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, органом управління яких визначено Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, розміщено інформаційні матеріали про кібербезпеку на тематичних стендах для підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітнього процесу. Також упродовж жовтня 2025 року серед студентської молоді в закладах освіти області проведено роз’яснювальну роботу, інструктажі, просвітницькі заходи, виховні години щодо правил безпечного користування мережею Інтернет. 14 жовтня 2025 року ювенальні поліцейські Чернігівського районного управління поліції спільно зі співробітником Служби безпеки України в Чернігівській області провели лекцію для студентської молоді у комунальному закладі «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту» Чернігівської обласної ради на тему «Державна зрада та наслідки співпраці з ворогом». Психологічною службою закладів професійної освіти для студентської молоді проведено тренінги: «Кіберспокій: емоційна грамотність у цифровому просторі», «Кібербезпека та інформаційна гігієна у кіберпросторі», «Кібербезпека або агресія в Інтернеті: способи розпізнання та захист». Крім того, на сайті «Інклюзія в навчальному закладі», розміщеному на офіційній сторінці Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, опубліковано корисні ресурси щодо безпеки учасників освітнього процесу в цифровому середовищі. Зокрема, освітні серіали для педагогів, батьків та здобувачів освіти допомагають засвоїти основні правила безпеки в інтернеті та розвинути навички протидії кібербулінгу, кіберпереслідуванню та насильству в житті та онлайн. Педагогам і батькам також доступні посібники та довідники з онлайн-безпеки, протидії залученню дітей до протиправної діяльності в інтернеті та безпечного налаштування соціальних мереж. Посібники створено у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Уповноваженим Президента України з прав дитини та за підтримки Міністерства освіти і науки України, кіберполіції, Генеральної прокуратури та Державної служби якості освіти України. |
| 5.3.2. Забезпечення професійного розвитку та підтримки викладачів, які надають освітні послуги за дистанційною формою здобуття освіти |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 проведення навчання працівників закладів освіти щодо цифрових навичок і доступності цифрових освітніх послуг та інструментів для розвитку дистанційної форми навчання, в тому числі здобувачів освіти серед осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | З метою підвищення рівня цифрової грамотності педагогічні працівники закладів освіти області пройшли навчання на національній платформі «Дія.Освіта» за темами: «Базові знання з кібергігієни», «Кібергігієна для молоді», «Базовий курс з цифрової грамотності» тощо. Протягом ІV кварталу проведено тренінги для педагогічних працівників «Цифрові інструменти для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (Classtime, Google Форми). Методика їх використання» та «Технологія створення та методика використання сайту (блогу) навчального призначення». Загалом взяли участь 27 педагогів області. Також було проведено вебінар для 8 вчителів математики з теми «Основи нарисної геометрії з використанням комп’ютерної графіки на уроках математики», проведено вебінар для учителів предметів технологічної та інформатичної освітніх галузей «У світі тривимірної творчості: Tinkercad, Blender, 3Ds-Max»в заході взяли участь 24 педагоги області. |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 6.1:”Стимулювання малого та середнього підприємництва” |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Проведення заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності та особам, які мають намір започаткувати власну справу, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (за згодою), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою), районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Облдержадміністрацією спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, а також соціально вразливим на ринку праці верствам населення: ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді. Зокрема, протягом 2025 року в рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки проведено близько 70 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців з актуальних питань ведення бізнесу в умовах воєнного стану, фінансових інструментів підтримки підприємництва, можливостей грантової підтримки тощо. З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщується інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. |
| 6.1.1.2 забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано | Надано фінансову підтримку 4-м суб’єктам господарювання в рамках регіональних програм, які реалізуються Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації |  |
| Стратегічна ціль 6.2:”Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості” |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Забезпечення доступу усіх суспільних груп до додаткових фінансових можливостей, проєктів та програм міжнародної підтримки та міжнародної технічної допомоги, що відкривають нові можливості для зайнятості та розвитку |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 забезпечення співпраці та координації спільної діяльності з партнерами з розвитку, благодійними та громадськими організаціями з метою залучення міжнародної технічної, благодійної допомоги, грантового фінансування тощо для реалізації активностей та програм, спрямованих на розвиток інформаційної та економічної безбар’єрності в регіоні | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради ( за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | # Щомісячний Грантовий дайджест «Будь у курсі подій - дій». # Розпочато реалізацію 3-х нових проєктів міжнародної технічної допомоги, реалізація заходів яких спрямована, в т.ч. на розвиток економічної безбар’єрності в регіоні, а саме: # − «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» («BE-Relieve Ukraine»); # − «Посилене партнерство для сталого відновлення»; − «Фонд технічної допомоги mAIDan. |
| 6.2.1.2 забезпечення сприяння залученню учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей до реалізації бізнес-ініціатив у сфері агропромислового виробництва шляхом використання інструментів державної програми «єРобота» | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | У 2025 році 2 особи отримали грант на створення або розвиток власного бізнесу учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни та членами їх сімей у сфері агропромислового виробництва. |
| Стратегічна ціль 6.3: “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи” |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації міські, селищні, сільські ради (за згодою), Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | Облаштовано дитячу кімнату в будівлі Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. |
| 6.3.1.2 проведення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» (за згодою), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою), Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Виконано |  | В рамках реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору Державною службою зайнятості в області створені умови для забезпечення рівного доступу до можливостей працевлаштування, підприємництва та професійного розвитку всіх категорій населення. З метою покращення навичок пошуку роботи та успішного працевлаштування для безробітних осіб, зокрема з числа молоді, систематично проводиться курс тренінгів з техніки пошуку роботи. Їх учасники навчаються працювати з джерелами вакансій, опрацьовувати оголошення про роботу, здобувають навички складання ефективного та змістовного резюме, вчаться проходженню співбесіди з роботодавцем та самопрезентації. Загалом з початку 2025 року проведено 338 таких тренінгів, участь в яких взяли 2240 безробітних, з них 428 молодих осіб у віці до 35 років. В умовах воєнного стану та особливого режиму функціонування закладів освіти Чернігівська обласна служба зайнятості спільно з місцевими органами влади продовжує профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді. Протягом 2025 року профорієнтаційні послуги служби зайнятості отримали 1164 особи, що навчаються в навчальних закладах різних типів, з них: 624 учня закладів загальної середньої освіти, 250 учнів професійної освіти та 290 студентів закладів вищої освіти. Проведені 22 профорієнтаційні заходи для 576 учнів закладів загальної середньої освіти. Тематика цих заходів включає інформування старшокласників про світ професій, професії майбутнього, сучасні вимоги роботодавців до кваліфікації, компетенцій, hard- та soft-skills, а також проведення профдіагностичного тестування учнів на визначення сфери професійних інтересів, схильності до певних типів трудової діяльності тощо. У 2025 році 249 учнів закладів професійної освіти та 290 студентів закладів вищої освіти стали учасниками 12 профорієнтаційних заходів служби зайнятості, які мають на меті допомогти молоді: зорієнтуватись на ринку праці, дізнатись про права та гарантії для молоді в сфері праці; оволодіти сучасними техніками пошуку роботи та самопрезентації; навчитися складати резюме та підготуватись до співбесіди з роботодавцем; отримати слушні поради щодо адаптації на новому робочому місці; започаткувати власний бізнес та отримати мікрогрант його створення, визначити стратегію побудови професійної кар’єри тощо. https://cg.gov.ua/index.php?id=520134&tp=page Чернігівська обласна служба зайнятості на офіційних сторінках у Facebook та в Instagram, постійно оприлюднює інформацію про свою діяльність та розміщує матеріали, спрямовані, зокрема, на покращення навичок для пошуку роботи, презентує послуги та можливості служби зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню молоді, грантової підтримки молодіжного підприємництва, прав та гарантій молоді у сфері зайнятості та праці, висвітлює позитивні приклади та історії успіху клієнтів служби зайнятості. Також постійно розміщуються матеріали Державної служби зайнятості під рубрикою «Фокус на кар’єру», які містять корисні поради щодо пошуку роботи, побудови кар’єри та професійного розвитку, підвищення мотивації до продуктивної зайнятості тощо. В рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки Департаментом економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, у тому числі молоді, щодо актуальних питань з податкового та трудового законодавства, фінансових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу; можливостей грантової підтримки; розвитку соціального підприємництва; популяризації ветеранського бізнесу тощо. Протягом 2025 року проведено близько 70 інформаційно-консультаційних заходів: семінари, зустрічі, інкубаційно-акселераційні програми, Школу бізнесу для ветеранів та членів їх сімей. Також було реалізовано проєкт «Молодіжна школа бізнесу», який був спрямований на отримання здобувачами освіти нових теоретичних та практичних знань щодо старту та розвитку власної справи, враховуючи можливі загрози та ризики. .2 жовтня 2025 року Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з Проєктом Empower AgriWomen (Swisscontact) проведено онлайн захід «Аграрні ноти – новий фінансовий інструмент для аграріїв». У закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти постійно проводяться заходи профорієнтаційного змісту: ярмарки професій , флешмоби, воркшопи, дні відкритих дверей, профорієнтаційні інтерв’ю, організовуються виїздні екскурсії до підприємств, установ, організацій, засідання галузевих секцій Рад роботодавців. Співробітниками Центру розвитку кар’єри Національного університету «Чернігівська політехніка» у жовтні було проведено практичні воркшопи «Цифрова ера пошуку роботи: правила проходження онлайн-інтерв’ю» та «Складання кар’єрного плану». Під час занять слухачі та слухачки ознайомилися з актуальними тенденціями ринку праці та вимогами роботодавців, а також опанували ефективні стратегії підготовки до онлайн-співбесід. Значну увагу приділено формуванню професійного іміджу та цифрового резюме, розвитку комунікаційних навичок під час відеоспівбесід та презентацій власних компетенцій. У грудні був проведений Обласний форум «Освіта – фундамент розвитку регіону», співорганізатором якого виступив Національний університет «Чернігівська політехніка» разом із Міністерством освіти і науки України, Чернігівською обласною військовою адміністрацією та Чернігівською обласною радою. Захід об’єднав керівників закладів освіти Чернігівської області, представників студентського самоврядування, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських організацій і бізнесу для спільного напрацювання рішень, спрямованих на розвиток людського капіталу регіону. Ключовою метою заходу стало визначення ефективних шляхів мотивації молоді залишатися навчатися, розвиватися та працювати в Чернігівській області, а також формування спільного бачення ролі освіти як фундаменту економічного, соціального та інноваційного розвитку регіону. При закладах професійної освіти функціонують центри кар’єри, які сприяють працевлаштуванню майбутніх випускників закладів освіти, надають індивідуальні консультації, допомагають з пошуком роботи та написанням резюме, розвивають підприємницьку ініціативу, інформують про тенденції ринку праці та вимоги роботодавців. Спільно з ГО «Сфера молоді» та ГО «23 КВІТОЧКИ» у 2025 році впроваджено ініціативу «Breakpoint», що реалізовувалася в межах проєкту «Ідеятон: створення карʼєрних можливостей», за сприяння Норвезької ради у справах біженців та за фінансової підтримки Асоціації скаутів Норвегії. В рамках реалізації Ідеятону проводилася серія профорієнтаційних та освітніх заходів для молоді Чернігівщини: виставка робіт від відеографа та фотографів; панельна дискусія щодо професії тату-майстра, інтенсив від залучених фахівців для кращого розуміння реалій та вимог творчих професій та записи подкастів, екскурсії до ІТ-компанії та інших підприємств успішного бізнесу, освітні кіноклуби, огляд сучасної актуальної літератури щодо підприємництва, фінансової грамотності під час проведення книжкового клубу та дводенний тренінг з основ заснування і ведення бізнесу для тих, хто хотів розпочати власну справу, але не мав достатньо досвіду. При Чернігівському обласному молодіжному центрі діє безкоштовна аудіовізуальна студія для молоді "Контента розробленої ", в рамках проєкту ГО «Культурна платформа Закарпаття» та архітектурним офісом ФОРМА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. «Контента» - безкоштовна мультифункціональна мобільна студія на якій молодь не лише опановує технічне обладнання (запис вокалу, інструментів; монтаж відео й звукозапис; робота з подкастами, стрімами, озвучка та дубляж мультфільмів), а й отримує навички, релевантні професіям: звукорежисер, відеопродюсер, контент-кріейтор. Навчальні заняття включають розподіл ролей (оператор, режисер, модератор тощо), що імітує реальні виробничі процеси в медіа–компаніях, формує професійні компетенції. Також, майстер-класи та воркшопи із запрошеними концертними промоутерами сприяють розвитку професійної мережі, дають уявлення про шляхи кар'єри й надихають підлітків розвивати власні проєкт |