ПОКАЗНИКИ

результативності до цілей Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в Чернігівській області

станом на 01.07.2026

| Мета/цілі | Показник | Одиниця вимірювання | Базове значення | Проміжні значення |  |  |  |  |  |  | Цільове значення | Засоби моніторингу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2025 | 01.04. 2025 | 01.07. 2025 | 01.10. 2025 | 01.01. 2026 | 01.04. 2026 | 01.07. 2026 | 01.10. 2026 | 01.01.2027 | Джерело даних | Метод збору даних | Періодичність | Відповідальний |
| Напрям 1: Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ціль 1.1.: Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбар’єрності | 1.1.1. проведено разом із закладом вищої освіти інформаційні заходи щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | одиниць | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | За результа-тами проведених заходів | інформація | 1 раз на рік | Управління містобудування та архітектури обласної державної адмінстарції |
| ціль 1.2: Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності | 1.2.1 забезпечено доступність головних входів і приміщень органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | одиниць | 5 | - | - | - | 301 | - | - | - | - | надана інформація | моніторинг | 1 раз на рік | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
|  | 1.2.2.Частка обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотки | 3 | - | - | 5,8 | 6 | 6,1 | 6,1 | - | - | ГУ ДСНС України у Чернігівській області | Звітність | 1 раз на квартал | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування |
|  | 1.2.3 відсоток будівель закладів освіти, які відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотки | 78 | - | - | - | 81 | - | - | - | - | органи управління освітою органів місцевого самовряду вання | моніторинг | 1 раз на рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | 1.2.4 частка будівель закладів охорони здоров’я, які відповідають вимогам до безбар’єрності | одиниць | 262 | - | - | - | 264 | - | - | - | - | заклади охорони здоров’я | моніторинг | 1 раз на рік | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
|  | - кількість будівель, шлях руху до та зони обслуговування користувачів в яких оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням зору (тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів тощо) | одиниць | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | держархів Чернігівської області | моніторинг | 1 раз на рік | Державний архів Чернігівської області |
|  | - кількість будівель, які облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | одиниць | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | державний архів Чернігівської області | моніторинг | 1 раз на рік | Державний архів Чернігівської області |
| ціль 1.3.: Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною | 1.3.1.збільшено кількість рухомого складу пасажирського транспорту пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | відсотки | 17* | - | - | - | 17*. | - | 17 | - | - | органи місцевого самоврядування | моніторинг - | 2 рази на рік | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |
|  | Протяжність освітлених ділянок доріг у населених пунктах | км | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | лист | 1 раз на рік | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |
|  | Кількість облаштованих пішохідних переходів із пониженими бордюрами та тактильною плиткою | одиниць. | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | лист | 1 раз на рік | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |
|  | Протяжність влаштованих велодоріжок | км | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | лист | 1 раз на рік | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ціль 2.1. Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах | 2.1.1 частка повідомлень у рубриці «Головні новини» офіційного вебсайту обласної державної адміністрації відповідають рекомендаціям формату простої мови | відсотки | 0 | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | обласна державна адміністрація | Моніторинг в | 2 рази на рік | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |
|  | 2.1.2 викладено інформації у відповідях на звернення громадян із застосуванням методу спрощеної мови та у форматі легкого читання\ | відсотки | 80 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | державний архів Чернігівської області | моніторинг | 1 раз на рік | Державний архів Чернігівської області |
|  | 2.1.3. під час обслуговування користувачів архіву використовуються засоби альтернативної комунікації | відсотки | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | державний архів Чернігівської області | моніторинг | 1 раз на рік | Державний архів Чернігівської області |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ціль 3.1. Швидкісний інтернет є доступним для всіх» | 3.1 1 кількість бібліотек у яких забезпечено доступ до Інтернету | одиниць | 153 | - | - | - | 171 | - | - | - | - | заклади культури | звіт | 1 раз на рік | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | 3.1 2 відсоток сільських (селищних) закладів освіти, що мають доступ до швидкісного інтернету | відсотків | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | - | органи управління освітою органів місцевого самовряду вання | моніторинг | 1 раз на рік | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ціль 4.1. суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах | 4.1.1 кількість проведених заходів у рамках інформаційної кампанії щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації булінгу ветеранів війни | одиниць | - | - | - | 5 | 10 | 12 | 15 | - | - | районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | Звіт | 1 раз на квартал | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |
|  | 4.1.2 розширено мережу сімей патронатних вихователів | одиниць | 33 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | - | - | органи місцевого самоврядування | звіт | 1 раз на квартал | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |
| ціль 4.2: Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі. | 4.2 1 кількість проведених методично-консультативних занять для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на які покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області | одиниць | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | органи місцевого самоврядування | звіт | 1 раз на квартал | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |
|  | 4.2.2. кількість молоді, яка була залучена до соціальної та (або) громадської участі | осіб | 65 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | інформація | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |
|  | 4.2.3 кількість осіб, які скористалися послугами з соціальної та громадської адаптації на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів (за статтю, за віком) | осіб | 75 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | інформація | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |
| ціль 4.4. Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші | 4.4.1.3 кількість осіб які скористались послугою «соціальне таксі» | осіб | 3531 | - | - | - | 5045 | - | - | - | - | органи місцевого самоврядування | звіт-ність | 1 раз на рік | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
| ціль 4.5:Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту | 4.5.1 кількість об’єктів інфраструктури для занять адаптивним спортом | одиниць | 628 | - | - | - | 632 | - | - | - | - | районні військові адміністрації | інформація | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |
|  | 4.5.2 кількість запланованих заходів з адаптивного спорту | одиниць | 68 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | регіональний центр «Інваспорт», Центри «Спорт для всіх», обласні організації ФСТ | інформація | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |
|  | 4.5.3 кількість учасників заходів з адаптивного спорту | осіб | 2665 | - | - | - | 2742 | - | - | - | - | регіональний центр «Інваспорт», Центри «Спорт для всіх», обласні організації ФСТ | інформація | 1 раз на рік | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |
| ціль 4.6:Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю | 4.6.1 кількість спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | одиниць . | 51 | - | - | 52 | 54 | 55 | 56 | - | - | виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | інформація | 1 раз на квартал | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ціль 5.1: Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті | 5.1.1.кількість здобувачів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти передвищої, вищої освіти | тис. осіб | 132,4 | - | - | - | 125,52 | - | - | - | - | органи управління освітою органів місцевого самовряду вання | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.2 частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних класах | відсотків | 0,52 | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | органи управління освітою органів місцевого самовряду вання, керівники закладів освіти | звіт- ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.3 частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах | відсотків | 53,18 | - | - | - | 56,39 | - | - | - | - | органи управління освітою органів місцевого самовряду вання, керівники закладів освіти | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.4 частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних закладах загальної середньої освіти | відсотків | 33,46 | - | - | - | 32,03 | - | - | - | - | органи управління освітою органів місцевого самовряду вання, керівники закладів освіти | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.5 кількість закладів вищої освіти, в яких утворені центри підтримки студентів | одиниць | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | заклади вищої освіти | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.6 кількість осіб, які пройшли підготовку за дуальною формою здобуття освіти | осіб | 36 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки - обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.7 кількість територіальних громад, де надається соціальна послуга супроводу здобувача освіти під час інклюзивного навчання (для здобувача освіти) | одиниць | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | органи управління освітою органів місцевого самовряду вання | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки - обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.8. кількість осіб з особливими освітніми потребами серед випускників закладів загальної середньої освіти, що вступили до державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти або закладів вищої освіти | осіб | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,вищої освіти | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки - обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.9 частка дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах дошкільної освіти | відсотків | 33,33 | - | - | - | 38,9 | - | - | - | - | органи управління освітою органів місцевого самовряду вання, керівники закладів освіти | звіт- ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки - обласної державної адміністрації |
|  | 5.1.10 частка учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах центрів професійної (професійно-технічної) освіти | відсотків | 0, 17 | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | заклади професійної (професійно-технічної) освіти | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки - обласної державної адміністрації |
| Ціль 5.2.:Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя | 5.2.1 кількість осіб, які скористалися послугами центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах | осіб | 54 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | заклади вищої освіти | звіт-ність | 1 раз на рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 6.1. Стимулювання малого та середнього підприємництва | Кількість проведених інформаційно-консультативних заходів | одиниць | 0 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | внутрішній облік | звіт-ність | 1 раз на рік | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
|  | Кількість позитивних рішень щодо надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва | одиниць | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | внутрішній облік | звіт-ність | 1 раз на рік | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
| Ціль 6.2.Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості | Кількість проєктів та програм, що реалізуються за підтримки міжнародних партнерів та спрямовані на розвиток економічної безбар’єрності | одиниць | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | внутрішній облік | звіт-ність | 1 раз на рік | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |

*Базове значення показника станом 01.01.2025 та проміжне станом на 01.01.2026 були змінені Департаментом енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.