Додаток 2

до обласної Програми охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Чернігівській області на 2024-2025 роки

**Напрями діяльності та заходи Обласної програми охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Чернігівській області на 2024-2025 роки**

| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі по роках:** | | | **Очікуваний результат** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього** | **2024** | **2025** |
| 1 | Забезпечення сталості та  доступності населення до надання якісних  послуг з  психічного здоров’я | 1.1. Інтегрувати послуги з підтрим-ки психічного здоров’я у первинний рівень медичної допомоги шляхом укладання договорів з Національ-ною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за напрямом «Супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» | 2024-2025 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальні заклади охорони  здоров’я області, міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Фінансування не потребує | | | | Всі заклади первинного рівня надання медичної допомоги законтрак-товані з НСЗУ за пакетом «Супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» | |
| 1.2. Забезпечити роботу щодо укла-дання договорів з Національною службою здоров'я України про ме-дичне обслуговувавння населення за програмою медичних гарантій за напрямом «Психіатрична допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» та «Психіатрична допомо-га, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» | 2024-2025 | Фінансування не потребує | | | | Закладами охорони здоров'я з надання спеціалізованої медич-ної допомоги дотримані вимоги НЗСУ до пакетів з надання пси-хіатричної допомо-ги населенню та укладені відповідні договори | |
| 1.3. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи через інтернетресурси, засоби масової інформації для підвищення рівня поінформованості населення про психічне здоров'я, права і основоположні свободи людини | 2024-2025 | Інші джерела | Фінансування здійснюється у межах програми медичних гарантій | | | | Виконавцями Обласної програми на постійній основі проводяться брифінги, виступи, круглі столи, організо-вуються публікації з питання ментального здоров'я | |
| 1.4. Передбачення в місцевих бюджетах ресурсів для фінансування витрат, пов'язаних з відпуском особам, які страждають на психічні захворювання, лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, поза межами програми «Доступні ліки» | 2024-2025 | Бюджети місцевого самовря-дування | Обсяги видатків визначаються щорічно у відповідних місцевих бюджетах | | | Пацієнти, які отримали рецепт, забезпечені ліками на пільгових умовах | |
| 2 | Здійснення заходів, направлених на поліпшення умов життя осіб, які страждають на розлади психіки та поведінки і потребують надання спеціалізованої медичної допомоги | 2.1. Розширити мережу надавачів послуг спеціалізованої медичної допомоги за пакетом медичних послуг «Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» | 2024-2025 | Інші джерела | Фінансування здійснюється у межах програми медичних гарантій | | | | Збільшена кількість закладів охорони здоров'я, які надають послуги із замісної підтримувальної терапії | |
| 2.2. Інтеграція послуг з підтримки психічного здоров’я у службу екстреної медичної  допомоги | 2024-2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації,  КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | Інші джерела | Фінансування здійснюється у межах програми медичних гарантій | | | | Працівники КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у своїй діяльності застосову-ють знання з ментального здоров'я | |
| 2.3. Створення у структурі КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» центру ментального здоров'я | 2024-2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» | Інші джерела | Фінансування здійснюється у межах програми медичних гарантій | | | | Створений та функціонує центр ментального здоров'я | |
| 2.4. Розроблення та дотримання регіональних маршрутів надання допомоги особам із психічними розладами із врахуванням законтрактованих з НСЗУ надавачів медичних послуг | 2024-2025 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я | Фінансування не потребує | | | | Розроблені та дотримуються закладами охорони здоров'я маршрути надання допомоги особам із психічними розладами | |
| 2.5. Впровадження телемедичних технологій в діяльність закладів охорони здоров'я області для надання медичної допомоги пацієнтам з розладами психіки та поведінки | 2024-2025 | Інші джерела | Фінансування здійснюється у межах програми медичних гарантій | | | В КНП «Чернігівська обласна психоневроз-логічна лікарня» в цілодобовому режимі надаються послуги з телемедичних консультацій | |
| 2.6. Забезпечення функціонування та оновлення реєстру надавачів послуг з охорони психічного здоров’я з відкритим доступом до них потенційних користувачів послуг | 2024-2025 | Департамент соціального захисту населення, Управління охорони здо-ров’я облдерж-адміністрації | Фінансування не потребує | | | | Функціонує та регулярно оновлюється реєстр надавачів з доступом до інтерактивного джерела інформації | |
| 3 | Підвищення кваліфікації надавачів медичних послуг та підтримка їх ментального здоров'я | 3.1.Включення курсами підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою питань ментального здоров'я та запобігання професійному вигоранню в тематику навчальних програм циклів спеціалізації та тематичного удосконалення медичних працівників | 2024-2025 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я, КЗ «Чернігівський базовий медичний коледж» | Обласний бюджет | Фінансування здійснюється в межах кошторисних призначень галузі «Освіта» | | | Навчання з питань ментального здоров'я та запобігання професійному вигоранню пройшли 4000 медичних працівників | |
| 3.2.Організація проходження медичним персоналом навчання, курсів тематичного удосконалення тощо з питання надання психологічної та психіатричної допомоги дорослим та дітям | Обласний бюджет | Фінансування здійснюється в межах кошторисних призначень галузі «Освіта» | | | Навчання з питань надання психологічної та психіатричної допомоги дорослим та дітям пройшли 135 медичних працівників | |
| 3.3.Впровадження в закладах охорони здоров'я області програм підтримки ментального здоров'я персоналу (профілактика професійного вигорання) | 2024-2025 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я,  неурядові організації | Інші джерела | Фінансування здійснюється у межах програми медичних гарантій | | | | В закладах охорони здоров'я запроваджені програми щодо профілактики професійного вигорання | |
| 3.4. Створення в закладах охорони здоров'я кабінетів психологічної підтримки з метою реалізації програм саморозвитку та першої психологічної допомоги | 2024-2025 | Інші джерела | Фінансування здійснюється у межах програми медичних гарантій | | | В закладах охорони здоров'я створені кабінети психологічної підтримки, проведені відповідні тренінги | |
| 4 | Надання психоемоційної підтримки учасникам освітнього процесу | 4.1. Проведення навчання для педагогічних працівників за програмою «Плекання  резильєнтності у закладах освіти» у  дітей дошкільного віку та школярів | 2024 | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, заклади освіти області | Обласний бюджет/ бюджети місцевого самовря-дування | Фінансування здійснюється у межах кошторисних призначень | | | Підвищення рівня  обізнаності працівників психологічної служби закладів системи освіти з питань надання психоемоційної підтримки учасникам освітнього процесу | |
| 4.2. Проведення тренінгів на базі закладів освіти для учасників освітнього процесу за участю представників установ надання соціальних послуг та представників громадських організацій, які опікуються питаннями збереження ментального здоров’я, працівників психологічної служби системи освіти та соціальних працівників | 2024 рік | Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, заклади освіти області | Обласний бюджет/ бюджети місцевого самовря-дування | Фінансування здійснюється у межах кошторисних призначень галузі «Освіта» | | | Опанування методів надання психосоціальної допомоги, формування навичок спілкування та взаємодії у кризових ситуаціях; налагод-ження співпраці з представниками установ надання соціальних послуг та представниками громадських органі-зацій, які опікуються питаннями збереження ментального здоров’я, працівниками психологічної служби системи освіти та соціальними працівниками. | |
| 4.3. Психоедукація учасників освітнього процесу щодо основних причин самогубств, шляхів виявлення суїцидальних настроїв серед здобувачів освіти, профілактики залежностей із застосуванням механізму психологічної підтримки | 2024-2025 | Обласний бюджет/ бюджети місцевого самовря-дування | Фінансування здійснюється у межах кошторисних призначень галузі «Освіта» | | |
| 5 | Сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я | 5.1. Інформування населення через офіційні сайти та соціальні мережі про проведення інформаційної кампанії в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» | 2024-2025 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб | Фінансування не потребує | | | | На офіційних сайтах структурних підроз-ділів облдержадмі-ністрації та в соціаль-них мережах регулярно розміщуються  Інформаційні повідомлення про проведення кампанії | |
| 5.2. Проведення публічних заходів, конференцій, зустрічей, флешмобів тощо в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» | 2024-2025 | Фінансування не потребує | | | | Організовується проведення публічних заходів, конференцій, зустрічей, флешмобів тощо з питань ментального здоров'я | |
| 5.3. Збільшення кількості фахівців з психологічної підтримки в закладах та установах соціального захисту | 2024-2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Обласний бюджет | Фінансування здійснюється у межах кошторисних призначень галузі «Соціальний захист» | | | Заклади та установи соціального захисту доукомплектовані посадами психологів | |
| 5.4. Проведення моніторингу соціально-психологічного стану та потреб населення |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет | Фінансування здійснюється у межах визначених бюджетних призначень галузі «Соціальний захист» | | | На регулярній основі організована робота щодо проведення моніторингів соціально-психологічного стану та потреб населення | |
| 5.5. Забезпечення міжвідомчої взаємодії надавачів соціальних, освітніх та медичних послуг |  | Департамент соціального захисту, Управління освіти і науки, Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Фінансування не потребує | | | | Організована робота щодо реагування на виявлення та задоволення визначеної категорії осіб у соціальних, освітніх та медичних послугах | |
| 6 | Забезпечити професійний розвиток фахівців соціальної сфери з питань надання первинної психосоціальної допомоги | 6.1. Проведення навчальних заходів щодо забезпечення психічного здоров’я населення, незалежно від місця проживання та обставин, з метою набуття ними навичок управління стресом. | 2024-2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Чернігівський обласний центр соціальних служб | Обласний бюджет | Фінансування здійснюється у межах визначених бюджетних призначень галузі «Соціальний захист» | | | Проведено 9 циклів занять  Навчено 140 фахівців з територіальних громад  Підвищилась якість соціальних послуг в сфері турботи про психічне здоров’я у ТГ, фахівці з яких пройшли навчання | |
| 6.2. Організація навчання для надавачів соціальних послуг з питань профілактики професійного вигорання та піклування про ментальне здоров'я | 2024-2025 | Чернігівський обласний центр соціальних служб | Фінансування не потребує | | | | Проведено заходи для надавачів соціальних послуг | |
| 7 | Популяризація  та утвердження  здорового і  безпечного  способу життя,  психічного  здоров’я серед  молоді | Проведення обласних та  місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів; виданні інформаційних  матеріалів та виготовленні і  розміщенні соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами,  спрямованих на зміцнення  психічного (ментального) здоров’я молодих людей, у тому числі надання психологічної допомоги | 2024-2025 | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Чернігівський  обласний  молодіжний центр» | Фінансування не потребує | | | | Підвищена поінформо-ваність молодих людей  щодо способів підтримки психічного  (ментального) здоров'я | |
| 8 | Розширення в  територіальних  громадах  області мережі  локацій  соціального  проекту  «Активні парки  – локації  здорової  України» | Обладнання в парках, скверах і місцях масового відпочинку населення територіальних громад  області додаткових «Активних парків» | 2024-2025 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обдер-жадміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою), обласний центр фізичного здоров’я насе-лення «Спорт для всіх» | Державний  бюджет,  обласний  бюджет,  бюджети місцевого самовря-дування | Обсяг фінансування визначається щорічно, виходячи із потреби | | | Додатково на  територіях громад влаштовано  15-25 «Активних  парків» | |
| 9 | Залучення населення до  активного  відпочинку та  рухової  активності на  локаціях  «Активних  парків» | 9.1. Залучення населення територіальних громад до активного відпочинку і рухової  активності на базі 19 діючих і ново обладнаних локацій «Активних  парків» | 2024-2025 | Фінансування не потребує | | | | Збільшення на 30% кількості осіб, охоплених активними  Заняттями руховою  активністю і змістовно  відпочиваючих на  свіжому повітрі на  локаціях «Активних  парків»; збільшення на  40% кількості фізкуль-турно- масових заходів, які проводяться на локаціях «Активних  парків» | |
| 9.2. Забезпечення ефективної роботи координаторів на 19 діючих та ново обладнаних локаціях «Активних парків» |
| 9.3. Збільшення кількості  фізкультурно-масових заходів, які проводяться на локаціях «Активних  парків» |
| 10 | Забезпечення доступності допомоги щодо психічного здоров’я на рівні територіальних громад | Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, соціальних робітників та інших спеціалістів територіальних громад області з урахуванням аспектів підтримки клієнтів із дотриманням етичних норм та правил, із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій. | 2024-2025 | Чернігівський обласний центр соціальних служб, комуна-льний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» | Обласний бюджет /інші джерела | Обсяг фінансування визначається щорічно, виходячи із потреби | | | Підвищилась якість соціальних послуг в сфері підтримки клієнтів із дотриманням етичних норм та правил, із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням не гуманних і дискримінаційних дій у ТГ, фахівці з яких пройшли навчання | |

Начальник Управління охорони здоров’я

обласної державної адміністрації Андрій ЛІННИК