Додаток 2

до Обласної програми реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

**Напрями діяльності та заходи із виконання в 2024 році Обласної програми реалізації**

**Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року**

| № з/п | Назва напряму діяльності(пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сприяння залученню коштів до місцевих бюджетів у вигляді субвенції з державного бюджету для забезпечення харчування дітей пільгових категорій в закладах освіти | 1) Здійснити розрахунок необхідного обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Липень 2024 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Підготовлено пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо обсягів необхідних видатків |
| 2) Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині державного фінансування харчування дітей пільгових категорій  | Лютий 2024 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Встановлено підстави для визначення обсягу субвенції з державного бюджету |
|  | Залучення додаткових коштів, які спрямовуватимуться на покращення харчування в закладах освіти | Організація діяльності з донорами, спонсорами, благодійними фондами та міжнародними організаціями, дотримання нормативно-правових актів, що дають змогу залучати додаткові кошти до місцевих бюджетів | Протягом 2024 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | Донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством | Фінансування не потребує | Покращено якість харчування в закладах освіти, збільшено відсоток охоплення дітей безкоштовним харчуванням |
|  | Визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дасть змогу передбачити пріоритетність проєктів | 1) Проведення опитування в закладах освіти щодо проблемних питань і потреб в організації харчування | І квартал 2024 року | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | Визначено потреби закладів освіти щодо відновлення та/або модернізації харчоблоків для прийняття ефективних управлінських рішень |
| 2) Визначення попереднього переліку закладів загальної середньої освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті |
|  | Дотримання встановлених вимог до проєктування приміщень харчоблоків закладів освіти, у тому числі відповідно до оновленого посібника для проєктувальників та архітекторів (рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків закладів загальної середньої освіти, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи (НАССР) та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті). | 1) Розроблення проєктної документації з урахуванням рекомендацій для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків | І квартал 2024 року | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники закладів освіти | Місцеві бюджети | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Розроблено проєктними організаціями проєкти будівництва, реконструкції, капітального ремонту харчоблоків закладів загальної середньої освіти |
| 2) Здійснення в межах компетенції аналізу проєктно-кошторисної документації на відповідність до оновленого посібника для проєктувальників та архітекторів (рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків закладів загальної середньої освіти, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи (НАССР) та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті) та надання в межах компетенції практичної та консультаційно-методичної допомоги під час розроблення проєктів з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, модернізації та технологічного переоснащення приміщень харчоблоків та їдалень закладів загальної середньої освіти | І квартал 2024 року | Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації | Фінансування не потребує |
|  | Забезпечення спрямування коштів державного, місцевих бюджетів і коштів, залучених від донорських організацій, на відновлення та розвиток освітньої інфраструктури | Визначення пріоритетних проєктів, спрямованих на розвиток освітньої інфраструктури, у межах передбачених видатків | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники закладів освіти  | Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Поліпшено умови навчання у закладах загальної середньої освіти. Покращено умови харчування для здобувачів освіти. |
|  | Впровадження проєктів з будівництва/реконструкції/капітального ремонту/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи НАССР, та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті | Сприяння реалізації проєктів з будівництва/реконструкції/капітального ремонту/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти | 2024 рік | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва облдержадміністрації | Місцеві бюджети, обласний бюджет | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Створено умови для дотримання норм на принципах системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування в закладах загальної середньої освіти |
|  | Забезпечення системності та регулярності оновлення знань працівників закладів освіти щодо процесу розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи HACCP | Проведення навчань щодо процесу розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи HACCP | 2024 рік | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | Місцеві бюджети, обласний бюджет | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Проведено навчання працівників закладів освіти з питань процесу розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи HACCP |
| 1. 9.
 | Сприяння забезпеченню закладів освіти працівниками, які здійснюють організацію харчування в закладах освіти, зокрема сестрами медичними з дієтичного харчування | Введення у штатний розклад закладів освіти посади сестри медичної з дієтичного харчування у разі внесення змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти | 2024 рік | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Місцеві бюджети, обласний бюджет | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Заклади освіти укомплектованопосадами сестри медичної з дієтичного харчування |
|  | Затвердження освітніх програм з підвищення кваліфікації з питання щодо реформування системи шкільного харчування, розроблення відповідного навчального контенту та оновлення існуючого | 1) Розроблення та затвердження освітніх програм з підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування з урахуванням їх індивідуальних запитів | І квартал 2024 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства» | Фінансування не потребує | Затвердженоосвітні програми з підвищення кваліфікації для кухарів шкільного харчування: короткострокові - для осіб, які мають кваліфікацію й стаж роботи;більш тривалі із вхідним тестуванням - для осіб без кваліфікації, з наявним практичним досвідом/стажем |
| 2) Внесення змін (за рахунок регіонального компоненту) до освітніх програм з первинної професійної підготовки кухарів з урахуванням оновленого змісту щодо шкільного харчування | І півріччя2024 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти | Фінансування не потребує | Оновлено освітні програми з первинної професійної підготовки кухарів у восьми закладах професійної (професійно-технічної) освіти області |
| 3) Розроблення освітніх програм з отримання повних та/або часткових кваліфікацій з професії «Кухар дитячого харчування» | І півріччя 2024 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради | Фінансування не потребує | Розроблено освітні програми з отримання повних та/або часткових кваліфікацій з професії «Кухар дитячого харчування» |
|  | Підготовка кухарів за новими програмами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 1) Здійснення професійної підготовки, підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівська міська рада, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства», районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Підвищено професійні компетентності працівників їдалень закладів освіти |
| 2) Запровадження первинної професійної підготовки здобувачів освіти на базі повної загальної середньої освіти з професії «Кухар закладу освіти» | з 01 вересня 2024 року | Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети | За рахунок бюджету Чернігівської міської ради | Сформовано навчальну групу з нової професії. Організовано заходи з професійної орієнтації здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти |
| 3) Забезпечення можливостей підтвердження здобутих кваліфікацій на базі кваліфікаційного центру Державного навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» з професії «Кухар» | 2024 рік | Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» | За рахунок коштів юридичних та/або фізичних осіб | Фінансування не потребує | Визнано результати неформальної освіти з отриманням професійної кваліфікації кухаря на базі центру кваліфікацій Державного навчального закладу«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» |
| 4) Проведення курсів підвищення кваліфікації для кухарів закладів освіти за повними та/або частковими кваліфікаціями з урахуванням особливостей у технологіях приготування дитячого харчування | 2024 рік | Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Місцеві бюджети | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Підвищено рівень професійних компетентностей працівників їдалень закладів освіти |
| 5) Проведення майстер-класів з приготування страв для дієтичного харчування дітей з видачею сертифіката | 2024 рік | Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | За рахунок коштів юридичних та/або фізичних осіб | Фінансування не потребує | Підвищено рівень професійних компетентностей працівників їдалень закладів освіти з урахуванням сучасних технологій, новітніх матеріалів, норм, встановлених вимогами в дитячому харчуванні згідно з системою НАССР |
|  | Розвиток навчально-практичних центрів, що здійснюють підготовку кухарів, а також створення мережі центрів підвищення кваліфікації кухарів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 1) Дооснащення діючого навчально-практичного центру в структурі комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради з розгортанням на його базі регіонального кулінарного хабу | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівська міська рада, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради | Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Створено умови для підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування |
| 2) Сприяння створенню навчально-практичного центру кухарів на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового господарства» | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства» | Обласний бюджет | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Підвищено якість освітнього процесу у підготовці кухарів шкільного харчування |
|  | Організація співпраці органів місцевого самоврядування із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кухарів | Висвітлення успішної практики співпраці органів місцевого самоврядування із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кухарів | 2024 рік | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти | Фінансування не потребує | Забезпечено системне інформування на сайтах закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо можливостей надання освітніх послуг для працівників їдалень закладів освіти |
|  | Забезпечення підвищення кваліфікації керівників та відповідальних за організацію харчування закладів освіти | Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн-курсів на платформі PROMETHEUS на теми: «Практичні аспекти виконання закладами освіти вимог харчового законодавства», «Впровадження у харчоблоках закладів освіти процедур, заснованих на принципах НАССР» | Січень 2024 року | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | Організовано реєстрацію та проходження онлайн-курсів керівниками та відповідальними за організацію харчування закладів освіти |
|  | Навчання педагогічних працівників, керівників закладів освіти щодо організації здорового харчування в закладах освіти та формування у здобувачів освіти навичок здорового способу життя  | 1) Забезпечення реалізації програми підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти, схваленої Вченою радою Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (протокол № 6 від 21 грудня 2023 року) з питань організації харчування та формування навичок здорового харчування в закладах освіти | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського | Обласний бюджет | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Забезпечено проведення навчання щодо підвищення кваліфікації керівників закладів освіти з питань організації харчування та формування навичок здорового харчування в закладах освіти |
| 2) У навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації учителів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, природничої освітньої галузі закладів загальної середньої освіти додати лекцію «Основи здорового та раціонального харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Особливості харчування підлітків» | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського | Обласний бюджет | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Забезпечено проведення навчання щодо підвищення кваліфікації для вчителів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, природничої освітньої галузі закладів освіти щодо основ здорового та раціонального харчування учнів закладів загальної середньої освіти, особливостей харчування підлітків |
|  | Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації) | 1) Реалізація обласного освітнього проєкту «Healthy food: здоровим бути здорово!» (для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників) | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського | Обласний бюджет | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу щодо збалансованого харчування, принципів, культури здорового харчування; створення в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань |
| 2) Розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Сформовано у здобувачів освіти компетентності, необхідні для здорового способу життя |
|  |  | 3) Запровадження щорічної відзнаки кращих практик впровадження реформи на територіях територіальних громад та в закладах освіти | 2024 рік | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Місцеві бюджети | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Мотивація громад та закладів освіти до змін в організації харчування учасників освітнього процесу |
|  | Забезпечення організації якісного та безпечного харчування у закладах освіти  | 1) Організація належних умов безпечного харчування дітей та здійснення процесу впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, у закладах освіти області | 2024 рік | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Місцеві бюджети, обласний бюджет | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | У закладах освіти області створено належні умови безпечного харчування дітей, засновані на принципах НАССР |
| 2) Закупівля органічних продуктів харчування для шкільних їдалень | 2024 рік | Органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Місцеві бюджети | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Збільшено кількість учнів, які харчуються в закладах освіти |
| 3) Розроблення та погодження примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти | 2024 рік | Органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти, Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за згодою) | Фінансування не потребує | У закладах освіти організовано харчування відповідно до погоджених чотиритижневих сезонних меню та підвищено якість харчування |
| Проведення моніторингу про стан організації харчування | До 01 та 15 числа щомісяця 2024 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | Здійснено моніторинг стану організації харчування, узагальнено основні показники |
|  | Зниження кількості дітей з проявами ожиріння та зниження захворюваності дітей на хвороби органів травлення | Контроль за збалансованим харчуванням.Популяризація раціонального харчування. | 2024 рік | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Фінансування не потребує | Знижено показник захворюваності дітей на хвороби органів травлення та ожиріння |
|  | Поширення інформації про веб-портал «ЗНАЇМО» | Інформування керівників закладів освіти про веб-портал «ЗНАЇМО» з метою популяризації здорового харчування, інформування про вимоги законодавства щодо основних принципів та до безпечності та якості харчових продуктів | 2024 рік | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | Підвищено рівень обізнаності щодо здорового харчування, основних принципів та вимог до безпечності та якості харчових продуктів |
|  | Залучення лідерів думок, «спікерів реформи» до підвищення рівня поінформованості про зміни в організації шкільного харчування | Проведення регіонального форуму з питань впровадження реформи шкільного харчування «Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи» | До 29 лютого 2024 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | Поширено найбільш успішний досвід закладів освіти в організації шкільного харчування, підвищено поінформованість про впровадження реформування системи харчування в закладах загальної середньої освіти |

Начальник Управління освіти

і науки Чернігівської обласної

державної адміністрації Юрій МУЗИКА