ПРОЄКТ

Звіт про виконання регіональної програми

за 2023 рік

| 1. | 0913112 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0913112 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0913112 | Обласна Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки, затверджена рішенням шостої сесії обласної ради восьмого скликання від 22.10.2021 № 3-6/VIIІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи обласної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього* | у тому числі |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | Усього | обласний бюджет | районний, міський | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  |  |  |
| 1. | Організація обласних профілактичних рейдів для виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, інші негативні прояви в дитячому середовищі. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | Впродовж 2023 року проведено 1399 профілактичних рейдів «Вокзал», «Діти вулиці», під час яких виявлено 289 дітей, які потребували уваги відповідних органів та служб; обстежено умови проживання та виховання дітей у 3478 сім’ях; ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 460 батьків; вилучено 98 дітей, з яких: 32 влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації дітей і в сім’ї патронатних вихователів, 8 – в заклади охорони здоров’я та 58 – повернуто в рідну сім’ю. У порівнянні з 2022 роком динаміка кількості дітей, стосовно яких вжито заходи щодо їх соціально-правового захисту (число дітей, вилучених під час проведення рейдів) збільшилась на 42% (з 69 до 98) осіб. |  |  |
| 2. | Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно аналітичної системи «Діти» | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Забезпечується функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти» та систематичне внесення даних підоблікових категорій до її інформаційного ресурсу. У зв’язку з впровадженням оновленого web-орієнтованого програмного забезпечення ЄІАС «Діти» Службою у справах дітей облдержадміністрації проводилась робота щодо підключення користувачів регіонального, районного та місцевого рівнів. Станом на 31.12.2023 у web-орієнтованому програмному забезпеченні ЄІАС «Діти» працюють всі користувачі регіонального рівня, 5 районних державних адміністрацій та 57 сільських, селищних, міських рад. |  |  |
| 3. | Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики соціального сирітства, реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Для підвищення рівня професійних знань працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено організацію та проведення 2-х спеціальних короткострокових навчальних програм (у дистанційній формі): - 30-31.03.2023 «Основні напрями діяльності органів місцевої влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей»; - 02-03.11.2023 «Про взаємодію місцевих органів влади щодо здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сімейних формах виховання, організація соціального супроводження/супроводу таких сімей». На навчальному семінарі, який відбувся 18.07.2023 розглянуті питання діяльності служб у справах дітей щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 № 547. У співпраці з громадськими організаціями проведено 2 навчальні онлайн тренінги для практичних психологів центрів соціально-психологічної реабілітації дітей на теми: - «Педагоги і війна» (26-28.05.2023) за сприяння Благодійного фонду «Голоси дітей»; - «Як допомогти дитині пережити втрату» (14.09.2023) спільно з МБО «БФ «СОС Дитячі Містечка». |  |  |
| 4. | Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з питань захисту прав, свобод, законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | З метою надання практичної та методичної допомоги в організації діяльності щодо захисту прав дітей підготовлено та направлено (в електронному вигляді) 4 збірника методичних матеріалів для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад стосовно: - соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; - протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню щодо дітей; - здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сімейних формах виховання; - перетину державного кордону дітьми разом з батьками, іншими законними представниками, захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсього піклування за кордоном. Вищезазначені методичні матеріали направлені в електронному вигляді 62 ССД сільських, селищних, міських рад та райдержадміністрацій області для використання у практичній діяльності. |  |  |
| 6. | Проведення фестивалю кращих практик виховної роботи та соціально-психологічної реабілітації дітей серед працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Чернігів, м. Ніжин та с. Хмільниця Чернігівського району). | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 3,03 | 3,03 | - | - | - | - | 07.11.2023 проведено обласний фестиваль кращих практик виховної роботи та соціально-психологічної реабілітації дітей серед працівників функціонуючих центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Ніжин, с. Хмільниця Чернігівського району). Захід проходив у трьох номінаціях, актуальних на даний час: «Здоров’я, безпека, добробут», «Психологічна допомога «Скажи чесно: ти як?»», «Незламна нація». Учасникам були вручені сертифікати за участь та пам’ятні сувеніри. |  |  |
| 7. | Проведення (у т.ч. виїзних) нарад, конференцій засідань за «круглим столом» з питань протидії дитячій бездоглядності, безпритульності, соціальному сирітству, жорстокому поводженню щодо дітей (у тому числі домашньому насильству), реалізації заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | Тема співпраці державних структур та громадськості у сфері захисту прав дітей в умовах воєнного стану обговорена 31.05.2023 в облдержадміністрації на засіданні «за круглим столом». Для захисту прав дітей, розвитку в області послуги патронату над дитиною, влаштування дітей в сім’ї, здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу під головуванням заступника голови облдержадміністрації, за участі представників ССД облдержадміністрації, Чернігівського обласного центру соціальних служб, райдержадміністрацій, територіальних громад області проведено: - 30.03.2023, 07.09.2023 та 22.11.2023 засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації; - 13.04.2023, 12.05.202, 27.10.2023, 23.11.2023 наради на базі Чернігівської, Корюківської, Ніжинської та Новгород-Сіверської райдержадміністрацій; - 20.12.2023 нарада в облдержадміністрації щодо стану справ з даних питань у м. Чернігові. |  |  |
| 8. | Розробка, випуск та розповсюдження друкованої інформаційно-просвітницької продукції, поширення інформації в мережі Інтернет щодо захисту прав дитини, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, розвитку послуги патронату над дитиною | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | Питання діяльності щодо здійснення соціального захисту дітей, зокрема розвитку сімейних форм виховання, збільшення мережі сімей патронатних вихователів, обговорювались в ефірі «Українське радіо. «Чернігівська хвиля»: - 30.01.2023 «Влаштування осиротілих дітей у сім’ю: які корективи внесла війна»; - 29.05.2023 щодо розвитку послуги патронату над дитиною; - 12.09.2023 щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в області в родини усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників; - 30.05.2023 надано інтерв’ю журналістам Суспільне Чернігів «Діти, які стали сиротами внаслідок бойових дій на Чернігівщині: хто і як може їх всиновити»; в облдержадміністрації організовані брифінги на теми: - 31.05.2023 «Захист прав дитини в умовах воєнного стану»; - 12.07.2023 «Розвиток патронату над дитиною»; - 15.09.2023 «Розвиток в області сімейних форм виховання дітей». |  |  |
| 9. | Організація діяльності мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | З метою проведення мобільних інформаційно-консультативних пунктів з прав дитини згідно з відповідним результативним показником, визначеним на 2023 рік, здійснено 14 виїздів до Чернігівської (10.03.2023, 01.08.2023), Прилуцької (28.03.2023, 18.05.2023), Ніжинської (12.07.2023) райдержадміністрацій, Комарівської сільської ради (02.10.2023), Ріпкинської (28.04.2023), Олишівської (11.05.2023, 01.06.2023), Понорницької (09.08.2023) селищних рад, Менської (26.04.2023), Ічнянської (07.07.2023), Корюківської (09.08.2023) та Ніжинської (14.09.2023) міських рад. Під час яких, надавалась консультативна допомога з питань розвитку послуги патронату над дитиною, влаштування дітей у сімейні форми виховання, захисту прав дітей в закладах інституційного догляду, родинах усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, організації діяльності службою у справах дітей територіальної громади щодо здійснення соціального захисту дітей та ін. |  |  |
| 10. | Проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дітей (Всесвітнього дня дитини), Новорічних та Різдвяних свят | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 215,5 | 215,5 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення відвідали та вручили подарунки дітям з ДБСТ: - 01.06.2023 спільно з регіональним координатором МБО «Партнерство «Кожній дитини» у Чернігівському районі; - 14.09.2023 разом з представником БО «Київське обласне відділення «БФ «СОС Дитячі Містечка» у м. Ніжині (родина внутрішньо переміщених осіб з Харківської області). Масові акції та святкові заходи для дітей соціально незахищених категорій не проводились, враховуючи безпековий фактор, у зв’язку з обмеженнями, що спричинені збройною агресією російської федерації та введенням воєнного стану. |  |  |

Примітка: передбачено ресурсним забезпеченням та орієнтовними обсягами фінансування Програми на 2023 рік.

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 400,0 | 400,0 |  | 15,03 | 15,03 |  | 384,97 | 384,97 |  |