|  |
| --- |
| **Звіт про виконання Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2023-2024 роки, за 2023 рік**  4. Напрями діяльності та заходи обласної Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2023-2024 роки»  (назва програми) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) | |
| Усього | у тому числі | | | | | | | | | Усього | | у тому числі | | | | | | | | | | |
| обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | | кошти не бюджетних джерел | | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | | | довідково: державний бюджет | |
|  | 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання установами охорони здоров’я медичних послуг з первинної допомоги громадянам з числа ВПО | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації  Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну внутрішньо переміщеним особам надаються необхідні медичні послуги.  За оперативними даними закладів охорони здоров’я Чернігівської області у 2023 році медичні послуги отримали 9958 внутрішньо переміщених осіб. | |
| 2 | Здійснення виїздів мобільних медичних бригад в населені пункти області та місця компактного проживання | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | В області медичними працівниками Центрів первинної медико-санітарної допомоги проводяться виїзди до віддалених населених пунктів області, впроваджені спільні виїзди спеціалістів Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА та ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профі-лактики хвороб МОЗ України» у складі мобільних медичних бригад. За підтримки Міжнародного Червоного Хреста сформовані  7 мобільних бригад із лікарів пер винної ланки міських медичних закладів. У 2023 році силами вищевказаних бригад здійснено 1432 виїзди у 1518 населених пунктів, надані консультації понад 33873 особам дитячого та дорослого населення. Мобільною бригадою, сформованою на базі КНП «Пологовий будинок» ЧМР, у звітному періоді проведено 161 виїзд, обстежено 3224 жінки (проєкт «Мобільні бригади сексуально-репро-дуктивного здоров’я» в межах гуманітарної допомо-ги під егідою ООН). | |
| 3 | Розбудова мережі спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | У 2023 році в області створено 2 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою» та 7 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  Станом на 01.01.2024 в області функціонує 43 спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, зокрема:  - 2 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою»;  - 4 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  - 37 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі . | |
| 4 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема для осіб з числа ВПО. Розповсюдження буклетів та пам’яток щодо форм, причин та наслідків домашнього насильства, прав постраждалих осіб на захист і допомогу, а також про відповідальність кривдників | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | В області проведено заходи у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», які спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема:  - засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги;  - акція «Кроки до допомоги», яка пройшла в Чернігові та Ніжині;  - інформаційно-просвітницька кампанія в соціальних мережах «Ми проти насильства!»;  - флешмоб «Діти проти насилля!»;  - тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству;  - конкурси малюнків/соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї».  У 2023 році розповсюджено більше 3000 примірників різних інформаційно-просвітницьких матеріалів, що містять інформацію про контакти державних установ, які надають допомогу у разі скоєння насильства, правозахисних організацій та «гарячих ліній». | |
| 5 | Проведення заходів соціальної, інформаційної, матеріальної підтримки багатодітних сімей з числа ВПО, а також благодійних акцій, культурологічних та спортивних заходів | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей в області станом на 01.07.2023 проживає 7540 сімей, в них 25474 дітей.  Пільгами з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01.07.2023 скористалися 2315 багатодітних сімей, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою – 751 сім’ї, 50% знижку абонентної плати за користування телефоном отримали 42 сім’ї.  Протягом 2023 року близько 2504 багатодітних сім’ї звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 2233 сім’ях діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 4755 сімей отримали гуманітарну допомогу, 2534 - продуктові набори | |
| 6 | Забезпечення багатодітних сімей області з числа ВПО посвідченнями батьків багатодітної сім’ї та посвідченнями дитини з багатодітної сім’ї | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Районні військові адміністрації,  Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Відповідно до чинного законодавства багатодітні сім’ї області забезпечуються посвідченнями батьків та дітей з багатодітної сім’ї  Станом на 01.07.2023 в Чернігівській області видано 1324 посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 1729 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.  У листопаді-грудні 2023 року за кошти обласного бюджету Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації було забезпечено виготовлення бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї в кількості 800 шт. та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї в кількості 1600 шт. | |
| 7 | Проведення майстер-класів для підтримки заходів з соціальної адаптації осіб з числа ВПО | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (за згодою),  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Залучено 30 осіб з числа ВПО,  проведено 2 заходи, а саме:  арт-терапевтичне заняття для дітей ВПО (17 травня 2023 року);  арт-терапевтичне заняття для жінок та дівчат ( в межах проєкту «Жінка для жінки: підтримка лідерства ВПО та посилення впливу на прийняття рішень»). Організатор - ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» (за підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН), партнер – Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (3 грудня 2023 року). | |
| 8 | Сприяння у проведенні заходів, організованих громадськими організаціями для осіб з числа ВПО | Департаменти облдержадміністрації: культури і туризму, національностей та релігій; соціального захисту населення,  Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (за згодою),  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Проведено 3 заходи, а саме:  відкриття виставки малюнків дітей ВПО, спільно з БФ «Рокада» (20 травня 2023 року);  тренінг з гендерно зумовленого насилля для жінок та дівчат (в межах проєкту «Жінки для жінок: підтримка лідерства ВПО та посилення впливу та прийняття рішень»). Організатор - ГО «Бюро гендерних стратегій бюджетування», партнер – Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (30 листопада 2023 року);  фотосесія для активних жінок «Моє місце всюди» (в межах проєкту: «Жінка для жінки: підтримка лідерства ВПО та посилення впливу на прийняття рішень»). Організатор - ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» (за підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН), партнер – Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (30 грудня 2023 року). | |
| 9 | Сприяння у відвідуванні родинами з числа ВПО обласного художнього музею імені Григорія Галагана | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,  Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (за згодою),  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | До проведених заходів зазначених вище було залучено 47 внутрішньо переміщених осіб. | |
| 10 | Організація проведення екскурсій по обласному історичному музею ім. В.В. Тарновського та по місту, які організовані громадськими організаціями | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,  Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського (за згодою),  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Заходи не проводились, оскільки звернення щодо проведення екскурсій до обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського не надходили | |
| 11 | Забезпечення надання освітніх послуг у закладах дошкільної, загальної середньої освіти для дітей з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації  Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Станом на 01 січня 2024 року в закладах загальної середньої освіти області навчається 2721 учень з числа внутрішньо переміщених осіб. У закладах дошкільної освіти здобувають освіту 697 дітей зазначеної категорії. Рівень забезпечення осіб з числа ВПО правом на освіту становить 100%. | |
| 12 | Забезпечення здобуття робітничих професій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі безробітними особами з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації  Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | У 2023/2024 навчальному році в закладах професійної (професійно-технічної) освіти здобувають робітничі професії 127 учнів із числа внутрішньо переміщених осіб.  Крім того, за направленням Центру зайнятості на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти робітничі професії здобувають 14 осіб вищезазначеної категорії із числа незайнятого населення.  Впродовж 2023 року в Чернігівській обласній службі зайнятості в статусі зареєстрованих безробітних перебувало 782 внутрішньо переміщені особи, з них 684 особи отримали 1768 профорієнтаційних послуг – 1158 профінформаційних, 608 профконсультаційних, в тому числі 13 консультацій із застосуванням психодіагностичного тестування та 2 послуги з профвідбору.  Зокрема, 452 безробітні особи цієї категорії взяли участь в різноманітних профорієнтаційних заходах служби зайнятості - тренінгах з техніки пошуку роботи, тематичних семінарах для внутрішньо переміщених осіб, тренінгах з цифрової грамотності та з розвитку навичок «soft skills», семінарах з орієнтації на військову службу за контрактом в Збройних Силах України, ярмарках вакансій та презентаціях роботодавців, консультаціях зі участю соціальних партнерів служби зайнятості (фахівців Пенсійного фонду України, бюро правової допомоги та ін.), презентаціях послуг з професійного навчання тощо.  Крім того, 860 внутрішньо переміщених осіб, які не мали статусу безробітних, отримали 864 профорієнтаційні послуги, з них 816 профінформаційних та 48 профконсультаційних. Зокрема, 863 особи стали учасниками семінарів для внутрішньо переміщених осіб, виїзних заходів служби зайнятості, які проводились в громадських місцях та в територіальних громадах області, консультаціях із залученням соціальних партнері.  За 2023 рік 21 безробітна особа, що перебувала на обліку, була скерована на професійне навчання та перенавчання за робітничими професіями за конкретним замовленням роботодавців. Зокрема, безробітні ВПО навчалися за такими професіями/спеціальностями: «апаратник чищення килимових виробів», «машиніст (кочегар) котельної», «вальник лісу», «продавець продовольчих товарів», «кухар», «бариста», «швачка», «виробник харчових напівфабрикатів», «технік-технолог з технології харчування», «адміністратор». | |
| 13 | Сприяння у роботі освітніх центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна" на базі Національних університетів Чернігівської області | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Під час вступної кампанії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з метою підвищення рівня обізнаності абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб щодо спеціальних умов вступу до закладів освіти, інших освітніх можливостей, які можна реалізувати в освітніх центрах «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», що функціонують **на базі** закладів вищої освіти**.** | |
| 14 | Забезпечення надання освітніх послуг у закладах вищої, фахової передвищої освіти, в тому числі особам, які отримали у службі зайнятості ваучер для підвищення конкурентноспроможності на ринку праці | Управління освіти і науки облдержадміністрації  Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | У закладах вищої та фахової передвищої освіти області передбачено можливість отримання ступеневої освіти за напрямами підготовки для різних категорій студентів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які отримали у службі зайнятості ваучер для підвищення конкурентноспроможності на ринку праці.  У 2023/2024 навчальному році у закладах вищої освіти області здобувають освіту 185 внутрішньо переміщених осіб, у закладах фахової передвищої освіти – 102 внутрішньо переміщені особи.  Прилуцьким технічним фаховим коледжем проводяться безкоштовні курси з української мови для внутрішньо переміщених осіб, що сприяє відновленню культури діалогу, підвищенню рівень толерантності в суспільстві та конкурентноспроможності на ринку праці  За 2023 рік видано 29 ваучерів для підвищення конкурентоздатності громадян віком 45+ років з числа ВПО за професіями: кухар, кондитер, електрогазозварник, машиніст-кочегар, електромонтер, електрогазозварник тощо, спеціальностями – психологія, харчові технології, агрономія соціальна робота, дизайн, електроенергетика. | |
| 15 | Здійснення у закладах освіти психологічної діагностики, просвіти та інформування, психологічне консультування, психологічну та соціально-педагогічну підтримку і супровід учасників освітнього процесу, зокрема і осіб з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | У 2023 році постійно здійснювалося надання соціально-психологічної підтримки учасникам освітнього процесу закладів освіти області, у тому числі особам з числа ВПО. До річних планів роботи працівників психологічної служби закладів освіти області включено заходи з надання психологічних послуг та здійснення соціального супроводу здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб та членів їх родин. Практичними психологами і соціальними педагогами закладів освіти області здійснюється психологічна підтримка, проводяться тренінгові заняття зі здобувачами освіти щодо визначення почуттів, потреб, ресурсів і можливостей, корекція дезадаптації, кризових станів. | |
| 16 | Забезпечення роботи консультативного пункту з надання психологічної допомоги для ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського  громадські організації (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського забезпечено роботу консультативного пункту з надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб (діти, дорослі), які знаходяться у кризовому стані. | |
| 17 | Забезпечення отримання особами з числа ВПО дублікатів документів про здобуття базової середньої та повної загальної середньої освіти, отриманих на територіях які є тимчасово окупованими | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Протягом 2023 року було замовлено, виготовлено та видано особам з числа ВПО 5 дублікатів документів про здобуття базової середньої та повної загальної середньої освіти. | |
| 18 | Проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань розвитку сільських територій та грантової підтримки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | З метою підтримки розвитку мікро, малого та середнього підприємництва в сільськогосподарській та переробній галузях Чернігівської області, а також підвищення ділової активності у сільській місцевості та поінформованості сільського населення області, в тому числі ВПО, щодо грантової підтримки сільського господарства, фермерства, кооперації та інших питань ведення господарської діяльності протягом 2023 року проведено 6 тематичних заходів, в яких прийняли участь більше ніж 80 осіб. | |
| 19 | Інформування осіб з числа ВПО про можливість отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, забезпечення розгляду заяв та бізнес-планів претендентів на отримання мікрогрантів з числа ВПО | Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року №738 затверджено «Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу». Надаються мікрогранти розміром від 50 до 250 тис.грн. Обов’язковою умовою отримання мікрогранту є створення нових робочих місць - мінімально 1 робоче місце (грант до 150 тис. грн.), 2 робочих місця (від 150 тис. грн.). Так, за 2023 рік позитивні рішення та виплати отримали 5 осіб (суб’єктів господарювання) з числа внутрішньо переміщених осіб. Так, в області планується відкритися магазин сервісного центру з продажу та ремонту предметів особистого вжитку, експрес-перукарня, комп’ютерний клуб віртуальної реальності, СТО та запрацює лінійка продукції здорового харчування. В результаті планується ввести у дію 9 робочих місць.. | |
| 20 | Надання комплексної соціально-психологічної допомоги вихованцям центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, в тому числі які мають статус ВПО | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | У підпорядкуванні Служби у справах дітей Чернігівської ОДА перебувають 3 центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Ніжині та  с. Хмільниця Чернігівського району працюють у штатному режимі, де зараз отримують допомогу52 вихованці.  Всього протягом 2023 року в межах цих закладів соціально-психологічну допомогу надано 147 дітям. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб до закладів не поміщались. | |
| 21 | Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед осіб з числа ВПО з питань підтримки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров'я, служба у справах дітей,  обласний центр соціальних служб,  Районні військові адміністрації,  Міські, селищні, сільські ради (за згодою),  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Протягом 2023 року центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад області забезпечувалось постійне інформування населення з питань підтримки внутрішньо переміщених сімей/осіб шляхом активного залучення Інтернет-ресурсу.  Упродовж цього періоду інформаційні матеріали розміщувались на сайті Чернігівського обласного центру соціальних служб (http://ocssm.cg.gov.ua) та в мережі Facebook на сторінці «Чернігівський обласний центр соціальних служб».  У закладах освіти області педагогічними працівниками постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб з питань підтримки.  Зокрема, в ході вступної кампанії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота для абітурієнтів з числа ВПО стосовно спеціальних умов вступу до закладів освіти, а також про інші освітні можливості, які можна отримати в освітніх центрах «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», що функціонують **на базі** закладів вищої освіти області.  Інформацію про діяльність освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» розміщено на офіційному вебсайті Управління освіти і науки облдержадміністрації в рубриці «Освіта Чернігівщини. Вища».  З метою інформування якнайбільшої кількості громадян щодо безоплатних медичних послуг для населення гарантованих програмою медичних гарантій, в області проводиться інформаційна кампанія «Програма медичних гарантій. Гаратовано!» шляхом розміщення соціальних відеороликів, друкованих матеріалів та публікацій на власних інформаційних ресурсах. На веб-сайтах Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації та медичних закладів області, а також сторінках у Facebook зазначених закладів розміщені публікації: «Поради для ВПО: як харчуватися під час війни, щоб зберегти здоров’я», «Які особливості медичного обслуговування передбачені для внутрішньо переміщених осіб?», «Як внутрішньо переміщеним особам надолужити пропущені щеплення згідно планової вакцинації за Національним календарем щеплень», «Імунізація триває попри війну – внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до будь-якого медичного закладу та продовжувати надолужувати національний календар профілактичних щеплень», «Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти, в тому числі і внутрішньо переміщені особи у 2023 році», «Як внутрішньо переміщеним українцям своєчасно отримати медичну допомогу та електронний рецепт на ліки»,  «Як внутрішньо переміщеним громадянам отримати електронний рецепт на рецептурні ліки», «Що необхідно знати про вакцинацію внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та вимушеним переселенцям до інших країн?», «Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій»,  «Як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців і біженців».  На сайтах обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації розміщена актуальна інформація для внутрішньо переміщених осіб, а саме щодо соціальної підтримки ВПО, місць тимчасового проживання, з питань працевлаштування тощо.  Також інформація щодо підтримки осіб з числа внутрішньо переміщених осіб розміщена на сайті Чернігівської районної державної адміністрації та на офіційних сайтах міських, селищних, сільських рад Чернігівського району. Проведено навчання уповноважених осіб територіальних громад з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб. Всі територіальні громади забезпечені інформаційними буклетами з корисною інформацією для вищезазначених осіб.  На інформаційних стендах установ та організацій Прилуцького району та офіційному сайті Прилуцької районної державної адміністрації розміщено інформацію щодо графіків роботи та послуг, які надаються  З метою забезпечення доступу до інформації у міських, сільських, селищних радах, Ніжинській районній військовій адміністрації, управлінні соціального захисту населення функціонують інформаційні сайти, дошки оголошень, чат-боти, сторінки в соціальних мережах, зокрема в мережі Фейсбук, де публікується відповідна інформація, в тому числі і для внутрішньо-переміщених осіб.  В Корюківському районі забезпечено доступ осіб з числа ВПО до своєчасного отримання необхідної інформації на протязі 2023 року.  Інформація щодо прав ВПО систематично висвітлюється на сайті Новгород-Сіверської РДА, селищних та міських рад, а при їх особистому зверненні безпосередньо особисто ВПО. Консультацію чи інформацію з будь яких питань ВПО можуть отримати, зателефонувавши в територіальну громаду на будь-який номер телефону , або звернутись до структурного підрозділу УСЗН .При постановці на облік ВПО надаються буклети та брошури з роз’ясненням їх прав та законодавства. | |
| 22 | Забезпечення роботи «гарячих» телефонних ліній для осіб з числа ВПО | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Районні військові адміністрації,  Міські, селищні, сільські ради (за згодою),  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | В області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед внутрішньо переміщених осіб, працюють телефони «гарячих ліній», де громадяни можуть отримати консультацію з нагальних питань.  На сайтах обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації розміщена актуальна інформація для внутрішньо переміщених осіб. | |
| 23 | Забезпечення інформування населення щодо місць компактного розміщення осіб з числа ВПО, житлові програми, які діють на території області та умови у їх участі | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Районні державні адміністрації  Міські, селищні, сільські ради (за згодою),  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 10.11.2023 № 734 (зі змінами) затверджено Перелік місць тимчасового проживання Чернігівської області, до якого включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб розрахованих на 1428 ліжко-місць, в яких проживає 455 осіб.  У модульному містечку в с. Красне Іванівської сільської ради, розрахованому на 36 ліжко-місць, проживає 23 особи.  Також, у місті Чернігові по вул. В. Дрозда, 24, тимчасові споруди визнано як місця компактного поселення ВПО та включено 112 квартир до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. На даний час проживає 95 сімей (195 осіб).  У 8 гуртожитках освітніх закладів області виділено 511 ліжко-місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, на даний час зайняті 52 ліжко-місця.  Інформація про місця тимчасового проживання для ВПО розміщена на сайті обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, де зазначається адреса, відповідальна особа, кількість вільних місць.  Рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року затверджена Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 – 2027 роки. Відповідно до зазначеної програми жителям області надана можливість отримувати довгострокові пільгові кредити на нове будівництво індивідуального житлового будинку, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт житла, придбання завершеного або не завершеного будівництва індивідуального житла, будівництво, добудову, реконструкцію підсобних господарських приміщень, інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж та розвиток особистого селянського господарства. Внутрішньо переміщені особи, у разі необхідності, можуть звернутися до Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання пільгових кредитів за програмою «Власний дім».  З метою всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, у дев’ятнадцяти територіальних громадах області затверджено двадцять одну місцеву програму, заходи яких спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. | |
| 24І | Проведення семінарів, тренінгів, навчань та інших інформаційно-консультаційних заходів для суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, які мають намір започаткувати власну справу, у тому числі для ВПО | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області»,  Агенція регіонального розвитку Чернігівської області |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | В рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації спільно з Державною організацією “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, а також соціально вразливим на ринку праці верствам населення: ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді.  Зокрема, протягом 2023 року проведено понад 60 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців та осіб, які бажають започаткувати підприємницьку діяльність (вебінари, семінари-консультації, лекції, тренінги з  актуальних питань щодо: залучення державних та міжнародних грантових, кредитних коштів; змін до податкового та трудового законодавства тощо, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів обласної державної адміністрації).  В рамках реалізації програми «Студії соціального підприємництва» за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» у співпраці з Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області проведено серію тренінгів з представниками громад «Стратегія та бізнес-планування соціального підприємництва».  З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщувалась інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм, та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. | |
| 25 | Забезпечення охоплення базовими соціальними послугами осіб з числа ВПО через мережу центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб та фахівців із соціальної роботи | Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | У 2023 році соціальними послугами охоплено 3460 внутрішньо переміщених осіб, з них 2914 особи - діти до 18 років. З них, отримали послугу соціальної адаптації - 1246 осіб; соціальної інтеграції та реінтеграції – 397 осіб; екстренного (кризового) втручання – 106 осіб; консультування – 2875 осіб; соціального супроводу – 112 осіб; представництва інтересів – 1357 осіб; посередництва (медіації) – 399 осіб; соціальної профілактики – 1601 особа; інформування – 3386 осіб; інші послуги – 171 особа | |
| 26 | Забезпечення навчання працівників центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб та фахівців із соціальної роботи щодо надання соціальних послуг особам з числа ВПО | Обласний центр соціальних служб |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним сім’ям забезпечується спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг та фахівцями із соціальної роботи територіальних громад.  Протягом 2023 року соціальними послугами охоплено 3460 сімей, в них 5265 дорослих та 2914 дітей. Загалом, протягом звітного періоду, 112 сімей отримали послугу соціального супроводу, 3386 – інформування, 2875 – консультування, 1357 – представництва інтересів, 1246 – соціальної адаптації.  Для покращення якості надання соціальних послуг у громадах, підвищення свого професійного рівня щодо надання соціальних послуг вищезазначеним сім’ям, фахівці із соціальної роботи та спеціалісти ТГ беруть участь у навчальних семінарах, тренінгах, які організовує обласний центр соціальних служб.  Так, протягом 2023 року обласним центром проведено тренінги та семінари «Перша психологічна допомога вразливим категоріям населення в умовах війни», «Психологічна допомога внутрішньо переміщеним сім’ям», «Робота з дітьми, які пережили травмуючі події», «Алгоритм надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» та ін.  Також, обласним центром здійснюється інформаційно-методичне забезпечення діяльності спеціалістів, фахівців із соціальної роботи територіальних громад щодо надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним сім’ям. | |
| 27 | Надання особам з числа ВПО допомоги в отриманні соціальних послуг | Районні державні адміністрації  Міські, селищні, сільські ради (за згодою),  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Фахівцями із соціальної роботи центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб постійно проводиться робота щодо виявлення осіб, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах | |
| 28 | Надання особам з числа ВПО послуг підтриманого проживання в геріатричних, психо-неврологічних інтернатах | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Послуга підтриманого проживання надається в Замглайському психоневрологічному інтернаті та в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті.  Станом на 15 січня 2024 року в закладах системи соціального захисту населення області перебуває 7 внутрішньо переміщених осіб, з них 1 – дитина, але вони не потребують послуги підтриманого проживання. | |
| 29 | Формування актуального переліку потреб осіб з числа ВПО; надання необхідної інформаційної підтримки партнерам з розвитку; підготовка та проведення зустрічей з партнерами з розвитку; підготовка та укладання відповідних документів про співпрацю; організація роботи з нагляду за реалізацією проектів | Департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку; соціального захисту населення |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Для посилення безпеки та добробуту внутрішньо переміщених осіб і постраждалого від російської агресії місцевого населення в області реалізується проект МТД «Дії та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації «CLEAR», в якому Чернігівська обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується компанією Глобал Ком`юнітіз (Global Communities).  Проект «CLEAR» працює в 14-ти ТГ області і разом із місцевими організаціями громадянського суспільства реалізує гуманітарні проекти у відповідь на нагальні потреби за трьома основними напрямками: надання захисту, забезпечення прихистку та доступу до санітарії та гігієни.  Крім того, до реалізації заходів спрямованих на відновлення житла, захист та підтримку незахищених верств населення та ВПО на території області долучаються ще ряд міжнародних та національних організацій: Міжнародна організація з міграції (МОМ), Чеська міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді» (PIN), Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC), Агентство ООН у справах біженців, Данська рада у справах біженців в Україні (DRC), Фонд «Партнерство за сильну Україну», Благодійний фонд NEW WAY, Міжнародний медичний корпус, Благодійний фонд «Право на захист», Благодійний фонд «Рокада», міжнародна гуманітарна організація «Medair», компанія «Rockwool», міжнародна міжнародна організація OXFAM, французька неурядова гуманітарна організація «ACTED», Програма ООН із відновлення та розбудови миру, GER3, Help-hilfe zur selbsthilfe тощо.  Також, у співпраці Чернігівської міської ради з представництвом Міжнародного Червоного Хреста, у м. Чернігів збудовано 7 двоповерхових багатоквартирних модульних житлових будинки (112 квартир: 84 – однокімнатні (28,7 м²), 28 – двокімнатні (38,6 м²), які розраховані для проживання 240 осіб.  Разом з тим, громадянин Швейцарії Андреас Сайц надав тимчасові споруди для життєзабезпечення постраждалого населення (модульне містечко) в с. Красне Іванівської сільської громади Чернігівської області.  Крім того, здійснювалося формування актуального переліку потреб області (в т.ч. ВПО) у відновленні та міжнародній допомозі, який розповсюджувався серед міжнародних організацій для залучення відповідної допомоги та координації дій партнерів | |
| 30 | Прийняття місцевих програм щодо надання матеріальної підтримки, створення фондів тимчасового проживання для осіб з числа ВПО та соціального житла | Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | З метою всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, у дев’ятнадцяти територіальних громадах області затверджено двадцять одну місцеву програму, заходи яких спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.  Громадами області вживаються заходи щодо створення фондів житла призначених для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.  Так, у м. Чернігові до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, включено 129 кімнат у гуртожитках освітніх закладів та 112 житлових приміщень у тимчасових спорудах. Також, у Бахмацькій та Бобровицькій громадах до фонду житла для тимчасового проживання включено по одному житловому приміщенню.  Крім того, розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 08.06.2023 № 350 затверджена обласна Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2023-2024 роки. Заходи Програми спрямовані на розв’язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та перебувають на території Чернігівської області, зокрема, вирішення питання забезпечення тимчасовим житлом, забезпечення соціальної, медичної підтримки, права на освіту, сприяння у працевлаштуванні тощо. | |
| 31 | Здійснення прийому документів та відбору громадян, які мають право на отримання державного довготермінового кредиту та підготовка рішень про надання молодим сім’ям пільгових довготермінових кредитів | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»,  міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Здійснювалися заходи щодо популяризації Програми розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року № 25-2/VІІІ та інформування про існуючі можливості покращення житлових умов громадян.  Надано 18 консультацій.  У зв’язку з відсутністю фінансування у 2023 році рішення щодо надання молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів обласного бюджету не приймались. | |
| 32 | Надання молодим сім’ям пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»,  міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Пільгові кредити не надавались у зв’язку з відсутністю фінансування через повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України. | |
| 33 | Проведення консультацій з питань відновлення документів, звільнення з роботи на тимчасово окупованій території, встановлення факту смерті чи народження на тимчасово окупованій території | Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги,  районні державні адміністрації (за згодою),  органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Ніжинським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу виїзних консультаційних пунктів у відділах державної реєстрації актів цивільного стану у Ніжинському та Прилуцькому районах, відділах Державної міграційної служби, центрах надання адміністративних послуг, відділах Державної виконавчої служби, відділах обслуговування громадян УПФУ, відділах соціальної підтримки громадян УСЗН, відділах сприяння зайнятості, центрах надання соціальних послуг, територіальних центрах, секторах філії ДУ «Центр пробації» у Чернігівській області.  Протягом 2023 року здійснено 360 виїздів.  Менським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги з забезпечено надання безоплатної первинної правничої допомоги 79 внутрішньо переміщеним особам.  Протягом 2023 року проводилися правопросвітницькі заходи за тематикою прав та пільг ВПО (секторах філії ДУ «Центр пробації» у Чернігівській області, відділах сприяння зайнятості, навчальних закладах, раіо-ефіри на хвилі «Короп ФМ»)  Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено надання безоплатної первинної правничої допомоги 231 внутрішньо переміщеним особам.  Протягом 2023 року проводилися правопросвітницькі заходи за тематикою прав та пільг ВПО (центрах надання адміністративних послуг, відділах Державної виконавчої служби, відділах обслуговування громадян УПФУ, відділах соціальної підтримки громадян УСЗН, відділах сприяння зайнятості, центрах надання соціальних послуг, територіальних центрах, секторах філії ДУ «Центр пробації» у Чернігівській області раіо-ефіри на Українському радіо «Чернігівська хвиля»). | |
| 34 | Допомога в написанні позовних заяв, скарг до судових органів особам, які перемістились з тимчасово окупованих територій у Чернігівську область та особам з числа ВПО | Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | До Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за безоплатною вторинною правничою допомогою звернулася 51 внутрішньо переміщена особа.  Менським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено надання безоплатної вторинної правничої допомоги 48 внутрішньо переміщеним особам  Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги Забезпечено надання безоплатної вторинної правничої допомоги 48 внутрішньо переміщеним особам  Постійно здійснюється захист у кримінальному, адміністративному проваджені шляхом залучення адвоката; представництво інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру. | |
| 35 | Забезпечення осіб з числа ВПО харчовими наборами, санітарно-гігієнічними наборами, засобами тривалого використання | Міські, селищні, сільські ради (за згодою),  громадські організації |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | Проводиться щомісячний збір та узагальнення інформації щодо потреб для забезпечення належних умов проживання ВПО, де збирається інформація з територіальних громад про потреби в речах, санітарно-гігієнічних засобах, продуктах харчування, технічних засобах для освітнього процесу внутрішньо переміщених осіб.  На території громад діють пункти видачі гуманітарної допомоги, де ВПО забезпечуються продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, взуттям.  Протягом звітного року особи з числа ВПО отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, наборів гігієни, ковдр, канцелярії, матраців, наборів посуду тощо. | |
| 36 | Організація працевлаштування шукачів роботи та безробітних ВПО на вільні робочі місця | Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | За 2023 рік за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 213 осіб з числа ВПО, з них 17 осіб працевлаштовані з компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці, 15 осіб брали учать у громадських роботах та роботах тимчасового характеру, 21 безробітний з числа внутрішньо переміщених осіб проходив профнавчання за замовленням роботодавців. | |
| 37 | Реалізація програм компенсування витрат роботодавців на оплату праці та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних:  - компенсація роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні;  - компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового трудового договору | Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | З 2015 року служба зайнятості займається реалізацією заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, передбачених статтею 24¹ Закону України «Про зайнятість населення» та «Порядком здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб», затвердженого постановою КМУ №696 від 08.09.2015 року. Цією програмою передбачено відшкодування роботодавцям фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування по направленню служби зайнятості на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО. У 2023 році у такий спосіб були працевлаштовані 17 безробітних осіб. | |