ПРОЄКТ

**Звіту**

**про стан виконання програми «Питна вода Чернігівської області**

**на 2022-2026 роки» за 2023 рік**

З метою реалізації в області державної політики із забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах, відповідної якості, рішенням шостої сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 22.10.2021 № 4-6/VIII затверджено програму «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки» (далі – Програма).

Реалізація заходів, передбачених Програмою дозволить підвищити рівень забезпечення населення 95 сільських населених пунктів Чернігівської області питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів її якості, які першочергово потребують вирішення даного питання, забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання, підвищення рівня якості води до нормативних вимог, поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в області.

Програмою передбачається будівництво свердловин глибиною 80-150 метрів з облаштуванням водорозбірних колонок у сільських та селищних населених пунктах області у співфінансуванні виконання робіт - 60% з обласного бюджету та 40% - кошти громади.

Загальний обсяг фінансування Програми на 2022-2026 роки становить 95 млн гривень, з яких на І етапі (2022-2024 роки) будуть реалізовані заходи загальною вартістю 57 млн гривень та на ІІ етапі (2025-2026 роки) на суму 38 млн гривень.

Для реалізації заходів Програми у 2023 році кошторисом було передбачено кошти у сумі 10,0 млн. грн.

Станом на 01.01.2024 в рамках реалізації заходів Програми освоєно 4 379,3 тис грн обласного бюджету та 2 919,5 тис грн місцевих бюджетів, завершено роботи з будівництва свердловин з облаштуванням водозабірних колонок у с. Деснянка Новобілоуської територіальної громади, с. Гайворон Дмитрівської територіальної громади, с. Даничі Ріпкинської територіальної громади, с. Курінь Бахмацької територіальної громади.

Розпочаті роботи у с. Слабин Гончарівської територіальної громади, с. Прогрес Кіптівської територіальної громади, які будуть завершені у 2024 році.

**Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1200000 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1210000 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 1217310  1217368 | Програма «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки», затверджена рішенням шостої сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 22.10.2021 № 4-6/VIII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Програма **«**Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки»

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін ***(обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом)***,  тис. грн. | | | | | | Проведені видатки  ***(фактичні обсяги фінансування)***, тис. грн. | | | | | | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | у тому числі | | | | | Усього | у тому числі | | | | |
| Обласний бюджет | Районний  бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти не бюджет. джерел | | Обласний бюджет | | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти не бюджет. джерел |
| етап виконання - 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Будівництво свердловин глибиною 80-150 метрів з облаштуванням водорозбірних колонок у сільських та селищних населених пунктах області. | Департамент ЕТЗ та ЖКГ Чернігівської ОДА,  2023 рік | 19 000,0 | 19 000,0 | - | - | | - |  | |  |  |  |  | Завершено роботи з будівництва свердловин з облаштуванням водозабірних колонок у с. Деснянка Новобілоуської територіальної громади, с. Гайворон Дмитрівської територіальної громади, с. Даничі Ріпкинської територіальної громади, с. Курінь Бахмацької територіальної громади.  Розпочаті роботи у с. Слабин Гончарівської територіальної громади, с. Прогрес Кіптівської територіальної громади, які будуть завершені у 2024 **році** |
| 15 002,0 | 10 000,0 | - | 5 002,0 | | - | 7 298,8 | | 4 379,3 | - | 2 919,5 | - |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін  ***(обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом)*** | | | Проведені видатки | | | Відхилення ***(від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом)*** | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 19 000,0 | - | 19 000,0 | 7 298,8 | - | 7 298,8 | -11 701,2 | - | -11 701,2 |
| 15 002,0 | - | 15 002,0 | 7 298,8 | - | 7 298,8 | -7 703 | - | -7 703 |

**Інформація про виконання програми «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки»**

**за 2023 рік**

тис. грн

| **№**  **з/п** | **Назва програми,**  *дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження*  *(проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком)* | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів  у звітному році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у звітному році**  **(на кінець року)** | | | | | | | | | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передбачений обсяг фінансування на звітний рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** | | | | | |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **% фін-я з ОБ від загального фінансування** | **районний, міський**  **(міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**  **(в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Програма **«**Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки», затверджена рішенням шостої сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 22.10.2021 № 4-6/VIII | Департамент ЕТЗ та  ЖКГ Чернігівської ОДА | Департамент ЕТЗ та  ЖКГ Чернігівської ОДА | 2023 рік | 15 002,0 | 7 298,8 | 48,7 | - | 4 379,3 | 60 | - | 2 919,5 | - | 10 000,0 |