Проєкт звіту про виконання Комплексної Програми підвищення конкуренто-спроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки

«Чернігівщина - конкурентоспроможна»

за підсумками 2023 року

Протягом 2023 року в регіоні реалізовувалась Комплексна Програма підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина - конкурентоспроможна» (далі – Програма), затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 5-2/VIIІ з урахуванням змін, затверджених рішенням четвертої сесії обласної ради восьмого скликання 20 квітня 2021 року № 6-4/VIII та розпорядженнями начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 20.10.2022 № 384, від 11.04.2023 № 167, від 15.05.2023 № 261 від 28.08.2023 № 585 та від 12.12.2023 № 813.

В основу Програми покладені основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року і Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку (з урахуванням SMART-цілей) та існуючих проблем регіону в Програмі визначено пріоритетні напрями, завдання та основні заходи з активізації промислового розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні, розширення географії та поглиблення міжрегіонального співробітництва, реалізації експортного потенціалу, промоції потенціалу регіону серед міжнародних владних та ділових кіл, підтримка регіональних товаровиробників.

## Водночас, враховуючи надзвичайно важкий стан Чернігівської області та її економіки внаслідок російської військової агресії, а також Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII « Про правовий режим воєнного стану», Указ Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) протягом 2023 року фінансування заходів Програми за рахунок місцевого бюджету було обмежено.

Загалом за 2023 рік з обласного бюджету на реалізацію зазначеної програми витрачено 474,8 тис грн.

За напрямом «Інвестиційна діяльність»

1. Підтримка інвестиційної активності та збільшення інвестиційних надходжень

- наповнення та удосконалення Інтерактивної інвестиційної карти Чернігівської області; формування бази даних інвестиційних запитів.

В області була створена двомовна (українська, англійська) Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області, яка є джерелом корисної інформації для потенційного інвестора щодо наявних в регіоні об’єктів для інвестування (вільні земельні ділянки, незадіяні приміщення, об’єкти незавершеного будівництва, родовища корисних копалин та інвестиційні пропозиції). На карті було розміщено 145 об’єктів інвестування типу «Brownfield» та більше 100 типу «Greenfield». Карта знаходиться за посиланням: http://economy.cg.gov.ua/maps_ua/map.php).

Водночас в умовах правого режиму воєнного стану, з метою збереження цілісності та конфіденційності інформації, доступ до даного інструменту ефективної інвестиційної промоції тимчасово обмежений.

Зважаючи на безпекову ситуацію в країні, планується відновлення функціонування карти та розширення функціоналу з можливістю додавання нових об’єктів як суб’єктами господарювання, так і органами місцевого самоврядування.

Також зазначена інформація як і раніше буде доступна на Геопорталі містобудівного кадастру області в розділі «Економіка та інвестиції».

- сприяння створенню елементів інституційного середовища (індустріальних, наукових, технологічних парків, кластерів тощо) як платформи для зростання інвестиційних потоків тощо

З метою економічного відновлення області продовжувалася робота над розбудовою інфраструктури залучення інвестицій, зокрема започаткуванням діяльності індустріальних парків. Зокрема, на території Менської територіальної громади Корюківського району планується створення індустріального парку «Менський», що дасть можливість забезпечити комфортні умови для ведення бізнесу та залучення інвесторів.

Для включення індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків спільно з Менською міською радою було розроблено та подано Мінекономіки необхідний пакет документів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2023 року № 62-р індустріальний парк «Менський» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Здійснюються заходи щодо залучення керуючої компанії індустріального парку.

Водночас спільно з органами місцевого самоврядування як потенційними ініціаторами створення індустріальних парків розглядаються інші локації на території області для створення сучасних промислових зон та розміщення індустріальних парків. Зараз можливість організації індустріального парку опрацьовується одночасно в декількох громадах області, зокрема: Іванівській, Корюківській, Городнянській та ін.

- налагодження співпраці з міжнародними партнерами, підвищення поінформованості реципієнтів області про відкриті для участі програми міжнародної технічної допомоги, грантові проекти, програми пільгового кредитування міжнародних фінансових організацій.

Продовжується активна робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги для відновлення та соціально-економічного розвитку області. Відповідно збільшується кількість допомоги, ініціатив та проектів, в т.ч. міжнародної технічної допомоги, в яких ТГ області приймають участь.

Чернігівська облдержадміністрація виступає бенефіціаром/реципієнтом 
8-ми проектів міжнародної технічної допомоги:

- ініціатива «Сприяння реалізації регіональних інвестиційних проєктів в Україні» проєкт «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGе), що фінансується урядом Канади. Триває співпраця з 9 пілотними громадами, а саме: Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська, Корюківська, Прилуцька, Ічнянська міські та Понорницька, Парафіївська, Талалаївська селищні громади.

- проєкт  «Дії та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації «CLEAR», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується компанією Глобал Ком`юнітіз (Global Communities) та має на меті покращити спроможність місцевих громад для посилення безпеки та добробуту внутрішньо переміщених осіб і постраждалого від російської агресії місцевого населення. Програма CLEAR реалізувався в 14 громадах області: Киїнська, Чернігівська, Борзнянська, Деснянська, Новгород-Сіверська, Іванівська, Сосницька, Корюківська, Сновська, Новобілоуська, Семенівська, Городнянська, Тупичівська, Ніжинська.

- проєкт  Європейського Союзу «Відновлення шкіл в Україні», який впроваджується за фінансової підтримки Генерального директората ЄС із цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) та має на меті вирішення нагальних потреб у забезпеченні безпечного навчального середовища для дітей та доступу до безпечних класів початкової та середньої школи області (Б.Майстренка № 1 Н-Сіверської гімназії Н-Сіверської міської ради; базовий заклад «Количівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Іванівської сільської ради; загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. П.Тичини, с. Піски, Бобровицької міської ради; Ковпитанська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради; ЗОШ № 17, ДНЗ № 62 м.Чернігів; Дмитрівський ліцей Дмитрівської селищної ради).

- проєкт  «Забезпечення доброго врядування завдяки участі громадськості та підвищенню якості надання послуг і захисту довкілля на сході України», який впроваджується за фінансової підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) та має на меті надання територіальними громадами інклюзивних та недискримінаційних соціальних послуг, а також послуг з відновлення та захисту навколишнього середовища і природи. Програма впроваджується у Чернігівській, Ічнянській, Ніжинській, Корюківській, Новогород-Сіверській міських радах та Коропській селищній раді.

- проєкт  Європейського Союзу «EU4Recovery - Розширення можливостей громад в Україні», який впроваджується через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та спрямований на підтримку зміцнення стійкості та раннього відновлення постраждалих внаслідок військової агресії рф громад. Програма впроваджується у Чернігівській, Ічнянській, Менській, Ніжинській, Корюківській, Новгород-Сіверській, Прилуцькій міських радах та Михайло-Коцюбинській, Коропській, Срібнянській, Сосницькій селищній радах.

- проєкт  Уряду Швейцарської Конфедерації DECIDE - «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», який впроваджується Посольством Швейцарії в Україні/Швейцарським бюро співробітництва в Україні. Попередньо для реалізації відібрано 12 громад (Березнянська, Деснянська, Сухополов’янська, Коропська, Куликівська, Варвинська, Менська, Линовицька, Ніжинська, Носівська, Ріпкинська та Чернігівська).

- проєкт  «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» (ГОВЕРЛА), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Партнерами Проєкту стали сім громад з Чернігівської області: Бобровицька, Варвинська, Козелецька, Носівська, Талалаївська, Срібнянська та Сухополов’янська громади стали.

- проєкт  Фонду «Партнерство за сильну Україну» Кімонікс Інтернешнл Інк., за ініціативи та підтримки Уряду Великої Британії, спрямований на забезпечення ефективного проведення заходів з раннього відновлення в Чернігівській області.

Розширюємо співпрацю ще з 3-ма проектами МТД, наразі тривають організаційні заходи для забезпечення реєстрації проектів:

−	проект  «KOLO CLUBS 2.0», що фінансується міжнародною організацією FINN CHURCH AID FUND в особі філії FINN CHURCH AID IN UKRAINE (Чернігівська міська рада, Куликівська селищна рада,  Михайло-Коцюбинська селищна рада, Талалаївська селищна рада Прилуцького району).

−	проект «Технічна допомога кінцевим бенефіціарам Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та Програми з відновлення України», що фінансуються ЄІБ та виконується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (відібрано 5 об’єктів в Новобасанській, Ічнянській та Борзнянській громадах).

−	проект «Підтримка  підприємництва,  відновлення  і  розвиток  бізнесу  серед  населення,  що  постраждало  внаслідок  конфлікту  в  Україні,  фаза  IV», що впроваджується за фінансової підтримки Уряду Республіки Польща в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP).

- проведення конкурсів з відбору кращих інвестиційних проектів/ідей «Invest-Up.CN».

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та обмеженими можливостями використання обласного бюджету, проведення Конкурсу з відбору кращих інвестиційних проектів/ідей «Invest-Up.CN» з метою стимулювання інвестиційної активності, виявлення перспективних інвестиційних проектів перенесено на наступні періоди.

- популяризація та поширення застосування механізму державно-приватного партнерства в області.

Наразі в області на умовах ДПП продовжується реалізація проекту «Реконструкція окремих складових цілісного майнового комплексу системи теплопостачання м. Остер та будівництво теплотраси, що буде з’єднувати теплові мережі котельні по вул. Б. Хмельницького, 66 Б та котельні по вул. 8 Березня, 7 Б». Вартість проекту – 2,4 млн. грн., які на сьогодні освоєні в повному обсязі. Згідно з договором кошти освоєні в повному обсязі. У попередніх роках проведено комплексну реконструкцію котельні в м. Остер, два газові котли переведено на біопаливо. Проведено два поточні ремонти двух теплотрас. Виконано заміну 6 засувок типу Ду 100 та  встановлено 2 засувки типу Ду 150. Протягом 2023 року також проведено поточний плановий ремонт. На сьогодні теплова енергія постачається ДНЗ «Оленка», Остерському коледжу будівництва та дизайну, Остерській гімназії, Остерському будинку творчості дітей та юнацтва, а також населенню (8 особових рахунків).

Також, на запит Міністерства енергетики України листом від 18.01.2023 № 01-01-18/1071 була надана інформація щодо актуальних інвестиційних проектів, реалізація яких можлива у т.ч. на умовах ДПП.

Крім того, в області продовжується розпочата у 2021 році співпраця з ДО «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства», метою якої є проведення спільних заходів, тренінгів, семінарів тощо для підвищення обізнаності та інституційної спроможності органів місцевого самоврядування і місцевої виконавчої влади області з питань ДПП. В рамках цієї співпраці обласною державною адміністрацією було сформовано перелік пріоритетних проектів, які можуть реалізовуватися на умовах ДПП, а Агенцією було проведено скринінг щодо доцільності підготовки пропозицій здійснення державно-приватного партнерства. Також 23.11.2023 відбувся семінар «Державно-приватне партнерство (ДПП): міжнародний досвід та українські реалії», проведений Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації у співпраці з Агенцією ДПП.

З метою прискорення процесу залучення приватних інвестицій та сприяння регіональному розвитку планується проведення актуалізації проєктів серед потенційних об’єктів ДПП для оновлення переліку.

2. Маркетингова промоція інвестиційного потенціалу та можливостей регіону

- створення нових інформаційних продуктів інвестиційного спрямування для популяризації інвестиційних можливостей регіону.

В умовах воєнного стану, реалізацію заходів зі створення нових інформаційних продуктів інвестиційного спрямування у 2023 році було відтерміновано.

При цьому,	для популяризації наявного інвестиційного потенціалу області,  формування іміджу регіону як успішного і надійного економічного партнера та території привабливої для інвестування і започаткування бізнесу у 2021 році був розроблений англомовний інвестиційний паспорт області «Invest in Chernihiv region» (https://drive.google.com/file/d/1P6PGRAXNtB9GvidlEkdLpX6-VKx4GgUm/view) та підготовлено презентації пріоритетних інвестиційних пропозицій.

Також в області функціонує «Кабінет для інвестора», доступний за посиланням: https://www.chernihiv-oblast.gov.ua/user/ - інструмент комунікації діючих та потенційних інвесторів з місцевими органами виконавчої влади з онлайн-формами зворотнього зв’язку: «Бажаю інвестувати»; «Маю інвестиційну пропозицію»; «Маю проблемне питання», який націлений на спільну роботу інвесторів з органами виконавчої влади над започаткуванням підприємницьких ініціатив, реалізацією інвестиційних проєктів та вирішення проблемних питань, що виникають в процесі їх втілення.

- проведення та участь в іміджевих публічних заходах інвестиційного  характеру (форуми, конференції, семінари, засідання за «круглим столом» тощо).

Протягом 2023 року було прийнято участь у ряді публічних заходів інвестиційного характеру, зокрема: 7-8 грудня, м. Київ, Всеукраїнська навчально-практична конференція «Ініціативи задля відновлення та розвитку: регіональний та місцевий аспекти»; 11-12 грудня, м. Львів, форум «Європейські стандарти роботи із міжнародними інвесторами: як залучати приватні інвестиції не чекаючи відбудови та закінчення війни»; 12-14 грудня, м. Полтава, воркшоп «Планування спільних заходів з відновлення та розвитку пілотних громад та територій» та ін.

Для максимального використання переваг і можливостей, що надає співробітництво з міжнародними та вітчизняними організаціями, в області створений Регіональний офіс міжнародного співробітництва.

В рамках роботи Офісу проводиться систематизація даних, супроводження проектів, формування переліку потреб області та її територіальних громад, проведення зустрічей з партнерами та координація міжнародного співробітництва між усіма сторонами, що представлені в регіоні.

Загалом, питання відновлення області та надання допомоги обговорювалися більше ніж на 100 зустрічах, проведених з міжнародними та вітчизняними партнерами з розвитку (донорами) , у т.ч. в он-лайн форматі.

- інформаційна підтримка інвестиційної діяльності.

В реаліях сьогодення відображення інформації про інвестиційний потенціал відповідної сфери діяльності, адміністративно-територіальних одиниць відбувається з урахуванням безпекової ситуації в країні.

Для висвітлення інформації щодо актуальних новин, законодавчих новацій, в т.ч. в сфері інвестицій, грантових програм та фінансової підтримки, інвестиційних можливостей, зокрема стосовно інвестування в індустріальні парки тощо використовується Економічний Портал Чернігівської області (http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/), сайти Департаменту (http://economy.cg.gov.ua/) та обласної державної адміністрації (http://cg.gov.ua/index.php?tp=main), сторінка у Facebook «Чернігівщина інвестиційна».

Також готується змістовна інформація щодо інвестиційних можливостей, переваг, особливостей регіону у відповідь на кожний запит, що надходить від потенційного інвестора.

Крім того, засоби масової інформації області, за наявності вагомих інформаційних приводів, активно розміщують публікації, що стосуються економіки Чернігівщини, її інвестиційного потенціалу, зацікавленості іноземних компаній в інвестиціях у Чернігівську область. Зокрема, протягом 2023 року у місцевих друкованих ЗМІ та інтернет-ресурсах оприлюднено близько 200 таких повідомлень.

3. Підвищення інституційної спроможності органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по пошуку, залученню, супроводу іноземних та вітчизняних інвесторів

- формування команди професійних інвестиційних менеджерів – осіб, відповідальних за організацію інвестиційної діяльності. Організація та участь у тематичних навчальних заходах  щодо професійної  комунікації з інвесторами, ведення ділових переговорів, основ дипломатії, написання та супроводу інвестиційних проектів тощо.

У 2023 році продовжилося підвищення фахового рівня працівників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування з актуальних питань інвестиційного розвитку, зокрема, за підтримки Уряду Швейцарії та Міністерства економіки України в рамках проєкту «Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні» (ООН) 26.04.2023 пройшло онлайн засідання Консультативної ради проекту, в якому прийняли участь і представники Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. Також 7 червня 2023 року у м. Києві прийнято участь у воркшопі для представників Регіональних офісів міжнародного співробітництва «Посилення роботи з партнерами в громадах та регіонах». На ньому презентовано концептуальні підходи та напрацювання з розвитку міжнародного співробітництва на рівні громад та регіонів.

21.06.2023 відбулася інформаційна сесія для представників бізнесових кіл Коропської, Корюківської, Лосинівської, Любецької, Менської, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Сновської, Сосницької і Тупичівської громад з метою обговорення умов грантового проекту для раннього відновлення та добробуту #PEARL, що фінансується міжнародною організацією Global Communities.

Також з метою підвищення інституційної спроможності з актуальних питань інвестиційної діяльності було прийнято  участь у ряді навчальних заходів:

- в рамках проєкту Польської Допомоги «Підтримка розвитку підприємництва та конкурентоспроможності українських регіонів» 16.08.2023 вебінар «Як залучити іноземного інвестора», 24.08.2023 вебінар «Інструменти просування інвестиційної пропозиції», 14.09.2023 навчальний захід на тему «Стандарти обслуговування інвестора», 21.09.2023 вебінар «Як зацікавити інвестора напрямком», 28.09.2023 вебінар «Ведення інвестиційних проектів»,  30.11.23 тренінг на тему трансформаційного лідерства, 11-12.12.2023 дводенний навчальний  захід «Стандарти обслуговування інвестора», 13.12.2023 семінар «Фінансові інструменти міжнародної допомоги та відбудови України»;

- в рамках проєкту «Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні» 20.11.2023 тренінг «Доступ до фінансування для еко-індустріальних парків».

- розробка templates (веб-шаблонів) Інвестиційних паспортів громад Чернігівської області «Investment.ID» та методичних рекомендацій щодо їх заповнення.

В умовах воєнного стану та у зв’язку з обмеженими можливостями використанням бюджетних коштів розробку templates (веб-шаблонів) Інвестиційних паспортів громад Чернігівської області «Investment.ID» було відтерміновано. При цьому, вже розроблені методичні рекомендації щодо заповнення Інвестиційних паспортів громад, які були представлені органам місцевого самоврядування для опрацювання та подальшого використання в роботі під час тематичного навчального заходу «Залучення інвестицій для розвитку громад».

Для налагодження ефективної співпраці з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів для розробки паспортів громад було підготовлено опис проєктної ідеї щодо створення уніфікованого шаблону інвестиційного паспорту громади Чернігівської області «Investment.ID» з метою подальшого використання кожною громадою для створення власного інвестиційного паспорту.

Зважаючи на безпекову ситуацію в країні, планується продовження роботи над розробкою templates (веб-шаблонів) Інвестиційних паспортів громад Чернігівської області «Investment.ID».

Протягом 2023 року фінансування заходів напряму «Інвестиційна діяльність» за рахунок місцевого бюджету не здійснювалось через обмеження у зв’язку з введенням в Україні  військового стану.

1.Оптимізація структури промислового виробництва на основі смарт-спеціалізації

Протягом 2023 року постійно проводився моніторинг ситуації в промисловому комплексі області; моніторинг відновлення діяльності промислових підприємств області та стану фіксації збитків, завданих військовою агресією РФ, завданих промисловим підприємствам.

Спільно з Асоціацією «Укрлегпром» за участі підприємств легкої промисловості проведена відкрита панельна дискусія «Проблеми та перспективи легкої промисловості Чернігівщини в умовах воєнного стану». Учасники зустрічі обговорили питання збереження кадрів, їх навчання та перепідготовки, участі у тендерах силових структур, мобілізації працівників, а також пошук інвестицій і грантів.

Для того, щоб підтримати бізнес на Чернігівщині, активізувати процес залучення інвестицій, запустити економічне відновлення регіону керівництвом облдержадміністрації проведено низку робочих візитів на промислові підприємства області.

З метою вирішення конкретних проблемних питань розвитку промисловості підготовлено відповідні пропозиції центральних органів виконавчої влади.

Створено перелік обладнання, інших засобів виробництва підприємств Чернігівської області усіх форм власності, пошкоджених, знищених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, відповідну інформацію направлено до Мінекономіки для подальшого опрацювання з іноземними партнерами.

З метою забезпечення визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, в частині фіксації втраченого, знищеного або пошкодженого майна підприємств усіх форм власності, надавалася консультативна та методична допомога з фіксації збитків, завданих промисловим підприємствам.

З метою надання допомоги в організації роботи промислових підприємств в умовах скорочення споживання електричної енергії облдержадміністрацією узагальнено пропозиції промислових підприємств щодо забезпечення їх роботи з урахуванням необхідних мінімальних потужностей енергоспоживання, технічних можливостей та технологічних циклів.

2. Запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня кадрів, здатних працювати за якісно нових умов

- впровадження дуальної форми здобуття освіти (поєднання теорії в закладі освіти та практики на підприємстві).

У 2022/2023 навчальному році 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у співпраці з 21 підприємствами-потенційними роботодавцями здійснювали первинну професійну підготовку 227 учнів за дуальною формою навчання.

- проведення майстер-класів у закладах професійної (професійно-технічної освіти) та промислових підприємствах.

Упродовж 2023 року у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області організовано та проведено 7 майстер-класів з 5 професій, що охоплюють сфери громадського харчування, побуту та промисловість.

Протягом 2023 року фінансування заходів напряму «Промисловий розвиток» за рахунок місцевого бюджету не здійснювалось через обмеження у зв’язку з введенням в Україні  військового стану.

За напрямом «Інноваційний розвиток»

1. Стимулювання інноваційної діяльності в області

- проведення публічних заходів щодо запровадження інновацій та науково-технічних розробок у всіх сферах економіки.

Представники закладів вищої освіти області беруть участь у заходах, що сприяють запровадженню та впровадженню інновацій у всі сфери економіки.

22 листопада 2023 року представники Національного університету «Чернігівська політехніка» взяли участь у ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток підприємництва як фактор зростання національної економіки» та стали учасниками Платформи громадської участі у відновленні Чернігівської громади, на якій було обговорено актуальні проблеми та шляхи створення нової якості життя в громаді.

- моніторинг роботи профільних структурних, підрозділів з наукових досліджень, розробки та впровадження нових технологій та інноваційної продукції, створених на базі закладів вищої освіти.

Профільними структурними підрозділами закладів вищої освіти проводяться заходи, які сприяють підвищенню якості знань, розробці та впровадженню інноваційної продукції.

Результати діяльності профільних структурних підрозділів з наукових досліджень, розробки та впровадження нових технологій та інноваційної продукції, відображені у щорічних звітах керівників закладів вищої освіти.

2. Інституційна підтримка розвитку інновацій, їх комерціалізації та трансферу технологій

- забезпечення розробки та впровадження навчальних програм, промоції та координації дій між новаторами та виробниками високотехнологічної продукції

У закладах вищої освіти області видається понад 10 фахових наукових журналів, де відображені результати інноваційної діяльності науковців.

У листопаді 2023 року Громадською організацією «Джуніор Ачівмент Україна» спільно з Національним університетом «Чернігівська політехніка» проведено підготовку викладачів за навчальним курсом «Відновлення через соціальне підприємництво» при цьому акцент зроблено на використанні цифрових інструментів з розвитку підприємництва.

- сприяння формуванню ланок ефективної інноваційної інфраструктури (інноваційні центри, консалтингові центри, бізнес-інкубатори, бізнес-акселерації, коворкінг-зони, бізнес-лабораторії та ін.).

У структурі Національного університету «Чернігівська політехніка» функціонує центр розвитку професійної кар’єри, стартап-центр.

На базі інших закладів вищої освіти області  працюють навчально-науково-виробничий підрозділи, спеціалізовані навчально-виробничі лабораторії, результати діяльності яких висвітлюються у річних звітах, на конференціях, веб-сайтах.

У рамках тренінг-курсу “Start up creation” Національним університетом «Чернігівська політехніка» було організовано зустрічі на підприємствах, де керівники поділилися власним досвідом ведення бізнеса.

Протягом 2023 року фінансування заходів напряму «Інноваційний розвиток» за рахунок місцевого бюджету не здійснювалось через обмеження у зв’язку з введенням в Україні  військового стану.

За напрямом «Зовнішньоекономічна діяльність»

- Сприяння експортерам області  у нарощуванні обсягів експорту та розширенні ринків збуту

Через військовий стан публічні заходи та навчання в області не проводились. Водночас необхідність підтримки регіонального бізнесу обговорювалась під час низки зустрічей з представниками владних кіл, дипломатичних установ, регіонів іноземних країн, зокрема Австрії, Великобританії, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, Франції, Швеції, а також міжнародних установ, організацій, фондів та їх  програм і проєктів.

Військові дії внесли значні корективи у зовнішньоекономічну діяльність регіональних підприємств. Низка з них ще не оговталась від пошкоджень, попри це підприємства докладають значних зусиль у пошуку та освоєнні закордонних ринків збуту. Важливу роль відіграє впровадження державних програм підтримки експортерів, а також проєкти міжнародних донорів щодо стимулювання експорту. Як результат, за 11 місяців 2023 року експортні поставки зросли майже на чверть (+24,2%). Водночас цей показник становить лише 77% від аналогічного періоду  2021 року.

Відповідно до 11-ти місяців 2022 року підприємства області наростили обсяги поставок за всіма структуроутворюючими товарними позиціями. Аграрна продукція залишається найбільшою товарною групою регіонального експорту. Зокрема, провідні позиції продовжують утримувати зернові культури – майже половина від загального обсягу експорту (47,1%). Обсяги поставок відповідної продукції порівняно з аналогічним періодом 2022 року збільшилися у 1,6 рази, проте до такого ж періоду 2021 року скоротились на 26,5%.

Серед основних товарних позицій експорту також жири та олії (15,2% в загальні структурі експорту), готові харчові продукти (7,7%), деревина та вироби з деревини (6,9%), насіння і плоди олійних рослин (6,3%), текстильні матеріали та текстильні вироби (3,7%), папір та картон (2,4%).

Водночас порівняно з січнем-листопадом 2021 року відмічено тенденції до збільшення обсягів експортних поставок за деякими товарними позиціями, зокрема у звітному періоді у 3,2 рази зросли поставки жирів та олій, у 3,1 - продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, у 2,9 рази - залишків і відходів харчової промисловості, у 1,7 рази - ефірної олії, на 12% - вати, на 7,6 % - молока і молочної продукції, на 5% - продукції тваринного походження.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 547,1 млн дол. США.

- Інформаційна підтримка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області

З метою популяризації експортного потенціалу Чернігівщини серед міжнародної спільноти, а також інформування регіональних суб’єктів господарювання про умови зовнішньоекономічної діяльності діє Економічний Портал Чернігівської області «Chernihiv region – your right choice!».

Через Портал забезпечується оперативне інформування регіонального бізнесу щодо актуального стану зовнішньої торгівлі, змін торговельної політики України та її ключових торговельних партнерів, щодо цінової ситуації на зовнішніх ринках, а також стандартів та технічних вимог іноземних держав, які стосуються українського експорту, законодавчих і регуляторних вимог до зовнішньоторговельної діяльності, а також щодо комерційних пропозицій іноземних компаній. Також постійно здійснюється інформування щодо державних і недержавних програм та інструментів підтримки, доступних для підприємств, які розпочинають або розширюють експортні операції, зокрема програм, що стосуються вивчення умов підприємницької діяльності в інших країнах. Департаментом постійно здійснюються комплекси заходів з пошукової оптимізації та підвищення рейтингів Порталу у мережі Інтернет.

Кількість відвідувачів Порталу станом на 31.12.2023 року становила близько 15 тис. осіб.

З метою максимально швидкого реагування на зміни актуальної інформації в сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та широкого залучення суб’єктів господарювання до відповідних новин, а також для популяризації їх експортного потенціалу в мережі Facebook діє спеціалізована сторінка «Chernihiv region – your right choice» (http://www.facebook.com/chernihivregion/).

На Економічному Порталі розміщено онлайн-каталог експортерів Чернігівської області. Інформація про зазначений каталог постійно розповсюджується серед міжнародних партнерів під час їх візитів до області.

У звітному періоді до підприємств області доводилась інформація про можливість участі в заходах з питань налагодження та розвитку експортної діяльності.

- Сприяння європейській інтеграції

Під час зустрічей керівництва облдержадміністрації з представниками органів влади та дипломатичних представництв європейських країн серед тем для обговорення було зокрема і  питання підтримки партнерами інтеграції України до європейської спільноти.

У 2023 році з обласного бюджету на реалізацію заходів за напрямом «Зовнішньоекономічна діяльність» витрачено 12,6 тис грн.

За напрямом  «Зовнішні зносини,  міжрегіональне та транскордонне співробітництво»

1 Всебічний розвиток і поглиблення взаємовигідних міжнародних зв'язків області з країнами світу.

- забезпечення прийомів офіційних делегацій іноземних держав, окремих іноземців (представників дипломатичного корпусу, регіонів-партнерів області в рамках чинних і планованих дво- та багатосторонніх документів, інших іноземних делегацій), які відвідують Чернігівську область та організація їх зустрічей з керівництвом облдержадміністрації (представницькі видатки).

Протягом 2023 року відбулася низка зустрічей (в офлайн та онлайн форматах) керівництва облдержадміністрації з іноземними представниками та делегаціями, під час яких обговорювалися питання щодо відновлення пошкоджень та руйнувань, що  зазнала область внаслідок військової атаки російської федерації.

Відповідно до Комплексної програми забезпечено фінансування представницьких витрат під час проведення наступних робочих зустрічей керівництва обласної військової адміністрації з іноземними делегаціями: Латвійської Республіки на чолі з головою Сейму Латвійської Республіки (14.01.23);  Посольства Республіки Австрія в Україні (24.01.23); регіону Іль-де-Франс (онлайн формат, 08.02.23, 08.03.23); нідерландської ГО «Open Door Ukraine» (28.02.23, 18.04.23); УВКБ ООН та Послом Італійської Республіки в Україні (22.03.23); УВКБ ООН та Послом ФРН в Україні (24.03.23); Посольства Швейцарії в Україні  (28.03.23); ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (03.04.23, 16.05.23); Послом Латвійської Республіки в Україні (04-05.04.23, 23.05.23; 07.09.23; 08.11.23, 24.11.23; 06.12.23); Посольства Словацької Республіки в Україні (21.04.23); ЄБО GLOBSEK (28.04.23); Словацької Республіки на чолі з Президенткою Словацької Республіки (29.04.23); французьких Експертів спільного підприємства EGIS Villeset Transports/Dassault Systèmes/B4D&E (16-17.05.23);  УВК ООН та посольств Ірландії, Бельгії, Словаччини, Словенії, Нідерландів в Україні (26.05.23); Французької Республіки на чолі з Послом Французької Республіки в Україні (31.05.23); Посольства Швейцарії в Україні (08.06.23); Спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України (10.07.23); МЗС Латвії, посольств Латвії в Україні та України в Латвії, ПРООН в Україні, а також Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (27.07.23);  Послом ФРН в Україні (10.08.23); Словацької Республіки (07.09.23); Посольства Великої Британії (10-11.10.23); бельгійської Агенції співробітництва в галузі розвитку ENABEL (11.09.23); французької агенції з МТС Expertise France (13.09.23); японської компанії «Hayate Tycoon Holdings Co, Ltd» (14.09.23); міжнародної неурядової організації «АКТЕД» (08.11.23); УВКБ ООН та Послом Австрійської Республіки в Україні (05.10.23).

19 квітня 2023 року у рамках проведення Міжнародного Саміту регіонів та громад забезпечено організацію візиту до області іноземних делегації, зокрема з регіону Іль-де-Франс, регіону Гранд-Ест, м. Реймс Французької Республіки, Посольства Латвійської Республіки в Україні, Огрської повітової ради, м. Рига, м. Валка Латвійської Республіки, а також представників низки латвійських установ та організацій, які після деокупації Чернігівської області активно підтримували та надавали її мешканцям гуманітарну допомогу.

20 квітня 2023 організовано візит делегації Чернігівської області та її іноземних партнерів до м. Київі для участі у пленарному засіданні зазначеного Саміту.

- розширення договірної бази Чернігівської області з регіонами іноземних країн.

З метою розширення міжрегіонального співробітництва проводилась робота з Урядом федеративної землі Мекленбург-Передня Померанія щодо укладання Спільної декларації про наміри співробітництва.

Крім того, надавалось сприяння громадам області стосовно налагодження їх співробітництва з відповідними адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн (зокрема Німеччини, Франції).

- реалізація діючих угод та планів заходів  про співробітництво Чернігівської області з регіонами-партнерами іноземних країн.

З метою сприяння у подоланні наслідків військових дій для мешканців Чернігівщини та підтримки життєдіяльності Чернігівщини велась співпраця з Регіоном Іль-де-Франс в рамках укладеного Меморандуму, зокрема щодо розробки документів з комплексного відновлення регіону, а також надання гуманітарної допомоги для закладів освіти області.

Делегація Регіону Іль-де-Франс на чолі із заступником голови регіону, Послом регіону Іль-де-Франс з питань міжнародних відносин та європейських прав Регіональної ради Іль-де-Франс паном Жоффруа Дідьє взяла участь у Міжнародному Саміті регіонів та громад (19 квітня  в м. Чернігів, а 20 квітня – в м. Київ).

Перший заступник голови облдержадміністрації взяв участь у роботі Форуму «Регіон Іль-де-Франс та Україна: об’єднані спільною метою», який відбувся 5 грудня 2023 року в штаб-квартирі Регіональної Ради Іль-де-Франс. Під час заходу сторони обговорили напрямки подальшої співпраці щодо забезпечення процесу відновлення області, а також питань щодо розвитку міжмуніципальної співпраці та налагодження взаємодії між навчальними закладами. Зокрема було започатковано відповідну співпрацю між Корюківською міською громадою та муніципалітетом Шавіль, а також між Крутівською сільською громадою та муніципалітетом Сантені,  відповідні сторони підписали Договори про партнерство та співробітництво.

- забезпечення професійного перекладацького супроводу міжнародної діяльності Чернігівської області.

Проведення публічних зустрічей керівництва облдержадміністрації з міжнародними партнерами забезпечувалось професійним перекладацьким супроводом.

2. Розвиток транскордонного співробітництва

Заходи з питань розвитку транскордонного співробітництва в рамках Комплексної програми не проводились.

Інформацію про Дунайську регіональну програму та програму Interreg Europe було розповсюджено серед потенційних зацікавлених сторін метою ознайомлення з умовами участі у зазначених проєктах.

У 2023 році з обласного бюджету на реалізацію заходів за напрямом «Зовнішні зносини,  міжрегіональне та транскордонне співробітництво» витрачено 347,7 тис грн.

За напрямом «Формування позитивного міжнародного іміджу Чернігівщини та підтримка місцевого товаровиробника»

- Ефективна промоція та популяризація потенціалу Чернігівської області

- виготовлення рекламно-іміджевої продукції, інформаційно-презентаційних матеріалів про область (каталоги,  тематичні буклети, брошури, презентації тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях в т.ч. іноземними мовами), а також брендованої офіційними логотипами області презентаційно-сувенірної продукції для протокольних заходів та презентації Чернігівської області в Україні та закордоном.

У рамках Комплексної програми забезпечено виготовлення презентаційної сувенірної продукції для проведення протокольних заходів під час міжнародних зустрічей керівництва обласної військової адміністрації з іноземними делегаціями з метою промоції іміджу Чернігівського регіону.

- використання можливостей дипломатичних представництв України за кордоном та дипломатичних представництв країн,  акредитованих в Україні для поширення інформаційних матеріалів про область серед іноземних ділових кіл.

Презентаційні матеріали про руйнування та потреби області, а також про бізнес-можливості підприємств регіону  розповсюджувались серед дипломатичних установ, міжнародних установ, організацій, асоціацій, фондів, бізнесових структур тощо.

- Представлення потенціалу Чернігівської області у  виставково-ярмаркових заходах, які проходять як в Україні, так і за її межами

- стимулювання та забезпечення участі регіональних підприємств і організацій, формування експозицій Чернігівської області та колективних експозицій для представлення у закордонних, міжнародних, національних та загальнодержавних та регіональних іміджевих заходах (виставках, ярмарках тощо), в т.ч. й  в онлайн форматі, як в Україні, так і за кордоном.

З метою представлення експортного потенціалу області на міжнародних іміджевих заходах серед регіональних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності проводилась інформаційна кампанія щодо проведення міжнародних виставкових заходів та умов участі в них.

- Інформаційне забезпечення виставкової діяльності

- забезпечення висвітлення на офіційних вебсайтах облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку, в засобах масової інформації питань щодо виставково-ярмаркової діяльності, її ролі та значення для економіки і суспільства,  проведення інформаційних кампаній  серед суб’єктів господарювання області про виставки, ярмарки та інші іміджеві заходи, в т.ч. в онлайн форматі, які проводяться за  кордоном.

Інформація щодо виставково-ярмаркових заходів, які проводились в іноземних країнах, умов та особливостей участі в них розміщувалась на офіційному вебсайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також на його сторінці у фейсбуці.

- Підтримка місцевого товаровиробника.

- проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо підтримки місцевих товаровиробників, зокрема, з питань безпечності харчових продуктів, впровадження на підприємствах області сучасних міжнародних систем управління тощо.

З метою інформаційної та методологічної підтримки проведено заходи щодо підтримки місцевих товаровиробників:

- вебінар для представників територіальних громад, районних військових адміністрацій, їх економічних служб, суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом, обігом харчових продуктів (18.08.2023);

- виїзний семінар для підприємців в м. Короп (05.10.2023);

- семінар-консультація для підприємців в м. Бахмач (21.09.2023).

- здійснення часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях.

Часткове відшкодування здійснюється у національній валюті України у розмірі 30% від фактичних витрат, але в обсягах не більше 50,0 тис. грн у разі очної участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах і 5,0 тис грн у разі заочної участі.

Інформацію стосовно чинних механізмів фінансової підтримки розміщено на офіційних вебсайтах: Чернігівської обласної військової адміністрації (в тематичних рубриках «Чернігівщино, купуй рідне», «Цікаво знати»), Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації (в рубриці «Новини», в розділі «Інвестиційна діяльність»/ «Комплексна Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна»).

Удосконалено Порядок часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях, визначений додатком 6 до Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна», затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 5-2/VIIІ (із змінами).

Оновлено склад комісії з питань часткового відшкодування витрат підприємств на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях.

У рамках реалізації заходів з фінансової підтримки місцевих товаровиробників здійснено часткове відшкодування витрат за очну участь  двох суб’єктів господарювання на загальну суму 96,245 тис грн.

- забезпечення часткового відшкодування підприємствам області вартості витрат з сертифікації продукції або систем управління.

Протягом 2023 року забезпечено часткове відшкодування вартості витрат з сертифікації продукції або систем управління одному суб’єкту господарювання області на  суму 6,1 тис грн.

У 2023 році з обласного бюджету на реалізацію заходів за напрямом «Формування позитивного міжнародного іміджу Чернігівщини та підтримка місцевого товаровиробника»  витрачено 114,5 тис грн.

Інформація про виконання регіональної програми за 2023 рік

| 1. | 27 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 271 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2717693 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження Комплексна Програма підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина - конкурентоспроможна» (далі – Програма), затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 5-2/VIIІ з урахуванням змін, затверджених рішенням четвертої сесії обласної ради восьмого скликання 20 квітня 2021 року № 6-4/VIII |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки

«Чернігівщина - конкурентоспроможна»

| № з/п | Напрямок | Головний виконавець та строк виконання заходу (2021-2027 роки) | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | Усього | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1. | Інвестиційна діяльність | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації 2023 рік | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2023 року фінансування заходів зазначеного напрямку Програми за рахунок місцевого бюджету не здійснювалось через обмеження у зв’язку з введенням в Україні військового стану. |
| 2. | Промисловий розвиток |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Інноваційний розвиток |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Зовнішньоекономічна діяльність |  | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | - | - | - | Здійснено заходи щодо удосконалення роботи Економічного порталу Чернігівської області, зокрема, шляхом проведення комплексу заходів з пошукової оптимізації (12,6 тис грн). |
| 5. | Зовнішні зносини, міжрегіональне та транскордонне співробітництво |  | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | 347,7 | 347,7 | - | - | - | - | На виконання указів Президента України від 05.03.2002 № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями» та від 22.12.2021 № 671/2021 «Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави», відповідно до Положення про Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, з метою реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності протягом 2023 року, в рамках заходів Програми, Департаментом економічного розвитку обласної державної адміністрації підготовлено та проведено 33 міжнародні заходи за участі керівництва обласної військової адміністрації. (представницькі видатки під час проведення міжнародних заходів склали 347,7 тис. грн.). |
| 6. | Формування позитивного міжнародного іміджу Чернігівщини та підтримка місцевого товаровиробника. |  | 320,0 | 320,0 | - | - | - | - | 114,5 | 114,5 | - | - | - | - | Виготовлено презентаційну сувенірну продукцію для забезпечення проведення протокольних заходів під час міжнародних зустрічей керівництва обласної військової адміністрації з іноземними делегаціями з метою промоції іміджу Чернігівського регіону (12,2 тис грн). Здійснено заходи щодо фінансової підтримки місцевих товаровиробників та просування їхньої продукції на зовнішніх і регіональних ринках, поширення та пропагування досвіду підприємств, які виробляють якісну продукцію, нарощування обсягів виробництва місцевих товарів, підвищення їх конкурентоспроможності, розширення кола партнерів товаровиробників в економічній діяльності (102,3 тис грн). |

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1000,0 | 1000,0 | - | 474,8 | 474,8 | - | -525,2 | -525,2 | - |