Проєкт

Звіт про виконання обласної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки за 2023 рік

Обласна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки, затверджена рішенням другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VIIІ.

Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (далі — Департамент). Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошторисом витрат на фінансування заходів Програми у 2023 році передбачено 150,0 тис. гривень.

Але зв’язку з дією режиму воєнного стану та потребою в економії бюджетних коштів передбачені програмою видатки було обмежено відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Упродовж 2023 року забезпечувалось виконання заходів Програми відповідно до додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми:

Обласною військовою адміністрацією проводилася робота щодо залучення громадськості до процесу здійснення владних повноважень та участі в реалізації державної політики, зокрема під час розроблення нормативних актів та інших документів, що мають важливе суспільне значення.

Так, у 2023 році оприлюднено 72 інформаційних повідомлення щодо проведення електронних консультацій, зокрема щодо 5 проєктів розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, 28 проєктів обласних програм та змін до них, 38 проєктів звітів про виконання у 2022 році обласних програм, один проєкт орієнтовного плану облдержадміністрації.

Дана інформація розміщувалася на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації (пункт меню «Для громадськості», рубрика «Консультації з громадськістю», підрубрика «Електронні консультації з громадськістю»).

Крім того, проєкти рішень, які проходять процедуру громадського обговорення, та інформація, що має суспільний інтерес, надсилалися на електронні адреси членів Громадської ради при облдержадміністрації та інших організацій громадянського суспільства

Представники організацій громадянського суспільства залучались до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів, зокрема голова Громадської ради — робочої групи обласної військової адміністрації з економічного відновлення регіону.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації забезпечено роботу Громадської ради при облдержадміністрації.

У 2023 році відбулось 1 засідання Громадської ради (17 травня) та п’ять засідань президії Громадської ради (31 березня, 12 травня, 26 червня, 22 листопада, 22 грудня).

Під час проведення президій, окрім організаційних питань, розглядались питання підготовки запиту до обласної військової адміністрації щодо стану автомобільних доріг у Чернігівській області для проведення логістики пасажирських перевезень (31 березня); підготовки звернення до начальника обласної військової адміністрації щодо зміни процедуру призначення керівників спортивних закладів, підпорядкованих Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації (12 травня); щодо стану забезпечення харчуванням та медичними препаратами військовослужбовців в обласній психоневрологічній лікарні (26 червня), обрання кандидатури з представників інститутів громадянського суспільства Чернігівської області для включення до складу Ради родин загиблих при Міністерстві у справах ветеранів України (22 листопада), погодження проєкту орієнтовного плану роботи Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації на 2024 рік (22 грудня).

У 2023 році запитів на проведення громадських моніторингів, здійснення громадських та антикорупційних експертиз від організацій громадянського суспільства до Департаменту не надходило.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації надавалась інформаційна та організаційна підтримка громадській організації «Асоціація регіональних засобів масової інформації», Чернігівській обласній організації Національної спілки журналістів; обласному відділенню УСВА (воїнів-інтернаціоналістів), Чернігівській обласній організації «Народний Рух України» та громадським організаціям, які входять до складу Штабу волонтерів Чернігівської області.

Також надавалися консультації представникам районних військових адміністрацій, територіальних громад задля забезпечення більш ефективної реалізації державної інформаційної політики, взаємодії зі ЗМІ, підготовки інформаційних матеріалів.

Крім того, у 2023 році Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації у дистанційній формі для працівників апарату і структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та апаратів виконкомів рад територіальних громад проведені навчання «Кібербезпека та кібергігієна» (вересень), «Практичні аспекти реалізації Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» (жовтень), «Медіаграмотність та медіакультура публічного службовця. Інформаційний простір Чернігівщини» (жовтень).

Також Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації за очною формою навчання (у формі виїзних тренінгів) проведено навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації на теми: «Комунікація та взаємодія в органах місцевого самоврядування в умовах воєнного стану» (19 вересня - Новобілоуська сільська рада), «Горизонтальна та вертикальна комунікація в місцевому самоврядуванні. Комунікація органу місцевого самоврядування зі ЗМІ»  (25 вересня - Михайло-Коцюбинська селищна рада, 9 жовтня - Кіптівська сільська рада, 16 жовтня - Остерська міська рада, 30 жовтня - Бобровицька міська рада, 3 листопада - Добрянська селищна рада).

Звіт про виконання обласної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки за 2023 рік

| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма сприяння розвитку громадського суспільства на 2021-2023 роки «Чернігівська громада». Рішення другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VIIІ |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| етап виконання - 2023 |
| 1. | 1.2. Проведення соціологічних досліджень, фокусних груп, експертних опитувань | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2023 році фінансова підтримка не надавалась |
| 2. | 4.2. Сприяння організаціям громадянського суспільства у проведенні ними тематичних заходів по напрямках їх роботи | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2023 році фінансова підтримка не надавалась |
|  | Разом |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 150,0 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |

Інформація про виконання обласної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки за 2023 рік

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки, рішення другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 19-2/VIIІ. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 2023 рік | 150,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |  | - | - | - |  |