ПРОЕКТ

Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік

| 1. | 2918230 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 2918230 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2918230 | Програма профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 17-2/VIII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Програма профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2021-2025 роки _____________________________________________________________________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |
| 1. | 1.Придбання матеріально-технічних засобів, спеціального спорядження та обладнання, запасних частин для автомобілів, меблів | Департа-мент з питань ЦЗ та ОР ОДА 2023 | 3000,0 | 3000,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2717,9 |  | 2717,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Придбано 994 одиниці запасних частин до службових транспортних засобів та 64 одиниці меблів. Приміщення укомплектовано меблями, створено належні умови для особового складу |  |
| 2. | 3.Придбання спеціальних матеріально-технічних засобів, спеціального обладнання та спорядження, транспортних та плавзасобів, транспортних послуг та пального для забезпечення перевезень підрозділів місць виконання завдань за призначенням | Департа-мент з питань ЦЗ та ОР ОДА 2023 | 15964,8 | 15964,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | субвенції з обласного бюджету державному бюджету |  | субвенції з обласного бюджету державному бюджету |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Збільшено можливості щодо моніторингу публічної безпеки і порядку, захисту прав і свобод громадян від протиправних посягань та сепаратистських проявів. Придбано 9 одиниць транспортних засобів шляхом виділення субвенції з обласного бюджету державному бюджету. |  |
| 3. | 5.Придбання спеціального обладнання для забезпечення проведення судових експертиз | Департа-мент з питань ЦЗ та ОР ОДА 2023 | 200,0 | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 198,9 |  | 198,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Придбано спеціальне обладнання, що дасть можливість забезпечити скорочення часу проведення судових експертиз у 5-6 разів, покращення якості судових експертиз на 50 %. |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| № | Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | 3200,0 | 2476,9 | 723,1 | 2916,7 | 2194,8 | 721,9 | 283,3 | 282,2 | 1,1 |