проєкт

Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік

| 1. | 371 | Департамент фінансів облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | обласна Програма із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки затверджена рішенням четвертої сесії восьмого скликання обласної ради від 20 квітня 2021 року № 15-4/VIII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи обласної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін*, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сільських, селищних, міських об’єднаних територіальних громад | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1.1 | Ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над їх майном. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом 2023 року | Фінансування не потребує | Відповідно до вимог чинного законодавства ведеться облік нерухомого майна, що належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності або користування. Впродовж звітного періоду над нерухомим майном 33 таких дітей було встановлено опіку, всього під опікою перебуває житло 112 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 1.2 | Організація роботи стосовно набуття дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом 2023 року | Фінансування не потребує | 19 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, набули право власності на житло за законом та заповітом. |
| 1.3 | Створення та проведення відповідними комісіями обстежень стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на предмет відповідності встановленим санітарним і технічним вимогам. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом 2023 року | Фінансування не потребує | Впродовж 2023 року місцевими органами влади проведено 62 обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо відповідності встановленим санітарним і технічним вимогам. З 1514 таких дітей, які мають житло на праві власності, співвласності або на праві користування, у переважній більшості - 1468 осіб (або 97,0%), оселі знаходяться у задовільному стані. |
| 1.4 | Проведення онлайн-навчань для посадових осіб місцевого самоврядування з питань захисту майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. | Служба у справах дітей облдержадміністрації протягом 2023 року | Фінансування не потребує | Питання захисту житлових та майнових прав дітей дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, обговорювались під час проведення спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації спеціальних короткострокових навчальних програм (у дистанційній формі): 30-31.03.2023 «Основні напрями діяльності органів місцевої влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей», для працівників служб у справах дітей РДА, ТГ; 02-03.11.2023 «Про взаємодію місцевих органів влади щодо здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сімейних формах виховання, організація соціального супроводження/супроводу таких сімей» для працівників служб у справах дітей РДА, ТГ, фахівців сільських, селищних, міських рад, які надають соціальні послуги. |
| 2.1 | Соціальний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які опинились у складних життєвих обставинах. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом 2023 року | Фінансування не потребує | Послугами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад скористались 602 сім’ї опікунів, піклувальників. Зокрема: 294 сім’ям надано послугу соціального супроводу/супроводження, 564 – консультування, 231 – соціальної профілактики, 109 – соціальної адаптації, 52 – соціальної інтеграції та реінтеграції. Також, було охоплено 219 осіб/сімей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За висновками оцінок потреб, 62 такі особи/сім’ї перебували у складних життєвих обставинах, з них 17 – охоплено соціальним супроводом. Отримали послугу консультування 177 осіб/сімей, соціальної профілактики - 100, соціальної адаптації - 34, представництва інтересів - 89. |
| 2.2 | Вивчення потреби дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у забезпеченні житлом. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом 2023 року | Фінансування не потребує | За оперативними даними служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад станом на 01.01.2024 у регіоні налічується 1914 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 155 осіб (або 8,1% від їх загальної кількості) мають житло на праві власності або співвласності, 1359 (71,0%) – мають житло на праві користування, 400 (20,9%) – не мають житла |
| 2.3 | Постановка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними 16 років, на квартирний облік. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом 2023 року | Фінансування не потребує | На 01.01.2024 на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в області перебувало: - 325 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, з них 211 були взяті на цей облік впродовж минулого року; - 741 особа з їх числа віком від 18 до 23 років, 791 така особа віком від 23 до 35 років та 20 осіб віком понад 35 років. |
| 2.4 | Забезпечення придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі після досягнення 23 років за умови їх перебування у встановленому порядку на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на момент досягнення 23-річного віку. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом 2023 року | 4549,4* | 454,9* |  | 3884,5* | 210,0* | - | - | - | - | - | - | - | Беручи до уваги, що впродовж минулого року жодних пропозицій від Кіптівської, Новобілоуської сільських, Березнянської, Михайло-Коцюбинської Ріпкинської, Талалаївської (Прилуцького району) селищних, Городнянської, Ніжинської, Новгород-Сіверської міських рад стосовно надання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Програми (співфінансування придбання житла) не надходило, асигнування на цю мету з обласного бюджету не виділялись, що не дозволило придбати 12 житлових приміщень для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі після досягнення 23 років та виконати відповідний результативний показник, визначений на 2023 рік додатком 4 до Програми. |
| 3.1 | Здійснення організаційних заходів для направлення до обласного соціального гуртожитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, осіб з їх числа віком до 23 років, які не мають житла. | Чернігівсь-кий обласний центр соціальних служб, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом 2023 року | Фінансування не потребує | Протягом 2023 року у закладі проживало 18 осіб, яким надавались індивідуальні послуги, спрямовані на працевлаштування, підготовку до самостійного життя, оволодіння практичними навиками ведення господарства, покращення емоційного стану, підвищення рівня самооцінки. |

Примітка: * - визначені ресурсним забезпеченням та орієнтовними обсягами фінансування Програми на 2023 рік (додатки 1, 2 до Програми).

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |