проєкт

Інформація про стан виконання Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області у 2023 році

| Найменування завдання | Найменування заходу | Інформація про стан виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела -вказати) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Визначення механізму врахування потреб жінок і чоловіків у мирних переговорах, постконфліктному відновленні | 1) Залучення до співпраці з питань локалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Чернігівській області громадських організацій, зокрема, жіночих та молодіжних ініціативних груп, груп самодопомоги, які працюють у сфері реагування на кризу, спричинену наслідками війни, післявоєнного відновлення, миробудування, протидії гендерно зумовленому насильству, в тому числі сексуальному насильству, пов’язаному з військовим конфліктом | З метою консолідації зусиль з локалізації Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області та Національного плану дій з її виконання, за підтримки МБФ «Український Жіночий Фонд» та сприяння Апарату Урядової уповноваженої з питань гендерної політики у серпні 2023 року в області ініційовано створення Коаліції «Чернігівщина 1325», до складу якої увійшли представники державних структур, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Напрями співробітництва між органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими організаціями визначені Меморандумом про співпрацю. За підтримки ООН Жінки у партнерстві з Українським жіночим фондом в територіальних громадах області, зокрема в Іванівській, Деснянській, Остерській, Варвинській та Ладанських створено 14 груп самодопомоги. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 1 підписаний Меморандум про співпрацю 14 груп самодопомоги | інші джерела |
|  | 2) Залучення до діяльності груп самодопомоги та реалізації регіонального плану представників цільових груп Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, а саме: близьких родичів та членів сімей учасників бойових дій; ветеранів; осіб, які повернулися з полону і членів їх сімей; осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення; жінок або чоловіків, які мають на утриманні малолітніх дітей; осіб, які зазнали матеріальних збитків через бойові дії; осіб, які постраждали від торгівлі людьми | За підтримки ООН Жінки у партнерстві з Українським жіночим фондом у п’яти територіальних громадах області (Іванівська, Деснянська, Остерська, Варвинська, Ладанська) створено 14 груп самодопомоги, до складу яких залучено 82 жінки і 5 чоловіків. | Департаменти облдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту; соціального захисту населення; громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 14 груп самодопомоги (82 жінки і 5 чоловіків) | інші джерела |
| 3. Забезпечення належних умов для професійного розвитку жінок, які працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування, а також жінок із числа осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, курсанток закладів вищої освіти, військових закладів вищої освіти, цільових груп Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року | 1) Організація та проведення навчань/тренінгів за загальними короткостроковими програмами державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань порядку денного «Жінки, мир, безпека», розвитку лідерського потенціалу, участі жінок і чоловіків у питаннях реагування на кризу, спричинену війною та післявоєнного відновлення, навичок ведення переговорів, медіації | З метою інтеграції гендерних підходів, підтримки та нарощування потенціалу регіональної влади та органів місцевого самоврядування у Чернігівській області щодо ефективного впровадження та моніторингу зобов'язань порядку денного «Жінки, мир, безпека» структура ООН Жінки організувала комплексний навчальний цикл із розробки та впровадження локальних планів дій 1325 для представниць органів виконавчої влади регіонального рівня та органів місцевого самоврядування. Проведено тренінги з тематики «Належне врядування та ефективна координація в умовах воєнного стану»; «Впровадження порядку денного «Жінки, мир та безпека на регіональному та місцевому рівнях»; «Роль жінок у медіації та впровадженні порядку денного «ЖМБ» та процесах відновлення в Україні». У результаті 22 учасниці розширили свої знання та здобули навички з розробки комплексних і гендерно чутливих місцевих планів дій, проведення гендерного аналізу і оцінки потреб місцевого населення. Близько 49 керівних працівників територіальних підрозділів ДСНС з Чернігвської області підвищили свою обізнаність щодо міжнародного та національного законодавства у сфері ґендерної рівності, механізмів реагування, протидії та запобігання дискримінації на робочому місці, ґендерно зумовленому та домашньому насильству в контексті діяльності ДСНС на 20% під час тренінгів на тему «Протидія та запобігання дискримінації, гендерно зумовленому та домашньому насильству в контексті діяльності ДСНС», які було проведено ООН Жінки у листопаді 2023 року. У вересні-листопаді 2023 року проведено навчання для працівників органів прокуратури по всій країні щодо методології проведення ґендерного аудиту. Загалом 4 представники з Чернігівського регіонального офісу ОГП, відповідальних за проведення ґендерного аудиту, підвищили свої знання з питань ґендерної інтеграції та проведення ґендерного аудиту в структурах ОГП. 25 державних службовців/-иць та посадових осіб місцевого самоврядування (15 жінок та 10 чоловіків) поглибили знання з теми сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом (щодо його форм та ознак, можливих доказів злочину та доступу до правосуддя постраждалих, зокрема, щодо забезпечення репарацій). 9-10 березня 2023 року у Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації відбулось навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Лідерство та командоутворення», де піднімались питання розвитку лідерського потенціалу, а також окремо було проведено навчання на платформі Moodle за загальною короткостроковою програмою «Основи управлінського лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», яке відбувалося у березні 2023 року. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 22 жінки, які працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування, 49 керівних працівників територіальних підрозділів ДСНС 4 представники з Чернігівського регіонального офісу ОГП 25 державних службовців/-иць та посадових осіб місцевого самоврядування 212 посадовців (160 державних службовців та 52 представника органів місцевого самоврядування) | інші джерела |
| 4. Створення умов для участі інститутів громадянського суспільства, в тому числі органів самоорганізації населення, активістів у впровадженні порядку денного «Жінки, мир, безпека» | 1) Включення представників громадських об’єднань, груп самодопомоги, зокрема, що представляють інтереси цільових груп Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року до складу консультативно-дорадчих органів з питань впровадження порядку денного «Жінки, мир, безпека» | При облдержадміністрації функціонує Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (далі – Міжвідомча рада). Склад Міжвідомчої ради щорічно оновлюється. Відповідно у 2023 році розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 21.03.2023 № 127 оновлено склад Міжвідомчої ради, до якого входять представники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та організацій громадянського суспільства, зокрема, які займаються локалізацією Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області та Національного плану дій з її виконання. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою) | З 29 осіб, які є членами Міжвідомчої ради, 6 - представникив громадських організацій, що становить більше 20% | не потребує фінансування |
| 5. Визначення механізму взаємодії органів державної влади щодо ідентифікації безпекових викликів, реагування на них із залученням представників громадянського суспільства, зокрема жінок і дівчат | 1) Сприяння підвищенню обізнаності з питань ідентифікації та реагування на безпекові виклики з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків, дівчат і хлопців (зокрема, потреб жінок і чоловіків, осіб з інвалідністю, осіб, які потерпають від множинної дискримінації тощо), у тому числі шляхом проведення навчань з гендерно орієнтованого бюджетування, належного врядування із застосуванням гендерно чутливих підходів, методології проведення аудитів безпеки в громадських місцях | 26-27.01.2023 та 29.09.2023 у Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації проводились навчання з теми «Врахування гендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи гендерно орієнтованого бюджетування» для державних службовців районних державних адміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування. 25-28.04.2023 для державних службовців категорії «Б» та «В» Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області (філія ГСЦ МВС) було проведено навчання на тему «Дотримання прав людини, протидія дискримінації, забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю». Під час професійного навчання на тему «Для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» та «Для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» були розглянуто теми, що стосувались «Гендерно орієнтованого бюджетування» та «Врахування гендерних аспектів у проєктах і програмах місцевого розвитку» і «Реалізація ґендерних підходів у державному управлінні». | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Управління освіти і науки облдержадміністрації; Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 407 посадовців (302 державних службовців та 105 представників органів місцевого самоврядування) | місцевий бюджет |
|  | 2) Проведення гендерного аналізу нормативно-правових документів обласного та місцевого рівнів щодо ефективності взаємодії органів державної влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій з ідентифікації безпекових викликів, реагування на них | Не проводився | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  |  |
| 6. Забезпечення врахування гендерного компонента під час формування складу штабів, комісій з питань реагування на безпекові виклики та під час провадження ними діяльності | Проведення гендерного аналізу існуючого складу штабів, комісій з питань реагування на безпекові виклики щодо врахування принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, відповідних місцевих штабів і комісій та надання рекомендацій щодо внесення змін до їх складу | З метою координації діяльності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 липня 2015 року № 375 утворено обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Персональний склад визначається та затверджується головою Комісії на основі пропозицій територіальних представництв органів виконавчої влади, структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою) | 1 комісія | не потребує фінансування |
| 7. Забезпечення відповідності інфраструктури, насамперед критичної, потребам ідентифікації загроз безпеці, запобігання таким загрозам, реагування на потенційні виклики із застосуванням гендерного та інклюзивного підходу | Проведення аудиту безпеки територій територіальних громад області, перевірка та/або облаштування укриттів у закладах освіти, медицини, соціальної сфери з урахуванням гендерно чутливих та інклюзивних потреб жінок і чоловіків | Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації здійснюється контроль за виконанням районними державними адміністраціями законодавства у сфері цивільного захисту та оборонної роботи на підвідомчих територіях. Створюється система укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення. В 18 територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) області облаштовані укриття для вищевказаної категорії населення. В області функціонує 9 інтернатних закладів, які у своїй діяльності підпорядковуються Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, та є стаціонарними соціально-медичними установами, де проживають люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші вразливі категорії населення, які потребують стороннього догляду, соціально-побутового та медичного обслуговування. На даний час, з урахуванням принципів безбар’єрності та відповідно до стандартів доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, систему укриттів створено в 4 інтернатних закладах системи соціального захисту населення та комунальній установі «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження»» Чернігівської обласної ради. Дані укриття облаштовані освітленням, достатнім запасом питної води, засобами медичної допомоги, засобами пожежогасіння та санвузлами. Станом на грудень 2023 року по Чернігівській області функціонували 86 закладів охорони здоров’я (з них 4 медичні коледжі), які мають 74 захисні споруди цивільного захисту: 9 сховищ (2 придатні, 5 обмежено придатні, 2 непридатні), 20 протирадіаційних укриттів (5 придатні, 12 обмежено придатні, 3 непридатні), 45 найпростіших укриттів (всі рекомендовані до використання). Усі укриття включені до фонду захисних споруд і їм присвоєні порядкові номери. | Департаменти облдержадміністрації: з питань цивільного захисту та оборонної роботи; соціального захисту населення; Управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров’я; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | - | бласний бюджет інші джерела |
| 8. Формування навичок у різних груп населення з виявлення безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них | 1) Залучення представників груп самодопомоги до розповсюдження пам’яток екстреного реагування на безпекові виклики на рівні територіальних громад | В області здійснюється виготовлення та розповсюдження пам’яток екстреного реагування на безпекові виклики. Зокрема, «Пам’ятка з евакуації», «Правила поводження населення при веденні бойових дій», «Дії при виявленні вибухонебезпечних предметів», «Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру» тощо. Крім того, Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації розповсюджено брошуру «У разі надзвичайної ситуації або війни», яку розроблено Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Апаратом Головнокомандувача Збройних Сил України та громадськими організаціями, яка містить практичні поради, що враховують український та іноземний досвід і включають рекомендації з інформаційної безпеки. Зазначені матеріали розміщені на сайті Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації та на сайті Чернігівської ОВА. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | - | місцевий бюджет інші джерела |
|  | 2) Залучення представників груп самодопомоги до інформування населення про алгоритм дій із запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них, бойові дії, цифрову та інформаційну небезпеку на рівні територіальних громад |  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | - |  |
|  | 3) Запровадження фахової підготовки жіночих ініціативних груп, членів груп самодопомоги, представників органів регіональної влади та місцевого самоврядування з питань управління процесами запобігання конфліктам та врегулювання їх (тренінги, семінари, онлайн-курси з перемовин та медіації | Упродовж 2023 року проведено тренінги для груп самодопомоги за підтримки ООН Жінки, в партнерстві з Українським жіночим фондом: - у березні 2023 року тренінг з розвитку навичок перемовин та неконфліктного спілкування; 30 представниць із 5 цільових громад області отримали нові знання та підвищили навички реагування на конфлікти, що виникають на місцевому рівні, участі у посередництві, вирішенні суперечок і веденні діалогу та неконфліктного спілкування; - у квітні 2023 року тренінг з жіночого лідерства; - у липні 2023 року тренінг «Локалізація Національного Плану Дій 1325 ЖМБ в місцевих громадах»; - у листопаді 2023 року проведено 2 тренінги «Роль жінок у медіації у впровадженні Порядку Денного «ЖМБ» та процесах відновлення в Україні» для 10 представниць регіональних та місцевих органів влади Чернігівської області. Вони отримали поглиблені знання та навички з медіації та навчилися ефективно впроваджувати заходи регіональних та локальних планів дій 1325 шляхом сприяння діалогу, співпраці та вирішенню конфліктів, враховуючи особливі потреби та перспективи жінок та різних вразливих груп населення громади. | Громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 6 тренінгів для 105 представниць із 5 цільових громад області та 10 представниць регіональних і місцевих органів влади | інші джерела |
|  | 6) Проведення інформаційних кампаній, просвітницьких заходів, ініціатив для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, маломобільних категорій громадян, в тому числі, які належать до національних етнічних та релігійних груп (ромських національних меншин), з питань цифрової та медіаграмотності шляхом забезпечення доступу до якісного інтернет зв’язку, зокрема в сільських громадах, районах проведення бойових дій/прифронтових районних з метою протидії дезінформації, пропаганді та фейкам | ПрАТ «ВФ Україна»: із 313 по області 310 (або 99,04 %) здійснюють свою діяльність. По місту Чернігову із загальної кількості 62 базових станцій працюючих 61 ( або 98,39 %). ПрАТ «Київстар»: із 349 по області 347 (або 99,43 %) здійснюють діяльність. По місту Чернігову із загальної кількості базових станцій 87 працюючих 87 (або 100 %); ТОВ «Lifecell»: із 340 по області 338 одиниць (або 99,41%) працюючі. По місту Чернігову із загальної кількості базових станцій 88 працюючих 88 (або 100 %). З метою безперебійного надання електронних комунікаційних послуг до АТ «Чернігівобленерго» направлено перелік адрес/локацій розміщення базових станцій операторів мобільного зв’язку щодо забезпечення можливості віднесення локацій із обладнанням мобільного зв’язку до локацій, що не входять до графіку потенційних відключень електроенергії. ПрАТ «Київстар» у червні 2023 року введено в експлуатацію додаткових 6 базових станцій: в Чернігові (2) та по одній в селах: Покровське, Карацюбине, Червоне Озеро та Нові Яриловичі. У межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека»: відповіді на виклики війни», який виконується Українським Жіночим Фондом у партнерстві з ГО «Ла Страда - Україна», Асоціацією жінок-юристок України «Юрфем», Інформаційно-консультаційним жіночим центром, Українською фундацією громадського здоров’я та Центром «Жіночі перспективи» у 2023 році відбулося 5 тренінгів на тему «Цифрова безпека в цифровому віці: Захист від загроз та збереження приватності» в Іванівській, Киїнській, Киселівській, Кіптівській, Городнянській громадах області, які організувала ГО «Жінки за розвиток» завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії. За підсумками навчання учасниці дізналися, як ефективно фільтрувати фейки та протистояти інформаційним маніпуляціям. Такі тренінги особливо потрібні під час інформаційної війни, оскільки медіаграмотність і критичне мислення дозволяють результативно протистояти російській пропаганді. | Департаменти облдержадміністрації: енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства; культури і туризму, національностей та релігій; громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 6 базових станцій 100 жінок та дівчат відвідали тренінги | інші джерела |
|  | 7) Включення до програм підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та до навчальних програм для дітей тем з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат і хлопців, зокрема поводження з вибухонебезпечними предметами, надання психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дітей, які постраждали від конфліктів | На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (далі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського) з метою підвищення кваліфікації учителів з основ безпеки життєдіяльності та цивільного захисту створений кабінет «Клас безпеки». Двадцять один педагогічний працівник ЧОІППО імені К.Д. Ушинського є сертифікованим тренером з інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. До навчально-тематичних планів за програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників всіх категорій включено лекції «Особливості формування знань з базових принципів домедичної допомоги у дітей і підлітків», «Мінна безпека цивільного населення». Для здобувачів освіти 5-х та 6-х класів Нової української школи викладається обов’язковий інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут». Викладання даного курсу здійснюється за модельними програмами, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795). Для здобувачів освіти 7-9 класів викладається інтегрований предмет «Основи здоров’я» за оновленою навчальною програмою, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698. В оновлену програму додано питання: мінна безпека, домедична допомога, алгоритми дій під час хімічної, біологічної, радіологічної загрози забруднення навколишнього середовища у результаті воєнних дій. 29 травня 2023 року на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського відділом природничо-математичних дисциплін та відділом виховної роботи, позашкільної освіти проведено вебінар «Рекомендації щодо інформування здобувачів освіти про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни». Від 25 до 27 жовтня 2023 року відділом виховної роботи та позашкільної освіти ЧОІППО імені К.Д.Ушинського у формі вебінарів проведено воркшоп на тему «Мінна безпека: знання що рятують життя» для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників закладів загальної середньої освіти області. Під час воркшопу педагоги ознайомилися з класифікацією вибухонебезпечних предметів, їх ідентифікацією, та з методичними рекомендаціями щодо організації просвітницько-профілактичної роботи з мінної безпеки з учасниками освітнього процесу. Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д.Ушинського (далі - НМЦПССОЧО) у рамках підвищення кваліфікації реалізовано тематичні курси для практичних психологів закладів освіти «Соціально-психологічний супровід учасників освітнього процесу у кризовому стані», під час занять висвітлено наступні теми: «Кризова інтервенція: принципи, методи, етапи, стратегії та завдання кризового втручання», «Травматичний стрес: характеристики, фактори, психологічні реакції, ПТСР та кПТСР: межі компетенції практичних психологів», «Допомога та самодопомога при тривозі та панічних станах», «Пошук ресурсів, відпрацювання вправ та технік щодо стабілізації психоемоційного стану», «Методологічні та практичні ресурси у роботі практичного психолога щодо супроводу учасників освітнього процесу у кризовому стані» та інші важливі теми для здійснення ефективної психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дітей. Розроблено та затверджено Вченою радою ЧОІППО імені К.Д.Ушинського навчальна програма курсу для педагогічних працівників із формування навичок надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, яка впроваджувалася протягом 2023 року. | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 21 педагогічний працівник сертифікований |  |
|  | 8) Проведення інформаційних та просвітницьких програм на місцевих радіостанціях, в соціальних мережах та на інших каналах зв’язку щодо особливостей безпеки життєдіяльності дівчат і хлопців, зокрема поводження з вибухонебезпечними предметами |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою); Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області (за згодою); виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  |  |
|  | 9) Проведення у закладах освіти інформаційних та просвітницьких заходів з питань кібербезпеки і протидії кіберзлочинності з урахуванням гендерного підходу | З метою формування навичок безпечної роботи педагогічних працівників у мережі «Інтернет» в умовах воєнного стану кафедрою природничо-математичних дисциплін та ІКТ в освіті ЧОІППО імені К.Д.Ушинського започатковано проведення щорічного обласного вебінару «Основи цифрової безпеки для вчителя. Цифрова залежність, її наслідки та попередження»; розроблено та впроваджено програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників: «Організація дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої освіти»; «Захист дітей в інформаційному середовищі»; «Сучасні цифрові технології для педагогічних працівників»; «Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності педагогічних працівників»; «Підготовка вчителя природничих дисциплін до надання допомоги учням у виконанні навчальних та наукових проєктів (STEAM-освіта)». У рамках підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводилася лекція «Від загроз до можливостей», де основний акцент робиться на загрозах для користувачів мережі, шляхах кіберзахисту та засобах інформаційної безпеки. | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  |  |
| 10. Підвищення спроможності територіальних громад щодо управління процесами запобігання конфліктам і врегулювання конфліктів | Проведення освітніх та просвітницьких заходів для жінок і дівчат різних соціальних груп з питань запобігання конфліктам, їх врегулювання, міжнародних механізмів захисту прав людини, самозайнятості, розвитку бізнесу, зокрема: - «Лідерство для дівчат та жінок»; - «Економічні можливості для дівчат/жінок ВПО»; - «Участь жінок у процесах відновлення» | У рамках щорічної Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» в березні 2023 року фахівці служби зайнятості Чернігівської області провели 18 заходів для 184 безробітних жінок. Тематика та зміст цих заходів мали на меті підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства в усіх сферах суспільного життя тощо. Зокрема, один з цих заходів був присвячений захисту прав внутрішньо переміщених осіб, його учасницями стали 6 безробітних жінок цієї категорії. Заходи проводились за активної участі соціальних партнерів служби зайнятості - представників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, служби у справах дітей, центрів надання соціальної допомоги, пенсійного фонду тощо. Фахівцями Чернігівської філії впродовж 2023 року з метою формування лідерських якостей жінок у професійній сфері проведено 12 тренінгів на тему «Успішна жінка» для 59 безробітних жінок з числа молоді. Фахівцями Ніжинської філії в рамках проєкту соціального простору «Вільна», який реалізується за ініціативи ГО «Інноваційні соціальні рішення» в межах гуманітарного реагування UNFPA та за підтримки Ukraine Humanitarian Fund, проведено 8 тренінгів з питань побудова кар'єри і професійного розвитку, техніки пошуку роботи, формування навичок подолання стресу та психологічної самодопомоги, учасницями цих заходів стали 89 жінок. Також з 220 учасників 42 вебінарів та з питань надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, які проводились у 2023 році фахівцями Чернігівського обласного центру зайнятості в рамках реалізації урядового проекту «єРобота: Власна справа», переважну більшість становили жінки. За підтримки ООН Жінки у партнерстві з Українським жіночим фондом в Іванівській, Деснянській, Остерській, Варвинській та Ладанських територіальних громадах створено 14 груп самодопомоги (82 жінки і 5 чоловіків), які протягом року брали участь у серії тренінгів та покращили свої знання та навички з таких тем, як гендерно чутливе врядування, комунікація, психологічна стійкість, адвокація, запобігання експлуатації, торгівлі людьми та гендерно зумовленому насильству, розвиток кар’єри, впровадження порядку денного «Жінки, мир, безпека», а також створення та проведення адвокаційних кампаній. Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області проведено низку просвітницьких заходів, зокрема: - воркшоп на тему: «Не=рівності: жінки та чоловіки»; - круглий стіл з питань працевлаштування та фінансової підтримки жінок Чернігівщини (у співпраці з ГО «Жіночий консорціум України»). Організовано тренінги з першої психологічної допомоги для родин ветеранів та захисників/захисниць, які орієнтовані на розвиток навичок підтримки психічного здоров’я, управління стресом та реабілітацію тих, хто її потребує. Захід проводився у рамках меморандуму між Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області та ГО «Ветеранська спільнота України «Серцевір». У партнерстві з Чернігівською ТПП та ГО «Спілка жінок Чернігівщини», в рамках програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» організовано низку бізнесзаходів з розвитку жіночого підприємницва. Зокрема, 8 грудня проведено конференцію жінок-підприємниць «Незламна сила в воєнний час» щодо підтримки жіночого лідерства в економіці Чернігівської області у період війни. ГО «Спілка жінок Чернігівщини» на замовлення програми міжнародної співпраці EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, яку фінансують Європейський Союз та уряд Німеччини і реалізує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH з листопада по грудень 2023 року проведено ряд тренінгів для жінок м. Чернігова, Чернігівського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Ніжинського районів, Козелецької, Куликівської та Городнянської громад Чернігівської області з метою розвитку жіночого лідерства, підтримки та розвитку жіночого підприємництва в період війни. Також проведено Конференцію «Незламна сила у воєнний час» - для жінок-підприємниць Чернігівської області, громадськості представлено 8 історій жінок-лідерок-підприємниць, в числі яких 3- ВПО, що відкрили з нуля власний бізнес в Чернігівській області, відновили підприємництво, не зважаючи на військовий час. | Департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку; соціального захисту населення; Обласний центр зайнятості; Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою); Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою); Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 18 заходів, 184 учасниці 12 тренінгів, 59 учасниць 8 тренінгів, 89 учасниць 42 заходи, 220 учасників 3 тренінга - запобігання та врегулювання конфліктів, жіноче лідерство, локалізація Національного Плану Дій 1325 ЖМБ в місцевих громадах участь у заходах взяло близько 200 осіб 8 тренінгів, 192 жінки учасниці | фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття інші джерела інші джерела |
| 11. Включення питань аудиту безпеки територій до освітніх програм суб’єктів реагування на безпекові виклики, насильство за ознакою статі та насильство, пов’язане з конфліктом | Організація тренінгів, семінарів з вивчення методики проведення аудиту безпеки територій на місцевому рівні для різних категорій осіб | Інформація від громадських об’єднань та міжнародних організацій не надходила | Громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | - |  |
| 14. Забезпечення проведення на постійній основі оцінювання, аналізу потреб та доступності адміністративних, медичних та соціальних послуг, надання правової допомоги різними групами жінок і чоловіків, які постраждали від конфлікту | Сприяння розробці гендерних профілів територіальних громад з елементами аналізу впливу війни на безпекові аспекти в громадах з метою виявлення специфічних потреб осіб, які постраждали від наслідків кризи, спричиненої війною, та їх урахування в програмних документах громад та планах відновлення, а також під час надання адміністративних, медичних та соціальних послуг | 14 груп самодопомоги у 5 громадах (Іванівській, Деснянській, Остерській, Варвинській, Ладанських) Чернігівської області розробили, презентували місцевій владі та регулярно оновлюють гендерні профілі громад. У центрі уваги ґендерних профілів є вразливі групи жінок і чоловіків громад, в яких вони проживають, які залишаються поза увагою, і потреби, які часто не враховуються в процесі планування та бюджетування на місцевому рівні. Аналіз зібраних даних дозволяє виокремити потреби та вибрати різні групи жінок і чоловіків, щоб оцінити їхнє становище з точки зору гендерної рівності та з урахуванням їхнього досвіду. Розроблені профілі можна використовувати як інструмент аналітики та адвокації під час розробки програмних та стратегічних документів, а також місцевих бюджетів з метою врахування потреб різних груп населення громади. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 5 гендерних профілів громад | інші джерела |
| 15. Проведення консультацій та надання необхідної комплексної, гуманітарної, медичної, соціально-психологічної, правової допомоги особам, які постраждали від конфлікту | 1) Забезпечення надання жінкам і дівчатам, які постраждали від конфлікту, гендерно зумовленого насильства медичної та консультативної допомоги з питань репродуктивного здоров’я, зокрема через проекти на місцевому рівні із залученням активних представників громади та органів місцевого самоврядування | За підтримки структури ООН Жінки та у межах співпраці з Жіночим фондом миру та гуманітарної допомоги (WPHF) і БО БФ «Фонд сім'ї Андреєвих» реалізувався проєкт, спрямований на реабілітацію жінок та дівчат -жертв СНПК. МБФ «Український Жіночий Фонд» за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії спільно з ГО «Асоціація демократичного розвитку» в Ніжинському та Чернігівському пологових будинках обладнано два гінекологічних кабінети безбар’єрного доступу. Кабінети облаштовані сучасним медичним обладнанням, зокрема спеціалізованими гінекологічними кріслами- трансформерами для огляду маломобільних жінок у такий спосіб, щоб кожна жінка, незважаючи на свої потреби, вік, особливості руху могла комфортно отримати гінекологічні послуги. У даному кабінеті жінки, в тому числі й жінки, які постраждали від ГЗН, зможуть безкоштовно та конфіденційно в режимі 24/7 отримати кваліфіковану медичну та психологічну допомогу (профілактика ВІЛ, лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, запобігання небажаній вагітності, невідкладна допомога жертвам зґвалтувань тощо). Для жінок з інвалідністю та молодих дівчат ГО «Асоціація демократичного розвитку» проведено тренінги щодо збереження жіночого здоров'я (по 2 тренінги в місті Чернігів та місті Ніжин). Загальна кількість – 80 жінок та дівчат. Медична допомога мешканцям Чернігівської області надається у 82 медичних закладах, в тому числі 12 обласних, 29 лікарнях різного типу (міських, районних), 2 пологових будинках, 34 центрах ПМСД, 3 стоматологічних поліклініках, 1-й «Сімейній поліклініці», 1-й лікарській амбулаторії сімейного типу. Екстрену медичну допомогу населенню області надає Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в структурі якого 4 станції, 21 підстанція та 21 пункт постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. В усіх медичних закладах області забезпечено безперешкодний доступ до медичного обстеження та надання якісної медичної допомоги всім пацієнтам, у тому числі жінкам і дівчатам, які постраждали від конфлікту, гендерно зумовленого насильства, без будь-яких обмежень. Медичні заклади області працюють та повністю реалізують договори з НСЗУ. Для підвищення рівня громадської освіти щодо питань потреби збереження репродуктивного та сексуального здоров’я, підвищення уваги до статевого виховання медичними працівниками області впродовж 2023 року проведено 2 виступи на телебаченні, 6 – на радіо, розміщено 11 статей в газетах та 32 публікації в мережі Інтернет. Лікарями області проведено 364 лекції, 4592 бесіди, 23 відеодемонстрації, оформлено 53 інформаційні стенди. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації; Обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 1 проєкт | інші джерела |
|  | 2) Створення та підтримка роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від конфлікту | У 2023 році в області створено 7 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Загалом в області функціонує 37 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з них 4 мобільні бригади, діяльність яких забезпечується громадськими організаціями за рахунок коштів міжнародних благодійних фондів. За підтримки Міжнародного Червоного Хреста сформовані 7 мобільних бригад із лікарів первинної ланки міських медичних закладів. У 2023 році силами вищевказаних бригад здійснено 1432 виїзди у 1518 населених пунктів, надані консультації понад 33873 особам дитячого та дорослого населення. Мобільною бригадою, сформованою на базі КНП «Пологовий будинок» ЧМР, у звітному періоді проведено 161 виїзд, обстежено 3224 жінки (проєкт «Мобільні бригади сексуально-репродуктивного здоров’я» в межах гуманітарної допомоги під егідою ООН). | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації; громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 7 мобільних бригад, 9623 особи отримали послуги, з них 7613 жінок та 2010 чоловіків | інші джерела |
|  | 3) Проведення циклу тренінгів/семінарів для жінок і дівчат, які постраждали від різних видів конфліктів, зокрема з питань про молодіжне лідерство та участь у прийнятті рішень, попередження та реагування на сексуальне насильство, пов’язане з військовим конфліктом, протидію торгівлі людьми | 5 молодих жінок, які є представницями громадянського суспільства дослідили, як пов’язана змістовна участь молоді з тематикою миру та безпеки під час тренінгу «Роль молоді у реалізації порядку денного «Жінки, мир і безпека» та процесах відновлення України» (вересень 2023); 22 молодих людей (20 дівчат/2 хлопця) із Чернігівської області вдосконалили свої знання шляхом участі у тренінгу про основні принципи та цілі резолюції Ради Безпеки ООН (РРБ ООН) 1325 «Жінки, мир, безпека», розуміючи високу важливість залучення молоді до процесів прийняття рішень, посилення впливу політики миру та безпеки та програм розбудови миру (жовтень 2023). Завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії в межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека»: відповідь на виклики війни», який виконується Українським Жіночим Фондом у партнерстві з ГО «Ла Страда - Україна», Асоціацією жінок-юристок України «Юрфем», Інформаційно-консультаційним жіночим центром, Українською фундацією громадського здоров’я та Центром «Жіночі перспективи» громадською організацією «Молодіжний СХІД» у грудні 2023 року проведено дводенний тренінг в рамках проєкту «Голоси змін» у місті Чернігів. Тренінг складається з 4-х модулів навчання за темами Резолюції Ради Безпеки ООН 1325: лідерство, гендерні стереотипи та медіаграмотність. Результати проведеної вхідної та вихідної анкети показали, що учасниці підвищили рівень знань на 80%. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 29 учасників тренінгів (27 дівчат / 2 хлопців) 60 учасниць з Чернігівської області | інші джерела |
|  | 4) Сприяння розробці місцевих програм соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громади, розробка алгоритму виявлення потреб, пріоритизації та розподілу цільової гуманітарної допомоги з урахуванням міжнародних стандартів надання гуманітарної допомоги | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 08.06.2023 № 350 затверджена обласна Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2023-2024 роки. Заходи Програми спрямовані на розв’язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та перебувають на території Чернігівської області, зокрема, вирішення питання забезпечення тимчасовим житлом, забезпечення соціальної, медичної підтримки, права на освіту, сприяння у працевлаштуванні тощо. З метою всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб у дев’ятнадцяти територіальних громадах області затверджено двадцять одну місцеву програму, заходи яких спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Станом на 26.01.2024 кількість осіб-отримувачів гуманітарної допомоги становить: 6754 – отримувачів медичних комплектів, 51548 – отримувачів продовольчих комплектів, 22309 – отримувачів не продовольчих комплектів. ГО «Спілка жінок Чернігівщини» спільно з благодійними фондами: «Паляниця», «Жінки Батьківщини», «Благодійний дитячий фонд», «Рокада», «Аратта» надають допомогу населенню, що знаходяться в зоні постійних обстрілів. Так, з квітня 2023 року по грудень 2023 року зібрано та організовано два рейси по 4,5 тон гуманітарної допомоги мешканцям с. Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (одяг, продукти харчування, дитяче харчування, предмети гігієни для лежачих хворих та дітей віком до 1 року, отрута для шкідників, медикаменти, канцтовари для школярів та іграшки для дітей тощо). У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в с. Грем’яч розроблено логістичну схему передачі критично необхідної допомоги: памперси для лежачих хворих та дітей, ліки, дитяче харчування, теплий одяг для тих, хто втратив майно через бомбардування та обстріли, новорічні та різдвяні подарунки для 18 дітей с. Грем’яч. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 22 програми | інші джерела |
|  | 5) Надання комплексної допомоги (психологічних консультацій, соціально-психологічної підтримки, первинної та вторинної правової допомоги, проведення виїзних зустрічей в громадах, тощо) учасникам бойових дій, членам їх сімей та іншим категоріям населення, яких торкнулися наслідки війни, із залученням центрів надання правової допомоги та профільних громадських організацій | Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації та місцевими органами соціального захисту населення постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України. Інформація щодо новацій у сфері соціального захисту зазначеної категорії громадян постійно розміщується на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (рубрика «Новини» і «Захисникам і Захисницям України»). З метою проведення роз’яснювальної роботи 05.12.2023 Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації взято участь у зборах ветеранського активу Чернігівської обласної організації ветеранів України, 07.12.2023 заступник директора Департаменту взяла участь у брифінгу на тему: «Про соціальну підтримку Захисників і Захисниць України, членів їх сімей у 2024 році». Комунальною установою «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради забезпечується надання послуг з психологічної підтримки та відновлення здоров’я ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України. Упродовж 2023 року Центром надано 4 557 послуг із психологічної реабілітації (консультування, діагностика, корекційно-відновлювальна робота, інформування). Працівники центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надавали допомогу 1539 родинам військовослужбовців. Протягом 2023 року за результатами оцінки потреб послугу соціального супроводу отримували 23 сім’ї, членам 1227 родин надана послуга консультування, 1270 – інформування, 173 – соціальної адаптації, 347 – соціальної профілактики, 760 – представництва інтересів, 104 – посередництва, 800 сімей отримали психологічну допомогу, 342 – юридичну. За сприяння соціальних працівників 560 осіб налагодили зв’язки з громадою та найближчим оточенням, 826 родин отримала гуманітарну допомогу, 408 – оформили/відновили документи, 86 осіб вирішили житлово-побутові проблеми. Упродовж листопада 2023 року - січня 2024 року у рамках проєкту «Посилення психологічної стійкості жителів громад Чернігівської області», який реалізувала ГО «Асоціація демократичного розвитку» у співпраці з Головним управлінням ДСНС України в Чернігівській області для жителів (жінок, родин із дітьми, ВПО) шести громад (Березнянська, Михайло-Коцюбинська, Седнівська, Сновська, Сосницька, Тупичівська) Чернігівської області організовано тренінги із першої психологічної допомоги і самодопомоги та покращення умов для надання допомоги постраждалим в критичних ситуаціях. У межах проєкту було проведено 12 тренінгів, які відвідали понад 270 учасників та учасниць. Для проєкту було обрано громади, де проходили бойові дії або які перебували в окупації. Також у межах проєкту був підготовлений і виданий буклет щодо першої психологічної допомоги, який був поширений у громадах. Крім цього, придбано необхідне обладнання для психологічної служби Головного управління ДСНС в області. Під час тренінгу з першої психологічної допомоги дорослим були відпрацьовані навички, як поводитися та як діяти в гострих стресових станах - під час істерики, ступору, рухової активності тощо. Важливо, що робота була спрямована не тільки на допомогу дорослим, а й дітям - як батьки чи дорослі, можуть підтримати її в умовах кризових ситуацій (обстрілів, втрати дому, втрати рідних). Під час тренінгу з першої психологічної допомоги дітям від народження до підліткового віку розглядалися методики протидії стресу і заспокоєння через дихальні вправи, арттерапію та казкотерапію. ГО «Спілка жінок Чернігівщини» у рамках гранту «Формування навичок в періоди стресу жінок м. Чернігова та Чернігівської області», завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії в межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека»: відповідь на виклики війни», який виконується Українським Жіночим Фондом у партнерстві з ГО «Ла Страда - Україна», Асоціацією жінок-юристок України «Юрфем», Інформаційно-консультаційним жіночим центром, Українською фундацією громадського здоров’я та Центром «Жіночі перспективи» провели ряд тренінгів «Важливі навички в періоди стресу» для 64 жінок м. Чернігова (8 тренінгів), Ріпкинської (4 тренінги), Куликівської (4 тренінги) громад. В КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради працює один лікар-психолог та чотири практичні психологи. З початку повномасштабного вторгнення, після виходу з окупації Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня продовжує надавати спеціалізовану психіатричну, психологічну та психотерапевтичну допомогу. Створено кабінет психологічної підтримки, в якому надається психологічна допомога постраждалим внаслідок військової агресії особам за самозверненням та за направленнями лікарів-психіатрів амбулаторної служби. Протягом 2023 року отримала психологічну допомогу 481 особа. Для надання психологічної та психотерапевтичної допомоги пацієнтам закладу на волонтерських засадах долучаються психологи соціально-психологічного центру з м. Славутич Київської області, Міжнародного медичного корпусу, Громадської організації «Єдиний волонтерський центр Чернігова», Чернігівського військового шпиталю. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; Управління охорони здоров’я облдержадміністрації; Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою); Обласний центр соціальних служб; райдержадміністрації, виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 4 557 послуг понад 270 осіб 16 тренінгів, 64 жінки учасниці | інші джерела |
|  | 6) Виготовлення інформаційних матеріалів та розміщення у громадських місцях про безоплатну медичну, психологічну, правову допомогу, зокрема про гарячі лінії допомоги у випадках насильства, пов’язаного з воєнним конфліктом | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на офіційних веб-сайтах поширено інформацію щодо проведення інформаційної кампанії системи надання безоплатної правової допомоги для постраждалих від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства. Мета кампанії – висвітлити проблему насильства в умовах війни, поінформувати про можливість отримати кваліфіковану допомогу від держави, у тому числі правову, та мотивувати постраждалих звертатися по допомогу та діяти, щоб захистити себе. Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги під час проведення правопросвітницьких заходів та роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правничої допомоги розповсюджуються інформаційні матеріали системи безоплатної правничої допомоги, які містять повідомлення про гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги 0 800 213 103, довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid, телеграм @LegalAidUkraineBot. Зокрема, працівники Чернігівського МЦ поширювали плакати на тему «Безоплатна допомога юриста може отримати кожна людина», «Безоплатна правова допомога поруч», «Протидій домашньому насильству», буклети «Безоплатна правова допомога для кожної людини», «Безоплатна правова допомога. Правова допомога, що гарантується державою», «Безоплатна правова допомога без бар’єрів», «Твої права – твій надійний захист» та інші. ГО «Асоціація демократичного розвитку» за підтримки Українського Жіночого Фонду провели інформаційну кампанію щодо відкриття та режиму роботи 2-ох гінекологічних кабінети безбар’єрного доступу в м. Чернігв та м. Ніжин (реклама в соц мережах новинних сайтів міста Чернігів та міста Ніжин, статті на сайтах новин міста Чернігів та міста Ніжин, реклама в тролейбусах). Для забезпечення населення доступною та змістовною інформацією щодо безоплатної медичної та психологічної допомоги на офіційному веб-сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації постійно розміщуються та оновлюються відповідні публікації. | Департаменти облдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту; соціального захисту населення; Управління охорони здоров’я облдержадміністрації; Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою); Обласний центр соціальних служб; райдержадміністрації, виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  |  |
|  | 8) Проведення заходів у навчальних і позашкільних закладах освіти для дітей та учнівської молоді з попередження конфліктів. Проведення заходів для учнівської молоді, жінок із забезпечення психоемоційної стабільності «Стрес та як його подолати» у форматі тренінгів, індивідуальних консультацій, груп підтримки. Проведення виїзних та онлайн консультацій в громадах з психологічної допомоги | Структурою ООН Жінки в Деснянській громаді в рамках малого гранту в березні 2023 року було проведено 2 навчальних тренінги для педагогів «Навички надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу»; «Допомога дорослим і дітям при травматичному стресі в умовах воєнного стану» та 2 юридичні консультації для жінок, матерів військовослужбовців, та жінок-військовослужбовців в Деснянській громаді. ГО «Асоціація демократичного розвитку» в рамках проєкту «Покращення доступу до освіти та послуг із захисту дітей, які постраждали через війну у м. Житомир та м. Чернігів, Україна» за фінансової підтримки FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA – ONLUS проведено тренінги з першої психосоціальної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах війни для 192 осіб (батьки учнівської молоді та вчителі). Заходи з психологічного розвантаження (арт-терапія та фото-терапія) для дітей та учнівської молоді. У заходах взяла участь 141 дитина. Для жителів громад, на території яких велись активні бойові дії, спеціалістами обласного центру соціальних служб організовано та проведено 15 заходів з питань керування стресом та надання навичок першої психологічної допомоги. Заходами охоплено 322 особи. | Управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров’я; Обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 2 навчальних тренінги 2 юридичні консультації 192 особи з числа батьків та вчителів, 141 дитина | інші джерела |
|  | 9) Проведення консультацій та тренінгів для волонтерів, лідерів громадських організацій, соціальних працівників, психологів з протидії вигоранню. Проведення тренінгів для фахівців із соціальної роботи, які залишилися працювати у прифронтових регіонах, з питань соціальної роботи з постраждалими від агресії Російської Федерації | Обласним центром соціальних служб проведено чотири заходи щодо профілактики професійного вигорання для працівників соціальної сфери. Охоплено 144 особи. Також здійснено виїзди у прифронтові громади: Семенівську, Городнянську, Новгород-Сіверську з метою проведення навчань та надання методичної допомоги | Обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | допомогу отримали 144 особи |  |
| 16. Розширення можливостей підтримки самозайнятості та підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту | 1) Сприяння впровадження програм самозайнятості та підприємництва жінок, зокрема жінок-ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та їх сімей шляхом інформування, консультування про проєкти підтримки ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду Мінветеранів. | У рамках реалізації державної програми за напрямом «Здійснення заходів із професійної адаптації ветеранів війни, членів їх сімей та прирівняних до них осіб» у 2023 році 33 жінки із числа ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників України отримали послугу із професійної адаптації. З метою інформування громадськості про конкурс від Українського ветеранського фонду на фінансування бізнесу ветеранів, членів загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України 18.08.2023 в етері Українського Радіо «Чернігівська хвиля» виступила заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Інформація про проєкти від Українського ветеранського фонду постійно розміщується на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою) | 33 жінки отримали послугу з професійної адаптації |  |
|  | 2) Проведення інформаційно-консультаційних, навчальних заходів з питань здійснення підприємницької діяльності, зокрема для жінок з числа внутрішньо переміщених осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту через підтримку функціонування безпечних просторів для жінок і дівчат та реалізації місцевих ініціатив в територіальних громадах | Служба зайнятості області сприяє зайнятості населення шляхом підтримки підприємницьких ініціатив безробітних, спрямованих на започаткування власної справи та самозайнятість. Упродовж 2023 року проведено 4 інформаційні семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», участь в яких взяли 45 безробітних осіб, зацікавлених у започаткуванні власної справи. Зокрема, 2 семінари з питань організації власної справи шляхом отримання фінансової допомоги на здобуття економічної самостійності в рамках проєкту «Рука допомоги» проведено для 25 безробітних, які є членами малозабезпечених сімей, та 2 семінари з питань організації підприємницької діяльності проведені для 20 осіб з числа ВПО. Також питання реалізації програми «Рука допомоги» обговорювалось під час робочої зустрічі фахівців служби зайнятості з представниками Менської територіальної громади. В рамках реалізації урядового проекту «єРобота: Власна справа» Чернігівським обласним центром зайнятості проведено 42 вебінари, відеоконференції та зустрічі з питань надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, учасниками яких стали 220 зацікавлених осіб. Також фахівцями Чернігівського ОЦЗ надано 177 консультацій з питань надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за телефоном "гарячої лінії", 142 консультації на Telegram-каналі та 96 індивідуальних консультацій під час особистого прийому в обласному центрі зайнятості. Упродовж 2023 року позитивні рішення про надання мікрогрантів отримали 179 заявників, з них 86 (48%) жінок, в тому числі 2 жінки з числа внутрішньо переміщених осіб, 75 (42%) чоловіків, решта 18 (10%) - юридичні особи. Також у 2023 році 5 осіб, з них 4 жінки (члени сімей УБД), отримали позитивні рішення про надання гранту на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Загалом отримувачами грантів в рамках реалізації бізнес-проєктів передбачено створення щонайменше 436 нових робочих місць, на більшість з яких, враховуючи напрямки бізнес-діяльності (перукарні, швейне виробництво, пекарні, кав’ярні та ін.) працевлаштовуватимуться переважно жінки. За підтримки структури ООН Жінки та у межах співпраці з Жіночим фондом миру та гуманітарної допомоги (WPHF) та ГО «ЛАМПА» було створено 2 безпечних простори у Сновській громаді; 1 293 жінок та дівчат (з них 236 дівчат) скористалися послугами просторів: інтеграція в громаду, мотиваційні заходи з розвитку особистих компетенцій, самореалізації, медіа-обізнаності, майстер класи, креативні студії. Завдяки проєкту ГО «Інноваційні соціальні рішення» в межах гуманітарного реагування в містах Чернігів та Ніжин у 2023 року відкрито безпечні простори для дівчат та жінок «Вільна», де можна отримати спеціалізовані сервіси психологічної та соціальної допомоги, а також надається підтримка жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. У листопаді 2023 року за сприяння ВБО «Конвіктус Україна» в м. Чернігові відкрито Безпечний простір для жінок та дівчат «Рівна-рівній», який покликаний надавати послуги жінкам та дівчаткам із вразливих груп, в тому числі тим, хто постраждав від гендерно зумовленого насильства. Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, зокрема жінкам з числа внутрішньо переміщених осіб, жінкамветеранам, молоді, іншим соціально незахищеним верствам населення. Організовано роботу бізнесінкубатора для ветеранів/ветеранок війни та членів їх родин. Проведено 9 навчальних тренінгів, бізнессніданки, екскурсії на виробництва та фінальний захист бізнес-планів учасників. Вживаються заходи щодо активізації участі підприємців області у державних грантових, кредитних програмах та залучення міжнародної технічної допомоги, в тому числі, надається допомога у написанні бізнес-планів та Департамент економічного розвитку облдержадміністрації; Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою); Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області (за згодою); Обласний центр зайнятості (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) Проведено понад 60 заходів В межах кошторису виконавців та/або за рахунок МТД. 4 поданні заявок на отримання грантів. Для оперативного інформування представників підприємництва на веб-сторінці Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації та в соціальній мережі Facebook розміщується інформація щодо урядових програм та ініціатив з підтримки бізнесу, змін в законодавстві, податкових новел та інших необхідних відомостей для суб’єктів господарювання в умовах війни. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. Stichting ZOA у партнерстві з ГО «Асоціація демократичного розвитку» в межах компоненту «Підтримка життєзабезпечення Чернігівської області» в рамках проєкту «Emergency Shelter, MPCA and Livelihood Support for Kherson, Mykolaiv and Chernihiv» проведено навчання для 116 жінок та дівчат, які проживають в територіальних громадах Чернігівської області з питань розвитку самозайнятості та мікропідприємництва. Станом на 31.12.2023 8 жінок отримали підтримку у розмірі 3000$ на розвиток мікропідприємництва та 10 жінок отримали допомогу у розмірі 1000 $ на підтримку самозайнятості. | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації; Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою); Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області (за згодою); Обласний центр зайнятості (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 4 заходи, 45 учасників 42 заходи, 220 учасників 415 консультацій 179 отримувачів, з них 86 жінок 5 отримувачів, з них 4 жінки 4 безпечні простори | фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття інші джерела |
|  | 4) Проведення консультацій та організаційного супроводу жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, та інших осіб, які постраждали від конфлікту, з питань пошуку роботи, з врахуванням їх фахових навичок, досвіду роботи та можливості перенавчання | Упродовж 2023 року на обліку в службі зайнятості Чернігівської області в статусі безробітних перебували 12,8 тис. жінок, що становить 74% від загальної чисельності безробітних, в тому числі 655 жінок з числа внутрішньо переміщених осіб. За звітний рік: - 3,3 тис. безробітних жінок було працевлаштовано; - 467 жінок проходили професійне навчання; - 302 жінки брали участь в громадських та тимчасових роботах; - 1,2 тис. жінок долучились до суспільно корисних робіт, - 11,1 тис. безробітних жінок отримали 25,6 тис. профорієнтаційних послуг. Станом на 01 січня 2024 року в службі зайнятості Чернігівської області продовжували перебувати 3,2 тис. безробітних жінок, з них 165 - з числа внутрішньо переміщених осіб. | Обласний центр зайнятості (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  | фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
|  | 5) Пошук приміщень, їх переобладнання та здійснення ремонту із залученням коштів донорів з облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб. Взяття в оренду, реорганізація та ремонт приміщень для соціального бізнесу | Відповідно до Порядку надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги, для тимчасового проживання постраждалих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей, у яких житлові будинки (жилі приміщення) зруйновано, пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації в місті Чернігові придбано 21 квартиру загальною вартістю 35 179 975,88 грн та загальною площею 1259 кв. м, у тому числі 1 чотирикімнатну квартиру, 4 трикімнатні квартири, 6 двокімнатних квартир та 10 двокімнатних квартир. Квартири надані для тимчасового проживання сім’ям внутрішньо переміщених осіб на підставі договорів найму. За результатами підписаного Меморандуму про співпрацю між Чернігівською міською радою та НК Червоного Хреста в м. Чернігові для осіб, які втратили своє житло внаслідок активних бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, були зведені та відкриті тимчасові споруди, як місця компактного поселення (загалом 112 квартир), рішення прийнято про виділення ордерів 101 сім’ї. | Виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 21 внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей надано тимчасове житло, 112 квартир, 101 ордер на проживання | інші джерела |
| 17. Підтримка осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та/або під юрисдикцією інших держав, у тому числі жінок, які проживають у районі воєнних (бойових) дій, перебувають у полоні, яких примусово вивезли до Російської Федерації, які вимушено виїхали за кордон | 1) Поширення інформації в соціальних мережах та групах про діяльність «гарячих телефонних ліній»/ дистанційних інформаційно-консультативних пунктів/ спеціальних каналів зв’язку/ платформ комплексної допомоги для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та/чи під юрисдикцією інших держав | Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги надає правничу допомогу мешканцям Городнянської міської територіальної громади Чернігівського району, яка наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) віднесена до територій, на яких ведуться бойові дії. Під час правопросвітницьких заходів та роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної вторинної правничої допомоги працівники Чернігівського МЦ роз’яснюють порядок надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги громадянам, які мають право скористатися допомогою системи БПД. Повідомляють про роботу гарячої лінії системи безоплатної правничої допомоги за телефоном 800 213 103, також зазначають, що правничу допомогу можна отримати онлайн у Telegram та Viber, через застосунки «Безоплатна правова допомога» та «Твоє право», на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid та безпосередньо звернувшись до бюро правової допомоги. | Департаменти облдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту; соціального захисту населення; Обласний центр соціальних служб; Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою); райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (за згодою), громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  |  |
| 19. Забезпечення виявлення випадків насильства за ознакою статі та належного реагування на них | 1) Проведення заходів щодо удосконалення порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, з реагування на випадки насильства за ознакою статі, в тому числі сексуальні домагання | Проведено дві (27.10.2023, 23.11.2023) робочі виїзні наради за участі заступника голови Чернігівської ОВА, директорів Департаменту сім'ї, молоді та спорту, ГУ Нацсоцсервісної служби в Чернігівській області, Чернігівського обласного центру соціальних служб, Управління освіти та науки Чернігвської ОВА, Департаменту соціального захисту Чернігівської ОВА, Управління охорони здоров'я, Служби у справах дітей Чернігівської ОВА в Новгород-Сіверській та Ніжинській військових адміністраціях. Під час нарад напрацьовували шляхи вирішення соціально-гуманітарних питань, зокрема і в напрямах протидії гендерно-зумовленого насильству. З метою вивчення стану виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», для з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в громаді, надання методичної та практичної допомоги 21.11.2023 здійснено виїзд робочої групи у складі представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області до Варвинської громади. За участі суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству обласного рівня та громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» проведено виїзні робочі зустрічі з представниками консультативно-дорадчих органів з питань реалізації державної політики щодо забезпечення гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, а також представників структурних підрозділів виконавчих комітетів міської та селищних рад, які є відповідальними за здійснення заходів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству Новгород-Сіверської, Коропської, Понорницької, Талалаївської та Крутівської громад області. На робочих зустрічах було висвітлено поточний стан, ситуації, напрацювання, які є в області, щодо запобігання та реагування на домашнє насильство. Учасниками обговорено проблематику та спільне бачення механізмів, процедур впровадження перенаправлення у напрямку запобігання/реагування на домашнє насильство, а також розроблено спільний алгоритм реагування на такі випадки та надання дієвої допомоги постраждалим особам, що здійснюються різними суб’єктами. У 2023 році відбулося 3 засідання Міжвідомчої ради (31.03.2023, 25.05.2023, 26.10.2023), на яких розглянуто питання, що стосувалися створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству і допомоги постраждалим особам. При Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми створено робочу групу з питань координації гуманітарної відповіді на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області. У 2023 році відбулося 7 засідань робочої групи (07.03.2023, 27.04.2023, 19.06.2023, 16.08.2023, 19.09.2023, 25.10.2023, 14.12.2023). Під час засідань робочої групи було проінформовано про поточний стан у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в області та безпекові аудити з виявлення ризиків з гендерно зумовленого насильства, а також презентовано уніфіковану інформацію про наявні послуги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства та спеціалізовані сервіси для перенаправлення в регіоні. Для забезпечення координації та міжвідомчої співпраці всіх суб’єктів, відповідальних за реалізацію державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми у 5 райдержадміністраціях та 45 (79%) територіальних громадах області створено відповідні консультативно-дорадчі органи. | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Обласний центр соціальних служб; Управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров’я; Служба у справах дітей облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); Обласна прокуратура (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 16 заходів, понад 350 учасників | інші джерела |
|  | 2) Проведення навчальних заходів для різних категорій працівників Національної поліції з урахуванням особливостей служби слідчих підрозділів з питань ідентифікації та розслідування випадків сексуального насильства в умовах конфлікту, насильства за ознакою статі | Інформація не надходила | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); Обласна прокуратура (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  |  |
|  | 3) Організація та участь у проведенні інформаційних кампаній з питань запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальному насильству в умовах конфлікту, сексуальних домагань тощо для працівників сектору безпеки і оборони із залученням громадських об’єднань. | З 25 листопада по 10 грудня 2023 року в рамках глобальної ініціативи «16 Днів активізму проти гендерно зумовленого насильства щодо жінок та дівчат» в регіоні проведено комунікаційну та адвокаційну кампанію у партнерстві з феміністичним медіа Wonderzine з протидії гендерно зумовленому насильству #НЕСТЕРПИТЬСЯ #NoExcuse, яка була спрямована на підвищення обізнаності про ГЗН та СНПК, а також на інформування широкої громадськості про шляхи запобігання, реагування та комунікацію з урахуванням підходу, орієнтованого на потерпілих від насильства. Кампанія включала інтерв'ю з представниками правоохоронних органів, юристами, психологами, експлейнери про ГЗН тощо. LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4. Результати: охоплення цільової аудиторії по області приблизно 6536 осіб. Кампанія була покликана звернути увагу суспільства на проблему гендерно зумовленого насильства щодо жінок та дівчат, сприяти його превенції та поінформувати про платформи для допомоги постраждалим. В рамках кампанії було створено для телебачення (45 сек.) та соціальних ЗМІ (150 сек.) 16 відеоісторій ураїнок, які постраждали від ГЗН та СНПК, Канали розповсюдження: СТБ, Новий канал, ICTV2 та національний телемарафон, соціальні мережі: UN Women Ukraine Twitter, UN Women Ukraine FB, HeForShe_UA Instagram, UN Women - Ukraine website, United Nations in Ukraine - YouTube Результати: охоплення цільової аудиторії по області приблизно 159 000 осіб. | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад; громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | охоплення цільової аудиторії по області приблизно 165 536 | інші джерела |
| 20. Забезпечення системного моніторингу функціонування системи реагування на насильство за ознакою статі; сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом; торгівлю людьми | 1) Вирішення питань щодо покращення транспортного сполучення між районами та громадами Чернігівської області, особливо на територіях, наближених до зони бойових дій/прифронтових територіях з урахуванням безпекових ситуацій, що сприятиме мобільності жінок, чоловіків, дівчат та хлопців та забезпечення доступу до якісних соціальних послуг | На території Чернігівської області перевезення пасажирів здійснюється на 190 приміських маршрутах та 98 міжміських маршрутах. 29.04.2022 внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, якими передбачено, що договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 512 Департаментом енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА було підготовлено 40 додаткових угод на продовження строку дії договорів з перевезень пасажирів, проведено два конкури з організації пасажирських перевезень, на який виставлено 58 маршрутів загального користування. За результатами конкурсу Чернігівською ОДА укладено 40 договорів на обслуговування 40 маршрутів, в тому числі в прикордонних громадах області. | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 40 маршрутів |  |
|  | 2) Проведення моніторингу та оцінки функціонування спецалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, надання на їх базі допомоги та послуг постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації сформовано базу даних установ та організацій, які надають допомогу та підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. В області діє Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги. Станом на 01.01.2024 в регіоні функціонує 43 спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, зокрема: - 2 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою»; - 4 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 37 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 13523 особи отримали послуги спеціалізованих служб |  |
| 21 Забезпечення надання ефективної своєчасної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі; сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом; торгівлі людьми | 1) Забезпечення інформування населення про допомогу, що можуть отримати особи, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з урахуванням засобів комунікації для різних груп жінок і чоловіків (з урахуванням їх віку, місця проживання, наявності інвалідності, етнічного походження, майнового стану тощо) та послуги, які їм надаються | З метою попередження випадків вчинення домашнього насильства та жорстокого поводження, інформація щодо контактних даних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб розміщується та оновлюєтья на офіційному веб сайті Чернігівської облдержадміністрації, на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, а також на офіційних сайтах міських, селищних, сільських рад в окремих рубриках «Запобігання та протидія домашньому насильству», на сайтах закладів охорони здоров’я. У підпорядкуванні Служби у справах дітей облдержадміністрації перебуває три центри соціально-психологічної реабілітації дітей (далі – Центри), з яких на даний час у штатному режимі працює два. Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей зазнав пошкоджень під час активних бойових дій на території області внаслідок артилерійських обстрілів. Протягом 2023 року в закладах отримало допомогу 147 дітей. Вихователями та практичними психологами проводиться робота з профілактики випадків жорстокого поводження серед вихованців. Особлива увага приділялася профілактиці насилля та булінгу серед дітей. Також були проведені заходи, зокрема бесіда «Ти знаєш що таке насильство?»; заняття з елементами тренінгу «Попередження насильства у дитячому середовищі»; інтерактивне заняття з протидії булінгу «Не цькуй!»; профілактична робота «Запобігання жорстокому поводженню у дитячому колективі»; виставка малюнків «Мій улюблений світ без насильства»; просвітницько-профілактична гра «Коло безпеки»; профілактичне заняття «Вирішуємо конфлікти мирним шляхом»; розвивально-корекційне заняття «Не цькуй!»; рефлексивне заняття «Способи послаблення гніву та агресії» тощо. Медичними працівники області проводиться групова та індивідуальна інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням, а також інформування громадськості через засоби масової інформації. Протягом 2023 року з питань запобігання та протидії насильству, пропаганди гендерної рівності та протидії торгівлі людьми проведено 42 виступи по телебаченню та 49 виступів на радіо, опубліковано 35 повідомлень в пресі та 111 повідомлень в інтернет-виданнях, проведено 169 лекцій, 3254 бесіди, 3 тематичних вечори, оформлено 36 інформаційних стендів. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров’я; Служба у справах дітей облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); Обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  | не потребує фінансування |
|  | 2) Здійснення заходів контролю за дотриманням вимог законодавства з питань дотримання прав дітей, надання соціальної підтримки, соціальних послуг громадянам області, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, торгівлі людьми, включно членам сімей учасників бойових дій в територіальних громадах області | Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» на період воєнного стану припинено проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Проте, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 8.08.2022 № 219 «Про дозвіл на проведення позапланових заходів контролю протягом періоду воєнного стану» та окремих доручень Нацсоцслужби Головним управлінням Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області проводяться позапланові заходи контролю, у тому числі з питань дотримання вимог законодавства під час запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми тощо. Так, робочою групою у складі представників Головного управління та Чернігівського обласного центру соціальних служб було проведено позаплановий моніторинг комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради з питання дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг громадянці І., а саме в частині протидії домашньому насильству. Під час моніторингу було проаналізовано дотримання порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та надано методичну допомогу. Також у співпраці з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини представники Головного управління брали участь у спільних виїздах до територіальних громад області для обговорення ситуації з протидії гендерно-зумовленому насильству та торгівлі людьми (Понорницька, Новгород-Сіверська, Коропська, Плисківська, Комарівська, Бобровицька, Новобасанська, Лосинівська, Макіїівська, Талалаївська, Крутівська, Носівська, Мринська громади). Крім того, Головним управлінням було взято участь у робочому виїзді до Варвинської селищної ради для з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в громаді та надання методичної та практичної допомоги суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. | Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області (за згодою) | 15 перевірок |  |
|  | 3) Проведення навчань для фахівців з питань надання допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, торгівлі людьми, репродуктивного здоров’я | За фінансової підтримки Європейського Союзу в Україні в рамках проєкту «Вистоїмо разом. Вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною», виконавцями якого є Міжнародний благодійний фонд «Український Жіночий Фонд» в партнерстві з ГО «Ла-Страда Україна» та ГО «Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем», у м. Чернігів ГО «Асоціація демократичного розвитку» спільно з Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації протягом жовтня – листопада 2023 року проведено чотири тренінги на тему «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом: надання комплексної допомоги постраждалим». Тренінги проведено для мультисекторальних груп надавачів послуг постраждалим від СНПК, зокрема для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, до компетенції яких відносяться питання запобігання та протидії домашньому насильству. Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено організацію наступних навчань: 13.02.2023 пройшло навчання у Коропській селищній раді з теми «Мобілізація зусиль громади щодо протидії та ідентифікації гендерно зумовленого насильства»; 19-20.07. та 16.-17.11.2023 відбулось навчання з теми «Протидія торгівлі людьми і домашньому насильству» для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування області; 28-29.11.2023 проведено навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Соціальна підтримка пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю» для працівників профільних структурних підрозділів апаратів виконкомів рад територіальних громад, районних державних адміністрацій. Чернігівським обласним центром соціальних служб систематично проводяться навчання для працівників центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад, які працюють у сфері протидії домашньому насильству та надають соціальну підтримку особам, які постраждали від цього явища. Протягом 2023 року проведено 6 навчань та одна онлайн-консультація з питань протидії домашньому насильству, особливостей соціальної підтримки постраждалих осіб, формування вміння вирішувати конфліктні ситуації ненасильницькими методами, особливостей формування позитивної моделі сім’ї, здатності чути та розуміти власну дитину. Також проведено 9 онлайн-навчань з питань протидії торгівлі людьми. З медичними працівниками Чернігівського пологового будинку проведені заняття на теми: «Порядок надання медичної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства», «Надання послуг з репродуктивного здоров'я у випадку гендерного насильства». Працівники Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги приймали участь у п’ятиденному курсі «Клінічне ведення випадків зґвалтувань (CMR) і насильства з боку інтимного партнера (IPV)» з отриманням відповідних сертифікатів. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації; Управління охорони здоров’я облдержадміністрації; Обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 4 навчання, 75 учасників 319 посадовців (216 державних службовців та 103 представники органів місцевого самоврядування ) | інші джерела |
|  | 4) Проведення навчань для жінок, які шукають роботу, в тому числі, які постраждали від насильства за ознакою статі, торгівлі людьми | У 2023 році до служби зайнятості Чернігівської області особи, які визнані постраждалими від торгівлі людьми, не звертались та на обліку не перебували. Інформації від безробітних осіб щодо приналежності їх до постраждалих від насильства за ознакою статі або від торгівлі людьми до фахівців служби зайнятості також не надходило. В рамках національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, служба зайнятості Чернігівської області в межах своєї компетенції та повноважень відповідно до чинного законодавства готова до надання комплексу соціальних послуг постраждалим від торгівлі людьми особам у разі їх звернення. З метою підвищення рівня поінформованості безробітних осіб з питань протидії торгівлі людьми у 2023 році фахівцями служби зайнятості Чернігівської області проведено 63 семінари на тему «Ризики нелегальної трудової міграції», учасниками яких стали 499 безробітних осіб. В рамках щорічної Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» в березні 2023 року фахівці служби зайнятості Чернігівської області провели 18 заходів для 184 безробітних жінок. Заходи мали на меті підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства в усіх сферах суспільного життя тощо. | Обласний центр зайнятості (за згодою); райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | 63 заходи, 499 учасників 18 заходів, 184 учасниці | фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
| 22. Запровадження системного інформування населення з питань запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом | 1) За допомогою представниць групи самодопомоги, громадських організацій та місцевих проектів виготовлення та розповсюдження інформаційних та просвітницьких матеріалів з метою формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації за ознакою статі, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, зокрема шляхом розміщення інформації на Інтернет-ресурсах. | З метою упередження випадків вчинення домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми інформація щодо контактних даних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, розміщена на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, а також на офіційних сайтах міських, селищних, сільських рад в окремих рубриках «Запобігання та протидія домашньому насильству». Службою у справах дітей облдержадміністрації з метою надання практичної допомоги працівникам місцевих служб у справах дітей підготовлено методичні рекомендації з питань виявлення, запобігання і протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню щодо дітей. У рамках програми гуманітарного реагування та запобігання ГЗН UNFPA, Фондом OOH у галузі народонаселення у співпраці з Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та партнерськими організаціями-учасницями регіональної робочої групи Гуманітарної координації у сфері ГЗН розроблено Картку допомоги та перенаправлення з інформацією про допомогу для постраждалих осіб від фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства для надавачів послуг, працівників гуманітарних та громадських організацій, представників громад. Картка допомоги та перенаправлення розміщена на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в рубриці «Запобігання та протидія домашньому насильству» та розповсюджена серед райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад у друкованому варіанті в кількості 450 штук. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |  |  |
| 24. Забезпечення міжвідомчої співпраці та координації діяльності органів державної влади, міжнародних організацій та громадських об’єднань щодо розроблення, виконання та моніторингу стану виконання Національного плану | 1) Організація навчань для членів консультаційно-дорадчих органів регіонального та місцевого рівнів з питань виконання порядку денного «Жінки, мир, безпека» та його моніторингу у співпраці з громадськими організаціями та групами самодопомоги | Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації протягом 2023 року спільно з представниками громадянського суспільства організовано наступні тренінги: - 20-21.02.2023 у рамках проєкту «Підтримка жінок, миру та безпеки в Україні», який реалізується Громадською спілкою «Центр економічного відновлення» (ЦЕВ) відбувся тренінг (стратегічна сесія) з локалізації на обласному рівні Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». До заходу долучилися члени Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми та представники структурних підрозділів облдержадміністрації (більше 30 учасників); - 27-29.11.2023 за сприяння ГО «Асоціація демократичного розвитку» організовано тренінг з локалізації Національного плану дій 1325, його учасниками й учасницями стали представники/-ці органів влади, громадських організацій, що працюють над реалізацією обласного плану дій щодо резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» та належать до Коаліції «Чернігівщина 1325» (17 учасників); - 11-13.12.2023 за сприяння ГО «Асоціація демократичного розвитку» організовано тренінг «Моніторинг місцевих планів дій 1325» за проєктом «Жінки. Мир. Безпека: відповіді на виклики війни». Учасниками тренінгу були представниці і представники громадських організацій та органів державної влади (17 учасників). | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) | більше 64 осіб | інші джерела |
|  | 2) Створення окремого розділу щодо реалізації Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області на офіційних сайтах обласної військової адміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, де регулярно оновлювати інформацію, включаючи звіти про заходи, події та плани | На офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації у розділі «Гендерна рівність» підрубрики «Гуманітарна сфера» рубрики «Галузева інформація» створено посилання з перенаправленням на окремий розділ «Жінки, мир, безпека» офіційного вебсайту Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації. | Департаменти облдержадміністрації сім’ї, молоді та спорту; інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою) | на офіційному вебсайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації створено окремий розділ | не потребує фінансування |
|  | 3) Сприяння створенню посад радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування | В даний час проводиться підбір кандидатури для здійснення повноважень радника голови Чернігівської обласної державної адміністрації на громадських засадах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою) |  | не потребує фінансування |
|  | 4) Організація навчання з гендерної політики для депутатів обласної ради та депутатів органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань | Упродовж 2023 року тема соціального захисту та захисту прав людини, протидії дескримінації та торгівлі людьми була актуальною під час організації виїзних занять на базі громад області. Так, викладачі Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації в рамках проведення навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Особливості надання соціальних послуг у громаді в умовах воєнного або надзвичайного стану» відвідали за 2023 рік Киселівську, Холминську, Талалаївську, Малодівицьку, Плисківську, Деснянську, Парафіївську громади, де загалом ознайомили з цим навчальним курсом працівників апаратів територіальних громад, їх структурних підрозділів, старост, депутатів. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; виконавчі комітети міських/сільських/селищних рад (за згодою); Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації; громадські об’єднання, та міжнародні організації (за згодою) | 121 посадовець органів місцевого самоврядування | місцевий бюджет |