Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік

| 1. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | обласної Програми розвитку біатлону на Чернігівщині на 2023-2024 роки (29.11.2022, рішення Чернігівської обласної ради № 21-12/VІІІ) |  |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми обласної Програми розвитку біатлону на Чернігівщині на 2023-2024 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми), кількість учасників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |  | довідково: державний бюджет |  |  |  |
| 1. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах (змагання, навально-тренувальні збори) селищного, міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з біатлону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Протягом звітного року проводились навчально-тренувальні збори та забезпечувалась підготовка і участь спортсменів області в чемпіонатах та Кубках України серед чоловіків і жінок, юніорів і юніорок, юнаків і дівчат з біатлону. Проведено понад 20 заходів. Фінансування відбувалося за іншою обласною Програмою. |
| 2. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення проєктування та будівництва навчально-тренувальної бази з біатлону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | В результаті обстрілів і бойових дій, пов’язаних з російською агресією, 12 спортивних споруд області зазнали руйнувань, у т.ч. 2 основні капітальні споруди, які мали статус баз олімпійської підготовки з біатлону і лижних гонок та важкої атлетики зруйновані практично повністю, в т.ч. навчально-спортивна база СДЮШОР з лижного спорту. Наразі, спільними зусиллями, у т.ч. із залученням міжнародних інвесторів, вирішується питання щодо відновлення пошкоджених споруд та будівництва на місці повністю зруйнованих споруд, нових сучасних об’єктів спортивної інфраструктури на рівні міжнародних стандартів. |
| Всього |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Інформація про виконання регіональних програм у 2023 році

тис. грн

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2023 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2023 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2023 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма розвитку біатлону на Чернігівщині на 2023-2024 роки (29.11.2022, рішення Чернігівської обласної ради № 21-12/VІІІ) | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |

Звіт

про стан виконання обласної Програми розвитку біатлону на Чернігівщині на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням 12-ї сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 29.11.2022 №21-12/VIII

З метою створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, стимулювання створення спортивної інфраструктури, удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, а також концентрації зусиль усіх зацікавлених організацій для якнайшвидшого відновлення зруйнованої навчально-спортивної біатлонної бази, збереження колективу провідних місцевих біатлонних фахівців високого міжнародного рівня і сталих традицій з підготовки на Чернігівщині спортсменів високого міжнародного рівня, приведення умов для роботи місцевих біатлонних фахівців до принципово нового якісного рівня, створення умов для проведення на оновленій навчально-спортивній базі міжнародних змагань Європейського і світового рівня з біатлону, затверджено обласну Програму розвитку біатлону на Чернігівщині на 2023-2024 роки.

Програмою передбачалося на 2023 рік фінансування з обласного бюджету в сумі 1000,0 тис. грн, але у зв’язку з військовою агресією, продовженням обстрілів території Чернігівської області, недостатнім фінансуванням і неможливістю якнайшвидшого відновлення зруйнованої навчально-спортивної біатлонної бази (тільки за рахунок обласного бюджету), будівництво протягом року не проводились.

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації											Андрій ШЕМЕЦЬ