Звіт про виконання регіональної програми за 2024рік

| 1. |  | Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року(рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми __________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | етап виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |

_______________________________________________

| № з/п | Найменування завдання |  |  | Захід |  | Головний виконавець та строк виконання заходу |  |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласнийбюджет |  | районний, міськийрайонний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети |  | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування |  | коштинебюджетнихджерел |  |  | Обласнийбюджет |  | районний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети |  |  | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування |  | Коштинебюджетнихджерел |  |  |  |
| 1. Підтримка та розвиток сім’ї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підвищення престижу сім’ї, популяризація традиційних сімейних цінностей та національних родинних традицій |  | 1.1.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | З метою підтримки сім’ї, надання кожному з її членів можливостей самореалізації, самовизначення, самовдосконалення, формування серед молоді відповідального ставлення до батьківства, підготовки до сімейного життя працівники місцевих центрів соціальних служб, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надали 4215 індивідуальних консультацій з питань репродуктивного здоров’я, сімейного мікроклімату, планування сім’ї, відповідального батьківства. Із метою популяризації сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, свідомого та відповідального ставлення до батьківства в освітніх закладах проводилися відповідні освітні та профілактичні заходи. Зокрема, до Дня сім’ї, Дня батька, Дня матері, Дня захисту дітей працівниками психологічної служби та педагогами області проведено заходи в режимі онлайн: - арттерапевтичні заняття «Веселка радості», «Дві листівки для родини», «Гармонія»; - фото-крос «Ми – за щасливу сім’ю»; - флешмоби «Діти за мир», «Країна дитинства – країна мрій», «Барви сонячного літа», «Я в колі друзів»; - онлайн-фотовиставки «Сімейний альбом», «Всі ми із дитинства», «Такий цікавий світ дитинства», «Родина, родина від батька до сина…», «Тато, мама, я – разом ми сім’я», «Тепло татусевих долонь», «Тепло рідної душі». |
|  |  |  | 1.1.2. Розроблення, виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційної продукції щодо утвердження сімейних відносин, виховання почуття батьківської та материнської відповідальності тощо |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» було обмежено фінансування деяких заходів. У зв’язку з цим інформаційна продукція не виготовлялася. |
|  |  |  | 1.1.3. Проведення обласного конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану аходи не проводились. |
|  |  |  | 1.1.4. Проведення урочистих заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану заходи не проводились. |
| 1.2. | Підтримка соціально вразливих категорій сімей |  | 1.2.1. Здійснення моніторингу стану призначення та виплати державних соціальних допомог з метою забезпечення вчасної та в повному обсязі виплати усіх видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми |  |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | У 2024 році призначення та виплата державних допомог в області проводяться вчасно. Заборгованість відсутня. В усіх управліннях соціального захисту населення працюють телефони «гарячих ліній», де громадяни можуть отримати кваліфіковані консультації щодо порядку надання всіх видів державних допомог та компенсацій. |
|  |  |  | 1.2.2. Забезпечення прав багатодітних сімей області на пільги, визначені чинним законодавством, зокрема шляхом виготовлення та видачі бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | 99,8 |  | 99,8 |  |  | - |  | - | - |  |  | Відповідно до вимог чинного законодавства протягом 2024 року видано 772 посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 1577 посвідчень дітей з багатодітної сім’ї. Станом на 01.01.2025 пільгами з оплати житлово-комунальних послуг скористалися 1472 багатодітних сім’ї, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою скористалися 525 сімей, 5 багатодітних сімей отримали 50% знижку абонентної плати за користування телефоном. Протягом 2024 року близько 3484 багатодітних сімей звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 2651 сім’ї діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 1940 сімей отримали гуманітарну допомогу, 1652 сім’ї – продуктові набори. |
|  |  |  | 1.2.3. Проведення новорічного свята «Головна ялинка області» для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану заходи не проводились. |
|  |  |  | 1.2.4. Підтримка та проведення благодійних акцій, культурологічних заходів для соціально-незахищених сімей (багатодітних, зокрема багатодітних сімей учасників АТО, загиблих та поранених воїнів АТО, внутрішньо переміщених, інших сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги), зокрема з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Міжнародного дня захисту інвалідів, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Великодніх свят тощо |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | 42,8 |  | 42,8 |  |  | - |  | - | - |  |  | У лютому 2024 року проведено благодійну акцію для дітей із сімей загиблих воїнів (до другої річниці повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну). Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації забезпечено закупівлю 173 одиниць сувенірних солодких наборів. |
|  |  |  | 1.2.5. Проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | До лютого 2022 року постійно здійснювався моніторинг потреб та умов проживання багатодітних сімей для визначення тих, які потребують допомоги у поліпшенні соціально-побутових проблем першочергово, але у зв’язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України питання надання допомоги з обласного бюджету вищезазначеним сім’ям у вигляді предметів побуту, побутової техніки, дитячих меблів призупинено. |
| 1.3. | Формування засад відповідального батьківства, попередження раннього соціального сирітства, профілактика девіантного материнства |  | 1.3.1. Впровадження тренінгових програм, проведення тематичних заходів для молоді, молодих подружніх пар з питань підготовки молоді до подружнього життя, формування та утвердження сімейних цінностей, відповідального батьківства та материнства |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | Заходи не проводилися. |
|  |  |  | 1.3.2. Забезпечення діяльності місцевих центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад щодо формування відповідального ставлення до батьківства, надання соціальних послуг жінкам, які мають ризик розлучення з новонародженою дитиною та перебувають у кризовому стані. |  |  | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | Одним із важливих напрямів діяльності центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад є профілактика безвідповідального батьківства, здійснення підтримки вагітних жінок та майбутніх батьків, які опинились у кризовому стані. Упродовж 2024 року спеціалісти центрів соціальних служб, фахівці із соціальної роботи територіальних громад працювали з молодими батьками, які потребували соціальної підтримки та допомоги, пов’язаної з перед- та післяпологовими страхами, невдалим досвідом попередньої вагітності, бажанням підготуватися до безпечних та парних пологів, отримати знання та сформувати уміння по догляду за немовлятами, оволодіти навиками спілкування з дитиною, уникнути проблем у взаємостосунках під час вагітності та після народження дитини. Протягом звітного періоду робота проводилась із 210 особами відповідної категорії. Для майбутніх батьків організовано та проведено 50 групових заходів. |
|  |  |  | 1.3.3. Організація та проведення навчань для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників. |  |  | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | Протягом 2024 року обласним центром соціальних служб проведено 7 тренінгових курсів для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі і їх помічники. Пройшли навчання та отримали відповідні довідки та рекомендації 40 сімей, 6 осіб кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 36 потенційних опікунів/ піклувальників, 33 сім’ї та 3 особи кандидатів в усиновлювачі та 23 патронатні вихователі, 24 помічників патронатних вихователів. |
|  |  |  | 1.3.4. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань підготовки молоді до сімейного життя на базі навчальних закладів області. |  |  | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | З метою пропагування сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей центрами соціальних служб, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад протягом 2024 року проведено 630 інформаційно-просвітницьких заходів, якими охоплено 3102 особи. |
|  | Всього за розділом І |  |  |  |  |  |  | 927,0 |  |  |  | 927,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,6 |  | 142,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Запобігання та протидія домашньому насильству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з проведенням заходів щодо запобігання та протидії насильству |  | 2.1.1. Забезпечення розгляду питань із запобігання та протидії домашньому насильству на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, виконавчих органах рад об’єднаних територіальних громад |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Упродовж 2024 року проведено 4 засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (10.04.024, 16.07.2024, 18.10.2024, 20.12.2024). На засіданнях розглядалися та обговорювалися питання: про координацію роботи в області з питань запобігання та протидії домашньому насильству; про досвід залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та практичні наслідки її реалізації у 2021 та 2023 році; про актуальність питань сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом в Чернігівській області; про практичні аспекти співпраці суб’єктів взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на регіональному та місцевому рівнях, про розвиток в області мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі тощо. При Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми створено робочу групу з питань координації гуманітарної відповіді на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області, до складу якої увійшли як представники структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів, державних установ та організацій, так і делегати від міжнародних інституцій і громадських організацій. Протягом 2024 року відбулося 5 засідань робочої групи (07.01.2024, 03.04.2024, 13.06.2024, 29.08.2024, 03.12.2024), на яких розглянуто поточний стан у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в області та безпекові аудити з виявлення ризиків з гендерно зумовленого насильства, а також презентовано уніфіковану інформацію про наявні послуги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства та спеціалізовані сервіси для перенаправлення в регіоні. Для забезпечення координації та міжвідомчої співпраці всіх суб’єктів, відповідальних за реалізацію державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми у 5 райдержадміністраціях та 50 (88%) територіальних громадах області створено відповідні консультативно-дорадчі органи. |
|  |  |  | 2.1.2. Збір статистичних даних щодо фактів скоєння домашнього насильства в області та здійснення аналізу ситуації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Збір, узагальнення та аналіз статистичних даних про факти домашнього насильства та заходи, які здійснюються щодо запобігання та протидії домашньому насильству на регіональному рівні здійснюється Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації як регіональним координатором у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Згідно з даними міжвідомчої статистики у 2024 році в області зафіксовано 8792 звернення щодо фактів домашнього насильства. Серед загального числа звернень 6784 звернення (або 77%) надійшло від жінок. Від чоловіків надійшло 1703 (або 19%) звернень. Від дітей з приводу насильства надійшло 305 повідомлень, що складає 4 % від загальної кількості звернень. У порівнянні з минулим роком кількість зафіксованих звернень зменшилась на 20% (або на 2245 звернень). На профілактичному обліку органів поліції перебуває 4616 осіб, які вчинили домашнє насильство. Дільничними інспекторами поліції винесено 6054 термінових заборонних приписів. Впродовж 2024 року проводилася соціальна робота з сім’ями, які перебувають на обліку сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема сімей, де існують випадки вчинення насильства або виникає реальна загроза його вчинення. Протягом 2024 року центри соціальних служб області, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надавали соціальні послуги 1643 родинам, з них 556 поставлено на облік сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом перебуває 132 сім’ї. Станом на 01.01.2025 на обліку служб у справах дітей з підстави скоєння щодо них насильства в сім’ї перебуває 71 дитина. Протягом звітного періоду представниками служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних підрозділів ГУНП в області, територіальних громад здійснюються систематичні перевірки умов проживання підоблікових дітей. Проведено 500 заходів, направлених на захист прав дитини від насильства в сім’ї. |
|  |  |  | 2.1.3. Вжиття заходів щодо затвердження на регіональному та місцевому рівнях відповідних програм/планів невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Відповідно до розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 09.01.2024 № 11 визначено заступника голови облдержадміністрації уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. Відповідальним структурним підрозділом з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству є Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.11.2018 № 684. На території області у 57 (100%) територіальних громадах визначено відповідальних працівників виконавчого комітету міської, сільської/селищної ради, які приймають та реєструють заяви і повідомлення про вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, координацію заходів реагування на факти вчинення такого насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, роботи з кривдниками. Для забезпечення ефективної координації діяльності усіх суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в області розроблено та затверджено: - Комплексну обласну програму підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року (рішенням другої (позачергової) сесії восьмого скликання обласної ради 26.01.2021 № 23-2/VIII); - обласний план невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства (розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 25.05.2021 № 709). Відповідні програми/плани заходів запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі розроблено та затверджено у 44 (77%) територіальних громадах. |
|  |  |  | 2.1.4. Забезпечення проведення навчальних семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, зокрема виїзних, для суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству щодо взаємодії та надання допомоги сім’ям з питань запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, Управління охорони здоров’я, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб |  | 23,0 |  |  | 23,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Чернігівським центром підвищення кваліфікації проведено два навчальних семінари для суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, зокрема: - 29.04.2024 навчання в режимі онлайн за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для працівників структурних підрозділів виконкомів рад територіальних громад та райдержадміністрацій, відповідальних за роботу в сфері сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, яким охоплено 25 осіб. Під час навчання розглянуто теми: «Актуальні питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в області» та «Діяльність спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, в області». Акцентувалася увага на питанні вчасного реагування на факти домашнього насильства та отримання допомоги постраждалими особами. - 30.10.2024 у Ніжинській районній військовій адміністрації проведено навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему: «Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі», в якому взяли участь представники Ніжинської райдержадміністрації та міських/сільських/селищних рад територіальних громад Ніжинського району, що здійснюють реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Під час війни проблема домашнього насильства та насильства за ознакою статі є дуже гострою, тому метою проведення семінару було покращення знань посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо взаємодії на місцях з реагування на факти насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам та робота з кривдниками. Представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служби у справах дітей облдержадміністрації, Чернігівського обласного центру соціальних служб, Головного управління Національної соціальної сервісної служби за підтримки ГО «Громадський комітет захисту прав людини 24.01.2024 провели робочі зустрічі з представниками Борзнянської міської ради та Височанської сільської ради у рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування в Чернігівській області з метою захисту осіб, постраждалих від насильства, пов’язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно-зумовленого насильства», який реалізується за сприяння Представництва МОМ в Україні та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії та Проекту протидії торгівлі людьми Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Представниками надана інформація щодо створення мультидисциплінарної команди в громаді, виявлення та надання допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства. Присутні мали змогу обговорити механізм взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії гендерно-зумовленого насильства та торгівлі людьми. |
|  |  |  | 2.1.5. Здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених завдань у процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на місцевому рівні, надання методичної та практичної допомоги, з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та вжиття вичерпних заходів для їх вирішення. |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та інші суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Спеціалістами Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації постійно надається методична допомога у вирішенні проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на місцевому рівні. Для з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в громаді, надання методичної та практичної допомоги 19.07.2024, 06.08.2024, 20.09.2024 здійснено виїзди робочої групи у складі представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області до Березнянської, Дмитрівської та Талалаївської територіальних громад. |
| 2.2. | Підвищення рівня поінформова-ності населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки. |  | 2.2.1. Оприлюднення даних про суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та забезпечення доступу до даної інформації |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації сформовано базу даних установ та організацій, які надають допомогу та підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. На офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації оприлюднено інформацію про координатора та відповідальний структурний підрозділ з питань протидії домашньому насильству на рівні обласної державної адміністрації та інформацію про координатора і відповідальну особу (структурний підрозділ) з протидії домашньому насильству на рівні міських, селищних та сільських рад у Чернігівській області. З метою оперативного оновлення і поширення, відповідно до законодавства, інформації щодо функціонування мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щомісячно здійснюється збір даних про діяльність спеціалізованих служб в області. Дану інформацію розміщено на офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Станом на 01.01.2025 в області функціонує 51 спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб, з них 9 сервісів функціонувати розпочали у 2024 році. Надання соціальних послуг сім’ям з дітьми в територіальних громадах області здійснюють 12 центрів соціальних служб та 35 центрів надання соціальних послуг. Загалом в області робота з родинами, у яких існує проблема домашнього насильства, здійснюється 154 фахівцями із соціальної роботи та 3 спеціалістами, які виконують обов’язки фахівців. У області функціонують три центри соціально-психологічної реабілітації дітей, які підпорядковані Службі у справах дітей облдержадміністрації. У рамках програми гуманітарного реагування та запобігання ГЗН UNFPA, Фондом OOH у галузі народонаселення у співпраці з Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та партнерськими організаціями-учасницями регіональної робочої групи Гуманітарної координації у сфері ГЗН розроблено Картку допомоги та перенаправлення з інформацією про допомогу для постраждалих осіб від фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства для надавачів послуг, працівників гуманітарних та громадських організацій, представників громад. Картка допомоги та перенаправлення розміщена на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в рубриці «Запобігання та протидія домашньому насильству». |
|  |  |  | 2.2.2 Проведення скоординованих інформаційно-просвітницьких кампаній для всіх верств населення (діти, молодь, особи з інвалідністю, люди похилого віку, ВПО, учасники АТО/ООС та члени їх родин, інші соціальні групи), спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Просвітницькі та профілактичні заходи з питань протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі систематично проводяться у закладах освіти області. У взаємодії з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та службою у справах дітей проводяться організаційні, навчально-методичні заходи щодо попередження насильства в родинах, жорстокого поводження з дітьми. Продовжується впровадження механізму передачі інформації щодо виявлення дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах до районних (міських) центрів соціальних служб у справах дітей. Заходи з надання психологічних послуг та здійснення соціального супроводу здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб та членів родин воїнів ЗСУ включено до річних планів роботи працівників психологічної служби закладів освіти області. Практичними психологами і соціальними педагогами закладів освіти області здійснюється психологічна підтримка дітей, проводяться тренінгові заняття з дітьми щодо визначення почуттів, потреб, ресурсів і можливостей, корекція дезадаптації, кризових станів. Із метою захисту психічного здоров’я здобувачів освіти після травматичної події практичними психологами закладів освіти впроваджується тренінгова програма Міністерства освіти і науки України «Розвиток навичок психологічного відновлення у школярів». На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського продовжується робота консультативного пункту з надання психологічної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться у кризовому стані. |
|  |  |  | 2.2.3. Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та інші суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, вищі навчальні заклади, громадські організації (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 26,0 |  |  | 26,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У рамках акції «16 днів проти насильства» в Чернігівській області проведено низку різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної влади, до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, загальноосвітніх навчальних закладів області, закладів охорони здоров’я та громадських організацій. Заходи були спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема у рамках акції проведено: - прес-брифінг в обласній державній адміністрації «Проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» за участі керівників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в місті Чернігів; - засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги; - інформаційно-просвітницька кампанія в соціальних мережах «Ми проти насильства!»; - флешмоб «Діти проти насилля!»; - тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству в бібліотечних закладах; - конкурси малюнків, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї». Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках акції охоплено більше 22 тис. осіб та розповсюджено понад 1,5 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів (буклети, пам’ятки, посібники, браслети, плакати, методичні рекомендації). Також у рамках проведення акції інформацію про проблему насильства та структури, які надають допомогу постраждалим, розміщено на офіційних веб-сайтах, у мережі «Фейсбук» та на інформаційних стендах закладів освіти і охорони здоров’я області. |
|  |  |  | 2.2.4. Організація і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги щодо запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Упродовж 25 листопада – 10 грудня 2024 року юристи системи безоплатної правничої допомоги Чернігівщини активно долучалися до заходів в межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Численні ініціативи, серед яких правопросвітницькі зустрічі з різними аудиторіями, тренінги, експертні обговорення та вуличні акції були спрямовані на привернення уваги суспільства до проблеми насильства та інформування про інструменти запобігання та захисту від цього явища. |
| 2.3. | Підвищення рівня професійної компетенції суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі |  | 2.3.1. Розроблення модуля/тем/тренінгів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та включення їх до короткострокових, професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування |  |  | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації у 2024 році проведено два навчання (04-05.07.2024 та 25.11.2024) за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Механізми реагування на проблеми домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні» для державних службовців районних державних (військових) адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування області. Навчання проводилось за дистанційною формою. Охоплено 105 осіб. |
|  |  |  | 2.3.2. Проведення навчань із міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі та жорстокого поводження з дітьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 29-30.04.2024 проведено навчальний семінар за дистанційною формою навчання «Реалізація державної політики підтримки розвитку дітей, молоді та спорту та у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» для працівників структурних підрозділів виконкомів рад територіальних громад та райдержадміністрацій, відповідальних за роботу у сфері сімейної, молодіжної політики, оздоровлення дітей, національно-патріотичного виховання, під час якого розглядалися питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в області, зокрема й питання міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства. |
|  |  |  | 2.3.3. Організація проведення навчань для фахівців, які реалізують програми для кривдників |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації протягом 2024 року проведено 2 дистанційних навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Організація роботи з упровадження програми для кривдників» для державних службовців райдержадміністрацій області та посадових осіб місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад області), до повноважень яких належить здійснення заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі. За результатами проходження навчання 85 учасників отримали сертифікати. |
|  |  |  | 2.3.4. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики проявів насильства, зокрема, підготовка педагогічних працівників до впровадження програм з формування безпечної поведінки «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в освітньому закладі», «Базові навички медіатора. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | До програм підвищення кваліфікації заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти включено лекційні та практичні заняття «Організація роботи освітнього закладу з дітьми, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах», «Причини девіантної поведінки. Шляхи її подолання», просвітницько-профілактичну програму «Запобігання та протидія проявам насильства: робота закладів освіти»; програму виховних заходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». У межах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів було проведено лекційні та практичні заняття, зокрема: для представників психологічної служби відбулась презентація програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (16 січня 2024 року); для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти на тему «Організація безпечного освітнього середовища» (28.10 - 01.11. 2024 року); для практичних психологів закладів загальної середньої освіти (включно з профілактичною програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (для здобувачів освіти 1-4 класів, 12 – 16 лютого 2024 року); для практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти (включно з корекційно-розвитковою програмою формування стійкості дітей до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» (30.09-04.10.2024 року); для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів на тему: «Формування навичок надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу» (08-12 січня, 11-15 березня, 09-13 вересня, 30.09 - 04.10. 2024 року). На обласному вебінарі-нараді, методичних об’єднаннях та Школі молодого спеціаліста для фахівців психологічної служби закладів освіти Чернігівської області було висвітлено питання «Організація роботи в закладі освіти з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах». Із метою формування толерантного ставлення однолітків і вчителів до дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, популяризації загальнолюдських та сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства в освітніх закладах систематично проводяться відповідні освітні та профілактичні заходи. Із метою формування у здобувачів освіти навичок безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів у закладах освіти працівниками психологічної служби в освітніх закладах області здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді». Програми охоплюють широке коло питань: формування у здобувачів освіти навичок спілкування та ефективної взаємодії; навичок безпечної поведінки, протистоянню насильству; ціннісного ставлення до власного здоров’я; правового світогляду та правомірної поведінки; відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства. Навчання педагогічних працівників із числа вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти, працівників психологічної служби системи освіти області здійснюється працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області через виїзні семінари-тренінги та в рамках навчання за програмами на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Просвітницьку діяльність продовжують 374 педагоги-тренери. Тренінговою роботою охоплено понад 2000 осіб. |
|  |  |  | 2.3.5. Впровадження освітніх програм для вирішення конфліктів мирним шляхом «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та розвиток медіації однолітків через створення шкільних служб порозуміння |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Працівники психологічної служби області здійснюють психологічний та соціально-педагогічний супровід учасників освітнього процесу, надають групові та індивідуальні консультації, у тому числі дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. З метою формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки протягом 2024 року проводилась робота щодо реалізації освітньо-інформаційних програм та методик, спрямованих на формування у здобувачів освіти життєвих компетентностей. Цьому сприяє впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному/рівна-рівній» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я умію себе захистити». У 2024 році продовжено впровадження профілактично-просвітницьких програм з формування у здобувачів освіти ненасильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб. Просвітницька діяльність реалізується у закладах освіти області через мережу спецкурсів, факультативів, гуртків та у ході здійсненні інформаційно-профілактичної роботи. Заходами охоплено близько 100 тисяч учасників освітнього процесу. |
|  |  |  | 2.3.6. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань запобігання та протидії домашньому насильству в начальних закладах області |  |  | Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У закладах загальної середньої, позашкільної освіти області систематично оновлюється банк даних сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення; розробляються та розповсюджуються інформаційні матеріали з питань рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, попередження домашнього насильства та запобігання торгівлі людьми; поширюється соціальна реклама щодо запобігання насильству. Актуальну інформацію щодо сформованих банків методик, записів навчальних вебінарів та методичних рекомендацій для працівників психологічної служби розміщено на блозі НМЦПССО та в профільних групах Психологічної служби Чернігівщини у Фейсбук Працівники психологічної служби області здійснюють психологічний та соціально-педагогічний супровід учасників освітнього процесу, надають групові та індивідуальні консультації, у тому числі, дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Упродовж 2024 року проведено виховні години, бесіди, онлайн-тренінги, показ соціальних роликів, онлайн конкурс на кращу стіннівку, у ході яких презентовано стратегії протидії насильству, інструменти формування гендерно-чутливих політик, проєкти підтримки постраждалих дітей, зокрема: флешмоби «Стоп насильству», «Майбутнє без насильства», «Не бійся сказати «НІ»; акції протесту: «Світ без насильства», «Молодь за гендерну рівність», «Ні – дискримінації»; інтерв’ювання: «Школа – територія без насильства», «Толерантність починається з мене…»; виставки плакатів та малюнків: «Ми всі різні», «Доброта врятує світ» та інш. Працівниками психологічної служби області проводилися консультативні бесіди для здобувачів освіти усіх вікових категорій та національностей з проблеми адаптації до нових умов навчання; інформаційні заходи щодо запобігання різним формам дискримінації та насильства в закладах освіти для усіх учасників освітнього процесу; тренінги з формування навичок толерантного міжособистісного спілкування, профілактики проявів расизму та інших форм екстремізму серед молоді. В умовах дистанційного навчання заходи серед здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьківської громадськості щодо формування толерантного ставлення до дітей, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах, проводилися онлайн шляхом розміщення матеріалів профілактичного спрямування та надання консультативної допомоги на сайтах закладів освіти та у соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Проведено понад 8000 інформаційно-просвітницьких та профілактичних заходів з питань попередження усіх форм насильства. Заходами охоплено понад 30000 осіб. |
| 2.4 | Надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі |  | 2.4.1.Забезпечення своєчасного виявлення та охоплення якісними соціальними послугами осіб та сімей, насамперед сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі постраждалих від домашнього насильства |  |  | Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Пріоритетним напрямом діяльності центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи в територіальних громадах залишається своєчасне виявлення сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, та надання якісних соціальних послуг з метою подолання кризових ситуацій чи мінімізації їх наслідків. Робота з родинами, у яких існує проблема домашнього насильства здійснюється 154 фахівцями із соціальної роботи та трьома спеціалістами, які виконують обов’язки фахівців. У 2024 році соціальна підтримка надавалась 1643 сім’ям відповідної категорії. Послугу соціального супроводу отримували 132 родини, послугу консультування – 1344 сім’ї, інформування – 1419 сімей, соціальної профілактики – 861 сім’я, представництва інтересів – 480 сімей, посередництва – 296 сімей, соціальної адаптації – 183 сім’ї, психологічну допомогу отримала 921 родина, юридичну – 343 родини. За сприяння соціальних працівників 92 родини вирішили житлово-побутові проблеми, 249 родин отримали гуманітарну допомогу, 536 осіб налагодили зв’язки з членами родини та найближчим оточенням, 77 – оформили документи. |
|  |  |  | 2.4.2. Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Вживались заходи щодо розширення мережі спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Мережа спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб поступово розширюється. У 2024 році функціонування розпочали 9 сервісів: 1 денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 3 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування та 5 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Всього станом на 01.01.2025 в області функціонує 51 спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб, зокрема: - 3 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 2 Центри з «кризовою кімнатою»; - 6 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 42 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. У 2024 році мобільними бригадами здійснено було 4265 виїздів. Денними центрами соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з «кризовою кімнатою», надано послуги 1200 особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з них 886 жінок, 106 чоловіків, 208 дітей віком до 18 років (97 дівчаток та 111 хлопчиків). Всього послугами спеціалізованих служб скористалися 14145 осіб. Рішенням шостої позачергової сесії восьмого скликання Корюківської міської ради від 27.05.2021 № 2-6/VIІІ створено притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, як структурний підрозділ Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. До лютого 2022 року проводився капітальний ремонт будівлі, в якій планувалося створення притулку. Роботи призупинені у зв’язку з проведенням на території Чернігівської області активних бойових дій, спричинених широкомасштабним вторгненням російської федерації на територію України. Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 18.10.2022 № 325 будівля притулку передана для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам до завершення або скасування воєнного стану. З 2006 року в області діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який надає послуги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Протягом 2024 року послугами закладу скористались 145 осіб (57 жінок та 88 дітей). |
|  |  |  | 2.4.3. Впровадження програм для кривдників |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У 2024 році рішенням суду для проходження програм для кривдників направлено 77 осіб (2 жінки та 75 чоловіків). Пройшли програму 31 особа, 12 осіб не пройшли програми у зв’язку з призовом до лав ЗСУ, 8 осіб не з'явилися на проходження програм, для 26 осіб проходження програми триває. |
| 2.5 | Здійснення моніторингу з питань запобігання та протидії домашньому насильству |  | 2.5.1. Організація проведення соціологічних досліджень, опитувань, анкетувань з питань запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Не проводилися |
|  | Всього за розділом 2 |  |  |  |  |  |  | 423,0 |  |  | 423,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Протидія торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в питаннях ідентифікації та пере направлення постраждалих осіб. | 3.1.1. Забезпечення розгляду питань з протидії торгівлі людьми на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У 2024 році проведено 4 засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (10.04.2024, 16.07.2024, 18.10.2024, 20.12.2024), на яких розглянуто, зокрема, питання: - про заходи з протидії торгівлі людьми в області та результати громадського моніторингу реалізації державної політики у цій сфері у 2023 році; - про актуальність питань сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом в Чернігівській області; - про координацію роботи в області з питань запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми; - про проведення заходів до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми; - про сучасний стан проблеми торгівлі людьми та ситуацію в Чернігівській області (до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми). Окрім членів ради до роботи Міжвідомчої ради долучалися представники уповноважених структурних підрозділів районних військових адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад, громадських організацій. |
|  |  | 3.1.2. Розроблення модулів/тем/тренінгів з питань протидії торгівлі людьми та включення їх до короткострокових, професійних програмам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. |  |  | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | До професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модуль: «Державна політика протидії торгівлі людьми».Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації у 2024 році проведено два навчання (04-05.07.2024 та 25.11.2024) за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Механізми реагування на проблеми домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні» для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування області. Навчання проводилось за дистанційною формою. Охоплено 105 осіб. |
|  |  | 3.1.3. Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів тощо для працівників органів державної влади, державних установ та органів місцевого самоврядування, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги таким особам |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Протягом 2024 року в рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування з метою захисту осіб, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи ґендерно зумовленого насильства у Чернігівській області», який реалізовано ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» у співпраці із представниками суб’єктів національного механізму взаємодії за сприяння Представництва МОМ в Україні та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії та Проєкту протидії торгівлі людьми Агентства США з міжнародного розвитку USAID, проведено 3 заходи, якими охоплено 105 осіб: - дводенні тренінги для представників мультидисциплінарних та міжвідомчих груп Новгород-Сіверської, Семенівської та Понорницької громад області (25-26.01.2024), Комарівської, Плисківської, Височанської та Бахмацької громад області (12-13.02.2024), під час яких обговорено питання створення та функціонування міжвідомчих координаційних рад, їх склад, визначення уповноважених осіб та прийняття профільних програм тощо. Мета навчання - посилення впровадження превентивної роботи з протидії торгівлі людьми, підвищення спроможності у виявленні та перенаправленні осіб, які постраждали від торгівлі людьми, експлуатації, усвідомлення Національного механізму взаємодії в організації перенаправлення постраждалих; - 31.01-01.02.2024 дводенний тренінг «Особливості проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» для уповноважених осіб (координаторів), відповідальних осіб за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, обласної державної адміністрації, районних державних (військових) адміністрацій, представників національного механізму взаємодії та представників територіальних громад. Під час навчання обговорювалися причини та наслідки торгівлі людьми, індикатори, які допомагають у виявленні постраждалих осіб, приділена увага ґендерним, віковим, соціально-психологічним особливостям постраждалих, специфіці психологічного стану людини. Департаментом сім’ї, молоді та спорту ОДА та Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 29-30.04.2024 проведення навчання «Реалізація державної політики підтримки розвитку дітей, молоді та спорту та у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» для працівників структурних підрозділів виконкомів рад територіальних громад та райдержадміністрацій, відповідальних за роботу в сфері молодіжної, сімейної політики, оздоровлення дітей, національно-патріотичного виховання, під час якого розглядалося питання «Державна політика у сфері протидії торгівлі людьми та громадський моніторинг її реалізації». Охоплено 18 осіб. Представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА, обласного центру соціальних служб, обласної прокуратури, ГУНП в Чернігівській області взяли участь у симуляційному навчанні (триденні симуляційні вправи) для представників національного механізму взаємодії з Чернігівської, Сумської, Донецької області, які проходили м. Львів 27.05-31.05.2024. Захід організовано та проведено Мінсоцполітики спільно з Представництвом МОМ в Україні та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe. Метою таких навчань є покращення доступу до системи надання допомоги постраждалим та зміцнення взаємодії між державними установами. |
|  |  | 3.1.4. Проведення навчання фахівців територіальних підрозділів Державної міграційної служби з питань виявлення потенційних жертв торгівлі людьми серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів |  |  | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Управлінням державної міграційної служби в Чернігівській області систематично проводяться наради з працівниками Управління та територіальних підрозділів, де звертається увага на важливість інформування громадян щодо можливих ризиків стати жертвою торгівлі людьми. |
| 3.2 | Підвищення рівня усвідомлення проблеми торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення | 3.2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, акцій, відеолекторіїв тощо із залученням громадських організацій, засобів масової інформації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми для підвищення рівня усвідомлення проблеми протидії торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення (зокрема, до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми тощо) |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 29,0 |  |  |  | 29,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | До Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в територіальних громадах області організовано проведення інформаційної кампанії «Тобою скористалися?», мета якої - попередження торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції. Інформаційну кампанію «Тобою скористалися?» впроваджує Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні спільно з Всеукраїнською коаліцією громадських організацій протидії торгівлі людьми за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine – USAID Україна та Міністерства юстиції Швеції. У м. Чернігові з 28.05.2024 курсує брендований тролейбус з історіями людей, які постраждали від торгівлі людьми. Запрацював транспорт у рамках інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми «Тобою скористалися?». З метою підвищення рівня поінформованості громадян щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги, формування навичок безпечної поведінки в територіальних громадах області до Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми проводилися інформаційно-просвітницькі заходи: виховні бесіди, семінари, заняття з елементами тренінгу, відеолекторії, засідання «круглого столу», індивідуальні та групові консультації, перегляд відеофільмів, виступи на радіо, конкурси малюнків, тощо. Протягом 2024 року спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи в територіальних громадах області проведено 118 профілактичних заходів (тематичні зустрічі, бесіди, лекції, тренінги), спрямованих на протидію торгівлі людьми, а також надання допомоги та захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Охоплено 1335 осіб. Територіальними громадами області розповсюджено 2000 примірників інформаційно-просвітницьких матеріалів, що містять інформацію про контакти державних установ, куди можна звернутися за допомогою у разі скоєння насильства, правозахисних організацій, спеціалізованих служб підтримки для осіб постраждалих від домашнього насильства, торгівлі людьми та телефони «гарячих ліній». Інформація про ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, можливості їх уникнення та про установи і організації, що надають послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми, соціальними працівниками розповсюджувалась серед учнівської молоді, внутрішньо-переміщених осіб, сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, що є прийомними батьками та опікунами тощо. Під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів в територіальних громадах розповсюджувалася інформаційна продукція з телефонами Національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, державних структур і організацій, до яких можна звернутися за консультацією і допомогою з питань торгівлі людьми. Інформаційні матеріали, надруковані в рамках Програми з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за підтримки американського народу через проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Швеції. Загалом, в області розповсюджено 200 шт. плакатів «Тобою скористались? Не бійся. Дзвони 527» та 5500 шт. буклетів «Тобою скористались? Не бійся. Дзвони 527». |
|  |  | 3.2.2. Виготовлення, розміщення та поширення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» було обмежено фінансування деяких заходів. У зв’язку з цим інформаційна продукція за кошти обласного бюджету не виготовлялася. |
|  |  | 3.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми серед груп населення, які мають підвищений ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | З метою запобігання нелегальній трудовій міграції, захисту прав громадян у сфері зайнятості та праці, протидії торгівлі людьми серед осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, постійно ведеться відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота. Впродовж 2024 року фахівцями Чернігівської обласної служби зайнятості проведено 74 тематичні семінари «Ризики нелегальної трудової міграції» за участю 579 безробітних осіб. Також про переваги легальної зайнятості, ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та трудову експлуатацію йшлося на 660 інформаційних семінарах із загальних питань зайнятості, участь в яких взяли 6059 безробітних та шукачів роботи. Крім того, в рамках співпраці між Чернігівським обласним центром зайнятості та Головним управлінням Пенсійного фонду України у Чернігівській області впродовж 2024 року представниками ПФУ для 915 безробітних та шукачів роботи проведено 191 вебінар, на якому серед інших розглядались питання щодо важливості легалізації трудових відносин і заробітної плати та негативних наслідків працевлаштування без оформлення трудових відносин. 27.05.2024 в офіційному медіацентрі обласної державної адміністрації проведено пресбрифінг на тему «Проблема торгівлі людьми під час війни та інформаційно-ресурсне забезпечення її запобігання в Чернігівській області». Спікерами були представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції в області, Головного управління Національної соціальної сервісної служби в області та ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини». |
|  |  | 3.2.4. Здійснення індивідуального та групового консультування підлітків та молоді груп ризику |  |  | Чернігівський обласний центр соціальних служб |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | З метою інформування молоді та підлітків груп ризику щодо захисту під час виїзду на роботу за кордон, можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми протягом 2024 року спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад надано 118 індивідуальних консультації з питань протидії торгівлі людьми. |
|  |  | 3.2.5. Здійснення заходів щодо посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У березні 2024 року в рамках проєкту «Здійснення громадського контролю за виконанням політики протидії торгівлі людьми у 2023 році в Україні» представниками ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» спільно з представниками Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено робочу зустріч з метою представлення результатів громадського моніторингу реалізації політики протидії торгівлі людьми у 2023 році в Чернігівській області, надання рекомендацій для покращення взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Результати громадського моніторингу презентовано на засіданні Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми у квітні 2024 року. Крім членів Міжвідомчої ради до засідання долучалися представники уповноважених структурних підрозділів районних військових адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад, які реалізують державну політику з питань протидії торгівлі людьми. |
|  |  | 3.2.6. Підтримка проєктів та заходів громадських організацій, благодійних фондів щодо протидії торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У разі звернень громадських організацій, благодійних фондів щодо проведення заходів по протидії торгівлі людьми органами виконавчої влади надається необхідна підтримка. |
| 3.3 | Підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у громадян навичок безпечної поведінки | 3.3.1. Проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми серед учасників освітнього процесу |  |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Пріоритетом в освітній діяльності закладів освіти області щодо запобігання торгівлі людьми є підвищення загального рівня правової свідомості здобувачів освіти, формування навичок безпечної поведінки під час подорожей, виховання поваги до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від торгівлі людьми. Протягом 2024 року педагогами та практичними психологами, соціальними педагогами до Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби із торгівлею людьми проводилися інформаційно-просвітницькі заходи: - виховні бесіди: «Торгівля людьми - це може статися з кожним! Розпізнай небезпеку», «Торгівля людьми – злочинці полюють на людей», «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина», «Торгівля людьми. Міф чи реальність?», «Чому поїздка за кордон може бути небезпечною? Як не попастися в тенета рабства?», тощо; - семінари: «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Протидія торгівлі людьми в Україні в період війни», «Торгівля людьми: як захистити себе та близьких», тощо; - заняття з елементами тренінгу: «Людина не товар: що треба знати, аби не потрапити в рабство?», «Торгівля людьми. Як вберегтися від небезпеки», «Протидія торгівлі людьми», тощо; - відеолекторії: «Торгівля людьми, насильство в сім’ї – злочин проти людини», «Як не стати жертвою торгівлі людьми під час війни?», «Що таке торгівля людьми?», «Торгівля людьми, трудова та сексуальна експлуатація в умовах війни», тощо; - засідання «круглого столу»: «Вплив інформаційних засобів на ефективну протидію торгівлі людьми», «Що треба знати, аби не стати жертвою торгівлі людьми? Людина – не товар!» тощо; - індивідуальні та групові консультації: «Ризики трудової міграції», «Запобігання торгівлі людьми», «Як подбати про власну безпеку? Коли шукаєш допомогу чи роботу, звертай увагу на такі тривожні сигнали», тощо; - перегляд відеофільмів: «Сучасне Рабство. Протидія торгівлі людьми в Україні – як вберегти себе», «Життя на продаж», «Станція призначення – життя», «Дві маленькі дівчинки», тощо; - виступи на радіо: «Торгівля людьми. Сучасні загрози. Виклики. Рішення», тощо; - конкурси малюнків: «Ми проти торгівлі людьми», «Не стань жертвою торгівлі людьми!», «Стоп – торгівлі людьми!», тощо; - тематичні колажі, фотовиставки «Права жінок на працю: міфи та реальність», «30 липня – Всесвітній день з протидії торгівлі людьми», «Скажи «Ні» торгівлі людьми!», тощо; - квести: «Мапа скарбів. Як не стати жертвою торгівлі людьми», тощо. У 2024 році за сприяння Українського фонду «Благополуччя дітей» і громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» фахівці психологічної служби закладів освіти Чернігівської області отримали по 200 екземплярів інформаційно-просвітницьких настільних ігор «Ліза та її друзі подорожують світом» і «Рожеві окуляри», які використовувались для проведення інформаційно-просвітницьких заходів, в тому числі і до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми для здобувачів освіти. |
|  |  | 3.3.2. Розроблення та розміщення на сайтах закладів освіти, органів управління освітою інформації з питань убезпечення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, поширення інформації про роботу Національної дитячої гарячої лінії з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації |  |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У закладах освіти області із метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми розроблено інформаційні куточки, де розміщено інформацію щодо негативних наслідків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, перелік документів необхідних для безпечного виїзду за кордон, практичні рекомендації «Як сказати «Ні!», перелік державних установ, громадських організацій до яких можна звернутися за допомогою та телефони Національної гарячої лінії з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. На сайтах Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти області, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області розміщено інформаційні матеріали з питань ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, соціальна реклама та відеоролики відповідного спрямування. |
|  |  | 3.3.3. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики торгівлі людьми, зокрема, забезпечення підготовки педагогічних працівників до впровадження програми з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» |  |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | До плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського включено навчання з підготовки педагогів-тренерів за профілактичною програмою з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Також до переліку тем програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій включено електронний курс «Протидія торгівлі людьми в Україні». |
|  |  | 3.3.4. Здійснення виховної роботи зі здобувачами освіти закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти з питань протидії торгівлі людьми через впровадження програми з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» |  |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | З метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми у закладах освіти області впроваджується програма виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». На початок 2024/2025 навчального року програма впроваджується у 78 закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти через факультативні заняття, гурткову роботу та виховні заходи працівниками психологічної служби, класними керівниками та заступниками директорів з виховної роботи. |
| 3.4 | Захист, надання допомоги та послуг постраждалим від торгівлі людьми особам | 3.4.1. Виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми |  |  | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 3.4.2. Підтримка в онлайн режимі електронної «Карти допомоги постраждалим від торгівлі людьми» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Громадський комітет захисту прав людини» (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | На офіційних сайтах облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних громад області розміщено електронну «Карту допомоги постраждалим від торгівлі людьми». |
|  |  | 3.4.3. Надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема відповідно до програм реабілітації, а також інформаційних, юридичних, психологічних, медичних, освітніх послуг, послуг з працевлаштування особам, у тому числі дітям, що постраждали від торгівлі людьми |  |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Протягом 2024 року до Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації звернулося 6 постраждалих осіб для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Постраждалим особам соціальними службами, медзакладами та громадськими організаціями надано психологічну, юридичну, гуманітарну, медичну допомогу. 4 особи отримали одноразову матеріальну допомогу від держави згідно з нормами чинного законодавства. |
|  |  | 3.4.4. Здійснення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Протягом 2024 року в Чернігівській області статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми встановлено 4 особам жіночої статі, відносно яких вчинялися сексуальні злочини з боку російських військових та трудова експлуатація. |
|  |  | 3.4.5. Здійснення заходів щодо встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства, ймовірних жертв торгівлі людьми в Україні, документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни |  |  | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Звернень щодо встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства, ймовірних жертв торгівлі людьми в Україні, документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни не надходило. |
|  |  | 3.4.6. Забезпечення перекладу для іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги |  |  | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У разі звернень іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги переклад буде забезпечено. |
| 3.5 | Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми | 3.5.1. Забезпечення включення до програм та планів соціального розвитку міських, селищних і сільських об’єднаних територіальних громад заходи з протидії торгівлі людьми (планів, стратегій тощо) |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації територіальні громади |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Відповідні заходи з протидії торгівлі людьми включені до програм та планів соціального розвитку міських, селищних і сільських об’єднаних територіальних громад. |
|  |  | 3.5.2. Організація проведення тематичних зустрічей з питань впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми за участю представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації, об’єднаних територіальних громад, громадських організацій |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, територіальні громади, ГО «Громадський комітет захисту прав людини» (за згодою) |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | У березні 2024 року в рамках проєкту «Здійснення громадського контролю за виконанням політики протидії торгівлі людьми у 2023 році в Україні» представниками ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» спільно з представниками Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено робочу зустріч з метою представлення результатів громадського моніторингу реалізації політики протидії торгівлі людьми у 2023 році в Чернігівській області, надання рекомендацій для покращення взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 24.01.2024 представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служби у справах дітей облдержадміністрації, Чернігівського обласного центру соціальних служб, ГУ Національної соціальної сервісної служби України за підтримки ГО «Громадський комітет захист управ людини» провели робочі зустрічі з представниками Борзнянської міської ради та Височанської сільської ради у рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування в Чернігівській області з метою захисту осіб, постраждалих від насильства, пов’язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно зумовленого насильства». Обговорили питання створення в громадах мультидисциплінарних команд, механізм взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії гендерно зумовленого насильства та торгівлі людьми, вжиття заходів щодо виявлення постраждалих осіб та надання їм відповідної допомоги. |
| 3.6. | Здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми | 3.6.1. Проведення моніторингу щодо здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми та забезпечення контролю за ефективністю заходів, що здійснюються на обласному та місцевих рівнях |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Щомісяця керівництвом ГУНП в Чернігівській області, відділу міграційної поліції ГУНП області, Департаменту МП Національної поліції України проводиться моніторинг щодо здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми, їх ефективність та забезпечується контроль за проведенням заходів у сфері протидії торгівлі людьми. Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як регіональним координатором з питань протидії торгівлі людьми, проведено моніторинг даних про уповноважених осіб з питань протидії торгівлі людьми на районному та місцевому рівнях. |
|  |  | 3.6.2. Проведення соціальних досліджень, опитувань, анкетувань з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення області з питань протидії торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою) |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Не проводилися. |
| 4. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Посилення інституційного механізму утвердження ґендерної рівності | 4.1.1. Забезпечення розгляду питань з гендерної проблематики на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків розглядаються на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (далі Міжвідомча рада): у квітня 2024 року на засідання Міжвідомчої ради винесено питання: Про локалізацію в Чернігівській області Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року та діяльність Коаліції «Чернігівщина 1325»; у жовтні 2024 року на засіданні Міжвідомчої ради розглянуто два питання: Про актуальність питань впровадження державної політики у сфері забезпечення ґендерної рівності на місцевому рівні в умовах війни. Про роль громадських організацій у виконанні резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на регіональному рівні. До роботи Міжвідомчої ради у режимі відеоконференцзв’язку приєднуються представники уповноважених структурних підрозділів районних військових адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад, до повноважень яких відносяться питання порядку денного. |
|  |  | 4.1.2. Розроблення модулів/тем/тренінгів з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та включення їх до короткострокових, професійних програмам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. |  |  | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації проводилося навчання з теми «Врахування гендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи гендерно орієнтованого бюджетування» для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування. Під час професійного навчання з теми «Для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» та «Для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» були розглянуті теми, що стосувались «Гендерно орієнтованого бюджетування» та «Врахування гендерних аспектів у проєктах і програмах місцевого розвитку» і «Реалізація ґендерних підходів у державному управлінні». Із зазначених напрямів підвищили кваліфікацію 302 посадовців (195 державних службовців та 107 представників органів місцевого самоврядування). |
|  |  | 4.1.3. Здійснення аналізу стану забезпечення реалізації державної політики у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на відповідній території, у тому числі шляхом підготовки статистично-аналітичних матеріалів («гендерні портрети») |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Аналіз стану забезпечення реалізації державної політики у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на відповідній території не проводився. |
|  |  | 4.1.4. Підтримка проєктів та заходів інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено фінансування деяких заходів, у зв’язку із цим підтримка не надавалася. До проєктів, які у 2024 році впроваджувалися інститутами громадянського суспільства на території області у рамках реалізації гендерної політики Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації долучається та надає всебічну підтримку. |
|  |  | 4.1.5. Урахування гендерного компонента у програмах, планах, стратегіях тощо |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації було розроблено Програму економічного і соціального відновлення та розвитку Чернігівської області на 2024 рік, яка затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 05.02.2024 № 55. Пунктом 1.8 заходів Програми передбачено проведення комунікативних, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у суспільстві рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерно обумовленого насильства. |
|  |  | 4.1.6. Здійснення моніторингу у сфері соціально-трудових відносин, проведення роз’яснювальної роботи, удосконалення змісту колективних договорів з урахуванням гендерного аспекту. |  |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Під час проведення повідомної реєстрації колективних договорів реєструючі органи в області проводять роз’яснювальну роботу, направлену на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, рекомендують вносити в колективні договори окремий розділ «Рівність і недискримінація», що сприяє забезпеченню фактичної рівності чоловіків і жінок на робочих місцях та недопущенню дискримінації за ознакою статі. |
|  |  | 4.1.7. Розвиток інституту радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Згідно з розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 19 березня 2024 року № 174 «Про внесення зміни до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 06.08.2021 № 818» до складу групи радників голови Чернігівської обласної державної адміністрації на громадських засадах, утвореної розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 6 серпня 2021 року № 818 «Про групу радників голови Чернігівської обласної державної адміністрації на громадських засадах», було включено Шестаковську Тетяну Леонідівну, як радника голови Чернігівської обласної державної адміністрації на громадських засадах з гендерних питань. |
| 4.2 | Формування гендерної компетентності представників різних сфер суспільства | 4.2.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед безробітних осіб з питань подолання гендерних стереотипів та попередження дискримінації за ознакою статі в сфері зайнятості. |  |  | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Впродовж 2024 року для 6,1 тис. безробітних та шукачів роботи було проведено 660 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості, на яких серед інших розглядаються питання гендерної рівності, подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості та недопущення дискримінації за гендерною чи будь-якими іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. У березні 2024 року в рамках щорічної Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» фахівці служби зайнятості Чернігівської області провели 21 захід для 208 безробітних жінок. Тематика та зміст цих заходів мали на меті підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства в усіх сферах суспільного життя тощо. Зокрема, 4 з цих заходів були присвячені захисту прав внутрішньо переміщених осіб, його учасницею стала 31 безробітна жінка цієї категорії. Заходи проводились за активної участі соціальних партнерів служби зайнятості - представників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, служби у справах дітей, центрів надання соціальної допомоги, пенсійного фонду тощо. Також фахівці Прилуцької філії взяли участь у проведенні панельна дискусія щодо захисту прав жінок, яка проводилась Прилуцькою районною державною адміністрацією в рамках цієї акції «Жінки, знайте свої права», та участь в якій взяли 16 представників органів влади та місцевого самоврядування, соціальних служб, громадських організацій, державних установ тощо. Фахівцями Чернігівської філії у січні-червні 2024 року з метою формування лідерських якостей жінок у професійній сфері впродовж року проведено 6 тренінгів на тему «Успішна жінка» для 20 безробітних жінок з числа молоді. Психологінею Ніжинської філії в рамках проєкту соціального простору «Вільна», який реалізується за ініціативи ГО «Інноваційні соціальні рішення» в межах гуманітарного реагування UNFPA та за підтримки Ukraine Humanitarian Fund, впродовж 2024 року проведено 7 тренінгів на теми «Портфоліо кар'єрного просування», «Як знайти свій ікігай», «Побудова кар'єри та професійний розвиток», «Техніка пошуку роботи. Правила складання резюме», «Подолання наслідків стресу та формування навичок психологічної самодопомоги». Участь в цих заходах взяли 57 жінок, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб. 14 червня фахівцями Чернігівської філії на базі Чернігівського обласного молодіжного центру в рамках проєкту «Розширення економічних можливостей жінок-ВПО в Україні», який реалізується мережею ELEOS-UKRAINE, проведений міні-ярмарок вакансій, участь в якому взяли 16 жінок з числа внутрішньо переміщених осіб. |
|  |  | 4.2.2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо подолання гендерних стереотипів у сфері зайнятості та праці, недопущення при проведенні добору працівників висувати вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок |  |  | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | З метою підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків фахівці служби зайнятості постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості, недопущення вимог дискримінаційного характеру при проведенні добору безробітних осіб, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок. Так, впродовж 2024 року для 2905 керівників підприємств та представників роботодавців, працівників кадрових служб підприємств, установ та організацій проведено 429 семінарів, на яких серед інших розглядалось питання щодо визначеної Законом України «Про зайнятість населення» заборони роботодавцям висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, в оголошеннях про роботу та під час проведення добору працівників. |
|  |  | 4.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо правових механізмів реалізації рівності за гендерною ознакою |  |  | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Центри з надання безоплатної правничої допомоги в Чернігівській області постійно беруть участь у просвітницьких заходах для жіночого населення Чернігівщини, зокрема в громадах області, навчальних закладах, органах соціального захисту, Пенсійного фонду, пробації, зайнятості населення, геріатричних пансіонатах, психоневрологічних інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), бібліотеках, жіночих просторах тощо. Працівниками центрів здійснюється роз’яснення порядку надання безплатної правничої допомоги, порядку доступу до безоплатної вторинної правничої допомоги пільговим категоріям населення, прав та способів поновлення порушених прав осіб, основи запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству. |
|  |  | 4.2.4. Проведення регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Спілка жінок Чернігівщини» (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | У рамках проведення щорічної регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» протягом лютого-березня 2024 року заходами (засідання, круглі столи, виступи, лекції, вебінари, консультації, виставки, виховні години тощо) охоплено більше 23 тис. осіб та розповсюджено понад 2 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, це буклети, пам’ятки, посібники, магніти, браслети, плакати, методичні рекомендації, також у рамках проведення акції інформація розміщувалася на інформаційних стендах закладів освіти та охорони здоров’я області, на офіційних веб-сайтах та у мережі «Фейсбук». |
|  |  | 4.2.5. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, освітніх, культурно-мистецьких заходів, зокрема, виготовлення та розміщення інформаційної продукції, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів та протидії дискримінації за ознакою статі |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено фінансування деяких заходів, у зв’язку із цим інформаційна продукція не виготовлялася |
|  |  | 4.2.6. Впровадження до програм курсів підвищення кваліфікації працівників освіти з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Навчання педагогічних працівників із числа вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти, працівників психологічної служби системи освіти області здійснюється працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області через виїзні семінари-тренінги та в рамках навчання за програмами на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. До планів навчання за програмами підвищення кваліфікації на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти включено лекційне та практичне заняття «Гендерні аспекти у вихованні», «Гендерні стереотипи в освіті». |
|  |  | 4.2.7. Методичний супровід працівників психологічної служби та педагогічних працівників щодо організації роботи з формування у здобувачів освіти толерантності, підвищення обізнаності з питань забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за ознакою статі (розробка методичних рекомендацій, буклетів, інформаційних матеріалів тощо) |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Працівниками навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області здійснюється методична підтримка працівників психологічної служби та педагогічних працівників щодо організації роботи з формування у здобувачів освіти толерантності, культури миру, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству. Зокрема, методистами центру та працівниками психологічної служби системи освіти області ряд гендерних тренінгів; «Домашнє насильство як прояв гендерної дискримінації», «Стать і статеві стосунки», «Я-жінка і знаю свої права». Актуальними виявились гендерні уроки «Принципи гармонійних стосунків у сім’ї», «Гендерні стереотипи та їхній вплив на життя», «Як подолати гендерні стереотипи в суспільстві?», «Чи справді ми такі різні?», «Міфи і правда про психологію жінки і чоловіка», дискусії «Чому чоловік стає насильником?», «Любов – найкращий засіб виховання», «Гендерне насильство як соціальне явище». Проведено виховні години, бесіди, онлайн-тренінги, показ соціальних роликів, онлайн конкурс на кращу стіннівку, у ході яких презентовано стратегії протидії насильству, інструменти формування гендерно-чутливих політик, проєкти підтримки постраждалих дітей, зокрема: флешмоби «Стоп насильству», «Майбутнє без насильства», «Не бійся сказати «НІ»; акції протесту: «Світ без насильства», «Молодь за гендерну рівність», «Ні – дискримінації»; інтерв’ювання: «Школа – територія без насильства», «Толерантність починається з мене…»; виставки плакатів та малюнків: «Ми всі різні», «Доброта врятує світ» та інші. |
|  |  | 4.2.8. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, виховних заходів (акцій, інформаційних годин,дискусійних відеосалонів, усних журналів, акцій, квестів), спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури толерантності та гендерної рівності |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Із метою формування у здобувачів освіти навичок здорового способу життя, сімейних цінностей, відповідального батьківства, безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів у закладах освіти працівниками психологічної служби в освітніх закладах області здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді». Програми охоплюють широке коло питань: формування у здобувачів освіти навичок спілкування та ефективної взаємодії; навичок безпечної поведінки, протистояння насильству; ціннісного ставлення до власного здоров’я; правового світогляду та правомірної поведінки; відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства. Навчання педагогічних працівників із числа вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти, працівників психологічної служби системи освіти області здійснюється працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області у рамках навчання за програмами на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. |
| 4.3 | Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень | 4.3.1. Проведення зустрічей керівництва області з жіночою громадськістю області (у т.ч. з нагоди державних та професійних свят) |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Відповідно до пункту 2 Порядку проведення масових заходів на території Чернігівської області в умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого рішенням ради оборони Чернігівської області, оформлене протоколом засідання ради оборони Чернігівської області від 07 вересня 2022 року № 12 (в редакції від 21 вересня 2023 року протокол № 9) проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних та видовищних та інших масових заходів в умовах воєнного стану на території Чернігівської області можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження з районною військовою адміністрацією, з військовою адміністрацією населеного пункту (у разі утворення військової адміністрації відповідного населеного пункту) та виконавчими органами міських, селищних та сільських рад. У зв’язку із зазначеним зустріч керівництва області з жіночою громадськістю області не проводилася. |
|  |  | 4.3.2. Організація та проведення навчально-просвітницьких заходів з питань жіночого лідерства |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Лідерство та командоутворення», де розглядались питання розвитку лідерського потенціалу. Кваліфікацію підвищили 368 посадовців (197 державних службовців та 171 представник органів місцевого самоврядування). За фінансової підтримки МБФ «Український жіночий фонд» в області громадською організацією «Асоціація демократичного розвитку» реалізовано проєкт «Активні й спроможні: діяльність жіночих громадських організацій Чернігівщини як реагування на вимоги часу». Проєкт висвітлив діяльність 12 жіночих організацій регіону через публікації в медіа та поширення інформації в соцмережах. У межах проєкту був проведений 13.12.2024 форум жіночих громадських організацій Чернігівської області за участю 60 жінок, та видано тематичний календар на 2025 рік. |
|  |  | 4.3.3. Створення та забезпечення діяльності тренінгового центру з питань формування гендерної культури |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | В області у напрямку реалізації державної політики із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків діють гендерні освітні центри: - Науково-дослідний центр гендерних студій імені С.Ф. Русової; - Центр гендерної освіти Національного університету «Чернігівська політехніка». |
| Всього за розділом 4: |  |  |  |  |  |  | 305,0 |  |  | 305,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 1847,0 |  |  | 1847,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,6 |  | 142,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |