Звіт про виконання обласної  Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2023-2024 роки, за 2024 рік

| 1. |  | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | (найменування відповідального виконавця програми) |
| 3. |  | Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2023-2024 роки, Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 08.06.2023 № 350 |
|  |  | (найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження) |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2023-2024 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього: | у тому числі |  |  |  | Усього |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | 2024 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надання установами охорони здоров’я медичних послуг з первинної допомоги громадянам з числа ВПО | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутрішньо переміщені особи забезпечуються необхідними медичними послугами. До надання медичної допомоги в області залучено 74 заклади охорони здоров’я. У 2024 році медичні послуги з первинної та спеціалізованої допомоги надані 9945 внутрішньо переміщеним особам. Середня кількість осіб, яким надана медична допомога в одному медичному закладі складає 134. |
| 2 | Здійснення виїздів мобільних медичних бригад в населені пункти області та місця компактного проживання | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2024 році з з метою забезпечення надання консультативної медичної допомоги мешканцям віддалених населених пунктів Чернігівщини, у тому числі ВПО, здійснювалися виїзди мобільних бригад. Загальна кількість мобільних виїзних бригад – 11. Кількість оглянутих осіб – 44706, з них ВПО – 807. Середня кількість оглянутих осіб на одну бригаду – 4064, з них ВПО – 8. Висококваліфікованими фахівцями закладів охорони здоров’я за підтримки ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профі-лактики хвороб МОЗ України», у складі - 2 бригад здійснено 42 виїзди, де оглянуто 5387 осіб, з яких 21 - ВПО. 7-ма мобільними бригадами за підтримки Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України за 2024 рік здійснено 1502 виїзди, де були оглянуті та отримали консультації 34879 осіб, із них ВПО – 769. 2 мобільними бригадами у складі лікарів КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради під егідою фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) за 2024 рік було здійснено 222 виїзди, де оглянуто та надано консультації 4440 жінкам, із них ВПО – 17. |
| 3 | Розбудова мережі спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2024 році розпочали функціонування 1 денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 3 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування та 5 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Станом на 01.01.2025 в області функціонує 51 спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб, зокрема: - 3 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 2 з них з «кризовою кімнатою»; - 6 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 42 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі . |
| 4 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема для осіб з числа ВПО. Розповсюдження буклетів та пам’яток щодо форм, причин та наслідків домашнього насильства, прав постраждалих осіб на захист і допомогу, а також про відповідальність кривдників | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках акції «16 днів проти насильства» в Чернігівській області проведено низку різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної влади, до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, загальноосвітніх навчальних закладів області, закладів охорони здоров’я та громадських організацій. Заходи спрямовані на підвищення обізнаності населення, в тому числі осіб з числа ВПО, щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема: - прес-брифінг в обласній державній адміністрації «Проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»; - засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги; - інформаційно-просвітницька кампанія в соціальних мережах «Ми проти насильства!»; - флешмоб «Діти проти насилля!»; - тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству в бібліотечних закладах; - конкурси малюнків, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї». Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках акції охоплено більше 22 тис. осіб та розповсюджено понад 1,5 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів. |
| 5 | Проведення заходів соціальної, інформаційної, матеріальної підтримки багатодітних сімей з числа ВПО, а також благодійних акцій, культурологічних та спортивних заходів | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей станом на 01.07.2024 в області проживає 6826 сім’ї, в них 22246 дітей. Пільгами з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01.07.2024 скористалися 365 багатодітних сімей, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою – 515, 50% знижку абонентної плати за користування телефоном отримали 5 сімей. Протягом I півріччя 2024 року близько 4101 багатодітних сім’ї звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 2276 сім’ях діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 1982 сім’ї отримали гуманітарну допомогу, 1160 – продуктові набори. |
| 6 | Забезпечення багатодітних сімей області з числа ВПО посвідченнями батьків багатодітної сім’ї та посвідченнями дитини з багатодітної сім’ї | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Районні військові адміністрації, Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до чинного законодавства багатодітні сім’ї області забезпечуються посвідченнями батьків та дітей з багатодітної сім’ї Станом на 01.07.2024 в Чернігівській області видано 855 посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 2202 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. У серпні-вересні 2024 року за кошти обласного бюджету Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації було забезпечено виготовлення бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї в кількості 800 шт. та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї в кількості 1600 шт. |
| 7 | Проведення майстер-класів для підтримки заходів з соціальної адаптації осіб з числа ВПО | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (за згодою), громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучено 35 осіб ВПО, проведено 10 майстер-класів, а саме: з виготовлення патріотичного браслета (спільно з Чернігівським обласним центром народної творчості; з ліплення пасхальної фігурки; з виготовлення квітки маку; з Петриківського, Подільського, Самчиківського, Слобожанського, Таврійського, Київського, Косівського, Кримськотатарського декоративних розписів. |
| 8 | Сприяння у проведенні заходів, організованих громадськими організаціями для осіб з числа ВПО | Департаменти облдержадміністрації: культури і туризму, національностей та релігій; соціального захисту населення, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (за згодою), громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучено 95 осіб ВПО, проведено 7 заходів, а саме: екскурсія по виставках мистецького проекту «Скорботний шлях Бахмута» для дітей дитячо-підліткового клубу «Крила» (за сприяння Регіональної координаторки ГО «KpимSOS» Л.Мульованої); 2 екскурсії для групи членів родин військовослужбовців та ВПО (спільно з ГО БФ «Захистимо Україну»); кінопоказ стрічки «Опале листя/Kuolleet Lehdet (Fallen reaves)» (спільно з кіноклубом «Ілюзіон» та ГО «ЧеСтудія»); відкриття виставки музейного комплексу «Добрянець»; відкриття фотовиставки «Зберігаємо надію вдалині від дому» (до 30-річчя діяльності Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців в Україні) ; відкриття виставки за результатами обласного конкурсу «Чернігівщина туристична очима дітей». |
| 9 | Сприяння у відвідуванні родинами з числа ВПО обласного художнього музею імені Григорія Галагана | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана (за згодою), громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучено 63 особи ВПО, музей сприяв відвідуванню родинами з числа ВПО 9 заходів, а саме: концертної програми «Літературно-музична Чернігівщина» капели бандуристів імені Остапа Вересая Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм; відкриття виставки «Творчі люди від 0 до 100+» художніх та проектних робіт викладачів кафедри архітектури та дизайну Навчально-наукового інституту інженерії, виробництва та будівництва Національного університету «Чернігівська політехніка»; відкриття виставки фоторобіт Олексія Самойленка «Історія України»; «Творчий вечір студентської молоді Чернігова» (організатор БО «БФ «ВОЛОНТЕРИ ПІВНІЧ»; зустріч з нагоди відкриття виставки «Грані великого таланту. До 100-річчя Анатолія Шкурка» (спільно з Чернігівською обласною організацією ветеранів України; лекція-бесіда «Художники про Майдан» до Дня Гідності і Свободи; відкриття виставки живопису «Українці, які творять свою Державу»; відкриття виставки робіт викладачів та студентів відокремленого структурного підрозділу «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну» «Творчий калейдоскоп»; тематичний захід «Михайло Дерегус і його послідовники». |
| 10 | Організація проведення екскурсій по обласному історичному музею ім. В.В. Тарновського та по місту, які організовані громадськими організаціями | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського (за згодою), громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучено 90 осіб ВПО, проведено 2 екскурсії по музею та території Валу, які організовані згідно з листами-зверненнями від БФ «Голоси дітей» та БФ «Рокада». |
| 11 | Забезпечення надання освітніх послуг у закладах дошкільної, загальної середньої освіти для дітей з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Станом на 01 січня 2025 року в закладах загальної середньої освіти області навчається 2996 учнів з числа внутрішньо переміщених осіб. У закладах дошкільної освіти здобувають освіту 773 дитини зазначеної категорії. Рівень забезпечення осіб з числа ВПО правом на освіту становить 100%. |
| 12 | Забезпечення здобуття робітничих професій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі безробітними особами з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2024/2025 навчальному році в закладах професійної (професійно-технічної) освіти здобувають робітничі професії 206 учнів із числа внутрішньо переміщених осіб. Упродовж 2024 року ЗПТО підготовлено 1373 особи із числа дорослого населення. Зокрема, за направленням обласного центру зайнятості набули професійних кваліфікацій 287 осіб, із них 194 – за ваучерами на освіту. Впродовж 2024 року в Чернігівській обласній службі зайнятості в статусі зареєстрованих безробітних перебувало 1378 внутрішньо переміщених осіб, з них 1334 безробітні особи отримали 4163 профорієнтаційні послуги, з них 2875 профінформаційних, 1277 профконсультаційних, в тому числі 27 консультації із застосуванням психодіагностичного тестування, 11 послуг з профвідбору. Зокрема, 919 безробітних осіб цієї категорії взяли участь в різноманітних профорієнтаційних заходах служби зайнятості: 408 осіб - в тренінгах з техніки пошуку роботи, 285 - в тематичних семінарах для внутрішньо переміщених осіб, 225 - в тренінгах «Ментальне здоров’я», з цифрової грамотності, з розвитку навичок «soft skills», з побудови кар’єри, 231 - в консультаціях зі участю соціальних партнерів служби зайнятості, 148 - в ярмарках вакансій, 144 – в презентаціях роботодавців, 42 - в презентаціях послуг з професійного навчання, 772 - в інформаційних семінарах із загальних питань зайнятості, 94 – в семінарах з попередження нелегальної зайнятості тощо. Крім того, 243 внутрішньо переміщені особи, які не мали статусу безробітного, отримали 271 профорієнтаційну послугу, з них 235 профінформаційних та 36 профконсультаційних. За 2024 рік 73 особи було скеровано на професійне навчання за затребуваними на місцевому ринку праці професіями (спеціальностями) під замовлення роботодавців. Зокрема, безробітні ВПО навчалися за такими професіями/спеціальностями: соціальний робітник, кухар, касир, продавець, сушильник, кочегар, інженер-конструктор, адміністратор, лікар-стоматолог, тракторист-машиніст, слюсар-ремонтник, водій, бухгалтер, юрист, офіціант, кондитер тощо. |
| 13 | Сприяння у роботі освітніх центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна" на базі Національних університетів Чернігівської області | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Під час вступної кампанії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з метою підвищення рівня обізнаності абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб щодо спеціальних умов вступу до закладів освіти, інших освітніх можливостей, які можна отримати в освітніх центрах «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», що функціонують на базі закладів вищої освіти області. |
| 14 | Забезпечення надання освітніх послуг у закладах вищої, фахової передвищої освіти, в тому числі особам, які отримали у службі зайнятості ваучер для підвищення конкурентноспроможності на ринку праці | Управління освіти і науки облдержадміністрації Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У закладах вищої та фахової передвищої освіти області передбачено можливість отримання ступеневої освіти за напрямами підготовки для різних категорій студентів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб які отримали у службі зайнятості ваучер для підвищення конкурентноспромож-ності на ринку праці.. У 2024/2025 навчальному році у закладах вищої освіти області здобувають освіту 307 внутрішньо переміщених осіб, у закладах фахової передвищої освіти 156 внутрішньо переміщені осіб. За 2024 рік видано 41 ваучер для підвищення конкурентоздатності громадян віком 45+ років з числа ВПО за такими професіями - кухар, маляр, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, кондитер, верстатник, швачка, кочегар, спеціальностями – психологія, дошкільна освіта, комп’ютерна інженерія, фармація. |
| 15 | Здійснення у закладах освіти психологічної діагностики, просвіти та інформування, психологічне консультування, психологічну та соціально-педагогічну підтримку і супровід учасників освітнього процесу, зокрема і осіб з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2024 році постійно здійснювалося надання соціально-психологічної підтримки учасникам освітнього процесу закладів освіти області, у тому числі особам з числа ВПО. До річних планів роботи працівників психологічної служби закладів освіти області включено заходи з надання психологічних послуг та здійснення соціального супроводу здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб та членів їх родин. Практичними психологами і соціальними педагогами закладів освіти області здійснюється психологічна підтримка, проводяться тренінгові заняття зі здобувачами освіти щодо визначення почуттів, потреб, ресурсів і можливостей, корекція дезадаптації, кризових станів. Рівень надання психологічної, соціально-педагогічної підтримки учасникам освітнього процесу, зокрема особам з числа ВПО, становить 100%. Студентська молодь залучається до реалізації наступних напрямів діяльності, а саме психологічної діагностики, просвіти та інформування, психологічного консультування психологічної та соціально-педагогічної підтримки і супроводу учасників освітнього процесу, зокрема і осіб з числа ВПО. Забезпечено: - надання соціальних послуг, спрямованих на адаптацію ВПО на початковому етапі після евакуації, зокрема, психологічної та гуманітарної допомоги; - здійснення систематичної професійної психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, у тому числі дітям, зокрема в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, зокрема, представниками організацій, центрів і груп на базі закладів вищої освіти («Час для нас», «Довіра», психологічна служба тощо). Магістранти та викладачі закладів вищої освіти області,які здобули фахову психологічну освіту, залучаються до роботи створених мобільних медичних бригад для надання психологічної допомоги в громадах області, у яких розміщуються ВПО. |
| 16 | Забезпечення роботи консультативного пункту з надання психологічної допомоги для ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського забезпечено роботу консультативного пункту з надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб (діти, дорослі), які знаходяться у кризовому стані. У 2024 році проведено 176 консультацій. Рівень забезпечення психологічного супроводу осіб з числа ВПО становить 100%. |
| 17 | Забезпечення отримання особами з числа ВПО дублікатів документів про здобуття базової середньої та повної загальної середньої освіти, отриманих на територіях які є тимчасово окупованими | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2024 року було замовлено, виготовлено та видано особам з числа ВПО 3 дублікати документів про здобуття базової середньої та повної загальної середньої освіти. Рівень забезпечення отримання дублікатів про освіту особами з числа ВПО становить 100%. |
| 18 | Проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань розвитку сільських територій та грантової підтримки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою підтримки розвитку мікро, малого та середнього підприємництва в сільськогосподарській та переробній галузях Чернігівської області, а також підвищення ділової активності у сільській місцевості та поінформованості сільського населення області, в тому числі ВПО, щодо грантової підтримки сільського господарства, фермерства, кооперації та інших питань ведення господарської діяльності протягом 2024 року проведено 10 тематичних заходів, в яких прийняли участь понад 130 осіб. |
| 19 | Інформування осіб з числа ВПО про можливість отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, забезпечення розгляду заяв та бізнес-планів претендентів на отримання мікрогрантів з числа ВПО | Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. №738 затверджено «Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу». Надаються мікрогранти розміром від 50 до 250 тис.грн. Обов’язковою умовою отримання мікрогранту є створення нових робочих місць - мінімально 1 робоче місце (грант до 150 тис. грн.), 2 робочих місця (від 150 тис. грн.). Так, за 2024 рік позитивні рішення та виплати отримали 23 особи (суб’єктів господарювання) з числа внутрішньо переміщених осіб. Так, в області плануються відкритися або розширитися цех з прання килимів, заклади харчування, магазини ритуальних товарів, жіночої білизни, електроінструментів, товарів для дітей, квітів, штор, дитяча студія, автосервіс. В результаті планується ввести у дію 46 робочих місць. |
| 20 | Надання комплексної соціально-психологічної допомоги вихованцям центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, в тому числі які мають статус ВПО | Служба у справах дітей облдержадміністрації, громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У підпорядкуванні Служби у справах дітей Чернігівської ОДА перебувають 3 центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Ніжині та с. Хмільниця Чернігівського району працюють у штатному режимі, де зараз отримують допомогу 36 вихованців. Всього протягом 2024 року в межах цих закладів соціально-психологічну допомогу надано 126 дітям. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб до закладів не поміщались. |
| 21 | Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед осіб з числа ВПО з питань підтримки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров'я, служба у справах дітей, обласний центр соціальних служб, Районні військові адміністрації, Міські, селищні, сільські ради (за згодою), громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На сайті Департаменту соціального захисту населення обласної держаної адміністрації в рубриці «Важлива інформація для ВПО» розміщено актуальну інформацію для внутрішньо переміщених осіб, яка постійно оновлюється. Для абітурієнтів з числа ВПО у ході вступної кампанії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно спеціальних умов вступу до закладів освіти, а також про інші освітні можливості, які можна отримати в освітніх центрах «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», що функціонують на базі закладів вищої освіти. В області на даний час проживають 1 прийомна сім’я (далі - ПС) та 1 дитячий будинок сімейного типу (далі - ДБСТ), батьки та діти з яких мають статус внутрішньо переміщених осіб. До Дня усиновлення відвідали вищезазначені родини, зокрема 4 родини опікунів/піклувальників, які перемістилися (евакуювалися) з інших регіонів під час повномасштабної війни. До участі у заході долучилася МБО «Партнерство «Кожній дитині» – міжнародна благодійна організація, що сприяє реформуванню системи забезпечення прав дитини та розвитку соціальних послуг для вразливих сімей і дітей. Благодійна допомога надана у вигляді обігрівачів та наборів автономного електричного обладнання (лампи, ліхтарі, повербанки, акамулятори). До привітання родин з новорічними святами долучилася міжнародна неурядова гуманітарна організація «Save the Children», і надала подарунки, які стануть особливо актуальними в осінньо-зимовий період та під час відключень електроенергії Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у розмірі 3914,4 тис.грн у грудні 2024 року для дитячого будинку сімейного типу, евакуйовано з Харківської області, батьки - вихователі та діти-вихованці з якого, мають статус ВПО, у м. Ніжин придбано житловий будинок. Наявні технічні параметри будинку дозволяють проживати у ДБСТ 9 особам (7 – дітям (в т. ч. 2 – з інвалідністю) та 2-м батькам-вихователям). Протягом 2024 року центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад області забезпечувалось постійне інформування населення з питань підтримки внутрішньо переміщених сімей/осіб шляхом активного залучення Інтернет-ресурсу. Упродовж цього періоду інформаційні матеріали розміщувались на сайті Чернігівського обласного центру соціальних служб (http://ocssm.cg.gov.ua) та в мережі Facebook на сторінці «Чернігівський обласний центр соціальних служб». На сайтах Управління охорони здоров’я облдержадміністрації та медичних закладів області, а також сторінках у Facebook зазначених закладів розміщуються публікації щодо медичної допомоги для ВПО. На сайтах районних державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад висвітлюється актуальна інформація для ВПО. Крім того, інформування ВПО здійснюється шляхом поширення буклетів, брошур з роз’ясненням їх прав та законодавства. |
| 22 | Забезпечення роботи «гарячих» телефонних ліній для осіб з числа ВПО | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Районні військові адміністрації, Міські, селищні, сільські ради (за згодою), громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед внутрішньо переміщених осіб, працюють телефони «гарячих ліній», де громадяни можуть отримати консультацію з нагальних питань. На офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації створено розділ «Важлива інформація для ВПО» з перенаправленням на офіційний вебсайт Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, де розміщено актуальну інформацію для внутрішньо переміщених осіб, яка постійно оновлюється. В районних державних адміністраціях діють телефони «гарячих ліній» для ВПО. |
| 23 | Забезпечення інформування населення щодо місць компактного розміщення осіб з числа ВПО, житлові програми, які діють на території області та умови у їх участі | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Районні державні адміністрації Міські, селищні, сільські ради (за згодою), громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 10.11.2023 № 734 затверджено Перелік місць тимчасового проживання Чернігівської області, до якого включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб розрахованих на 1428 ліжко-місць, в яких станом на 01.01.2025 проживала 391 особа. У модульному містечку в с. Красне Іванівської сільської ради, розрахованому на 36 ліжко-місць, проживало 19 осіб. У 10 гуртожитках закладів освіти області виділено 542 ліжко-місця для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, станом на 01.01.2025 було зайнято 18 ліжко-місць. Інформація про місця тимчасового проживання для ВПО розміщена на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації з перенаправленням на офіційний вебсайт Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації в розділі «Важлива інформація для ВПО», де зазначається адреса, відповідальна особа, кількість вільних місць. Рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року затверджена Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 – 2027 роки. Відповідно до зазначеної програми жителям області надана можливість отримувати довгострокові пільгові кредити на нове будівництво індивідуального житлового будинку, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт житла, придбання завершеного або не завершеного будівництва індивідуального житла, будівництво, добудову, реконструкцію підсобних господарських приміщень, інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж та розвиток особистого селянського господарства. Внутрішньо переміщені особи, у разі необхідності, можуть звернутися до Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання пільгових кредитів за програмою «Власний дім». З метою всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, у 31 територіальній громаді області діяли 38 місцеві програми, заходи яких спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. |
| 24І | Проведення семінарів, тренінгів, навчань та інших інформаційно-консультаційних заходів для суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, які мають намір започаткувати власну справу, у тому числі для ВПО | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації спільно з Державною організацією “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, а також соціально вразливим на ринку праці верствам населення: ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді. Зокрема, протягом 2024 року проведено понад 60 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців та осіб, які бажають започаткувати підприємницьку діяльність (вебінари, семінари-консультації, тренінги з актуальних питань щодо: залучення державних та міжнародних грантових, кредитних коштів; змін до податкового та трудового законодавства тощо, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів обласної державної адміністрації). З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщувалась інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм, та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. |
| 25 | Забезпечення охоплення базовими соціальними послугами осіб з числа ВПО через мережу центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб та фахівців із соціальної роботи | Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться робота по забезпеченню внутрішньо переміщених осіб соціальними послугами. У 2024 року до органів соціального захисту населення звернулось 16699 внутрішньо переміщених (осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та осіб похилого віку, які мають інвалідність). Згідно актів оцінки потреб 1352 внутрішньо переміщені особи отримують соціальні послуги, зокрема, послугу догляду вдома – 120 осіб; соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах – 9 осіб; транспортні послуги – 6 осіб; соціальна адаптація – 283 особи; натуральна допомога – 999 осіб. В інтернатних установах послугу стаціонарного догляду отримують 52 підопічні (з них 1 дитина віком до 18 років). |
| 26 | Забезпечення навчання працівників центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб та фахівців із соціальної роботи щодо надання соціальних послуг особам з числа ВПО | Обласний центр соціальних служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним сім’ям забезпечується спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг та фахівцями із соціальної роботи територіальних громад. Протягом 2024 року соціальними послугами охоплено 2092 сімей, в них 2858 дорослих та 1848 дітей. Загалом, протягом звітного періоду, 63 сімʼї отримали послугу соціального супроводу, 2019 – інформування, 2010 – консультування, 1001 – представництва інтересів, 842 – соціальної адаптації. Для покращення якості надання соціальних послуг у громадах, підвищення свого професійного рівня щодо надання соціальних послуг вищезазначеним сім’ям, фахівці із соціальної роботи та спеціалісти ТГ беруть участь у навчальних семінарах, тренінгах, які організовує обласний центр соціальних служб. Так, протягом 2024 року обласним центром проведено семінар «Актуальні питання роботи з внутрішньо переміщеними особами» та групову супервізію для фахівців із соціальної роботи. Також, обласним центром здійснюється інформаційно-методичне забезпечення діяльності спеціалістів, фахівців із соціальної роботи територіальних громад щодо надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним сім’ям. |
| 27 | Надання особам з числа ВПО допомоги в отриманні соціальних послуг | Районні державні адміністрації Міські, селищні, сільські ради (за згодою), Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фахівцями із соціальної роботи центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб постійно проводиться робота щодо виявлення осіб, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах. |
| 28 | Надання особам з числа ВПО послуг підтриманого проживання в геріатричних, психо-неврологічних інтернатах | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послуга підтриманого проживання надається в Замглайському психоневрологічному інтернаті та в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті. Станом на 15 січня 2024 року в закладах системи соціального захисту населення області перебуває 7 внутрішньо переміщених осіб, з них 1 – дитина, але вони не потребують послуги підтриманого проживання. |
| 29 | Формування актуального переліку потреб осіб з числа ВПО; надання необхідної інформаційної підтримки партнерам з розвитку; підготовка та проведення зустрічей з партнерами з розвитку; підготовка та укладання відповідних документів про співпрацю; організація роботи з нагляду за реалізацією проектів | Департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку; соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області продовжується активна робота щодо налагодження співпраці з міжнародними і вітчизняними партнерами з розвитку (донорами) з метою залучення позабюджетних коштів для відновлення та соціально-економічного розвитку області, в т.ч. підтримки внутрішньо переміщених осіб та незахищених верств населення. Зокрема, здійснюється підготовка та проведення зустрічей з партнерами з розвитку та укладаються відповідні документи про співпрацю (меморандуми, угоди тощо). З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, Чернігівською обласною військовою адміністрацією укладено 55 документів про співпрацю з партнерами з розвитку. Протягом 2022-2023 років на території області реалізувався 18-ти місячний проєкт «Дії та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації «CLEAR», в якому Чернігівська обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром, що фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджувався компанією Глобал Ком`юнітіз (Global Communities). Програма мала на меті покращити спроможність місцевих громад для посилення безпеки та добробуту внутрішньо переміщених осіб і постраждалого від російської агресії місцевого населення. Проєкт «CLEAR» працював в 14-ти територіальних громадах Чернігівської області (Киїнська сільська, Чернігівська міська, Борзнянська міська, Деснянська селищна, Новгород-Сіверська міська, Іванівська сільська, Сосницька селищна, Корюківська міська, Сновська міська, Новобілоуська сільська, Семенівська міська, Городнянська міська, Тупичівська сільська, Ніжинська міська) і разом із 6-ма місцевими організаціями громадянського суспільства реалізував гуманітарні проєкти у відповідь на нагальні потреби за трьома основними напрямками: надання захисту, забезпечення прихистку та доступу до санітарії та гігієни. Наразі в області триває реалізація другої фази 12 місячного Проєкту/Програми «Дії та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації 2» (CLEAR 2). Термін реалізації: до 17.01.2025 року. Цільовими визначено 24 громади в області. Крім того, Чернігівська обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром проєкту «EU4Recovery - Розширення можливостей громад в Україні», що фінансується Європейським Союзом через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Проєкт спрямовано на підтримку, зміцнення стійкості та швидке відновлення постраждалих від війни громад у вибраних цільових регіонах України та має дві конкретні цілі: - розширення доступу в цільових громадах до якісних публічних послуг, які відповідають потребам всіх груп населення, з особливим акцентом на найбільш уразливих категоріях; - підвищення рівня безпеки громад, збереження соціальної структури у цільових громадах. Крім того, до реалізації заходів спрямованих на відновлення житла, захист та підтримку незахищених верств населення та внутрішньо переміщених осіб на території області долучаються ще ряд міжнародних та національних організацій: Міжнародна організація з міграції (МОМ), ZOA, Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» (PIN), Словацька гуманітарна організація People in Peril («Людина у скруті»), Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC), Агентство ООН у справах біженців, Данська рада у справах біженців в Україні (DRC), Фонд «Партнерство за сильну Україну», Благодійний фонд NEW WAY, Міжнародний медичний корпус, Благодійний фонд «Право на захист», Благодійний фонд «Рокада», міжнародна гуманітарна організація «Medair», компанія «Rockwool», міжнародна організація OXFAM, французька неурядова гуманітарна організація «ACTED», Програма ООН із відновлення та розбудови миру, GER3, Help-hilfe zur selbsthilfe, БФ «До України з любов’ю» тощо. У співпраці Чернігівської міської ради з представництвом Міжнародного Червоного Хреста, у м. Чернігів збудовано 7 двоповерхових багатоквартирних модульних житлових будинки (112 квартир: 84 – однокімнатні (28,7 м²), 28 – двокімнатні (38,6 м²), які розраховані для проживання 240 осіб. Громадянин Швейцарії Андреас Сайц надав тимчасові споруди для життєзабезпечення постраждалого населення (модульне містечко) в с. Красне Іванівської сільської громади Чернігівської області. Наприкінці 2024 року було завершено реалізацію проєкту з ремонту приміщень будівлі гуртожитку у м.Городні для тимчасового перебування ВПО. Приміщення розраховане на 32 особи. Проєкт впроваджувався в рамках співпраці між Чернігівським РВ Асоціація міст України та словацькими фондами Фундацією «Відкрите суспільство» в Братиславі та Фундацією «Понтіс» за фінансової підтримки представництва Тайбею в Словаччині. |
| 30 | Прийняття місцевих програм щодо надання матеріальної підтримки, створення фондів тимчасового проживання для осіб з числа ВПО та соціального житла | Міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, у 2024 році в 31 територіальній громаді області діяли 38 місцевих програм, заходи яких спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Громадами області до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання включено 24 житлові приміщення, в яких проживало 319 осіб. До житлового фонду соціального призначення включено 38 об’єктів, вільних – 12 кімнат. Крім того, діяла обласна Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2023-2024 роки, заходи якої спрямовувались на розв’язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та перебувають на території Чернігівської області, зокрема, вирішення питання забезпечення тимчасовим житлом. |
| 31 | Здійснення прийому документів та відбору громадян, які мають право на отримання державного довготермінового кредиту та підготовка рішень про надання молодим сім’ям пільгових довготермінових кредитів | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснювалися заходи щодо популяризації Програми та інформування про існуючі можливості покращення житлових умов громадян. Надано 21 консультацій. У зв’язку з відсутністю фінансування у 2024 році рішення щодо надання молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів обласного бюджету не приймались. |
| 32 | Надання молодим сім’ям пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», міські, селищні, сільські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пільгові кредити не надавались у зв’язку з відсутністю фінансування через повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України. |
| 33 | Проведення консультацій з питань відновлення документів, звільнення з роботи на тимчасово окупованій території, встановлення факту смерті чи народження на тимчасово окупованій території | Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, районні державні адміністрації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Працівниками бюро безоплатної правничої допомоги, на території Чернігівської області протягом 2024 року надано 428 консультацій. Також надавалася безоплатна первинна правнича допомога з питань, зокрема: 1) Визнання права власності на житловий будинок у порядку спадкування; 2) Встановлення юридичного факту, а саме належності правовстановлюючого документу; 3) Оскарження рішення ПФУ щодо відмови у призначенні пенсії; 4) Оформлення соціальних пільг; 5) Встановлення факту спільного проживання однією родиною; 6) Визначення місця проживання дитини. |
| 34 | Допомога в написанні позовних заяв, скарг до судових органів особам, які перемістились з тимчасово окупованих територій у Чернігівську область та особам з числа ВПО | Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Працівниками бюро безоплатної правничої допомоги, на території Чернігівської області протягм 2024 року надано безоплатну вторинну правнчу допомогу 104 особам. Допомогу було надано з питань складання документів процесуального характеру, представництва інтересів в судах з питань, зокрема: 1) Встановлення юридичного факту, а саме належності правовстановлюючого документу; 2) Розірвання шлюбу; 3) Стягнення аліментів на утримання дитини; 4) Зарахування стажу роботи до пенсії; 5) Встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території. |
| 35 | Забезпечення осіб з числа ВПО харчовими наборами, санітарно-гігієнічними наборами, засобами тривалого використання | Міські, селищні, сільські ради (за згодою), громадські організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться моніторинг потреб для забезпечення належних умов проживання ВПО, зокрема в речах, санітарно-гігієнічних засобах, продуктах харчування, технічних засобах для освітнього процесу внутрішньо переміщених осіб тощо. Зокрема, прикордонними громади області налагоджена співпраця з міжнародними та іншими неурядовими організаціями в частині забезпечення громадян продуктовими наборами, засобами гігієни, одягом тощо. Також, у модульних містечках, куди переміщуються громадяни з громад, які постійно обстрілюють ся, надається гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів, наборів гігієни, ковдр, матраців, наборів посуду тощо. |
| 36 | Організація працевлаштування шукачів роботи та безробітних ВПО на вільні робочі місця | Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2024 рік за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 419 осіб з числа ВПО, з них 28 осіб працевлаштовані з компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці, 7 осіб брали учать у громадських роботах та роботах тимчасового характеру, 73 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб проходили профнавчання за замовленням роботодавців. |
| 37 | Реалізація програм компенсування витрат роботодавців на оплату праці та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних: - компенсація роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні; - компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового трудового договору | Обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вже десять років служба зайнятості реалізовує заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, передбачених статтею 24¹ Закону України «Про зайнятість населення» та «Порядком здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб», затвердженого постановою КМУ № 696 від 08.09.2015 року. Цією програмою передбачено відшкодування роботодавцям фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування за направленням служби зайнятості на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО. У 2024 році були прийняті рішення про надання такої компенсації за 28 працевлаштованих безробітних осіб. Постановою КМУ від 20.03.2022 року №331 затверджено «Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні». Дія його поширюється на тих роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, тобто після 24.02.2022 року. Така компенсація надавалась роботодавцю у розмірі мінімальної заробітної плати щомісячно за кожну працевлаштовану особу, за яку сплачується єдиний внесок, але не більше 3-х місяців, а у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб – не більше 6 місяців. За поточний рік таку компенсацію надано на оплату праці 168 працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. |