2
Продовження додатка 3

Звіт про виконання обласної програми «Соціальне партнерство» на  2024-2025 роки, за 2025 рік

	1.
	
	0813192                             Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації 

	
	
	(КПКВК МБ)                                              (найменування головного розпорядника)

	2.
	
	

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації

	
	
	найменування відповідального виконавця програми

	3.
	
	Обласна програма «Соціальне партнерство» на 2024-2025 роки 

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01.12.2023 № 798

	
	
	найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження


4. Напрями діяльності та заходи обласна програма «Соціальне партнерство» на 2024-2025 роки

  (назва програми)
	№ з/п
	Захід
	Головний виконавець та строк виконання заходу
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн
	Проведені видатки, тис. грн
	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	Усього
	у тому числі
	Усього
	у тому числі
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети
	бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 
(в т.ч. об’єднаних територіальних громад)
	кошти небюджетних джерел
	довідково: державний бюджет
	
	обласний бюджет
	районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети
	бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 
(в т.ч. об’єднаних територіальних громад)
	кошти небюджетних джерел
	довідково: державний бюджет
	

	етап виконання – 2025 рік

	1.
	Забезпечення партнерської взаємодії з громадськими організаціями у розвитку соціальної сфери: надання на умовах  відбору фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованістьна проведення загальнообласних соціаль- них заходів з надання послуг з психосоціаль- ної підтримки, соціального супроводу та соціальної адаптації
	Департа мент соціаль
ного захисту населення обласної державної адміністрації, виконанняу 2025 році
	829,4
	829,4
	
	
	
	
	802,0
	802,0
	
	
	
	
	Департамент соціального захисту  населення обласної державної адміністрації за результатами проведення конкурсу з відбору громадських організацій для проведення загальнообласних соціальних заходів, визначених обласною програмою уклав договори з 4-ма громадськими організаціями про реалізацію 4-х проєктів  на загальну суму 829,4тис. гривень. Упродовж 2025 року реалізовано 4 заходи на загальну суму 802,0 тис. гривень.   


5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Проведені видатки
	Відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд

	829,4
	829,4
	0,0
	802,0
	802,0
	0,0
	27,4
	27,4
	0,0


