Додаток 2

до Обласної програми розвитку, підтримки закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2026–2028 роки

(у редакції розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації

_________________2026р.     №_________)

Завдання і заходи

Обласної програми розвитку, підтримки закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2026–2028 роки

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Строк вико-нання заходів | Відпові-дальні за виконання | Джерела фінансування | Орієн-товний обсяг фінансу-вання, тис. грн. | У тому числі за роками |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення функціону-вання спроможних ЗОЗ, належного рівня надання вчасної, якісної та доступної | 1.1. Організація надання спеціалізованої, екстреної, паліативної медичної допомоги населенню та здійснення інших заходів в охороні здоров’я. Функціонування єдиної системи збору, обробки, | 2026–2028 | Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – УОЗ ЧОДА), ЗОЗ, | Обласний бюджет Чернігівської області (далі – обласний бюджет), державний бюджет, | 377000,0 | 118000,0 | 127000,0 | 132000,0 | Забезпечено доступ жителів Чернігівської області до надання якісних медичних послуг, а саме: задоволено потреби щонайменше 60 дітей у медичній реабілі- тації та паліативній |
|  | медичної допомоги населенню Чернігівської області | зберігання та передачі медико-статистичної інформації, проведення інформаційно-просвітни-цької роботи та заходів з підвищення післядипломної освіти працівників ЗОЗ |  | що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області (далі ЗОЗ ЧОР) | інші джерела |  |  |  |  | допомозі; організовано роботу із заготівлі щорічно 14200 доз цільної крові, 14300 доз еритроцитарних компонентів, 13500 доз плазмових ком-понентів; проведено медичні огляди понад 3000 водіїв щодо стану їх алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Підвищено інформаційно- просвітницьку обізнаність та кваліфікацію працівників ЗОЗ |
|  |  | 1.2. Здійснення заходів із забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання дітей, хворих на глютарову ацидурію, фенілкето-нурію та інші рідкісні (орфанні) захворювання | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР | Обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела | 30750,0 | 10000,0 | 10850,0 | 9900,0 | Задоволено потреби 25-и дітей, хворих на орфанні захворювання, в спеціальному лікувальному харчуванні |
|  |  | 1.3. Організація роботи щодо забезпечення визначених законодавством пільгових категорій жителів Чернігівської області зубним протезуванням за маловитратними технологіями на пільгових умовах | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, КНП «Чернігівська обласна сто-матологічна поліклініка» ЧОР | Обласний бюджет | 31600,0 | 8200,0 | 9900,0 | 13500,0 | Задоволено потреби щонайменше 3000 осіб із числа передбачених законодавством пільгових категорій населення області в послугах зубопротезування за маловитратними технологіями |
|  |  | 1.4. Забезпечення доступності послуг та технологій з відновлення та компенсації втрат слуху та зору, лікування опорно-рухової системи та серцево-судинних захворювань | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, ЗОЗ ЧОР | Обласний бюджет, інші джерела | 19010,0 | 6810,0 | 6000,0 | 6200,0 | Забезпечено біля 250 осіб із числа пільгових категорій слуховими апаратами, витратними матеріалами при оперативних втручаннях на серці, опорно-руховій системі тощо |
|  |  | 1.5. Здійснення заходів із профілактики інфікуван-ня ВІЛ під час передачі від матері до дитини шляхом забезпечення адаптованими молочними сумішами ВІЛ-експо-нованих дітей першого року життя, народжених | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР | Обласний бюджет, інші джерела | 2010,0 | 530,0 | 720,0 | 760,0 | Досягнуто повного забезпечення молочними сумішами 45-ти ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками з ВІЛ-позитивним статусом |
|  |  | жінками із ВІЛ-позитивним статусом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Організація роботи щодо відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, ЗОЗ ЧОР | Обласний бюджет | 54700,0 | 16500,0 | 18200,0 | 20000,0 | Забезпечено щорічне повне та вчасне виконання зобов’язань перед Пенсійним фондом України в Чернігів-ській області щодо проведення розрахун-ків з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій більш ніж 300 медичним працівникам |
|  |  | 1.7. Вжиття заходів щодо проведення роботи із відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад, його транспортування та зберігання | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, КНП «Чернігівський обласний центр крові» ЧОР | Обласний бюджет, інші джерела | 139,0 | 21,0 | 45,0 | 73,0 | Проведено відбір біологічного матеріалу у 100% членів добровольчих формувань територіальних громад, які дали на це згоду |
|  |  | 1.8. Організація роботи щодо відзначення кращих працівників ЗОЗ Чернігівської області обласною щорічною премією імені І.В. Буяльського | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА | Обласний бюджет, інші джерела | 550,9 | 166,4 | 183,1 | 201,4 | Відзначено щорічною обласною премією ім. І.В. Буяльського 15-х кращих працівників сфери охорони здоров’я |
|  |  | 1.9. Здійснення підтримки ЗОЗ, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, у частині покриття вартості спожитих комунальних послуг та енергоносіїв | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, ЗОЗ ЧОР | Обласний бюджет, місцеві бюджети | Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету |  |  |  | Проведено своєчасні розрахунки з енергопостачальними компаніями за спожиті комунальні послуги та енергоносії |
|  |  | 1.10. Забезпечення стабільного функціонування відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для новонароджених та недоношених дітей та виїзної неонатологічної бригади КНП «Чернігів-ська обласна дитяча лікарня» ЧОР | 2026–2028 | УОЗ ОДА, КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР | Обласний бюджет | 10500,0 | 3200,0 | 3500,0 | 3800,0 | Забезпечено вчасну допомогу в цілодо-бовому режимі та безпечне транспор-тування щонайменше 70 новонароджених дітей з неонато-логічною патологією до спеціалізованих відділень КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |
|  |  | 1.11. Визначення стану здоров’я, фізичного розвитку та функціональ-ного стану організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом із наданням відповідного заключення лікаря із спортивної медицини про допуск до занять спортом | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР | Обласний бюджет | 7500,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | Забезпечено проведення лікарями із спортивної медицини медичних оглядів щонайменше 7800 спортсменів, учнівської молоді та осіб, що займаються фізичною культурою і спортом |
|  |  | 1.12. Надання місцевими бюджетами Чернігівської області міжбюджетних трансфертів обласному бюджету на забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, ЗОЗ ЧОР, сільські, селищні, міські ради Чернігівської області | Місцеві бюджети | Обсяги видатків визначаються щорічно у відповідних місцевих бюджетах |  |  |  | Забезпечено доступність населення області до надання якісної медичної допомоги |
| 2 | Забезпечення розвитку та оновлення матеріально-технічної бази ЗОЗ, що належать до спільної власності територіаль-них громад сіл, селищ, міст Чернігівської області | 2.1. Організація роботи з покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ шляхом придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій тощо, у тому числі здійснення співфінансування проєктів та заходів у сфері охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та міжнародних організацій | 2026–2028 | УОЗ ЧОДА, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, ЗОЗ ЧОР, сільські, селищні, міські ради Чернігівської області | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету |  |  |  | Покращено доступність до якісної медичної допомоги, створено безпечні і комфортні умови для працівників та пацієнтів медичних закладів, дотримано вимоги державно-будівельних норм |
|  |  | РАЗОМ |  |  |  | 533759,9 | 165727,4 | 178898,1 | 189134,4 |  |

Начальник Управління охорони здоров'я

Чернігівської обласної державної адміністрації									Андрій ЛІННИК